## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 19 " января 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 23 января 2023 года по 29 января 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению зимнего периода 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Ветчининово | быт ул. Сосновая, Дорожная, | ВЛ-0,4 №3 КТП №401 ПС Пятницкое | 2023-01-23 | 09-00 | 2023-01-23 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013194
2 | с. Чапельное | ул. Центральная, ул. Лесная Быт | КТП №302 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2023-01-23 | 09-00 | 2023-01-23 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0011397
3 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-2" Пл. Откорма | КТП №104 ПС Пятницкое | 2023-01-24 | 09-00 | 2023-01-24 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 30 | Волоконовский | TP010-0016788
4 | с. Афоньевка | Быт ул. Набережная , катодная защита | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №409 ПС Афанасьевка | 2023-01-24 | 09-00 | 2023-01-24 | 17-00 | замена опор | 10 | Волоконовский | VN004-00012936
5 | с. Фощеватово | быт ул. Вишневая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №306 ПС Фощеватово | 2023-01-24 | 09-00 | 2023-01-24 | 17-00 | замена опор | 10 | Волоконовский | VN004-00013416
6 | с. Верхние Лубянки | Быт ул. Садовая, ул. Заречная, Ул. Луговая | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС В.Лубянки | 2023-01-25 | 09-00 | 2023-01-25 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0011507
Звм. Гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.