## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 20 " апреля 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС c 24 апреля 2023 года по 30 апреля 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Успенка | быт ул. Центральная, катодная защита газопровода | КТП №210 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2023-04-24 | 09-00 | 2023-04-24 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011524
2 | с. Ютановка | Быт , ул. Комарова , ул. Первомайская , ул. Надречная | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №412 ПС Лубянки | 2023-04-24 | 09-00 | 2023-04-24 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013125
3 | с. Репьевка | Быт ул. Центральная, Скважина, Контора, Котельная | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 303 ПС Покровка | 2023-04-25 | 09-00 | 2023-04-25 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00017328
4 | х. Ольхов, х. Алейницкий | быт | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-04-25 | 09-00 | 2023-04-25 | 17-00 | замена траверс | 15 | Волоконовский | VS010-0000479
5 | х. Ольхов, х. Алейницкий | быт | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-04-26 | 09-00 | 2023-04-26 | 17-00 | замена траверс | 15 | Волоконовский | VS010-0000479
Зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.