## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 20 " июля 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС на июль 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Фощеватово | Быт, ул. Подлесная, Вишневая. | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-07-24 | 09-00 | 2023-07-24 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011651
2 | с. Староивановка | Быт: ул. Димитрова, Русагро | КТП №223 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-24 | 09-00 | 2023-07-24 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011476
3 | с. Староивановка | Школа, котельная. | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | 2023-07-24 | 09-00 | 2023-07-24 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011444
4 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-24 | 09-00 | 2023-07-24 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013505
5 | с. Селиваново Валуйский район | РТС | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово | 2023-07-24 | 09-00 | 2023-07-24 | 17-00 | вырубка, ремонт ЛР-601 | 10 | Волоконовский | VS010-0000521
6 | с. Селиваново Валуйский район | РТС | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово | 2023-07-25 | 09-00 | 2023-07-25 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000521
7 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-25 | 09-00 | 2023-07-25 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013505
8 | с. Лутовиново | быт: ул. Белогорская, Тихая | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Покровка | 2023-07-25 | 09-00 | 2023-07-25 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011532
9 | с. Лутовиново | быт ул. Приозёрная, скважина | КТП №307 ВЛ-10 №3 ПС Покровка | 2023-07-25 | 09-00 | 2023-07-25 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013136
10 | с. Коровино | Быт , Медпункт , Магазин , ул. Центральная , ул. Петрашова | ВЛИ-0,4№1 от ТП №412 от ПС Афанасьевка | 2023-07-25 | 09-00 | 2023-07-25 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013054
11 | с. Староивановка | быт: ул.Димитрова, зерноток | КТП №221 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-25 | 09-00 | 2023-07-25 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011474
12 | с. Шеншиновка | Быт ул. Садовая, катодная защита, скважина | ВЛ-0,4 № 2 КТП 216 ПС Покровка | 26.07.2023 | 09-00 | 26.07.2023 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013156
13 | с. Успенка, с. Шеншиновка, с. Красное Городище | быт, больница, магазины водозабор | ВЛ-10 кВ № 2 ПС-35/10 Покровка | 2023-07-26 | 09-00 | 2023-07-26 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000506
14 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-26 | 09-00 | 2023-07-26 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013505
15 | с. Староивановка | Школа, котельная. | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | 2023-07-26 | 09-00 | 2023-07-26 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011444
16 | с. Фощеватово | Быт, Амбулатория, магазин, ул. Набережная, Центральная. | КТП №308 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-07-27 | 09-00 | 2023-07-27 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011653
17 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-27 | 09-00 | 2023-07-27 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013505
18 | с. Шеншиновка | Быт ул. Садовая | ВЛ-0,4 № 1 КТП 216 ПС Покровка | 28.07.2023 | 09-00 | 28.07.2023 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013155
19 | с. Успенка, с. Шеншиновка, с. Красное Городище | быт, больница, магазины водозабор | ВЛ-10 кВ № 2 ПС-35/10 Покровка | 2023-07-28 | 09-00 | 2023-07-28 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000506
20 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-28 | 09-00 | 2023-07-28 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013505
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.