## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 20 " октября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Новорождественка | ПФ Новорождественка АБК | КТП №104 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | 2022-10-24 | 09-00 | 2022-10-24 | 17-00 | замена ГЛ. РБ 0,4кВ | 10 | Волоконовский | TP010-0122126
2 | с. Покровка | быт ул. Цетнральная, Ветчинкина, пер. Слободской, магазин | КТП №704 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2022-10-25 | 09-00 | 2022-10-25 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 30 | Волоконовский | TP010-0011535
3 | п. Волоконовка | быт ул. Островского, пер. Островского | ВЛ-0,4№2 от ТП №508 от ПС Волоконовка | 2022-10-25 | 09-00 | 2022-10-25 | 17-00 | замена провода | 30 | Волоконовский | VN004-00016447
4 | п. Волоконовка | ул. Гоголя, Островского, Рокосовского, Ватутина, Курочкина, Невского, магазин "Аист", Отделение пограничной службы, Мировые судьи. | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-110/35/10 Волоконовка, за ЛР-504 до ЛР-505 | 2022-10-25 | 09-00 | 2022-10-25 | 17-00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VS010-0000482
5 | п. Волоконовка | быт ул. Островского, пер. Островского | ВЛ-0,4№2 от ТП №508 от ПС Волоконовка | 2022-10-27 | 09-00 | 2022-10-27 | 17-00 | замена провода | 30 | Волоконовский | VN004-00016447
6 | с. Фощеватово | Быт ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №317 ПС Фощеватово | 2022-10-27 | 09-00 | 2022-10-27 | 17-00 | для безопасного производства работ | 20 | Волоконовский | VN004-00013429
7 | п. Волоконовка | КНС | КТП №1528 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2022-10-27 | 09-00 | 2022-10-27 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 30 | Волоконовский | TP010-0070597
8 | п. Волоконовка | быт: ул. Тургенева, Лермонтова, Чехова, СТО, котельная. | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2022-10-28 | 09-00 | 2022-10-28 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013151
Зам. главного инженера Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.