## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 21 " марта 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 25 марта 2024 года по 31 марта 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению паводкового и грозового периодов 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Ютановка | Быт , ул. Буденного , ул. Первомайская | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №412 ПС Лубянки | 2024-03-25 | 9:00 | 2024-03-25 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013126
2 | с. Щидловка | Быт: ул. Центральная, Станция по борьбе с болезнями животных, Амбулатория, Д. Сад , Контора , Почта. | КТП №108 ВЛ-10 №1 ПС Aфанасьевка | 2024-03-25 | 9:00 | 2024-03-25 | 17:00 | замена силового трансформатора | 15 | Волоконовский | TP010-0011391
3 | с. Покровка | быт ул. Садовая | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-708 ПС Покровка | 2024-03-26 | 9:00 | 2024-03-26 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00004915
4 | с. Голофеевка | ЗАО "Приосколье" Голофеевская Пл. Откорма | КТП №409 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2024-03-28 | 9:00 | 2024-03-28 | 17:00 | тех. Обслуживание | 15 | Волоконовский | TP010-0126778
5 | с. Голофеевка | ЗАО "Приосколье" Голофеевская Пл. Откорма | КТП №418 ВЛ-10кВ №4 ПС Пятницкое | 2024-03-29 | 9:00 | 2024-03-29 | 17:00 | тех. Обслуживание | 15 | Волоконовский | TP010-0126433
6 | с. Афоньевка | Быт ул. Набережная , катодная защита | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №409 ПС Афанасьевка | 2024-03-29 | 9:00 | 2024-03-29 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00012936
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.