## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 22 " июня 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 26 июня 2023 года по 02 июля 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | х. Новый, х. Алексеевка, с. Новая Долина, х. Отрадный, с. Щидловка, с. Чапельное, с. Волчья Александровка, х. Одинцов, х. Толмачёв, х. Аболмасов, | Сотовая связь Теле-2, Водозабор Щидловского свинокомплекса, РусАгро Ютановка (Зерноток, МТФ, ДКУ, столярный цех) РусАгро Щидловка (зерноток, скважина, пилорама, заправка) Быт, Администрация с/п., Школа, | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-35/10 Афанасьевка | 2023-06-26 | 09-00 | 2023-06-26 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000494
2 | п. Волоконовка | Быт ул. 60 Лет Октября, Набережная, | ВЛ-0,4№1 от ТП №1514 от ПС Волоконовка | 2023-06-26 | 09-00 | 2023-06-26 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00016412
3 | с. Погромец | Быт, ул. Бондаренко. | КТП №416 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-06-26 | 09-00 | 2023-06-26 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011560
4 | с. Шеншиновка | Быт ул. Надречная, магазин, ДК | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №218 ПС Покровка | 2023-06-27 | 09-00 | 2023-06-27 | 17-00 | вырубка | 30 | Волоконовский | VN004-00013159
5 | п. Пятницкое, х. Евдокимов | быт ул.Новая, Маяковского, Мира, Осипенко, Первомайская, Маресьевой, Комарова, Агро Регион, ЧП Алтунина "Перекресток", ЧП Жаркова "Росинка", Детский сад " Улыбка", Котельная, РусАгро (склады) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-06-27 | 09-00 | 2023-06-27 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000483
6 | с. Погромец | быт ул. Петропавловская | ВЛ-0,4 №3 КТП №414 ПС Пятницкое | 2023-06-28 | 09-00 | 2023-06-28 | 17-00 | выравнивание опор | 10 | Волоконовский | VN004-00013225
7 | х. Новый, х. Алексеевка, с. Новая Долина, х. Отрадный, с. Щидловка, с. Чапельное, с. Волчья Александровка, х. Одинцов, х. Толмачёв, х. Аболмасов, | Сотовая связь Теле-2, Водозабор Щидловского свинокомплекса, РусАгро Ютановка (Зерноток, МТФ, ДКУ, столярный цех) РусАгро Щидловка (зерноток, скважина, пилорама, заправка) Быт, Администрация с/п., Школа, | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-35/10 Афанасьевка | 2023-06-28 | 09-00 | 2023-06-28 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000494
8 | п. Волоконовка | Быт ул. 60 Лет Октября, Набережная, | ВЛ-0,4№1 от ТП №1514 от ПС Волоконовка | 2023-06-29 | 09-00 | 2023-06-29 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00016412
9 | п. Пятницкое, х. Евдокимов | быт ул.Новая, Маяковского, Мира, Осипенко, Первомайская, Маресьевой, Комарова, Агро Регион, ЧП Алтунина "Перекресток", ЧП Жаркова "Росинка", Детский сад " Улыбка", Котельная, РусАгро (склады) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-06-30 | 09-00 | 2023-06-30 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000483
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.