## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 22 " сентября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 26 сентября 2022 года по 02 октября 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Фощеватово | Быт ул. Молодежная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №101 ПС Фощеватово | 2022-09-26 | 09-00 | 2022-09-26 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013390
2 | п. Волоконовка | быт ул. Крупской, магазин Путник. | КТП №515 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2022-09-26 | 09-00 | 2022-09-26 | 17-00 | капитальный ремонт КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013148
3 | п. Волоконовка | быт ул. Криклия | ВЛ-0,4 №4 КТП 514 ПС Волоконовка | 2022-09-27 | 09-00 | 2022-09-27 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00017505
4 | автодорога Волоконовка Щебекино | ЗАО "Бекон" ПО Становой | КТП №104 ВЛ-10 №1 ПС В.Лубянки | 2022-09-27 | 09-00 | 2022-09-27 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0120592
5 | п. Пятницкое | пр. Маресьевой, ул. Комарова, Мира, Детский сад, КНС, котельная, ЧП Фарафонов, ИП Соколовский, магазин подарки. | КТП №607 ВЛ-10 №6 ПС Волоконовка | 2022-09-28 | 09-00 | 2022-09-28 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 20 | Волоконовский | TP010-0011486
6 | п. Пятницкое | Быт ул. Советская, Магазин Натали | ВЛ-0,4 №2 КТП №310 ПС Пятницкое | 2022-09-28 | 09-00 | 2022-09-28 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00016456
7 | с. Фощеватово | Быт ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №317 ПС Фощеватово | 2022-09-29 | 09-00 | 2022-09-29 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013430
8 | п. Пятницкое | Быт, Магазин , ФОК, ул. Петрачкова, Зеленая, Щеглова, Рабочая, пр-кт Маресевой | КТП №329 ВЛ-10 № 3 ПС Пятницкое | 2022-09-29 | 09-00 | 2022-09-29 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 20 | Волоконовский | TP010-0013620
9 | п. Волоконовка | быт ул. Мизерского, Чехова | ВЛИ-0,4кВ №2 от КТП-519 ПС Волоконовка | 2022-09-30 | 09-00 | 2022-09-30 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00033993
10 | п. Волоконовка | КНС | КТП №1528 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2022-09-30 | 09-00 | 2022-09-30 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0070597
Начальник ОТГ Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.