## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 21 " февраля 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС c 27 февраля 2023 года по 05 марта 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | х. Новоалександровка | Скважина , Быт ул. Полевая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №204 ПС Афанасьевка | 2023-03-01 | 09-00 | 2023-03-01 | 17-00 | тех. Присоедтнение | 10 | Волоконовский | VN004-00012908
2 | х. Новодевичий | Быт , ул. Смоленского, ул. Полевая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №102 ПС Шаховка | 2023-03-01 | 09-00 | 2023-03-01 | 17-00 | тех. Присоедтнение | 10 | Волоконовский | VN004-00013256
3 | п. Пятницкое, с. Козловка, с. Осколище, с. Старосельцево. | Быт, Котельная, детский сад, магазины, аптека, ФОК, КНС, Водозабор, МТФ, Администрация с/п, почта, АТС, баня, битумный завод, ср. школа, школа искусств | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Пятницкое | 2023-03-02 | 09-00 | 2023-03-02 | 17-00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VS010-0000513
4 | п. Пятницкое | Быт, ул. Сосновая | КТП №320 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2023-03-02 | 09-00 | 2023-03-02 | 17-00 | замена РКТП-320 | 10 | Волоконовский | TP010-0011489
5 | с. Средние Лубянки | Быт , ул. Приозерная , ул. Садовая , ул. Луговая , ул. Мира | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №405 ПС Лубянки | 2023-03-03 | 09-00 | 2023-03-03 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013109
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.