## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 23 " марта 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 27 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и пожароопасного периодов 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Покровка | Быт ул. Мира 1-35 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №706 ПС Покровка | 2023-03-27 | 09-00 | 2023-03-27 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013178
2 | х. Ольхов | быт: ул. Ольховская | КТП №110 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | 2023-03-29 | 09-00 | 2023-03-29 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0011451
3 | п. Пятницкое | Быт, КНС, Магазины, ДК, Дет. Сад "Ромашка" , Баня, пр-кт Маресевой, ул. Рабочая, Сверидова, Зеленая, Крупской. | КТП №330 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2023-03-30 | 09-00 | 2023-03-30 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0016956
4 | с. Голофеевка | быт: ул. Зелёная, скважина | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №504 ПС Пятницкое | 2023-03-30 | 09-00 | 2023-03-30 | 17-00 | выравнивание опоры | 10 | Волоконовский | VN004-00013240
5 | с. Староивановка | Быт: ул. Димитрова, Русагро | КТП №223 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-03-31 | 09-00 | 2023-03-31 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0011476
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.