## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 23 " мая 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 27 мая 2024 года по 02 июня 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового периода 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Новопузино | Быт, ул. Лесная, катодная защита. | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 17:00 | устранение нагрева | 15 | Волоконовский | TP010-0011646
2 | с. Погромец | бы: ул. Бондаренко, | ВЛ-0,4 №2 КТП №416 ПС Пятницкое | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00013229
3 | х. Алексеевка | Быт , ул. Раздольная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №105 ПС Афанасьевка | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 17:00 | монтаж фонарного провода | 15 | Волоконовский | VN004-00013289
4 | п. Волоконовка, | быт, ул.Жукова, колбасный цех, ИП Копица. | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-110/35/10 Волоконовка, до ЛР-102. | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VS010-0000479
5 | с. Успенка | быт ул. Заречная, катодная защита газопровода | КТП №214 ВЛ-10 №2 ПС Покровка | 2024-05-28 | 9:00 | 2024-05-28 | 17:00 | средний ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011527
6 | п. Волоконовка | ул. Гоголя, Островского, Рокосовского, Ватутина, Курочкина, Невского, Мира, Крупская, Матросова, магазины: "Аист", "Пятерочка", Пивной рай, хозтовары, Шанс, ИП Тарханян, дом кровли, Отделение пограничной службы, АЗС, Водозабор, Мировые судьи, СТО Алтунин, кафе Тайм, остановочный комплекс. | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-110/35/10 Волоконовка, за ЛР-504. | 2024-05-28 | 9:00 | 2024-05-28 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VS010-0000482
7 | х. Алексеевка | Быт , ул. Раздольная , ул. Зеленая | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №105 ПС Афанасьевка | 2024-05-29 | 9:00 | 2024-05-29 | 17:00 | монтаж фонарного провода | 15 | Волоконовский | VN004-00013290
8 | с. Ютановка, с. Средние Лубянки, с.Нижние лубянки, х. Евдокимов, | магазины, столовая, АЗС, склад-гараж, ЮСПТУ-27 , храм, мед. пункт, Сотовая связь Билайн, быт, школа, управление Русагро, администрация Ютановского с/о | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 В.Лубянки, за ЛР-401. | 2024-05-29 | 9:00 | 2024-05-29 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VS010-0000504
9 | п. Волоконовка | Быт ул. Коммунистическая | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП №416 от ПС Волоконовка | 2024-05-29 | 9:00 | 2024-05-29 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013491
10 | с. Осколище | быт ул. Центральная, библиотека | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №326 ПС Пятницкое | 2024-05-30 | 9:00 | 2024-05-30 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013096
11 | х. Алексеевка | Быт, ул. Раздольная, Зелёная | КТП №105 ВЛ-10 №1 ПС Афанасьевка | 2024-05-30 | 9:00 | 2024-05-30 | 17:00 | монтаж шкафа НО | 15 | Волоконовский | TP010-0011589
12 | с. Фощеватово | быт ул. Подлесная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №306 ПС Фощеватово | 2024-05-31 | 9:00 | 2024-05-31 | 17:00 | монтаж фонарного провода | 15 | Волоконовский | VN004-00013417
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.