## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 23 " ноября 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 27 ноября 2023 года по 03 декабря 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-2" АБК | КТП №102 ПС Пятницкое | 2023-11-27 | 09-00 | 2023-11-27 | 17-00 | тех. Обслуживание, замена ТТ | 15 | Волоконовский | TP010-0121915
2 | ПФ Волоконовская | ПФ Волоконовская | КТП №1105 ВЛ-10 ПС Волоконовка | 2023-11-28 | 09-00 | 2023-11-28 | 17-00 | тех. Обслуживание, замена ТТ | 15 | Волоконовский | TP010-0126010
3 | с. Фощеватово | быт ул. Подлесная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №306 ПС Фощеватово | 2023-11-28 | 09-00 | 2023-11-28 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013417
4 | с. Лутовиново | Скважина | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №308 ПС Покровка | 2023-11-28 | 09-00 | 2023-11-28 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013341
5 | п. Волоконовка | ПФ Волоконовская АБК | КТП №1801 ВЛ-10кВ №18 ПС Волоконовка | 2023-11-29 | 09-00 | 2023-11-29 | 17-00 | тех. Обслуживание, замена ТТ | 15 | Волоконовский | TP010-0126833
6 | п. Пятницкое | Администрация поселка, АТС, магазин Маяк, Больница, ООО Ритм, ЧП Дидяева | ВЛ-0,4 №3 от КТП №328 ПС Пятницкое | 2023-11-29 | 09-00 | 2023-11-29 | 17-00 | замена приборов учета | 10 | Волоконовский | VN004-00017448
7 | с. Коровино с. Н. Ивановка | быт, Храм Коровино, Клуб с. Коровино | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 Афанасьевка | 2023-12-01 | 09-00 | 2023-12-01 | 17-00 | для безопасного производства работ | 40 | Волоконовский | VS010-0000497
8 | с. Коровино | Быт: ул. Центральная , ул. Петрашова, магазин , Медпункт, ДК | КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС Афанасьевка | 2023-12-01 | 09-00 | 2023-12-01 | 17-00 | Ремонт РКТП-412 | 15 | Волоконовский | TP010-0011468
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.