## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 24 " ноября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 28 ноября 2022 года по 04 декабря 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Чапельное | ул. Центральная, Быт, Школа, Склад, АЗС, Мастерская, Магазин , ДК, Библиотека | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2022-11-28 | 09-00 | 2022-11-28 | 17-00 | ремонт РКТП-301 | 30 | Волоконовский | TP010-0011396
2 | п. Пятницкое | быт ул.Кирова | ВЛ-0,4 № 2 КТП 422 ПС Пятницкое | 2022-11-28 | 09-00 | 2022-11-28 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00017370
3 | п. Волоконовка | быт ул. Курячего | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №402 от ПС Волоконовка | 2022-11-29 | 09-00 | 2022-11-29 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00108910
4 | с. Александровка | Быт, ул. Тенистая, овцеферма | КТП №508 ВЛ-10 №5 ПС Пятницкое | 2022-11-29 | 09-00 | 2022-11-29 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0011569
5 | с. Репьевка | быт ул. Центральная | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 303 ПС Покровка | 2022-11-30 | 09-00 | 2022-11-30 | 17-00 | перенос опоры | 30 | Волоконовский | VN004-00017327
6 | с. Ютановка | Быт: Ул. Буденного, Первомайская , Надречная, Комарова | КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2022-12-01 | 09-00 | 2022-12-01 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013208
7 | с. Погромец | Водозабор, Быт, ул. Молодежная | КТП №411 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2022-12-02 | 09-00 | 2022-12-02 | 17-00 | замена ГЛ. РБ 0,4кВ | 10 | Волоконовский | TP010-0011555
8 | п. Волоконовка | быт ул. Невского | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №510 от ПС Волоконовка | 2022-12-02 | 09-00 | 2022-12-02 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013495
Начальник ОТГ Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.