## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 29 " сентября 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 02 октября 2023 года по 08 октября 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Фощеватово, с. Александровка | быт: с. Фощеватово ул. Молодёжная, Тубовская. с. Александровка: ул. Мира | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-35/10 Фощеватово | 2023-10-02 | 09-00 | 2023-10-02 | 12-00 | вырубка | 40 | Волоконовский | VS010-0000516
2 | п. Пятницкое, с. Козловка, с. Осколище, с. Старосельцево. | Быт, Котельная, детский сад, магазины, аптека, ФОК, КНС, Водозабор, МТФ, Администрация с/п, почта, АТС, баня, битумный завод, ср. школа, школа искусств | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Пятницкое, за ЛР-302 | 2023-10-02 | 13-00 | 2023-10-02 | 17-00 | вырубка | 40 | Волоконовский | VS010-0000513
3 | с. Фощеватово | птицефабрика ЗАО Приосколье Фощеватовская площадка откорма. | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-35/10 Фощеватово | 2023-10-02 | 09-00 | 2023-10-02 | 17-00 | для безопасного производства работ | 15 | Волоконовский | VS010-0000520
4 | с. Фощеватово | ЗАО "Приосколье" Пл. Откорма | КТП №703 ПС Фощеватово | 2023-10-02 | 09-00 | 2023-10-02 | 17-00 | ремонт Рз-5/703 | 40 | Волоконовский | TP010-0121940
5 | с. Фощеватово | птицефабрика ЗАО Приосколье Фощеватовская площадка откорма. | ВЛ-10 кВ № 7 ПС-35/10 Фощеватово | 2023-10-03 | 09-00 | 2023-10-03 | 17-00 | для безопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VS010-0000684
6 | с. Фощеватово | ЗАО "Приосколье" Пл. Откорма | КТП №701 ПС Фощеватово | 2023-10-03 | 09-00 | 2023-10-03 | 17-00 | ремонт Рз-7/701 | 15 | Волоконовский | TP010-0121939
7 | с. Новое | Быт , ул. Озерная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №204 ПС Борисовка | 2023-10-03 | 09-00 | 2023-10-03 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00012951
8 | п. Волоконовка | ИП Сафонов | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-213 ПС Волоконовка | 2023-10-03 | 09-00 | 2023-10-03 | 17-00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00164225
9 | п. Волоконовка | Ср. Школа №2, Д.Сад, котельная, Водозабор, ХПП, ПМТС, ИП Петренко, ИП Лушпаева, ИП Селихов, быт ул. Лазаренко, Мурзина , Калинина, Рабочая, Дзержинского, Лермонтова, Димитрова, Коммунистическая, Горького, Чехова | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-110/35/10 Волоконовка, за ЛРз-407 | 2023-10-03 | 09-00 | 2023-10-03 | 17-00 | для бехопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VS010-0000481
10 | п. Волоконовка | быт ул. Чехова, СТО, ВПК Беркут, ИП Бугаева, ЧП Сорокин | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-213 ПС Волоконовка | 2023-10-03 | 09-00 | 2023-10-03 | 17-00 | для бехопасного производства работ | 10 | Волоконовский | VN004-00014858
11 | п. Волоконовка | Вышка Мегафон | КТП №1301 ВЛ 10 № 13 ПС Волоконовка | 2023-10-04 | 09-00 | 2023-10-04 | 17-00 | замена силового трансформатора | 40 | Волоконовский | TP010-0128232
12 | х. Окоп | Быт ул. Первомайская . | ВЛ-0,4 № 1 КТП 317 ПС Шаховка | 2023-10-04 | 09-00 | 2023-10-04 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00017340
13 | с. Шеншиновка | Быт ул. Садовая, катодная защита, скважина | ВЛ-0,4 № 2 КТП 216 ПС Покровка | 2023-10-04 | 09-00 | 2023-10-16 | 17-00 | монтаж фонарного провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013156
14 | с. Шеншиновка | быт ул. Садовая, скважина, катодная защита | КТП №216 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Покровка | 2023-10-05 | 09-00 | 2023-10-19 | 17-00 | монтаж ШНО на КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013625
15 | х. Новый Хутор | Быт , ул. Привольная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №208 ПС Борисовка | 2023-10-05 | 09-00 | 2023-10-05 | 17-00 | вырубка | 20 | Волоконовский | VN004-00012962
16 | п. Пятницкое | быт ул.Кирова | ВЛ-0,4 № 2 КТП 422 ПС Пятницкое | 2023-10-06 | 09-00 | 2023-10-06 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00017370
17 | п. Волоконовка | ул. Ватутина, Рокосовского, Островского, Гоголя, пер. Ватутина, Островского, магазин, пограничники, | КТП №508 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2023-10-06 | 09-00 | 2023-10-06 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0013144
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.