## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 26 " октября 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 30 октября 2023 года по 05 ноября 2023 годав целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | Быт ул. 60 Лет Октября, Набережная, | ВЛ-0,4№1 от ТП №1514 от ПС Волоконовка | 2023-10-31 | 09-00 | 2023-10-31 | 17-00 | вырубка | 20 | Волоконовский | VN004-00016412
2 | п. Волоконовка | Д.сад №1, быт ул 60 лет Октября, 37, 39 | ВЛИ-0,4кВ №10 от КТП 806 ПС Волоконовка | 2023-10-31 | 09-00 | 2023-10-31 | 17-00 | для безопасного производства работ | 15 | Волоконовский | VN004-00165838
3 | п. Волоконовка | быт ул. Толстого, Комарова, связь Теле2 мобайл. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-11-01 | 09-00 | 2023-11-01 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013506
4 | с. Голофеевка | ЗАО "Приосколье" Голофеевская АБК | КТП №419 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-11-01 | 09-00 | 2023-11-01 | 17-00 | тех. Обслуживание, замена ТТ | 15 | Волоконовский | TP010-0126776
5 | п. Волоконовка | Новооскольский комбикормовый завод | КТП №1102 ПС Волоконовка | 2023-11-02 | 09-00 | 2023-11-02 | 17-00 | замена АВ-0,4кВ Т1 | 15 | Волоконовский | TP010-0016176
6 | с. Грушевка | саженцы Белогорья | СТП №205 ВЛ-10 №2 ПС Борисовка | 2023-11-02 | 09-00 | 2023-11-02 | 17-00 | установка АВ-0,4кВ | 5 | Волоконовский | TP010-0137994
7 | с. Успенка | Быт ул. Центральная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №210 ПС Покровка | 2023-11-03 | 09-00 | 2023-11-03 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013144
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.