## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 27 " октября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС c 31 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | Баня, ФОК, Автовокзал, магазин, ИП Шрамков, Райпо. | КТП №1526 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2022-10-31 | 09-00 | 2022-10-31 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0070585
2 | с. Фощеватово | быт ул. Центральная, Набережная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №308 ПС Фощеватово | 2022-10-31 | 09-00 | 2022-10-31 | 17-00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00013422
3 | х. Красивый | быт | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 Афанасьевка за Р-402 | 2022-11-01 | 09-00 | 2022-11-01 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000497
4 | п. Волоконовка | быт: ул. 60 Лет Октября, Лесная. | КТП №1524 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2022-11-01 | 09-00 | 2022-11-01 | 17-00 | устранение нагревов | 30 | Волоконовский | TP010-0013125
5 | с. Тишанка | Быт ул. Заречная, магазин | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №310 ПС Шаховка | 2022-11-01 | 09-00 | 2022-11-01 | 17-00 | тех. Присоединение | 15 | Волоконовский | VN004-00013322
6 | с. Голофеевка | быт: ул. Заречная, | ВЛ-0,4 №2 КТП №504 ПС Пятницкое | 2022-11-01 | 09-00 | 2022-11-01 | 17-00 | вырубка, замена опор | 10 | Волоконовский | VN004-00013241
7 | с. Грушевка | Быт ул. Центральная . | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №405 ПС Шаховка | 2022-11-02 | 09-00 | 2022-11-02 | 17-00 | перетяжка провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013351
8 | с. Столбище | Быт ул. Дачная | КТП №303 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2022-11-02 | 09-00 | 2022-11-02 | 17-00 | высоковольтные испытания | 0 | Волоконовский | TP010-0011398
9 | п. Волоконовка | быт ул. Матросова, скважина, КЗ. | КТП №517 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2022-11-02 | 09-00 | 2022-11-02 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013149
10 | п. Волоконовка | быт: ул. Кирова, Филяшкина, Пионерская, скважина, магазин, Детский сад. | КТП №1502 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2022-11-02 | 09-00 | 2022-11-02 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0013107
11 | х. Одинцов, х. Толмачёв, х. Аболмасов, | быт | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-35/10 Афанасьевка за Р-105 | 2022-11-03 | 09-00 | 2022-11-03 | 17-00 | замена опор | 10 | Волоконовский | VS010-0000494
12 | п. Пятницкое | быт ул.Кирова | ВЛ-0,4 № 2 КТП 422 ПС Пятницкое | 2022-11-03 | 09-00 | 2022-11-03 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00017370
Зам. гл. инженера по ОР Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.