## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 28 " июня 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 03 июля 2023 года по 09 июля 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Староивановка | Быт: ул. Димитрова, Русагро | КТП №223 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-04 | 09-00 | 2023-07-04 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011476
2 | с. Селиваново Валуйский район | РТС | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово | 2023-07-04 | 09-00 | 2023-07-04 | 17-00 | вырубка, ремонт ЛР-601 | 10 | Волоконовский | VS010-0000521
3 | х. Отрадный | Быт , катодная звщита , ул. Светлая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №107 ПС Афанасьевка | 2023-07-04 | 09-00 | 2023-07-04 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00012890
4 | с. Фощеватово | быт ул. Вишневая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №306 ПС Фощеватово | 2023-07-05 | 09-00 | 2023-07-05 | 17-00 | замена опоры | 10 | Волоконовский | VN004-00013416
5 | с. Селиваново Валуйский район | РТС | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 Фощеватово | 2023-07-05 | 09-00 | 2023-07-05 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000521
6 | с. Староивановка | быт: ул. Советская, Медпункт, ДК, магазин | КТП №227 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-05 | 09-00 | 2023-07-05 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011480
7 | с. Фощеватово | Быт, Амбулатория, магазин, ул. Набережная, Центральная. | КТП №308 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-07-06 | 09-00 | 2023-07-06 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011653
8 | п. Пятницкое, х. Евдокимов | быт ул.Новая, Маяковского, Мира, Осипенко, Первомайская, Маресьевой, Комарова, Агро Регион, ЧП Алтунина "Перекресток", ЧП Жаркова "Росинка", Детский сад " Улыбка", Котельная, РусАгро (склады) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-07-06 | 09-00 | 2023-07-06 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000483
9 | с. Лутовиново | быт ул. Центральная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №305 ПС Покровка | 2023-07-06 | 09-00 | 2023-07-06 | 17-00 | вырубка, выравнивание опор | 10 | Волоконовский | VN004-00013163
10 | с. Покровка | быт ул. Центральная, Мира, скважина | КТП №706 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2023-07-06 | 09-00 | 2023-07-06 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011537
11 | с. Покровка | быт ул. Заречная, Новосёловская | КТП №703 ВЛ-10 №7 ПС Покровка | 2023-07-06 | 09-00 | 2023-07-06 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011534
12 | с. Лутовиново | быт: ул. Белогорская, Тихая | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Покровка | 2023-07-07 | 09-00 | 2023-07-07 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011532
13 | с. Лутовиново | быт ул. Приозёрная, скважина | КТП №307 ВЛ-10 №3 ПС Покровка | 2023-07-07 | 09-00 | 2023-07-07 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013136
14 | с. Староивановка | Школа, котельная. | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | 2023-07-07 | 09-00 | 2023-07-07 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011444
15 | с. Верхние Лубянки с. Ютановка с. Средние Лубянки, х. Евдокимов, | магазины, столовая, АЗС, склад-гараж, ЮСПТУ-27 , храм, мед. пункт, Сотовая связь Билайн, быт, школа, управление Русагро, администрация Ютановского с/о | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 В.Лубянки | 2023-07-07 | 09-00 | 2023-07-07 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000504
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.