## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 30 " ноября 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 04 декабря 2023 года по 10 декабря 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Афоневка | быт: ул. Набережная | КТП №409 ВЛ-10 №4 ПС Aфанасьевка | 2023-12-04 | 09-00 | 2023-12-04 | 17-00 | устранение нагревов | 15 | Волоконовский | TP010-0011409
2 | п. Волоконовка | быт: ул. Гая, ул.Чернышевского | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1518 ПС Волоконовка | 2023-12-05 | 09-00 | 2023-12-05 | 17-00 | расчистка трассы | 10 | Волоконовский | VN004-00013506
3 | х. Зеленый Клин. | Водозабор, Быт, ул. Тихая. | КТП №202 ВЛ-10 №2 ПС Шаховка | 2023-12-05 | 09-00 | 2023-12-05 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0011580
4 | ПФ Покровская | ПФ Покровская | КТП №1304 ВЛ-10 №13 ПС Волоконовка | 2023-12-06 | 09-00 | 2023-12-06 | 17-00 | тех. Обслуживание, замена ТТ | 15 | Волоконовский | TP010-0122084
5 | ПФ Покровская | ПФ Покровская | КТП №1307 ВЛ-10 №13 ПС Волоконовка | 2023-12-07 | 09-00 | 2023-12-07 | 17-00 | тех. Обслуживание, замена ТТ | 15 | Волоконовский | TP010-0123786
6 | п. Волоконовка | быт ул. Матросова | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №517 ПС Волоконовка | 2023-12-07 | 09-00 | 2023-12-07 | 17-00 | расчистка трассы | 10 | Волоконовский | VN004-00017100
7 | ПФ Покровская | ПФ Покровская АБК | КТП №1306 ВЛ-10 №13 ПС Волоконовка | 2023-12-08 | 09-00 | 2023-12-08 | 17-00 | тех. Обслуживание, замена ТТ | 15 | Волоконовский | TP010-0013195
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.