## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 29 " февраля 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 4 марта 2024 года по 10 марта 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению паводкового и грозового периодов 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт ул. Курочкина, Невского, магазины, Стройбаза Леденева, ремонт холодильников, аптека, ритуал. | КТП №510 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 17:00 | устранение нагревов | 15 | Волоконовский | TP010-0013145
2 | с. Борисовка | Быт, ул. Садовая. | КТП №201 ВЛ-10 №2 ПС Борисовка | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 17:00 | монтаж | 15 | Волоконовский | TP010-0011412
3 | п. Волоконовка | ИП Волошина, Прилипчук | КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013171
4 | п. Волоконовка | быт: ул. Чехова, Горького, магазины, Роспечать, ЧП Шрамков | КТП №414 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013131
5 | п. Пятницкое | Быт, ул. Кирова, Мира, Горького, Пушкина, Гоголя. | КТП №422 ВЛ-10кВ №4 ПС Пятницкое | 2024-03-05 | 9:00 | 2024-03-05 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013636
6 | п. Пятницкое | Быт, ул. Толстого, Низовая, Чехова, Озерная, Дорожная. | КТП №421 ВЛ-10кВ №4 ПС Пятницкое | 2024-03-05 | 9:00 | 2024-03-05 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013635
7 | п. Пятницкое | Быт , ул. Лермонтова, ХРАМ, ЖКХ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 307 ПС Пятницкое | 2024-03-05 | 9:00 | 2024-03-05 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-93101251
8 | с. Афоньевка | Быт , ул. Подгорная | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №408 ПС Афанасьевка | 2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00012935
9 | с. Афоньевка | Быт , ул. Подгорная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №408 ПС Афанасьевка | 2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00012934
10 | с. Староивановка | быт: ул. Димитрова | КТП №231 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011484
11 | х. Островок | ул. Островок Быт. | КТП №416 ВЛ-10 №4 ПС Афанасьевка | 2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011469
12 | ПФ Волоконовская | ПФ Волоконовская | КТП №1104 ВЛ-10 ПС Волоконовка | 2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 17:00 | тех. Обслуживание | 15 | Волоконовский | TP010-0127305
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.