## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 01 " декабря 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 5 декабря 2022 года по 11 декабря 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт ул. Невского | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №510 от ПС Волоконовка | 2022-12-05 | 09-00 | 2022-12-05 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013495
2 | с. Владимировка | Быт, ул. Дачная, Молодежная. | КТП №402 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2022-12-05 | 09-00 | 2022-12-05 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0011546
3 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье" Пятницкое-1 | ЗТП №1803 ВЛ-10 №18 ПС Волоконовка | 2022-12-06 | 09-00 | 2022-12-06 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0010626
4 | п. Волоконовка | быт ул. Тургенева, СТО | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ПС Волоконовка | 2022-12-06 | 09-00 | 2022-12-06 | 17-00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00013483
5 | с. Успенка | Быт ул. Привольная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №212 ПС Покровка | 2022-12-06 | 09-00 | 2022-12-06 | 17-00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013150
6 | с. Афоньевка | Быт ул. Набережная , катодная защита | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №409 ПС Афанасьевка | 2022-12-07 | 09-00 | 2022-12-07 | 17-00 | замена опор | 5 | Волоконовский | VN004-00012936
7 | п. Волоконовка | Ленина, С/Х управление, музыкальная школа, школа искусств, котельная, ИП Пономаренко,ЧП Носатов | ВЛИ-0,4№2 от ТП № 1514 от ПС Волоконовка | 2022-12-08 | 09-00 | 2022-12-08 | 17-00 | тех. Присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00016418
8 | с. Нижние Лубянки | Быт ул. Молодежная , Центральная , Надречная, Вет. Станция, Храм , ДК | КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2022-12-08 | 09-00 | 2022-12-08 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0013204
9 | с. Осколище | Быт, Амбулатория, ул. Центральная. | КТП №326 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | 2022-12-09 | 09-00 | 2022-12-09 | 17-00 | замена предохранителей 10кВ | 10 | Волоконовский | TP010-0011490
10 | с. Волчья Александровка | Быт , ул. Советская, Молодежная, магазин . | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №118 ПС Шаховка | 2022-12-09 | 09-00 | 2022-12-09 | 17-00 | замена провода | 30 | Волоконовский | VN004-00013278
11 | с. Успенка | Быт ул. Центральная, катодная защита | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №210 ПС Покровка | 2022-12-09 | 09-00 | 2022-12-09 | 17-00 | тех. Присоединение | 30 | Волоконовский | VN004-00013145
Зам. главного инженера Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.