## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 02 " ноября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 7 ноября 2022 года по 13 ноября 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Грушевка | Быт ул. Центральная . | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №405 ПС Шаховка | 2022-11-07 | 09-00 | 2022-11-07 | 17-00 | перетяжка провода | 10 | Волоконовский | VN004-00013351
2 | п. Волоконовка | ЗАО Присколье ПФ Волоконовская, завод переработки органических удобрений | ВЛ-10 кВ № 18 ПС-110/35/10 Волоконовка за ЛР-1802 | 2022-11-07 | 09-00 | 2022-11-07 | 17-00 | замена траверс | 10 | Волоконовский | VS010-0000491
3 | ПФ Покровская | ПФ Покровская | КТП №1307 ВЛ-10 №13 ПС Волоконовка | 2022-11-07 | 09-00 | 2022-11-07 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0123786
4 | п. Волоконовка | быт: ул. Пушкина, Чернышевского, пр. Гая, скважина, магазин. | КТП №1518 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2022-11-08 | 09-00 | 2022-11-08 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0013119
5 | с. Грушевка | Быт ул. Центральная , Колхозная , ДК , магазин . | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №419 ПС Шаховка | 2022-11-08 | 09-00 | 2022-11-08 | 17-00 | выправка опоры, замена провода на СИП | 30 | Волоконовский | VN004-00013367
6 | с. Малиново | Быт ул. Садовая , катодная защита . | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №501 ПС Шаховка | 2022-11-09 | 09-00 | 2022-11-09 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013371
7 | с. Грушевка. | Быт, АТС, почта, сберкасса, школа, котельная, Администрация с/п, ДК, зерноток, скважина, магазин. | ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 Шаховка за ЛР-402 | 2022-11-09 | 09-00 | 2022-11-09 | 17-00 | замена опор | 10 | Волоконовский | VS010-0000525
8 | с. Голофеевка, с. Александровка | ОТФ, школа, детский сад, АТС, магазин, Администрация с/п, Дом интернат пожилых людей, ДК, ФАП, скважина, почта. | ВЛ-10 кВ № 5 ПС-35/10 Пятницкое | 2022-11-09 | 09-00 | 2022-11-09 | 17-00 | ремонт РКТП-504 | 10 | Волоконовский | VS010-0000515
9 | с. Голофеевка | Быт, ул. Зеленая, Заречная, водозабор . | КТП №504 ВЛ-10 №5 ПС Пятницкое | 2022-11-09 | 09-00 | 2022-11-09 | 17-00 | ремонт РКТП-504 | 10 | Волоконовский | TP010-0011566
10 | п. Волоконовка | быт ул. Курячего | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №402 от ПС Волоконовка | 2022-11-10 | 09-00 | 2022-11-10 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00108910
11 | п. Волоконовка | быт: ул. Жукова, Курячего. | КТП №402 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2022-11-10 | 09-00 | 2022-11-10 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013150
12 | п. Волоконовка | быт: ул. Тургенева, Лермонтова, Чехова, СТО, котельная. | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2022-11-10 | 09-00 | 2022-11-10 | 17-00 | высоковольтные испытания | 30 | Волоконовский | TP010-0013151
13 | с. Чапельное | Быт: ул. Средняя | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Афанасьевка | 2022-11-10 | 09-00 | 2022-11-10 | 17-00 | доливка масла | 10 | Волоконовский | TP010-0013652
14 | с. Щидловка | Быт: ул. Центральная, Рябиновая. Скважина, Циркулярка, Гораж, пожарка, Сбербанк , магазин, | КТП №111 ВЛ-10 №1 ПС Aфанасьевка | 2022-11-11 | 09-00 | 2022-11-11 | 17-00 | устранение нагревов | 30 | Волоконовский | TP010-0011394
15 | п. Волоконовка | быт: ул. Ленина, КНС, Магазин Весна. | КТП №1513 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2022-11-11 | 09-00 | 2022-11-11 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013115
16 | п. Волоконовка | ул. Ватутина, Рокосовского, Островского, Гоголя, пер. Ватутина, Островского, магазин, пограничники, | КТП №508 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | 2022-11-11 | 09-00 | 2022-11-11 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0013144
17 | с. Репьевка | быт ул. Центральная | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 303 ПС Покровка | 2022-11-11 | 09-00 | 2022-11-11 | 17-00 | перенос опоры | 30 | Волоконовский | VN004-00017327
Начальник ОТГ Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.