## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 06 " июля 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 10 июля 2023 года по 16 июля 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-10 | 09-00 | 2023-07-10 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013504
2 | с. Староивановка | Быт: ул. Димитрова, Русагро | КТП №223 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-10 | 09-00 | 2023-07-10 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011476
3 | с. Успенка, с. Шеншиновка, с. Красное Городище | быт, больница, магазины водозабор | ВЛ-10 кВ № 2 ПС-35/10 Покровка | 2023-07-10 | 09-00 | 2023-07-10 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VS010-0000506
4 | п. Пятницкое, | НО автодор | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка до ЛР-602 | 2023-07-11 | 09-00 | 2023-07-11 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000483
5 | с. Староивановка | Школа, котельная. | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | 2023-07-11 | 09-00 | 2023-07-11 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011444
6 | х. Зеленый Клин. | Водозабор, Быт, ул. Зеленая. | КТП №201 ВЛ-10 №2 ПС Шаховка | 2023-07-11 | 09-00 | 2023-07-11 | 17-00 | замена шкафа НО | 10 | Волоконовский | TP010-0011579
7 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-11 | 09-00 | 2023-07-11 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013505
8 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-13 | 09-00 | 2023-07-13 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013505
9 | п. Пятницкое, | НО автодор | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка до ЛР-602 | 2023-07-13 | 09-00 | 2023-07-13 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VS010-0000483
10 | с. Староивановка | Быт: ул. Димитрова, Русагро | КТП №223 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-13 | 09-00 | 2023-07-13 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011476
11 | с. Подлес | Быт, ул. Зеленая. | КТП №316 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-07-13 | 09-00 | 2023-07-13 | 17-00 | установка шкафа НО | 10 | Волоконовский | TP010-0011658
12 | с. Староивановка | быт: ул. Советская, Медпункт, ДК, магазин | КТП №227 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-13 | 09-00 | 2023-07-13 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011480
13 | с. Староивановка | Быт: ул. Димитрова, Русагро | КТП №223 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-13 | 09-00 | 2023-07-13 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011476
14 | с. Староивановка | быт: ул.Димитрова, зерноток | КТП №221 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-07-14 | 09-00 | 2023-07-14 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011474
15 | с. Староивановка | Школа, котельная. | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | 2023-07-14 | 09-00 | 2023-07-14 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011444
16 | с. Староивановка | Школа, котельная. | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | 2023-07-14 | 09-00 | 2023-07-14 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0011444
17 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-07-14 | 09-00 | 2023-07-14 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013504
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.