ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Волоконовского района»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года №540-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлением администрации муниципального района «Волоконовский район» от 27 августа 2024 года №99-01/287 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Волоконовского района», постановлением администрации муниципального района «Волоконовский район» от 17 сентября 2024 года №99-01/303 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волоконовского района» **постановляю:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#P39) Волоконовского района «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Волоконовского района» (далее - Программа).

2. Отделу молодежной политики администрации Волоконовского района (Щепкина Ю.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная М.В.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике Часовскую Г.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации района С.И. Бикетов**

Приложение

Утверждена

постановлением

администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа Волоконовского района   
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Волоконовского района»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи

Волоконовского района»

1.1. Оценка текущего состояния развития патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в Волоконовском районе.

Молодежная политика - система приоритетов, решений и действий государства, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации, повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, конкурентоспособности, национальной безопасности страны.

По состоянию на 1 января 2023 года численность молодежи, проживающей на территории Волоконовского района, составляет 6 786 человека.

Молодежная политика района ведется по трем основным направлениям: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию добровольчества (волонтерства), поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив.

В структуре администрации Волоконовского района ведет свою работу отдел молодежной политики, главной целью которого является реализация молодежной политики на территории района с учетом региональных задач.

Фокусом молодежной политики является создание сети партнеров из числа образовательных организаций, компаний реального сектора экономики, организаций в сфере культуры, некоммерческого сектора, государственного сектора. Устойчивые партнерства являются базовым форматом реализации молодежной политики в отношении молодых людей в разных секторах экономики, сферах деятельности и форм занятости. Приоритетом молодежной политики является создание и координация деятельности и экосистемы молодежной политики по ключевым направлениям. Выстраивание системы управления молодежной политикой реализуется с учетом специфики занятости и ожиданий каждой возрастной группы.

В Волоконовском районе реализуются соответствующие федеральным форматам проекты и мероприятия, в том числе проведение конкурсов и выделение муниципальных грантов, волонтерство, гражданское, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, продвижение здорового образа жизни.

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики России. В рамках поддержки добровольчества (волонтерства) определены приоритетные направления добровольческой деятельности: патриотическое, социальное, медицинское, событийное, экологическое, культурное волонтерство, «серебряное» волонтерство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, волонтерство в образовательных организациях.

С 2018 года в районе работает Ресурсная площадка по развитию добровольчества Волоконовского района (далее – ресурсная площадка). Ресурсная площадка объединяет две крупные общественные организации: Волоконовская местная молодежная общественная организация волонтеров «ВМЕСТЕ» и Волоконовский муниципальный штаб Белгородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». На базе ресурсной площадки также функционирует муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ. Также ресурсная площадка курирует работу в Единой информационной системы «ДОБРО.РФ» (далее - ЕИС «Добро.РФ») и центр общественного развития «Добро.Центр». Взаимодействует со многими общественными движениями, такими как: «Российский Союз Молодежи», «Движение первых», «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры», «Студенческие отряды», «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Основной целью деятельности ресурсной площадки является оказание организационных, консультационных, методических услуг организациям и осуществление комплекса услуг гражданам в сфере добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально- экономического развития Волоконовского района, а также повышение общественно полезной занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов.

Для развития и самореализации детей и молодежи с 2023 года в районе создано и активно развивается местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

В целях повышения эффективности соревнования между молодёжными коллективами организаций, учреждений и предприятий различных форм собственности, молодыми работниками производственной и социальной сфер, учащимися образовательных учреждений, общественного признания их достижений в социально-экономическом развитии и общественной жизни района ежегодно обновляется Доска Почета «Молодежный Олимп»

Для организации площадки для формирования сообщества молодых профессионалов, направленной на обмен опытом, знаниями, повышение уровня профессионального развития, а также раскрытие потенциала рабочей молодежи Волоконовского района ежегодно проводится форум работающей молодежи.

Приоритетным остается вопрос развития трудовой и проектной активности молодежи, в том числе развития районного движения студенческих трудовых отрядов.

Также ведется работа по проведению обучающих мероприятий, семинаров и стратегических сессий для организаторов работы с молодежью.

Патриотическое воспитание молодежи включает реализацию программ, стимулирующих молодежную инициативу, гражданственность, формирующих чувство ответственности за свою Родину, сопричастность к ее судьбе по направлениям: спорт, экология, педагогика, культура, медиа, история, служение Отечеству, добровольчество, семья и наука.

В 2022 году в Волоконовском районе создано муниципальное казенное учреждение «Центр молодежи и спорта Волоконовского района», целью которого является гражданско-патриотическое воспитание молодежи, обеспечение социально-правовой защищенности молодежи, интеграции их в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь Волоконовского района, а также создание условий для привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни, социально-досуговой работы с подростками и молодежью, профилактики безнадзорности, правонарушений, экстремизма, социально-значимых заболеваний, поддержка талантливой молодежи Волоконовского района.

В феврале 2024 года на территории Волоконовского района был открыт центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» на базе ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум им. Е.П. Ковалевского». Программа обучения рассчитана на 144 часа. Наставниками выступят 3 инструктора из числа ветеранов воинских и силовых подразделений, а также участников СВО. Минно-подрывное дело, огневая подготовка, тактическая медицина - для каждой из военных дисциплин есть своя экспозиция и инструктор. Будущим защитникам Отечества предстоит изучить все тонкости армейского ремесла.

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Долгосрочная стратегическая цель развития - обеспечение в Белгородской области возможностей для профессиональной и личностной самореализации молодежи.

Целевая модель молодежной политики ориентирована на формирование пакетных мер для молодежи с учетом возраста и разных потребностей на различных жизненных этапах.

Реализация целевой модели предусматривает межведомственное взаимодействие и переход на принципы партнерства со сферой культуры, образования, физической культуры и спорта совместно с индустриальными партнерами и некоммерческими организациями.

В рамках изменения подхода к формированию региональной повестки и выработки мер в сфере молодежной политики предусмотрена реализация исследовательских и аналитических мероприятий на постоянной основе, включающая проведение полевых социологических исследований, проведение фокус-групп и глубинных интервью среди молодежи.

Реализация целевой модели молодежной политики включает комплекс стратегических проектов и мероприятий по приоритетным направлениям: приоритетное направление «Формирование идентичности» включает мероприятия по формированию позитивного, привлекательного и конкурентного образа молодежи Волоконовского района. Территориальная идентичность может стать особым активом региональной экономики, обеспечивающим ценностное самоопределение и мотивацию молодежи в выборе Волоконовского района как места для профессиональной самореализации, создания семьи и жизни.

Формирование у молодежи районной идентичности включает три аспекта: территориальные имиджевые мероприятия, медиапрограммы, патриотические программы.

Территориальные имиджевые мероприятия, включающие определение визуального ряда, символов и элементов, отражающих образ молодежи Волоконовского района, разработку визуальных концепций, а также смыслового наполнения внешнего образа и сувенирной линии для формирования узнаваемости бренда молодежи Волоконовского района как внутри района, так и позиционирования в масштабе региона. Также предполагается разработка и реализация экскурсионных маршрутов с посещением предприятий реального сектора экономики, объектов социальной инфраструктуры и культурного наследия для школьников 9 - 11-х классов с последующим вовлечением студентов профессиональных образовательных организаций для формирования осведомленности, мотивации и профориентации о возможностях для самореализации в контуре Волоконовского района.

Медиапрограммы для молодежи предполагают создание и организацию деятельности медиацентра, основными направлениями работы которого предполагаются:

- создание инфоповодов и медиапродуктов в сотрудничестве с региональными медиаресурсами и средствами массовой информации, востребованных молодежью, восстанавливающих дисбаланс в информационной повестке, формирующих позитивные настроения;

- создание медиапроектов в сотрудничестве с локальными инициативными молодежными медиа, посвященных освещению личных историй успешных молодых людей, команд и коллективов Волоконовского района, направленных на стимулирование инициативы молодых читателей, выбор позитивных траекторий развития в контуре региона;

- развитие программы представителей городских и сельских поселений Волоконовского района из числа лидеров общественного мнения молодежной аудитории;

- развитие современных событийных городских форматов, развивающих работу с офлайн-сообществами, направленных на вовлечение молодых жителей в контекст развития потенциала молодежи района, реализацию совместных инициатив.

Целевые показатели развития молодежной политики:

- повышение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 45 процентов к 2030 году (с 9,8 процента в 2021 году);

- увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, до 4 тыс. человек к 2024 году (с 2,7 тыс. человек в 2020 году).

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание необходимых условий для формирования гармоничной, постоянно развивающейся, конкурентоспособной личности с нравственным стержнем и в то же время быстро адаптирующейся к меняющемуся миру. Основная задача - воспитать патриотическое поколение с независимым мышлением, сформировать мировоззрение и профессиональные знания. Молодежь должна проявлять высокую культуру, включающую в себя межнациональное общение, умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. В этом плане особенно важна поддержка талантливой молодежи. Власть и общество должны создать основные условия, при которых страна сможет в полной мере реализовать себя в социально-экономической, общественно-политической, культурной и других сферах жизни. Развитие индивидуальных качеств должно сопровождаться проявлением высокой социальной активности.

Комплекс всех этих факторов определяет важность формирования адекватной государственной молодежной политики. А это значит, что она должна не просто соответствовать современным реалиям, а учитывать возможные новые политические, социальные, экономические и культурные вызовы.

Эффективность государственной молодежной политики проявляется в неуклонном увеличении количества позитивно ориентированной молодежи, работающей над развитием своих личностных и профессиональных качеств, разделяющей национальные и общечеловеческие нравственные ценности, обладающей крепким здоровьем, любящей свою страну и готовой защищать свои интересы.

Основной целью государственной молодежной политики является улучшение социально-экономического положения подрастающего поколения, повышение степени участия в государственных делах.

Молодежная государственная политика основана на конституционных гарантиях неприкосновенности и равенства свобод и прав граждан.

Молодежная политика представляет собой комплексную программу, направленную на создание системы нравственных ценностей с учетом многонациональности государства. Реализация этой задачи включает в себя создание необходимых условий для патриотического воспитания и развития подрастающего поколения, знающих и ответственно реализующих возложенные Конституцией обязанности и права, обладающих гуманным мировоззрением, уважающих свое разнообразие, демонстрирующих знание культурного, исторического и национального наследия.

Таким образом, молодежная политика направлена на воспитание поколений, уважающих и любящий свою Родину. Методология молодежной политики учитывает быстро меняющиеся интересы и запросы молодежи.

Муниципальная программа сформирована с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (национальная цель – Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности»).

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования области, в том числе государственной программы Белгородской области: «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области».

1.4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации

государственной программы

Для достижения цели государственной молодежной политики необходимо решить следующие приоритетные задачи:

1. формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений.

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей истории страны;

- реализация просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

- популяризация в молодежной среде литературного русского языка, а также культурных и национальных традиций;

- вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел;

- системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными движениями;

- вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений;

- вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования;

- популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности;

- повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры;

- поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций и деятельности по реставрации исторических памятников;

- развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи объектов культурного наследия (в том числе путем формирования и развития единой системы льготного посещения театрально-концертных организаций, музеев, выставок, организаций культуры и искусства);

- расширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно-патриотических и компьютерных клубов, библиотек, художественных кружков и других организаций, доступных для молодежи;

2. развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи.

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи, а также организация доступа к образовательным и просветительским курсам и мероприятиям в режиме удаленного доступа;

- совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи;

- развитие системы сертификации знаний и компетенций, полученных в том числе путем самообразования;

- развитие компетенций работников, занимающихся вопросами молодежной политики.

**II.** **Паспорт муниципальной программы Волоконовского района**

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

**МОЛОДЕЖИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА»**

1. **Основные положения**

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Часовская Галина Николаевна – заместитель главы администрации Волоконовского района по социальной политике | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация Волоконовского района в лице отдела молодёжной политики | | | |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2030 годы | | | |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1: Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотической и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;  Цель 2: Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов | | | |
| Направления комплексной программы | Направление 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи;  Направление 2 «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности»;  Направление 3 «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив». | | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | |
| Всего по государственной программе, в том числе: | | **48 675** | |
| Местный бюджет (всего), из них: | | **48 675** | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0 | |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | | 0 | |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | | 0 | |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований[[1]](#footnote-1) | | 0 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 0 | |
| Внебюджетные источники | | 0 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | | 1.Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»/  Показатель 1 «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»; показатель 2 «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов»  2.Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области»/Показатель 1 «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, до 130 процентов к 2030 году»/ Показатель 2 «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году». | |
| Связь с целями развития Волоконовского района / стратегическими приоритетами Волоконовского района | | 1. Стратегическая цель Волоконовского района в условиях модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу молодежная политика становится инструментом развития и преобразования Волоконовского района, что требует от всех участников процесса социального становления молодежи; разработки и последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и общенациональных задач.  2. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды»  Показатель «Повышение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью» | |

#### **2.Показатели муниципальной программы**

#### **«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Волоконовского района»**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности | НП | Прогрессирующий | Человек | 3121 | 2024 | 3324 | 3527 | 3730 | 3933 | 4136 | 4139 | 1.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года №2765-р.  2. Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года №371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года» | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, до 130 процентов к 2030 году |
| 1.2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | ГП | Прогрессирующий | человек | 3386 | 2024 | 3411 | 3436 | 3461 | 3486 | 3514 | 3528 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года №2765-р. | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году |
|  | 1. Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность) | НП | Прогрессирующий | человек | 2035 | 2024 | 12072 | 12119 | 12165 | 12365 | 12466 | 12 559 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года №2765-р. | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов. | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Волоконовского района»**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измер.  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец *2025* года** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | | | фев. | | март | | апр. | | май | июнь | июль | авг. | сен. | | окт. | | ноя. | |
| 1. | 1. Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | Прогрессирующий | человек | | 949 | 1231 | | 1445 | | 1955 | | 2077 | | 2216 | 2292 | 2499 | | 2841 | | 2994 | | 3135 | | 3324 |
| 1.2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Прогрессирующий | человек | | 1148 | 1409 | | 1489 | | 1795 | | 2172 | | 2402 | 2453 | 2526 | | 2623 | | 2915 | | 3129 | | 3411 |
| 2. | 2. Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность) | Прогрессирующий | человек | | 5462 | 5888 | | 6820 | | 7185 | | 8561 | | 9505 | 10497 | 10875 | | 11952 | | 11978 | | 12035 | | 12072 |

#### **4.Структура государственной муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 2 Направление «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Волоконовского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района | Срок реализации (2025-2030) | |
| 1.1.1 | Задача.1 Обеспечение функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | В общеобразовательных организациях введены ставки Российской Федерации советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность. Введены рабочие программы обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Волоконовского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района | Срок реализации: (2025-2030) | |
| 1.2.1 | Задача 1. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи округа и механизмов воспитания патриотизма в современных по увековечению и сохранению исторической памяти, условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса работе с молодежью, находящейся к изучению истории Отечества и родного края | Организованы и проведены мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти, работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также парады, форумы, слеты, акции, конкурсы, военно-спортивные праздники, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи региона. Обеспечено вовлечение граждан округа в мероприятия патриотической направленности. | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности |
| 2. | 2 Направление «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» | | |
|  | Ответственный за реализацию Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района | Срок реализации (2025-2030) | |
| 2.1.1. | Задача 1. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | Расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность) |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» | | |
|  | Ответственный за реализацию Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района | Срок реализации (2025-2030) | |
| 2.2.1 | Задача 1. Создание условий для вовлечения граждан Белгородской области в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное направленный на создание эффективной системы и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения добровольчества (волонтерства) в районе. | Реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами).Ежегодно организована и проведена информационная компания по популяризации добровольчества (волонтерства). Проведены мероприятия в рамках программы повышения мобильности добровольцев региона. Обеспечено проведение мероприятий, акций, квестов добровольческой направленности | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность) |
|  | 3 Направление «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»Развитие способностей и поддержка соуциально начимых инициатив молодежи аЛЕНШАПГЛПНГЛ | | |
| 3.1 | Ответственный за реализацию Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района | Срок реализации (2025-2030) | |
| 3.1.1 | Задача 1. Создание условий для эффективной самореализации молодежи в том числе инфраструктуры | Проведены мероприятия по повышению охвата молодежными проектами и программами; информированы молодые люди о возможностях, механизмах и путях самореализации | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» | | |
| 3.2.1 | Задача 1. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | Обеспечена ежегодная грантовая поддержка молодежи, созданы условия для эффективной самореализации молодежи, для вовлечения молодежи в проектную деятельность и социальную практику, организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, пропаганду здорового образа жизни. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни |

**5.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** | 850 07 000000 00000 | **8 555,0** | **7 776,0** | **8 086,0** | **8 086,0** | **8 086,0** | **8 086,0** | **48 675** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850 0707 120401 29990 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Волоконовского района» (всего), в том числе:** | 850 0707 120401 29990 | **253** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **253** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850 0707 120401 29990 | 253 | 0 |  |  |  |  | 253 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (всего), в том числе:** | 850 0707 120401 29990 | **12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850 0707 120401 29990 | 12 | 0 |  |  |  |  | 12 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе:** | 850 0707 120401 29990 | **591,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **591,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850 0707 120401 29990 | 591,00 | 0 |  |  |  |  | 591,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Волоконовского района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)** | 850070712 4 01 00590 | **55 752,0** | **55 810,0** | **66 042,0** | **66 042,0** | **66 042,0** | **66 042,0** | **335 730,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850070712 4 01 00590 | 55 752,0 | 55 810,0 | 66 042,0 | 66 042,0 | 66 042,0 | 66 042,0 | 335 730,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций органов местного самоуправления Волоконовского района», в том числе** | 85001131240200190 | **11947,0** | **11966,0** | **22044,00** | **22044,00** | **22044,00** | **22044,00** | **112 089,0** |
| Обеспечение функций органов местного самоупрвления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |  | 11 939,0 | 11 958,0 | 22 036,00 | 22 036,00 | 22 036,00 | 22 036,00 | 112 041,0  12 |
| Обеспечение функций органов местного самоупрвления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |  | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 440,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 85001131240200190 | 11947,0 | 11966,0 | 22044,00 | 22044,00 | 22044,00 | 22044,00 | 112 089,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Волоконовского района» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**
2. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района- Щепкина Ю.А.- начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Волоконовского района» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи округа и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность молодежи, вовлеченных в мероприятия гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития и военно-спортивной подготовки | Прогрессирующий | КМП | человек | 2152 | 2024 | 215 | 280 | 360 | 415 | 680 | 950 | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец (указывается год) года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи округа и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность молодежи, вовлеченных в мероприятия гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития и военно-спортивной подготовки | Прогрессирующий | человек | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 215 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество участников военно-исторических сборов |
| 1.1. | Реализованы мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. Проведены военно-спортивные праздники, посвященные Дню Героев Отечества, цикл мероприятий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям, гражданская часть парада Победы – шествие «Бессмертный полк» различного формата. | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящейся в группе риска» | приобретение товаров, услуг, награждение победителей, питание участников | Единица | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Численность детей вовлеченных в патриотические и духовно-нравственные мероприятия |
| 3.1 | Проведен цикл мероприятий по профилактической направленности среди подростков группы риска | | | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» | приобретение товаров, услуг, награждение победителей, питание участников | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Количество участников мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи |
| 5.1 | Организованы торжественные мероприятия «День призывника», проведение патриотический акций, духовно-патриотического форума «Аспос ФМ» | | | | | | | | | | | |

**5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Волоконовского района» (всего), в том числе:** | 850 0707 120401 29990 | **253** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **253** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Алексеевского муниципального округа» (всего), в том числе:** | 850 0707 120401 29990 | 253 | 0 |  |  |  |  | 253 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850 0707 120401 29990 | 253 | 0 |  |  |  |  | 253 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящийся в группе риска» | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящийся в группе риска» в 2025 году | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящийся в группе риска» в 2026 году | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» в 2025 году | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» в 2026 году | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |

1. **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1.Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района – Щепкина Ю.А.- начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Волоконовского района» |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: Создание условий для вовлечения граждан Алексеевского муниципального округа в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем населения округа с целью самореализации приобретения новых знаний и навыков, повышение профессиональных и организаторских способностей, обеспечение общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество организаторов добровольческой деятельности, добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе Ресурсной площадки по развитию добровольчества, НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | Прогрессирующий | КМП | человек | 10 | 2024 | 15 | 20 | 36 | 45 | 55 | | 65 | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района |
| 1.2 | Проведение мероприятий с добровольцами (волонтерами) | Прогрессирующий | КМП | человек | 25 | 2023 | 65 | 70 | 82 | 92 | 105 | | 110 | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района |

**3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измер.по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев | **март** | | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: Создание условий для вовлечения граждан Волоконовского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем населения округа с целью самореализации приобретения новых знаний и навыков, повышение профессиональных и организаторских способностей, обеспечение общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество организаторов добровольческой деятельности, добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе Ресурсной площадки по развитию добровольчества, НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | Прогрессирующий | человек | - | - | | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 1.2. | Проведение мероприятий с добровольцами (волонтерами) | Прогрессирующий | человек | 20 | 25 | | 31 | 44 | 49 | 51 | 56 | 68 | 72 | 90 | 110 | 110 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача: Создание условий для вовлечения граждан Волоконовского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем населения округа с целью самореализации приобретения новых знаний и навыков, повышение профессиональных и организаторских способностей, обеспечение общественной безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество участников военно-исторических сборов |
| 1.1 | Организованы и проведены мероприятия по поддержке развития добровольческой деятельности, реализованы мотивационные мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Проведение мероприятий с добровольцами (волонтерами) |
| 2.1. | Реализованы мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. Проведены военно-спортивные праздники, посвященные  Организованы и проведены мероприятия, образовательные программы для представителей волонтерской деятельности, оказана материальная и информационная поддержка для развития добровольческой деятельности, реализованы мотивационные мероприятия, проведены волонтерские акции и мероприятия различной направленности на территории района. | | | | | | | | | | | |

**5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности (всего), в том числе:** | 850 0707 120401 29990 | **11,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11,75** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850 0707 120401 29990 | 11,75 | 0 |  |  |  |  | 11,75 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности» (всего), в том числе:** | 850 0707 120401 29990 | 11,75 | 0 |  |  |  |  | 11,75 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850 0707 120401 29990 | 11,75 | 0 |  |  |  |  | 11,75 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: Создание условий для вовлечения граждан Алексеевского муниципального округа в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем населения округа с целью самореализации приобретения новых знаний и навыков, повышение профессиональных и организаторских способностей, обеспечение общественной безопасности | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» в 2025 году реализации | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» в 2026 году реализации | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |

**4.Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | Отдел молодежной политик администрации Волоконовского района – Щепкина Ю.А.- начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Волоконовского района» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измер. (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 1. | Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развития и поддержка молодежных проектов и инициатив. Пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество студенческой молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на информирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | Прогрессирующий | КМП | человек | - | - | 450 | 550 | 560 | 570 | 582 | 596 | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района | |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец (указывается год) года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развития и поддержка молодежных проектов и инициатив. Пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество студенческой молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на информирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | Прогрессирующий | человек | 80 | 120 | 180 | 205 | 240 | 259 | 310 | 350 | 360 | 382 | 402 | 450 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развития и поддержка молодежных проектов и инициатив. Пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организована грантовая поддержка» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество студенческой молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на информирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 1.1 | По итогам грантового конкурса определены победители среди физических лиц, которым предоставлены гранты на реализацию молодежных проектов. | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Количество студенческой молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на информирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 2.1 | Организованы и проведены мероприятия по выявлению творчества одаренной молодежи, поддержке студенческого творчества, развитию КВН-движения в районе, а также проведение мероприятий по карьерных устремлений молодежи. | | | | | | | | | | | |

**5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив «(всего), в том числе:** | 850 0707 120401 29990 | **591,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **591,25** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850 0707 120401 29990 | 591,25 | 0 |  |  |  |  | **591,25** |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» в том числе:** | 850 0707 120401 29990 | 591,25 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **591,25** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850 0707 120401 29990 | 591,25 | 0 |  |  |  |  | 591,25 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день. месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развития и поддержка молодежных проектов и инициатив. Пропаганда здорового образа жизни | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Организовано проведение муниципального конкурса на предоставление грантов на поддержку молодежных проектов на территории Волоконовского района» | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | распоряжение |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» в 2025 году | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | Х |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка: Распоряжение кандидатов на Доску почета «Молодежный Олимп» | Х | Щепкина Юлия Андреевна – начальник отдела молодежной политики администрации Волоконовского района | распоряжение |  |

## **Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности | Единиц | Отражает количество число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности», единиц | Ежегодно | Метод подсчета | | | | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района |  | Ежегодно, на конец года |
| 2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Единиц | Отражает количество молодежи задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, единиц | Ежегодно | Метод подсчета | | | | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района |  | Ежегодно, на конец года |
| 3 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность) | Единиц | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность), единиц | Ежегодно | Метод подсчета | | | | Отдел молодежной политики администрации Волоконовского района |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)