

**ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П о с т а н о в л е н и е

**Волоконовка**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № 99-01/\_\_\_**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 24 декабря 2024 года № 99-01/427** |

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление главы администрации района от 24 декабря 2024 года № 99-01/427 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» следующее изменение:

- утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Волоконовского района» (далее - Программа) в новой редакции (прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная М.В.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Красный Октябрь» (october31.ru) (Тимошевская И.А.) и на официальном сайте администрации Волоконовского района Белгородской области в сети Интернет по адресу https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru (Дрогачева О.А.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике Часовскую Г.Н.

**Глава администрации района С.И. Бикетов**

|  |
| --- |
| **Приложение****Утверждена****постановлением****администрации района****от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года****№ 99-01/\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа Волоконовского района**

**«Развитие культуры Волоконовского района»**

**I. Стратегические приоритеты**

**в сфере реализации муниципальной программы Волоконовского района**

**«Развитие культуры Волоконовского района»**

**1. Оценка текущего состояния сферы культуры Волоконовского района**

Учреждения культуры и искусств Волоконовского района формируют культурную среду в каждом населенном пункте, изучают и развивают традиционную народную культуру, самодеятельное художественное творчество, являются центром организации досуга, местом коллективного общения и реализации творческих способностей населения.

Основными характеристиками сферы культуры являются:

1. Накопленный культурно-исторический потенциал района, который позволяет рассматривать его в качестве базы для формирования узнаваемого бренда района.

2. Наличие разнопрофильной сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и возможностей для реализации жителями района своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии.

3. Реализация основных направлений и задач федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», национального проекта «Семья».

4. Информатизация отрасли: создание сайтов всех учреждений культуры, которые являются эффективным средством информирования населения и продвижения услуг учреждений, перевод в электронную форму музейных фондов и библиотечных каталогов, что позволяет сделать их доступными для населения, обеспечивает их сохранность для будущих поколений.

5. Проектная и грантовая деятельность: привлечение внебюджетных источников, реализация творческих идей и трансформация пространства.

Самая большая сеть учреждений культуры Волоконовского района – это культурно-досуговые учреждения. По состоянию на 1 января 2025 года действует 39 учреждений. Более 8 тыс. жителей Волоконовского района являются участниками 587 клубных формирований культурно-досуговых учреждений.

В целях повышения удовлетворенности населения качеством жизни через творческую самореализацию в Волоконовском районе созданы 6 Центров культурного развития.

В районе 1 Дом ремёсел, являющийся самостоятельным структурным подразделением, который принимает активное участие в выставочной деятельности и создании брендовой продукции района. Выставки декоративно-прикладного творчества, выставки самодеятельных художников, фотовыставки проводятся в ходе праздничных мероприятий в учреждениях культуры, в парке культуры и отдыха.

В настоящее время в районе насчитывается 20 самодеятельных коллективов, имеющих звание «Народный» и «Образцовый». Это коллективы разножанровой направленности: 2 хора, 2 фольклорных ансамбля, 1 вокальный ансамбль, 4 ансамбля народной песни, 2 ансамбля казачьей песни, 2 эстрадных группы, 2 ансамбля народного танца, 1 народный театр, 1 духовой оркестр, 1 вокально-инструментальный ансамбль, 2 студии декоративно-прикладного творчества.

Два мастера декоративно-прикладного творчества имеют звание «Народный мастер Белгородской области».

Ежегодно культурно-досуговыми учреждениями проводится около 16 тыс. мероприятий с числом участников более 1 141 тыс. человек.

Дальнейшее развитие деятельности культурно-досуговых учреждений направлено на решение следующих задач:

– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг культурно-досуговых учреждений, создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни региона, а также вовлеченности детей и молодежи в активную социокультурную деятельность;

– обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами;

– модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

– обучение инновационным процессам сотрудников культурно-досуговых учреждений;

– разработка мер поддержки работников культурно-досуговых учреждений;

– капитальный ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, создание условий доступности учреждений для инвалидов.

Развитая сеть библиотек, обеспечивающих доступ жителей района к печатным и периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам, доступным через сеть Интернет, представлена 27 библиотеками: центральная районная библиотека, районная детская библиотека и 25 библиотечных филиалов.

Библиотека располагает фондом изданий, насчитывающим 238,922 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость 561,7 тыс. человек.

Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в районе достигло 18 единиц, или 67 % от всех библиотек, которые могут получить этот статус.

Сеть общедоступных библиотек Волоконовского района обладает значительным потенциалом для распространения проверенной и качественной информации, предоставления образовательных услуг, создания условий для интеллектуального развития, равного доступа к культурным благам для широкого круга граждан района. Библиотеки становятся центрами местных сообществ, точками доступа к проверенным, качественным знаниям и информации.

Активными темпами формируется единое библиотечно-информационное пространство на основе использования автоматизированной информационно-библиотечной системы «OPAC-Global».

Предметом деятельности библиотек является формирование национального и краеведческого собрания информационных ресурсов по всем отраслям знаний, обеспечение их сохранности и организация доступа населения Волоконовского района к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеке.

Библиотека является методическим центром для муниципальных библиотек района. Она оказывает консультационную и практическую помощь, направленную на максимальное удовлетворение библиотеками информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей населения, способствует развитию инновационного творчества библиотекарей и внедрению инноваций в практику.

Вместе с тем в развитии библиотечного дела Волоконовского района существует ряд проблем:

– недостаточный уровень обновляемости книжных фондов библиотек и компьютерного парка библиотек;

– постепенное сокращение кадровой численности основного персонала, отсутствие притока молодых кадров.

Задачи, стоящие перед библиотеками:

– обеспечение комплектования библиотечных фондов;

– обеспечение модернизации библиотек;

– развитие современных, востребованных населением форм и моделей библиотечного обслуживания; создание необходимых условий для развития кадрового потенциала библиотек.

Музейное направление Волоконовского района представлено муниципальным бюджетным учреждением культуры «Волоконовский районный краеведческий музей», расположенным в здании, которое является памятником истории регионального значения, является научно-исследовательским и научно-просветительским учреждением, осуществляющим комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников естественной истории, материальной и духовной культуры Волоконовского края, входящих в состав музейного фонда Российской Федерации и обеспечивает их учёт.

24 декабря 2024 года состоялось открытие Культурно-просветительского Центра, посвященного памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, филиала МБУК «Волоконовский районный краеведческий музей», где представлена уникальная экспозиция, рассказывающая об атомной энергетике, истории радиационной катастрофы и памяти о тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Новый центр объединяет в себе музей, библиотеку атома, а также современный конференц-зал - место научно-практических конференций, культурных, образовательных и патриотических мероприятий.

Ежегодно МБУК «Волоконовский районный краеведческий музей» обслуживает более 29 тысяч человек.

Просветительская деятельность позволяет привлекать в музей новых посетителей. Проведение встреч с выдающимися земляками края, мероприятия, посвященные юбилейным датам и знаменательным событиям, акции. Работа музея с учащимися школ района осуществляется через разработанную музейно-образовательную программу «Музей для всех». Анонс мероприятий и выставок размещается на сайте, в социальных сетях музея, выгружается в систему АИС ЕИПСК.

Сотрудники музея – участники межрайонных и областных краеведческих чтений, семинаров. Исследовательские статьи музея публикуются в краеведческих сборниках.

Для обучающихся в образовательных организациях Белгородской области в возрасте до 14 лет установлено бесплатное посещение музеев, включая экскурсионное обслуживание и проведение музейных уроков
в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области
от 10 октября 2022 года № 587-пп «О совершенствовании музейно-просветительской деятельности на территории Белгородской области».

Дальнейшее развитие музейной деятельности в Волоконовском районе будет реализовываться в соответствии с Методическими рекомендациями по модернизации муниципальных музеев на основе Модельного стандарта деятельности муниципального краеведческого музея, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации и разработанного с целью упорядочить работу музеев, запустить процесс модернизации музеев, выровнять уровень их развития, сделать привлекательными для посетителей и эффективными в рамках выставочной и исследовательской деятельности.

Задачи в области музейного дела:

– разработка и внедрение принципиально новых музейных программ и методик взаимодействия с посетителями;

– поддержка музейно-выставочной деятельности;

– обеспечение музеев высокопрофессиональными кадрами.

В Волоконовском районе сеть образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры представлена
2 муниципальными детскими школами искусств (далее – ДШИ). Количество учащихся ДШИ составляет 24,4 процента от общего числа детей школьного возраста.

Одной из самых действенных форм выявления творчески одарённых детей является участие обучающихся ДШИ в конкурсно-фестивальных и концертных мероприятиях различного уровня. Ежегодно в конкурсах, олимпиадах, выставках и концертах различного уровня участвует до 100 процентов, обучающихся в ДШИ.

Большое внимание уделяется материально-техническому оснащению ДШИ. В рамках национального проекта «Культура» 2 ДШИ Волоконовского района оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой.

Вместе с тем в развитии дополнительного образования отрасли культуры существует ряд проблем: потребность в педагогических кадрах, отсутствие оборудования учебных помещений для обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Механизмы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, приоритетные цели, задачи и направления развития детских школ искусств определены в Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р.

Дальнейшее развитие дополнительного образования в области культуры и искусства направлено на решение следующих задач:

– повышение значимости детских школ искусств, как социального института и их роли в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения;

– увеличения численности обучающихся ДШИ, обеспечение сохранности контингента;

– обеспечение ДШИ высокопрофессиональными кадрами;

– создание условий для формирования творческой среды, способствующей выявлению одаренных детей и развитию детских творческих коллективов;

– обеспечение доступности ДШИ для детей с ограниченными возможностями здоровья;

– регулярное обновление и модернизация материально-технической базы ДШИ.

На сегодняшний день на территории Волоконовского района расположено 190 объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия, 5 выявленных памятников архитектуры и 3 объекта, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Одну из многочисленных категорий памятников истории и культуры района составляют памятники археологии – 138 памятников археологии находятся на территории района, в том числе селища – места, на которых в древности были расположены неукреплённые селения, городища – остатки древнего укрепленного поселения, могильники и курганы – древние погребения.

На территории Волоконовского района расположен 21 памятник архитектуры. Из них 3 здания – памятники истории, 9 храмов и церквей, 6 общественных зданий и 3 промышленных здания, 6 памятников искусства и 2 памятника садово-паркового искусства.

На территории района приняты на государственную охрану 23 памятника воинской славы. Они представлены братскими могилами и одиночными захоронениями воинов и партизан, могилами мирных граждан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Основной задачей данного направления является увеличение доли объектов культурного наследия Волоконовского района, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Для увеличения данного показателя требуется проведение мероприятий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, проведение работ по сохранению, осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Также условием сохранения любого памятника истории
и культуры является разработка учётной документации (установление границ территории, предметов охраны и зон охраны объектов культурного наследия), позволяющей обеспечить сохранение подлинного внешнего и внутреннего облика, исторически ценных материалов и элементов, а также индивидуальных особенностей объектов культурного наследия, их сохранность в исторической среде и на сопряженной с ними территории, а также пространственной, композиционной роли объектов культурного наследия в исторически сложившейся системе застройки и обеспечения гармоничного единства памятников в современной градостроительной ситуации.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной**

**политики в сфере реализации муниципальной программы**

**Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района»**

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

– Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

– Федеральным законом от 23 ноября 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

– Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

– Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

– Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

– Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

– Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 года № 2501-р;

– Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р;

– Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р.

Государственная культурная политика в Российской Федерации основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического
и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России определены в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе.

Основными целями государственной культурной политики согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики», являются формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного
и гуманитарного развития.

Указом Президента Российской Федерации в качестве одной
из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года определена цель «Возможности для самореализации и развития талантов».

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти определена в качестве стратегического национального приоритета. Ключевым инструментом государственной политики в области культуры, необходимым для формирования гармонично развитой личности, является воспитание в духе уважения к традиционным ценностям и обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия (в том числе доступа к ним в целях их популяризации).

На основании названных стратегических документов приоритетными направлениями развития культуры Волоконовского района являются:

– продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей
и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

– обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

– стимулирование повышения качества и разнообразия культурной жизни, разработка и реализация программ поддержки культурной инфраструктуры;

– создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

– цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры, выход на лидирующие позиции
в области применения современных технологий в сфере культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

– разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия, предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия;

– обеспеченность объектами культуры и соответствие сети учреждений культуры Белгородской области единым социальным нормам и нормативам обеспеченности учреждениями культуры, установленным на уровне Российской Федерации;

– расширение спектра возможностей и доступных гражданам услуг
в сфере культуры посредством внедрения и развития новых организационных форм и методов работы (разработка и реализация комплексных культурных программ, предусматривающих вовлечение групп детей, подростков, молодежи и родителей, в том числе культурных олимпиад, добровольческих движений в сфере культуры, поддержка культурных стартапов и др.);

– содействие развитию творческих (креативных) индустрий, создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора;

– модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

– повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

– совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

– совершенствование системы художественного образования;

– обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия в реализации культурной политики;

– разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия.

Целями реализации муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» являются:

1. Увеличение числа посещений мероприятий учреждений культуры,

2. Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов.

3. Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры.

4. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.

5. Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Развитие деятельности учреждений культуры:

обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотек, музея, культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования детей);

развитие концертной и выставочной деятельности.

2. Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры (создание условий для реализации творческого потенциала, воспитания на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации):

– продвижение талантливой молодежи в сфере искусства, проведение детских творческих фестивалей и конкурсов;

– поддержка самодеятельного народного творчества посредством проведения фестивалей, конкурсов, смотров любительских творческих коллективов;

– поддержка реализации проектов, направленных на возрождение духовных традиций и сохранение национального культурного наследия, содействие в реализации талантливых и перспективных проектов в области культуры и искусства, воспитание, просвещение и поддержка молодого поколения;

– поддержка развития добровольческой (волонтерской) деятельности
в сфере культуры;

– реализация культурно-просветительских программ для школьников;

– поддержка деятелей культуры, художественных коллективов, творческих союзов и организаций;

– содействие развитию творческих (креативных) индустрий, создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора;

– предоставление поддержки творческим инициативам в сфере театрального, музыкального, современного изобразительного искусства
и народного творчества, а также творческим союзам.

3. Развитие инфраструктуры сферы культуры:

– переоснащение муниципальных библиотек в соответствии
с Концепцией модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек;

– капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений культуры и детских школ искусств;

– реализация проектов по сохранению объектов культурного наследия.

4. Внедрение цифровых технологий в сфере культуры:

– создание виртуальных концертных залов на площадках учреждений культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий;

– создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.

5. Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):

– разработка и утверждение границ территорий, предметов охраны и зон охраны объектов культурного наследия;

– проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями государственной программы Белгородской области**

Реализация муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» оказывает влияние на достижение одной из стратегических целей, определенных государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» – увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры.

Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» конкретизируют положения и направления развития сферы культуры Волоконовского района, и обеспечивает согласованность целей, инструментов и механизмов достижения целей с целями и показателями государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области».

Мероприятия муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» основаны на следующих приоритетных направлениях развития отрасли «Культура»:

1. Новая культурная среда, форматы для самореализации жителей и поддержка талантов.

Реализация данного приоритетного направления включает формирование новой культурной среды, форматов для жителей и новых инструментов поддержки талантов.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит создать в Волоконовском районе современную инфраструктуру социокультурной среды для развития талантов и совместной работы.

1. Развитие системы поддержки культурных и креативных инициатив.

Реализация данного приоритета предполагает внедрение управленческих решений для поддержки культурных инициатив, механизмов тиражирования результативных инициатив, создания условий для развития некоммерческого негосударственного сектора в сфере культуры.

1. Формирование новой кадровой политики.

Реализация данного приоритета предполагает проведение мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку кадров, восполнение кадрового дефицита в отрасли за счет внедрения стимулирующих мер поддержки.

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района»**

Задачами муниципального управления в сфере культуры являются:

1. Развитие деятельности учреждений культуры, в том числе обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств).

2. Поддержка непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры для обеспечения учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами.

3. Обеспечение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) на уровне 100 процентов.

4. Обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала населения Волоконовского района.

5. Реализация основных направлений муниципальной политики Волоконовского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.

Реализация указанных задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий региональных составляющих национального проекта «Культура»
и иных региональных проектов, программ.

## II. Паспорт муниципальной программы Волоконовского район «Развитие культуры Волоконовского района»

#### **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» (далее – муниципальная программа) | Часовская Галина Николаевна – заместитель главы администрации района по социальной политике  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Косарева Инна Иосифовна – начальник управления культуры администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы  | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»  |
| Цель 2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |
| Цель 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы  | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие деятельности организаций культуры» Направление (подпрограмма) 2 «Развитие инфраструктуры сферы культуры» Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Всего по муниципальной программе – 1 752 355,0 тыс. рублей, в том числе:федеральный бюджет – 226,5 тыс. рублей;региональный бюджет – 12 317,8 тыс. рублей;бюджет муниципального образования – 1 702 790,7 тыс. рублей;внебюджетные источники – 37 020 тыс. рублей.  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Белгородской области  | 1. Возможности для самореализации и развития талантов: 1.1. Показатель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся». 1.2. Показатель «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 1.3. Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».2. Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области»: 2.1. Показатель «Число посещений мероприятий организаций культуры».2.2. Показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области».2.3. Показатель «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений».2.4. Показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии». |
| Связь с целями развития Волоконовского района / стратегическими приоритетами Волоконовского района  | 1. Стратегическая цель Волоконовского района до 2030 года «Развитие культуры локальности, как инструмента социализации и интеграции молодежи в экономику и поддержки разнообразия культурных услуг, форматов и сервисов для всех групп жителей, сохранение культурно-исторического наследия Волоконовского района».2. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды».2.1. Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий». 2.2. Показатель «Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии».2.3. Показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии». |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уро****вень пока****зателя** | **Приз****нак возрастания/ убыва****ния** | **Единица измерения** **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показа****телями националь****ных целей** **Российской Федерации** | **Связь** **с показате****лями государственной программы Белгородской области**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»** |
| 1.1. | Число посещений мероприятий учреждений культуры | «ГП БО», «МП ВР» | Прогрессирующий | Тыс. ед. | 1810,254 | 2024 | 1884,678 | 1916,02 | 1949,47 | 1984,05 | 1992,43 | 2023,47 | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309«О национальных целях развития Российской Федерации на периоддо 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Управление культуры администрации Волоконовского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 101512,5 тыс. единиц в год к концу 2030 года |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области | «ГП БО», «МП ВР» | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденныйПрезидентом Российской Федерации 27 февраля 2019 года№ Пр-294 | Управление культуры администрации Волоконовского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 101512,5 тыс. единиц в год к концу 2030 года |
| **Цель 2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры»** |
|  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений  | «ГП БО», «МП ВР» | Прогрессирующий | Процент | 87,5 | 2024 | 87,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | Управление культуры администрации Волоконовского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий  | Развитие инфраструктуры в сфере культуры |
| **Цель 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии»** |
|  | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | «ГП БО», «МП ВР» | Прог-рес-сиру-ющий | Процент | 79 | 2024 | 95 | 95  | 95 | 95 | 95 | 95 | Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года» | Управление культуры администрации Волоконовского района |   | Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | «ГП БО», «МП ВР» | Тыс. ед. | 169,465 | 333,639 | 489,659 | 637,01 | 790,028 | 958,453 | 1116,521 | 1256,139 | 1411,282 | 1558,119 | 1702,951 | 1884,678 |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области | «ГП БО», «МП ВР» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Цель 2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |
| 2.1. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «ГП БО», «МП ВР»  | Процент  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,5 |
| Цель 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии» |
| 3.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | «МП ВР» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

#### **4. Структура муниципальной программы Волоконовского района**

| **№п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **1. Направление (подпрограмма) «Развитие деятельности организаций культуры»** |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района  | 2025 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети Волоконовского района, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию.Повышены уровень комплектования библиотечных фондов, качество и доступность библиотечных услуг | Число посещений мероприятий организаций культуры;отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района  | 2025 – 2030 годы  |
| 1.2.1. | Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музея Волоконовского района | Созданы условия для устойчивого развития и максимально эффективного использования потенциала музея Волоконовского района для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином конституционных прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность государственной и негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящейся в музее Волоконовского района, повышено качество и доступность музейных услуг. | Число посещений мероприятий организаций культуры;отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района  | 2025 – 2030 годы |
| 1.3.1. | Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района  | Созданы условия для устойчивого развития сети культурно-досуговых учреждений Волоконовского района, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры.Обеспечена сохранность нематериального культурного наследия региона, повышено качество и доступность услуг культурно-досуговых учреждений | Число посещений мероприятий организаций культуры;отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района | 2025 – 2030 годы |
| 1.4.1. | Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района | Созданы условия для устойчивого развития учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства, повышения результативности деятельности учреждений дополнительного образования детей отрасли культуры | Число посещений мероприятий организаций культуры;отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
|  | **2. Направление (подпрограмма) «Развитие инфраструктуры сферы культуры»** |
|  | 2.1. Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района, отдел капитального строительства администрации Волоконовского района |  2025 – 2030 годы |
|  | 2.1.1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению за счет реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры Волоконовского района  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений. |
|  | **3. Направление (подпрограмма) «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»**  |
|  | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района, отдел капитального строительства администрации Волоконовского района  |  2025 – 2030 годы |
|  | 3.1.1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия | Проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия  |
|  | **4. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)** |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района | 2025 – 2030 годы |
| 4.1.1. | Исполнение муниципальных функций органов местного самоуправления в сфере культуры в Волоконовском районе  | Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация государственной культурной политики на территории Волоконовского района.Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в муниципальных учреждениях культуры. | Число посещений мероприятий организаций культуры;отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |

|  |
| --- |
| **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Волоконовского района**  |
| **«Развитие культуры Волоконовского района»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **Всего** |
| **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** **Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» (всего), в том числе:** | **0500000000** | **276 307,6** | **282 809,0** | **298 887,1** | **298 117,1** | **298 117,1** | **298 117,1** | **1 752 355,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 270 137,6 | 276 639,0 | 292 717,1 | 291 947,1 | 291 947,1 | 291 947,1 | 1 715 335,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |   | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,5 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   | 790,7 | 10 757,1 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 317,8 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 6 170,0 | 6 170,0 | 6 170,0 | 6 170,0 | 6 170,0 | 6 170,0 | 37 020,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе:**  | **0540100000 0540100590 05401L5192** | **42 393,0** | **44 830,0** | **49 126,1** | **49 126,1** | **49 126,1** | **49 126,1** | **283 727,4** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 41 723,0 | 44 340,0 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 280 607,4 |
|  трансферты из федерального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 2 940,0 |
| **Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов)** | **05401L5192** | **180,0** |  |  |  |  |  | **180,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 180,0 |   |   |   |   |   | 180,0 |
|  трансферты из федерального бюджета (справочно) |   | 126,5 |   |   |   |   |   | 126,5 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   | 44,5 |   |   |   |   |   | 44,5 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе:** | **054020000** | **12 370,0** | **8 593,0** | **11 482,0** | **11 482,0** | **11 482,0** | **11 482,0** | **66 891,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 12 240,0 | 8 463,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 66 111,0 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |   |  |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 780,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе:** | **0540300000****0540300590 05403L5194** | **102 904,3** | **99 377,0** | **112 250,0** | **112 250,0** | **112 250,0** | **112 250,0** | **651 281,3** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 99 212,0 | 95 827,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 629 839,0 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 21 300,0 |
| **Государственная поддержка отрасли культуры (на госудпрственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)** | **05403L5194** | **142,3** |  |  |  |  |  | **142,3** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 142,3 |   |   |   |   |   | 142,3 |
|  трансферты из федерального бюджета (справочно) |   | 100,0 |   |   |   |   |   | 100,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   | 35,2 |   |  |   |  |   | 35,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» (всего), в том числе:** | **0540400000 0540400590** | **60 890,0** | **64 190,0** | **68 384,0** | **68 384,0** | **68 384,0** | **68 384,0** | **398 616,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 58 890,0 | 62 190,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 386 616,0 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» , (всего), в том числе:** | **0540500000 0540542220** | **1 547,3** |  |  |  |  |  | **1 547,3** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 1 547,3 |   |   |   |   |   | 1 547,3 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |   |  |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   |  |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |  |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» (всего), в том числе:** | **0540600000 0540600190 0540600590 0540623220****0540673220** | **56 203,0** | **55 281,0** | **57 645,0** | **56 875,0** | **56 875,0** | **56 875,0** | **339 754,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 5 323,0 | 5 347,0 | 5 558,0 | 5 558,0 | 5 558,0 | 5 558,0 | 32 902,0 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** | **0540600590** | **49 989,0** | **49 188,0** | **51 317,0** | **51 317,0** | **51 317,0** | **51 317,0** | **304 445,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 49 989,0 | 49 188,0 | 51 317,0 | 51 317,0 | 51 317,0 | 51 317,0 | 304 445,0 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Обеспечение мероприятий социальной поддержки работникам культуры, проживающим в сельской местности** | **0540623220** | **180,0** |  |  |  |  |  | **180,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | **180,0** |  |  |  |  |  | **180,0** |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений** | **0540673220** | **711,0** | **746,0** | **770,0** |  |  |  | **2 227,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | **711,0** | **746,0** | **770,0** |  |  |  | **2 227,0** |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | **711,0** | **746,0** | **770,0** |  |  |  | **2 227,0** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры», (всего), в том числе:**  | **0530100000****0530120180****0530140180** |  | **10 538,0** |  |  |  |  | **10 538,0** |
| **Строительство, реконструкцйия и капитальный ремонт культурно0досуговых учреждений**  |   |  | **10 538,0** |  |  |  |  | **10 538,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |   | 10 538,0 |   |   |   |   | 10 538,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |   |  |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 10 011,1 |   |   |   |   |  10 011,1 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |  |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |

### III. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта «Модернизация объектов культуры»

### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального (ведомственного) проекта | «Модернизация объектов культуры» (далее – ведомственный проект)  | Срокреализации ведомственного проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального (ведомственного) проекта  | Часовская Галина Николаевна | заместитель главы администрации Волоконовского района по социальной политике  |
| Руководитель муниципального (ведомственного) проекта  | Косарева Инна Иосифовна | начальник управления культуры администрации Волоконовского района |
| Администратор муниципального (ведомственного) проекта  | Денисова Елена Викторовна | директор МБУК «Центр культурного развития п. Волоконовка» |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Чупаков Сергей Викторович | начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района  |
| Целевые группы | - |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Волоконовского района | Муниципальная программа района | муниципальная программа Волоконовского района«Развитие культуры Волоконовского района» |
| Государственная программа Белгородской области | «Развитие культуры Белгородской области» |

#### **2. Показатели ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показа****теля** | **Признак возраста****ния/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастаю****щий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» |
| 1.1. | Количество отремонтированных объектов культуры | «ВП» |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |

#### **3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец** **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» |
| 1.1. | Количество отремонтированных объектов культуры  | «ВП» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наиме****нованием муниципальной программы** | **Едини****ца измере****ния** **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероп****риятия** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с показа****телями муниципального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт культурно - досуговых учреждений» | Х | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | ВП |  | Количество отремонтированных объектов культуры  |
| 1.1.1. | В 2026 году планируется отремонтировать кровлю Центра культурного развития поселка Волоконовка. |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры», (всего), в том числе:**  | **0530100000****0530120180****0530140180** |  | 10 538,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 538,0 |
| **Строительство, реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений** |  |  | 10 538,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 538,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0530120180 |  | 10 538,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 538,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0530140180 |  | 10 011,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 011,1 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт культурно - досуговых учреждений», всего, в том числе:**  | 0530100000 |  | 10 538,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 538,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  | 10 538,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 538,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0530140180 |  | 10 011,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 011,1 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального (ведомственного) проекта в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)**  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Ремонт культурно - досуговых учреждений»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| **Приложение****к паспорту ведомственного проекта****«Модернизация объектов культуры»** |

#### **План реализации ведомственного проекта**

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),** **контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта** **(в соответствии** **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа** **и характерис****тика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача****ло** | **окон****чание** | **пред****шест****вен****ники** | **после****дова****тели** | **Едини****ца измере****ния (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт культурно - росуговых учреждений»  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Косарева И.И. – начальник управления культуры администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | 733 022,5 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт культурно - досуговых учреждений» в 2026 году реализации  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Косарева И.И. – начальник управления культуры администрации Волоконовского района  | Х | Х | Х | 455 443,9 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке» | 01.03.2026 | 01.05.2026 | Х | Х | Чупаков С.В. – начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, подтверждаю-щий размещение закупки |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | 01.05.2026 | 01.06.2026 | Х | Х | Чупаков С.В. – начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района  | Х | Х | Х | Х | Копия контракта |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | 01.06.2026 | 01.09.2026 | Х | Х | Чупаков С.В. – начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | Х | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | 01.09.2026 | 10.09.2026 | Х | Х | Чупаков С.В. – начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района  | Х | Х | Х | Х | Копия акта выполненных работ |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «Создание условий для развития библиотечного дела»

**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

#### **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Волоконовского района (иной муниципальный орган, организация)  | Управление культуры администрации Волоконовского района (Косарева Инна Иосифовна, начальник управления культуры администрации Волоконовского района)  |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответствен-ный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |
| 1.1. | Число посещений библиотек Волоконовского района | Прогрес-сирующий | «КПМ[[1]](#footnote-1)» | Тысяча единиц | 608,1 | 2024 | 617,9 | 618,22 | 618,47 | 618,75 | 619,03 | 619,37 | Управление культуры администрации Волоконовского района  |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень пока-зателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **15** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |
| 1.1. | Число посещений библиотек Волоконовского района | «КПМ» | Тысяча единиц | 46,655 | 104,167 | 160,101 | 209,364 | 253,642 | 306,629 | 351,891 | 393,043 | 444,914 | 500,515 | 559,229 | 617,944 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь** **с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Муниципальной библиотекой Волоконовского района Белгородской области обеспечено оказание услуг и выполнение работ»**  | Оказание услуг (выполнение работ)  | Тысяча единиц | 608,1 | 2024 | 617,9 | 618,22 | 618,47 | 618,75 | 619,03 | 619,37 | Число посещений библиотек Волоконовского района |
| 1.1.1. | Муниципальные библиотеки Белгородской области ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов, библиографической обработке документов и созданию каталогов, научному и методическому обеспечению развития библиотек.Значение результата включает число посещений в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов Муниципальной библиотеки Волоконовского района Белгородской области» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 166 | 2024 | 180 документов на 1000 жителей | 200документов на 1000 жителей | 220документов на 1000 жителей | 230документов на 1000 жителей | 250документов на 1000 жителей | 270документов на 1000 жителей | Число посещений библиотек Белгородской области  |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела», (всего), в том числе:**  | **0540100000****0540100590 05401L5192** | **42 393,0** | **44 830,0** | **49 126,1** | **49 126,1** | **49 126,1** | **49 126,1** | **283 727,4** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 41 723,0 | 44 340,0 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 280 607,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 490,0  | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 2 940,0 |
| **Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов)** |  **05401L5192** | **180,0** |  |  |  |  |  | **180,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  **180,0** |  |  |  |  |  |  **180,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  126,5 |  |  |  |  |  |  126,5 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  44,5 |  |  |  |  |  |  44,5 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ», всего, в том числе:**  | **0540100590** | **41 362,0** | **44 730,0** | **49 061,1** | **49 061,1** | **49 061,1** | **49 061,1** | **282 336,4** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 41 012,0 | 44 340,0 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 279 896,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 490,0  | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 2 940,0 |

|  |
| --- |
| **Приложение** **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий** **для развития библиотечного дела»** |

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий**

#### **«Создание условий для развития библиотечного дела»**

| **№** **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти Волоконовского района (иного муниципального органа, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4** | **5** |
| 1*.* | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | **Х** | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации  | Х |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) центральной библиотекой Волоконовского района»  | 31.01. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с центральной библиотекой Волоконовского района»  | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Заключенное соглашение  |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области; Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации  | **Х** |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) центральной библиотекой Волоконовского района»  | 31.01. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с центральной библиотекой Волоконовского района»  | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Заключенное соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области; Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации  | **Х** |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.01. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) центральной библиотекой Волоконовского района» | 31.01. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области | Утвержденное муниципальноезадание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с центральной библиотекой Волоконовского района»  | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Заключенное соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области; Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Отчет о выполнении муниципального задания |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «**Создание условий для развития музейного дела**»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Волоконовского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление культуры администрации Волоконовского района (Косарева Инна Иосифовна, начальник управления культуры администрации Волоконовского района) |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района  | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/** **убывания** | **Уровень показа****теля** | **Единица измере****ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответствен****ный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций Волоконовского районного краеведческого музея» |
| 1.1. | Число посещений Волоконовского районного краеведческого музея | Прогрессирующий | «МП ВР», «КПМ» | Тысяча человек | 45,0 | 2024 | 49,5 | 50,5 | 53,0 | 55,8 | 61,4 | 79,8 | Управление культуры администрации Волоконовского района  |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименова****ние показателя** | **Уровень показа****теля** | **Едини****ца измере****ния****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций Волоконовского районного краеведческого музея» |
| 1.1. | Число посещений музея | «МП ВР», «КПМ» | Тысяча человек | 4,1 | 8,2 | 12,3 | 16,5 | 20,6 | 24,7 | 28,8 | 33,0 | 37,1 | 41,2 | 45,3 | 49,5 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприя****тия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)по годам**  | **Связь** **с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций Волоконовского районного краеведческого музея» |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Волоконовским районным краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча человек | 44,1 | 2024 | 47,5 | 49,0 | 51,5 | 55,3 | 60,9 | 79,3 | Число посещений Волоконовского районного краеведческого музея  |
| 1.1.1. | Волоконовский районный краеведческий музей ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Значение результата включает число посетителей в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела», (всего), в том числе:**  | **0540200000 0540200590** | **12 370,0**  | **8 593,0** | **11 482,0** | **11 482,0** | **11 482,0** | **11 482,0** | **66 891,0**  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  12 240,0  |  8 463,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 |  66 111,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 780,0 |
| **Мероприятие (результат) «Волоконовским районным краеведческим музеем» обеспечено оказание услуг и выполнение работ», всего, в том числе:**  | **05 4 02 00590** | **12 370,0**  | **8 593,0** | **11 482,0** | **11 482,0** | **11 482,0** | **11 482,0** | **66 891,0**  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 02 00590 |  12 240,0  |  8 463,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 |  66 111,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 780,0 |

|  |
| --- |
| **Приложение** **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий** «**Создание условий для развития музейного дела»**

| **№** **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 |
| 1*.* | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций Волоконовского районного краеведческого музея» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Волоконовским районным краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ»  | **Х** | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Волоконовским районным краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Волоконовским районным краеведческим музеем» | 31.01. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с Волоконовским районным краеведческим музеем»  | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея;Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Волоконовским районным краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации | **Х** |   |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Волоконовским районным краеведческим музеем» | 31.01. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с Волоконовским районным краеведческим музеем» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Заключенное соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12.  | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея;Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Государственными музеями обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 10.01. следующего за отчетным периодом | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Волоконовским районным краеведческим музеем» | 31.01. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с Волоконовским районным краеведческим музеем» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Заключенное соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея;Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Отчет о выполнении муниципального задания |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Волоконовского района (иной муниципальный орган, организация)  | Управление культуры администрации Волоконовского района (Косарева Инна Иосифовна, начальник управления культуры администрации Волоконовского района)  |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измере****ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района» |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Волоконовского района | Прогрессирующий | «КПМ» | Тысяча единиц | 1141,91 | 2024 | 1199,5 | 1229,5 | 1260,2 | 1291,7 | 1294,2 | 1306,5 | Управление культуры администрации Волоконовского района  |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа****теля** | **Едини****ца измере****ния****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района» |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Волоконовского района | «КПМ» | Тысяча единиц | 118,0 | 219,6 | 315,5 | 409,2 | 513,8 | 625,8 | 735,3 | 829,4 | 927,7 | 1014,5 | 1096,7 | 1199,5 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприя****тия** **(результа****та)** | **Единица измере****ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача **«**Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района» |
| 1.1 | Мероприятие (результат)«Муниципальнымикультурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг» | Оказание услуг (выполнение работ)  | Тысяча человек | 1141,91 | 2024 | 1199,5 | 1229,5 | 1260,2 | 1291,7 | 1294,2 | 1306,5 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Волоконовского района |
| Муниципальные культурно-досуговые учреждения Волоконовского района ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по организации и проведению мероприятий; организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным культурно-досуговым учреждениям могут предоставляться субсидии на иные цели из местного бюджета. Значение результата включает количество участников мероприятий. |
| 1.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)  | Оказание услуг (выполнение работ) |  Единица | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Волоконовского района  |
|  |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности», (всего), в том числе:**  | **0540300000 0540300590** | **102 904,3**  | **99 377,0** | **112 250,0** | **112 250,0** | **112 250,0** | **112 250,0** | **651 281,3,0**  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0540300590 |  99 212,0  | 95 827,0  | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 629 839,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 3 550,0 | 3 550,0 |  3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 21 300,0 |
| **Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг», всего, в том числе:**  | **0540300000 0540300590** | **102 904,3**  | **99 377,0** | **112 250,0** | **112 250,0** | **112 250,0** | **112 250,0** | **651 281,3,0**  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0540300590 |  99 212,0  | 95 827,0  | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 629 839,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 3 550,0 | 3 550,0 |  3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 21 300,0 |
| **Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)** | **05403L5194** | **142,3** |  |  |  |  |  | **142,3** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 142,3 |  |  |  |  |  | 142,3 |
| трансферты из федерального бюджета (справочно) |   | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   | 35,2 |  |  |  |  |  | 35,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных**

**мероприятий «Создание условий**

**для развития культурно-**

**досуговой деятельности»**

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий**

#### **«Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»**

| **№** **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти Волоконовского района (иного муниципального органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг»  | **Х** | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2025 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района» | 31.01. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Заключенное соглашение |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 1.1.1.3 «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района» | 31.01. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района  | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Заключенное соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района» | 31.01. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района  | 20.02. | Григорьева И.В. – начальник отдела правового, социально-экономического обеспечения и развития отрасли министерства культуры Белгородской области | Заключенное соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района»  | Отчет о выполнении муниципального задания |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «Создание условий для развития искусства и творчества»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

#### **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Волоконовского района (иной муниципальный орган, организация)  | Управление культуры администрации Волоконовского района (Косарева Инна Иосифовна, начальник управления культуры администрации Волоконовского района) |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района  | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование** **показателя** | **Признак возраста****ния/ убывания** | **Уро****вень показа****теля** | **Единица измере****ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный** **за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе****ние** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района Белгородской области» |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Прогрессирующий  | «КПМ» | Тысяча единиц |  15,244 | 2024 | 17,778 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | Управление культуры администрации Волоконовского района |
| 1.2.  | Количество участников мероприятий различного уровня | Прогрессирующий | «КПМ» | Человек | 646 | 2024 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | Управление культуры администрации Волоконовского района |
| 2. | Задача 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства» |
| 2.1. | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, творческих союзов и организаций | Прогрессирующий | «КПМ» | Единица | 5 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление культуры администрации Волоконовского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень пока****зателя** | **Единица измере****ния** **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** | **дек.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. | Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района Белгородской области» |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | «КПМ» | Тысяча единиц | 0,710 | 1,672 | 1,758 | 1,946 | 1,986 | 1,324 | 0,530 | 0,696 | 1,568 | 1,904 | 1,722 | 1,962 | 17,778 |
| 1.2. | Количество участников мероприятий различного уровня | «КПМ» | Человек | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | - | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 646 |
| 2. | Задача 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства» |
| 2.1. | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, творческих союзов и организаций | «КПМ» | Человек | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения** **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь** **с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района Белгородской области» |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 66 | 2024 | 66 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | Количество участников мероприятий различного уровня;число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств |
| Детские школы искусств Волоконовского района ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуги по организации и проведению мероприятий.Значение результата включает количество проведенных мероприятий. |
| 2 | Задача 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры» | Выплаты физическим лицам | Человек | 5 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, творческих союзов и организаций |
| Выплачивается ежемесячная денежная выплата гражданам, добившимся значительных результатов в проведении культурной политики на территории Белгородской области и удостоенным почетных званий в сфере культуры; лицам, являющимся лауреатами международных, всероссийских премий или победителями международных, всероссийских конкурсов, выставок, активно участвующим в культурной и общественной жизни Белгородской области, вышедшим на пенсию в Белгородской области, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 436-пп «Об оказании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры»Значение результата включает количество граждан, удостоенных почетных званий в сфере культуры, которым оказывается адресная социальная помощь |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества», (всего), в том числе:**  | **0540400000****0540400590** | **60 890,0** | **64 190,0** | **68 384,0** | **68 384,0** | **68 384,0** | **68 384,0** | **398 616,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0540400590 | 58 890,0 | 62 190,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 386 616,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,0 | 12 000,0  |
| **Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района Белгородской области»** |
| **Мероприятие (результат) «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг», всего, в том числе:**  |  **0540400000****0540400590** | **60 890,0** | **64 190,0** | **68 384,0** | **68 384,0** | **68 384,0** | **68 384,0** | **398 616,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0540400590 | 58 890,0 | 62 190,0 | 66 384,0  | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 386 616,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |   |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,0 | 12 000,0  |
| **Задача 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства»** |
| **Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры», всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Приложение** **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»** |

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти Волоконовского района (иного муниципального органа, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4** | **5** |
| 1. | **Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района Белгородской области»** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг» | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2025 году реализации | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) детскими школам искусств Волоконовского района  | 31.01. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3. «Заключены соглашения c Детскими школами искусств Волоконовского района о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»  | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное Соглашение |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.1.4 «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского районаБогачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2026 году реализации | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) детскими школами искусств Волоконовского района | 31.01. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. -директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключены соглашения c Детскими школами искусств Волоконовского района о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»  | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное Соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Мирошниченко О.А. -директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. -директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского районаБогачева Н.В. – экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания  |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2027 году реализации | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) детскими школами искусств Волоконовского района | 31.01. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3 «Заключены соглашения c Детскими школами искусств Волоконовского района о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»  | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное Соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского районаБогачева Н.В. – экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2. | **Задача 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства»** |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры» | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района.Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры» в 2025 году реализации | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района.Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 2.1.1.1. «Определены получатели адресной социальной помощи» | Два раза в годдо 31.12 и 31.08 | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района.Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Приказ директора детской школы искусств  |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2.1.1.2. «Адресная социальная помощь выплачена»  | Ежемесячно до 22 числа  | Коваленко М.Е. – главный бухгалтер отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Реестр платежных поручений |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка 2.1.2.1. «Определены получатели адресной социальной помощи» | Два раза в годдо 31.12 и 31.08 | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района.Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Приказ директора детской школы искусств  |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2.1.2.2. «Адресная социальная помощь выплачена»  | Ежемесячно до 22 числа | Коваленко М.Е. – главный бухгалтер отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Реестр платежных поручений |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры» в 2027 году реализации | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка 2.1.3.1. «Определены получатели адресной социальной помощи» | Два раза в годдо 31.12 и 31.08 | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского районаПовидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Приказ директора детской школы искусств  |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка 2.1.3.2. «Адресная социальная помощь выплачена»  | Ежемесячно до 22 числа | Коваленко М.Е. – главный бухгалтер отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Реестр платежных поручений |

**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

 «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»

 (далее – комплекс процессных мероприятий 5)

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Волоконовского района (иной муниципальный орган, организация)  | Управление культуры администрации Волоконовского района (Косарева Инна Иосифовна, начальник управления культуры администрации Волоконовского района)  |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района»  |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста****ния/ убывания** | **Уровень показа****теля** | **Единица измере****ия (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе****ние** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | Прогрессирующий | «КПМ» | Процент | 79 | 2024 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление культуры администрации Волоконовского района  |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица** **измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | «КПМ» | Процент  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **15** |
| 1. | Задача «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия»  | Выполнениеработ, оказание услуг | Процент | 79 | 2024 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  |
| Сохранение объектов культурного наследия в соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2012 года № 326-р, перечнем поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 7 июля 2023 года № 1/1-8947. Значение результата характеризуется количеством объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению. |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

| **Наименование мероприятия (результата) /****источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий** «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»**, (всего), в том числе:**  | **0540500000 0540542220** | **1 547,3**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 547,3**  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0540542220 | 1 547,3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 547,3  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия», всего, в том числе:**  | **05 4 05 42220** | **1 547,3**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 547,3**  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 05 42220 | 1 547,3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 547,3  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Приложение** **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»**  |

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

| **№** **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти Волоконовского района (иного государственного органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4** | **5** |
| 1*.* | Задача «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Работы по сохранению объектов культурного наследия»  | Х | Косарева И.И. - начальник управления культуры администрации Волоконовского района |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Работы по сохранению объектов культурного наследия» в 2025 году реализации  | Х |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Оплата выполненных работ» | 01.02. | Чупаков С.В. – начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | Платежное поручение  |

1. [↑](#footnote-ref-1)