## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 10 " августа 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 14 августа 2023 года по 20 августа 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка, с. Староивановка, х. Плотва, х. Ольхов, х. Алейницкий | быт, ЗАО "Приосколье " новорождественскнская площадка, колбасный цех, полигон ТБО, школа, котельная | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-110/35/10 Волоконовка | 2023-08-14 | 09-00 | 2023-08-14 | 17-00 | замена траверс выправка опор | 40 | Волоконовский | VS010-0000479
2 | ПФ Новорождественка | ПФ Новорождественка Водозабор | КТП №1402 ВЛ-10 №14 ПС Волоконовка | 2023-08-14 | 09-00 | 2023-08-14 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0126671
3 | п. Волоконовка | быт: ул. Кирова, Филяшкина, Нестерова, Пионерская, Лавренова, Ленина, 60 лет Октября, Комсомольская, Новикова, пер. Новикова, ЧП-Плотников, Полиция, Теплосети, кондитерский цех, магазины: Престиж, Липенский, храм, РУС, РУПС, Водозабор, ООО- Ветсервис, ООО Оскол, Суд, Аптечный пункт, Прокуратура, парихмахерская ООО"Завиток", аптека Дрыгола, магазин -стольник, магазин -Сокол, универмаг, детсад "Ромашка", мед.центр Здоровье. | ВЛ-10 кВ № 15 ПС-110/35/10 Волоконовка за ЛРз-1501, до ЛРз-1504 | 2023-08-15 | 09-00 | 2023-08-15 | 17-00 | замена корпуса КТП | 40 | Волоконовский | VS010-0000490
4 | п. Волоконовка | быт: ул. Ленина, гаражи | КТП №1504 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-08-15 | 09-00 | 2023-08-15 | 17-00 | замена корпуса КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0013108
5 | х. 2-ой Волчий, х. Новодевичий, с. Новоалександровка | Быт, скважина, СКЗ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-35/10 Шаховка до Р-101, до ЛР-102 | 2023-08-17 | 09-00 | 2023-08-17 | 17-00 | ремонт РКТП-113 | 40 | Волоконовский | VS010-0000522
6 | х. 2-й Волчий | Быт ул. Калинина, Водозабор, | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Шаховка | 2023-08-17 | 09-00 | 2023-08-17 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011571
7 | с. Староивановка | быт: ул. Советская, Октябрьская | КТП №208 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-08-17 | 09-00 | 2023-08-17 | 17-00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0011464
8 | с. Лутовиново | быт ул. Белогорская, скважина | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №306 ПС Покровка | 2023-08-17 | 09-00 | 2023-08-17 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013165
9 | с. Голофеевка | быт: ул. Заречная, Зелёная, | ВЛ-0,4 №2 КТП №502 ПС Пятницкое | 2023-08-18 | 09-00 | 2023-08-18 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013236
10 | с. Нижние Лубянки | Быт ул. Дорожная , мазазин, кафе Арарат, КЗ | КТП №415 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2023-08-18 | 09-00 | 2023-08-18 | 17-00 | высоковольтные испытания | 20 | Волоконовский | TP010-0133351
11 | с. Ютановка | Быт: Ул. Буденного, Первомайская , Надречная, Комарова | КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2023-08-18 | 09-00 | 2023-08-18 | 17-00 | высоковольтные испытания | 20 | Волоконовский | TP010-0013208
12 | п. Волоконовка | быт: ул. Ленина, гаражи | КТП №1504 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-08-18 | 09-00 | 2023-08-18 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0013108
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.