## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 17 " августа 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 18 сентября 2023 года по 24 сентября 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | х. Зеленый Клин, с. Григорьевка, х. Верный, х. Градский, с. Шаховка, с. Бочанка, х. Окоп. | Быт, магазины, скважины. | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Шаховка, до ЛР-301 | 2023-09-18 | 09-00 | 2023-09-18 | 17-00 | вырубка | 40 | Волоконовский | VS010-0000524
2 | с. Фощеватово | Быт, Рус-Агро контора, мастерская, гараж, АЗС, ул. Горная | КТП №309 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-09-18 | 09-00 | 2023-09-18 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 40 | Волоконовский | TP010-0011654
3 | с. Чапельное | Быт: ул. Средняя | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Афанасьевка | 2023-09-19 | 09-00 | 2023-09-19 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013652
4 | п.Волоконовка | освещение автодор | ВЛ-10 кВ № 6 ПС-110/35/10 Волоконовка, до ЛРз-602 | 2023-09-19 | 09-00 | 2023-09-19 | 17-00 | капитальный ремонт, вырубка | 40 | Волоконовский | VS010-0000483
5 | с. Чапельное | Быт: ул. Средняя | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Афанасьевка | 2023-09-21 | 09-00 | 2023-09-21 | 17-00 | высоковольтные испытания | 20 | Волоконовский | TP010-0013652
6 | х. Зеленый Клин, с. Григорьевка, х. Верный, х. Градский, с. Шаховка, с. Бочанка, х. Окоп. | Быт, магазины, скважины. | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Шаховка, до ЛР-301 | 2023-09-21 | 09-00 | 2023-09-21 | 17-00 | вырубка | 40 | Волоконовский | VS010-0000524
7 | с. Чапельное | Быт: ул. Средняя | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Афанасьевка | 2023-09-21 | 09-00 | 2023-09-21 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013652
8 | п. Волоконовка | быт. ул. Высоцкого | КТП №815 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2023-09-22 | 09-00 | 2023-09-22 | 17-00 | доливка масла | 15 | Волоконовский | TP010-0013134
9 | с. Фощеватово | Баня, ДК, Сбербанк, Администрация, почта, РУС, Магазин, Храм, дет. сад ул. Набережная, Центральная. | КТП №315 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-09-22 | 09-00 | 2023-09-22 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011657
10 | с. Подлес | Быт, ул. Садовая. | КТП №317 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | 2023-09-22 | 09-00 | 2023-09-22 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-0011659
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.