## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 17 " августа 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 21 августа 2023 года по 27 августа 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Ульяновка | АЗС ТНК №6 | КТП №420 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-08-21 | 13-00 | 2023-08-21 | 17-00 | установка АВ-0,4кВ | 10 | Волоконовский | TP010-0013231
2 | с. Ветчининово | быт ул. Сосновая, Дорожная, | ВЛ-0,4 №3 КТП №401 ПС Пятницкое | 2023-08-21 | 09-00 | 2023-08-21 | 12-00 | тех, присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00013194
3 | с. Лутовиново | быт ул. Белогорская, скважина | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №306 ПС Покровка | 2023-08-21 | 09-00 | 2023-08-21 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013165
4 | с. Волчья Александровка | храм, Быт, ул. Новая. | КТП №113 ВЛ-10 №1 ПС Шаховка | 2023-08-21 | 09-00 | 2023-08-21 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013235
5 | п. Пятницкое | Быт ул. Советская | ВЛ-0,4 № 3 КТП 310 ПС Пятницкое | 2023-08-22 | 09-00 | 2023-08-22 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00017311
6 | с. Волчья Александровка, х. Новодевичий, | ул. Калинина, Смоленского, Полевая, водозабор | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-35/10 Шаховка | 2023-08-22 | 09-00 | 2023-08-22 | 17-00 | ремонт РКТП-113 | 40 | Волоконовский | VS010-0000522
7 | х. 2-й Волчий | Быт ул. Калинина, Водозабор, | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Шаховка | 2023-08-22 | 09-00 | 2023-08-22 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011571
8 | х. 2-й Волчий | Быт ул. Калинина, Водозабор, | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Шаховка | 2023-08-23 | 09-00 | 2023-08-23 | 17-00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011571
9 | с. Покровка | быт ул. Заречная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №703 ПС Покровка | 2023-08-23 | 09-00 | 2023-08-23 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013169
10 | п. Пятницкое | Быт ул. Советская | ВЛ-0,4 № 3 КТП 310 ПС Пятницкое | 2023-08-24 | 09-00 | 2023-08-24 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00017311
11 | п. Волоконовка | быт: ул. Ленина, гаражи | КТП №1504 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2023-08-25 | 09-00 | 2023-08-25 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0013108
12 | с. Погромец | скважина, быт. Ул. Молодежная | ВЛ-0,4 №1 КТП №411 ПС Пятницкое | 2023-08-25 | 09-00 | 2023-08-25 | 17-00 | тех, присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00013215
13 | п. Волоконовка | быт ул. Курочкина | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №510 ПС Волоконовка | 2023-08-25 | 09-00 | 2023-08-25 | 17-00 | тех, присоединение | 10 | Волоконовский | VN004-00013496
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.