## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 25 " августа 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 28 августа 2023 года по 03 сентября 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Лутовиново | быт ул. Белогорская, скважина | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №306 ПС Покровка | 2023-08-28 | 09-00 | 2023-08-28 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013165
2 | п. Пятницкое | Быт ул. Советская | ВЛ-0,4 № 3 КТП 310 ПС Пятницкое | 2023-08-29 | 09-00 | 2023-08-29 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00017311
3 | п. Волоконовка | быт ул. Королева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №803 от ПС Волоконовка | 2023-08-30 | 09-00 | 2023-08-30 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00013505
4 | с. Покровка | быт ул. Заречная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №703 ПС Покровка | 2023-08-31 | 09-00 | 2023-08-31 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013169
5 | п. Пятницкое | Быт ул. Советская | ВЛ-0,4 № 3 КТП 310 ПС Пятницкое | 2023-09-01 | 09-00 | 2023-09-01 | 17-00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | VN004-00017311
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.