## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 26 " января 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 30 марта 2022 года по 05 февраль 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению зимнего периода 2023г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-2" Пл. Откорма | КТП №104 ПС Пятницкое | 2023-01-30 | 09-00 | 2023-01-30 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 30 | Волоконовский | TP010-0016788
2 | с. Погромец | Быт, Школа, ул. Подгорная, Школьная. | КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-01-31 | 09-00 | 2023-01-31 | 17-00 | тех. Обслуживание КТП | 30 | Волоконовский | TP010-0011548
3 | с. Фощеватово | быт ул. Вишневая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №306 ПС Фощеватово | 2023-02-01 | 09-00 | 2023-02-01 | 17-00 | замена опор | 10 | Волоконовский | VN004-00013416
4 | с. Погромец | Быт, ул. Садовая | КТП №410 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-02-02 | 09-00 | 2023-02-02 | 17-00 | устранение нагревов | 15 | Волоконовский | TP010-0011554
5 | с. Ветчениново | Быт, Магазин, ДК, ул. Сосновая, Дорожная. | КТП №401 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | 2023-02-02 | 09-00 | 2023-02-02 | 17-00 | установка шкафа НО | 15 | Волоконовский | TP010-0011545
6 | п. Пятницкое | Быт, пр-кт Маресевой, ул. Тихая. КНС, ФОК, | КТП №423 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пятницкое | 2023-02-03 | 09-00 | 2023-02-03 | 17-00 | устранение нагревов | 10 | Волоконовский | TP010-0013637
Зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.