**ВОЛОКОНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 мая 2023 года |  | № 16/58 -1 |

**О Плане основных мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва**

В связи с подготовкой к проведению выборов депутатов Земских, Поселковых собранийпятого созыва, руководствуясь пунктом 12 статьи 61 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 13 статьи 71 Избирательного кодекса Белгородской области, в соответствии с Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7, а также в целях проведения организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Волоконовского района, являющимися инвалидами, Волоконовская территориальная избирательная комиссия **постановляет:**

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Белгородской области для размещения на странице территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Волоконовской территориальной избирательной комиссии А.В. Гниденко.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПредседательВолоконовской территориальной избирательной комиссии |  | А.В. Гниденко |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СекретарьВолоконовской территориальной избирательной комиссии |  | В.А. Калашник |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Волоконовской

территориальной избирательной

комиссии от 17 мая 2023 года № 16/58-1

**ПЛАН**

**основных мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов депутатов**

**Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и обобщение данных о количестве и категориях избирателей, являющихся инвалидами, проживающими на территории Волоконовского района | июнь-август | Калашник В.А. |
| 2. | Проведение заседаний Рабочей группы по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами (далее – Рабочая группа) | июнь-август | Калашник В.А. |
| 3. | Формирование персональных сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями с указанием номеров избирательных участков, где они включены в список избирателей, и о форме голосования, выбранной избирателями | август-сентябрь | Калашник В.А.,  члены УИК |
| 4. | Реализация дополнительных мер по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями по вопросам информационно-разъяснительной деятельности | июль-сентябрь | Члены  ТИК, УИК |
| 5. | Информирование избирателей об основных избирательных действиях, о зарегистрированных кандидатах | весь период | Члены  ТИК, УИК |
| 6. | Проведение обследования помещений, предоставленных участковым избирательным комиссиям для голосования, в которых предполагается голосование граждан с ограниченными физическими возможностями, с целью создания более удобных и комфортных условий для их голосования | до 1 июля | ТИК |
| 7. | Вручение впервые голосующим гражданам с ограниченными физическими возможностями приглашения для участия в голосовании | в установленный срок | Члены УИК |
| 8. | Организация встречи с представителями общественных организаций инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | в период избирательной кампании | Члены ТИК, общественные организации инвалидов  (по согласованию) |
| 9. | Проведение встреч с избирателями, являющимися инвалидами, по вопросам изменений в избирательном законодательстве, разъяснения порядка голосования, заполнения избирательного бюллетеня | в период избирательной кампании | Члены ТИК, УИК, местные организации инвалидов |
| 10. | Подготовка и размещение на странице Волоконовской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район», Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках, информационных (новостных) материалов по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | в период избирательной кампании | Калашник В.А. |
| 11. | Создание паспортов маршрутов избирателей-инвалидов на избирательные участки с целью выявления и обобщения проблем, возникающих среди избирателей с ограниченными физическими возможностями на их пути от места жительства до избирательного участка | в период избирательной кампании | Члены УИК совместно с местными организациями инвалидов (по согласованию) |
| 12. | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещены материалы, выполненные крупным шрифтом | июнь | Калашник В.А. |
| 13. | Проведение совещания с представителями органов местного самоуправления по вопросу составления списков волонтеров по каждому избирательному участку и проведения семинара-инструктажа с волонтерами | август | Гниденко А.В. |
| 14. | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в дни голосования (в том числе, с участием волонтеров) в ознакомлении с информацией о кандидатах, участвующих в выборах, сопровождение их до кабин для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка | дни  голосования | Члены УИК |
| 15. | Организация «уголков избирателей» в органах социальной защиты и социального обслуживания населения, общественных организациях инвалидов | август-  сентябрь | Члены ТИК,  общественные организации, органы социальной защиты (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение оперативного рассмотрения членами участковых избирательных комиссий обращений, заявлений о предоставлении инвалидам возможности проголосовать вне помещения для голосования в дни голосования | сентябрь | Члены УИК |
| 17. | Предоставление автотранспорта для доставки инвалидов на избирательный участок | дни  голосования | Администрации городских, сельских поселений |