**ВОЛОКОНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 мая 2023 года |  | № 16/61-1 |

**О Комплексе мероприятий Волоконовской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва**

Руководствуясь статьёй 26 Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=301797B8307B920D972FB431E625FD4F6ED6271CB322C9D4B8E657E45D93763EBF171101E01E9BB1a3Y4M)а от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 30 Избирательного кодекса Белгородской области, в целях обеспечения избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва, Волоконовская территориальнаяизбирательная комиссия **постановляет:**

1. Утвердить Комплекс мероприятий Волоконовской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Белгородской области для размещения на странице территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Волоконовской территориальной избирательной комиссии А.В. Гниденко.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель**  **Волоконовской территориальной избирательной комиссии** |  | **А.В. Гниденко** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Секретарь**  **Волоконовской территориальной избирательной комиссии** |  | **В.А. Калашник** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Волоконовской  территориальной избирательной  комиссии  от 17 мая 2023 года № 16/61-1 |

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

**Волоконовской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации**  **при подготовке и проведении выборов** | | | |
| 1.1. | Направление для размещения в сети Интернет информации о назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года выборов депутатов Земских, Поселковых собраний поселений пятого созыва (далее по тексту – выборы) | После назначения и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом | Гниденко А.В.,  Калашник В.А. |
| 1.2. | Подготовка и проведение выборов, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 29.12.2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 1.3. | Реализация мероприятий по обеспечению избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами | Дни голосования | Гниденко А.В., председатели участковых избирательных комиссий |
| 1.4. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Калашник В.А.,  члены Рабочих групп |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом | Калашник В.А.,  члены Рабочей группы |
| 1.6. | Подготовка информационных и статистических материалов о ходе подготовки выборов | Еженедельно | Калашник В.А. |
| 1.7. | Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях ТИК | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А. |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов** | | | |
| 2.1. | Проведение обучающих семинаров с участковыми избирательными комиссиями по вопросам организации работы по периодам избирательной кампании | По отдельным  планам | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 2.2. | Оказание практической помощи УИК в организации работы по подготовке и проведению выборов, выезды непосредственно в территории | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 2.3. | Использование территориального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов | Весь период | Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 2.4. | Информационно-разъяснительная деятельность по вопросам подготовки и проведения выборов | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В., председатели УИК |
| 2.5. | Рассмотрение обращений по вопросам информационного характера | Весь период | Калашник В.А., члены рабочей группы |
| 2.6. | Проведение консультаций с участникам избирательного процесса, участковыми избирательными комиссиями по вопросам подготовки и проведения выборов | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 2.7. | Обучение членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 2.8. | Обеспечение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий, проверка сохранности и использования оборудования | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| **Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов** | | | |
| 3.1. | Реализация плана мероприятий информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 3.2. | Организация интервью, специальных мероприятий для АНО «Редакция газеты «Красный Октябрь» | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А. |
| 3.3. | Разработка и изготовление плакатов, буклетов, памяток для организаторов и участников избирательной кампании, избирателей | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 3.4. | Размещение в сети Интернет информационных материалов о деятельности избирательных комиссий по подготовке к выборам | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 3.5. | Освещение текущих и предстоящих событий избирательной кампании на информационных стендах в избирательных комиссиях | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 3.6. | Информирование избирателей о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на выборах | Весь период | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 3.7. | Обеспечение работы «Телефонной горячей линии» в избирательных комиссиях | Июль-сентябрь | Калашник В.А. |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании** | | | |
| 4.1. | Подготовка информации о результатах выборов | Сентябрь | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 4.2. | Обобщение и анализ информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, рассмотрение данного вопроса на заседании ТИК | До 1 октября | Гниденко А.В.,  Калашник В.А. |
| 4.3. | Подготовка аналитических материалов о ходе подготовки и проведения выборов | До 1 октября | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |
| 4.4. | Обсуждение итогов выборов на совещании-семинаре с организаторами выборов | До 1 октября | Гниденко А.В.,  Калашник В.А.,  Пахунов М.В. |