ВОЛОКОНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04 июня 2025 года |  | № 71/396-1 |
| --- | --- | --- |

п. Волоконовка

О Комплексе мероприятий Волоконовской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Волоконовского муниципального округа 14 сентября 2025 года

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Избирательного кодекса Белгородской области, постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 21 мая 2025 года № 106/946-7 «О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Белгородской области по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Белгородской области 14 сентября 2025 года», в целях обеспечения избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва и совмещенных с ними выборов депутатов Совета депутатов Волоконовского муниципального округа Белгородской области первого созыва (далее – выборы) в единый день голосования на территории Волоконовского муниципального округа 14 сентября 2025 года, Волоконовская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Волоконовской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Волоконовского муниципального округа 14 сентября 2025 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Белгородской области для размещения на странице Волоконовской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Волоконовской территориальной избирательной комиссии          В.А. Калашник.

| Председатель Волоконовской территориальной избирательной комиссии |  | А.В. Гниденко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Волоконовской территориальной избирательной комиссии |  | В.А. Калашник |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Волоконовской территориальной избирательной комиссии от 04 июня 2025 года № 71/396-1 |
| --- | --- |

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

Волоконовской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня голосования

на территории Волоконовского муниципального округа 14 сентября 2025 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и направление для размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации Волоконовского района, Избирательной комиссии Белгородской области (далее – Облизбирком) сведений о назначенных на единый день голосования 14 сентября 2025 года выборов депутатов Совета депутатов Волоконовского муниципального округа Белгородской области первого созыва (далее по тексту – выборы) | По мере назначения и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Белгородской области и Инструкцией по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет | Гниденко А.В., Калашник В.А. |
| 1.2. | Подготовка и проведение выборов, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 29.12.2009 г. № 187/1312-5 «О Положении об организации использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Гниденко А.В. |
| 1.3. | Обеспечение реализации территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ТИК (ОИК)) планов мероприятий по обеспечению избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания | Весь период | Гниденко А.В., председатели УИК |
| 1.4. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В. (по согласованию), члены рабочей группы |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В., члены Рабочей группы |
| 1.6. | Подготовка информационных и статистических материалов о ходе подготовки выборов на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2-1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В. |
| 1.7. | Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий | Весь период | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В., председатели УИК |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Проведение с членами ТИК (ОИК), УИК обучающих семинаров по вопросам организации работы по периодам избирательных кампаний | По отдельным планам | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В. |
| 2.2. | Оказание практической помощи участковым избирательным комиссиям в организации работы по подготовке и проведению выборов, выезды непосредственно в территории | Весь период | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В. |
| 2.3. | Проведение информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В. |
| 2.4. | Осуществления контроля за ходом предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного законодательством порядка рассмотрения информационных споров | Весь период | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В., председатели УИК |
| 2.5. | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Гниденко А.В., во взаимодействии с ОМВД России по Волоконовскому району |
| 2.6. | Оснащение технологическим оборудованием помещений для голосования и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Гниденко А.В. |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Реализация ТИК (ОИК) планов мероприятий по организации информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов | Весь период | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В., председатели УИК |
| 3.2. | Организация печатных публикаций о ходе подготовки, проведения выборов и итогов избирательных кампаний | Весь период | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В. |
| 3.3. | Организация интервью, специальных мероприятий для средств массовой информации | Весь период | Гниденко А.В., Калашник В.А. |
| 3.4. | Распространение информационно-разъяснительных материалов для организаторов и участников избирательной кампании, избирателей | Весь период | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В. |
| 3.5. | Направление для размещения на официальном сайте администрации Волоконовского района, Избирательной комиссии Белгородской области информационных материалов о деятельности по подготовке к выборам | Весь период | Калашник В.А. |
| 3.6. | Освещение текущих и предстоящих событий избирательной кампании на информационных стендах избирательных комиссий | Весь период | Гниденко А.В., Калашник В.А. |
| 3.7. | Обобщение информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах и направление её для размещения на официальном сайте администрации Волоконовского района, Избирательной комиссии Белгородской области | Весь период | Калашник В.А., Пахунов М.В. |
| 3.8. | Обеспечение работы телефона «Горячей линии» территориальной избирательной комиссии | июль-сентябрь | Калашник В.А. |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1. | Обобщение и анализ информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, рассмотрение данного вопроса на заседании территориальной избирательной комиссии | до 5 октября 2025 года | Гниденко А.В., Калашник В.А. |
| 4.2. | Подготовка аналитических материалов о работе избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов | до 5 октября 2025 года | Гниденко А.В., Калашник В.А., Пахунов М.В. |