**ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П о с т а н о в л е н и е

**Волоконовка**

**23 декабря 2024 г. № 99-01/417**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Формирование современной городской среды  на территории Волоконовского района»** |

В целях исполнения [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100019) Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года [№ 540-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94867&dst=100155) «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 27 августа 2024 года № 99-01/287 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Волоконовского района», от 17 сентября 2024 года № 99-01/303 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волоконовского района», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#Par41) Волоконовского района «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района» (далее – муниципальная программа).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Фартушная М.В.) при формировании проекта бюджета Волоконовского района на 2025-2027 и последующие годы предусматривать денежные средства на реализацию [мероприятий](#Par1853) муниципальной программы.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Красный Октябрь» (ocrober31.ru) (Тимошевская И.А.) и на официальном сайте администрации Волоконовского района Белгородской области в сети Интернет по адресу: <https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru> (Дрогачева О.А.).

4. Признать утратившим силу с 1 января 2025 года постановление главы администрации муниципального района «Волоконовского район» Белгородской области от 01 ноября 2017 года № 364 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству и ЖКХ Копицу В.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации района С.И. Бикетов**

|  |
| --- |
| **Приложение**  **Утверждена**  **постановлением**  **администрации района**  **от 23 декабря 2024 г.**  **№ 99-01/417** |

**Муниципальная программа Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды   
на территории Волоконовского района»**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1.1. Оценка текущего состояния в сфере формирования современной городской среды на территории Волоконовского района**

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, проживающего на территории Волоконовского района Белгородской области, составляет 28,6 тыс. жителей.

В состав Волоконовского района входит 14 поселений, из них 2 городских поселения и 12 сельских поселений, в состав которых входит 82 населённых пункта.

В 2 городских и 2 сельских поселениях численность населения превышает 1000 человек.

На территории Волоконовского района расположено 89 многоквартирных домов, 76 дворовых территории, общей площадью 152,3 тыс. кв. м, 61 общественная территория, общей площадью 750,60 тыс. кв. м.

На территории населенных пунктов поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек находится 72 дворовых территории, общей площадью 143,1 тыс. кв. м, и 17 общественных территорий площадью 209,6 тыс. кв. м.

В настоящее время доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составляет 90,3 процента от общего количества дворовых территорий, в то же время доля дворовых территорий, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп, составляет 100 процентов.

Доля благоустроенных общественных пространств составляет 88 процентов от общего количества общественных территорий, в то же время доля общественных территорий, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп, составляет 100 процентов.

Потребность в благоустройстве территорий Волоконовского района обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в районе федерального проекта «Формирование современной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Волоконовского района, с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Волоконовского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления района.

В рамках реализации муниципальной программы под общественной территорией понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех   
без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют городскую среду, ее привлекательность для людей.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных программ и муниципальных программ, использование которой согласовано с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»);

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал), в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»).

**1.2. Приоритеты и цели государственной политики   
в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600   
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным   
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года   
и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309);

– Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации   
от 1 октября 2021 года № 2765-р;

– Стратегия социально-экономического развития Белгородской области   
на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп;

– Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

Основными приоритетами государственной политики являются также формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация государственной политики в жилищно-коммунальной сфере,   
а также достижение показателей государственной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году.

Основной задачей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, а общественно значимым результатом является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает влияние   
на социально-экономическое развитие Волоконовского района. В целях достижения показателей социально-экономического развития Волоконовского района в рамках муниципальной программы реализуются также мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды.

Для достижения стратегических целей в рамках реализации муниципальной программы определен приоритет развития Волоконовского района до 2030 года.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

– ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды   
на территории Волоконовского района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

– комплексное решение проблемы окажет положительный эффект   
на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Волоконовского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия   
для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания,   
так и всех жителей района. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика муниципальных образований.

Администрация Волоконовского района в рамках реализации муниципальной программы:

– обеспечивает заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области по предоставлению субсидии;

– осуществляет общее руководство и управление реализацией муниципальной программы;

– осуществляет реализацию исполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников, в том числе проводит отбор подрядчиков для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством;

– обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Волоконовского района с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

– организовывает и проводит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для включения в муниципальную программу в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

Муниципальный район «Волоконовский район» Белгородской области – получатель субсидии:

– разрабатывает и утверждает (корректирует) муниципальную программу по формированию современной городской среды ежегодно в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

– ежегодно проводит общественные обсуждения и определяет территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

– по итогам общественных обсуждений актуализирует муниципальную программу (при необходимости);

– ежегодно обеспечивает привлечение к решению вопросов развития городской среды необходимый процент граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Волоконовского района с численностью свыше 1000 человек, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимый для достижения конечного и непосредственного результатов реализации муниципальной программы по годам реализации;

– обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Волоконовском районе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

– обеспечивает реализацию указанных муниципальных программ, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством, синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Волоконовском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

– обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

– обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

– обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

– обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

– обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории Волоконовского района с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

– в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

– обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

– ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории;

– обеспечивает обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

– обеспечивает возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее – голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– обеспечивает обязательное размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети Интернет и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

– обеспечивает соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок Постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 2020 года № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующими Постановлениями Правительства Российской Федерации;

– обеспечивает 100-процентное кассовое исполнение средств предоставляемой субсидии ежегодно до 1 декабря.

В реализации муниципальной программы принимают участие населенные пункты поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Волоконовского района).

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития муниципального район «Волоконовский район» Белгородской области на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральная отраслевая стратегия, схема территориального планирования Белгородской области.

Адресные перечни объектов благоустройства в рамках реализации муниципальной программы приведены в следующих приложениях:

– адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе;

– адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся   
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями   
и показателями государственных программ Белгородской области**

Основной целью муниципальной программы является повышение   
к 2030 году качества городской среды на территории населенных пунктов поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

– повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

– реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования;

– развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Белгородской области с учетом индекса качества городской среды.

Реализация муниципальной программы способствует формированию комфортной городской среды, обеспечению возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями, что является основным приоритетом реализации Программы.

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Прирост среднего индекса качества городской среды на 49 процентов   
по отношению к 2019 году.

2. Реализовано не менее 1 мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований ежегодно.

3. Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области.

4. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Белгородской области.

5. Реализовано 5 проектов для повышения условий жизни граждан   
на территории Волоконовского района.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

**1.4. Задачи муниципальной программы, способы их   
эффективного решения в сфере формирования современной   
городской среды на территории Волоконовского района**

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач:

1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов.

2. Сокращение количества поселений с неблагоприятной средой.

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Способами эффективного решения указанных задач в сфере формирования современной городской среды являются:

– предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств;

– ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек;

– организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;

– ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и иных территорий различного функционального назначения;

– реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;

– финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Белгородской области за счет бюджетных средств;

– возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям Белгородской области;

– реализация инициативных проектов граждан за счет бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Волоконовского района, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить   
ряд показателей социально-экономического развития Волоконовского района:

– экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

– демографические (повышение привлекательности мест жительства   
для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

– социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и иное).

**II. Паспорт муниципальной программы Волоконовского района   
«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Волоконовского района | Копица В.В. – заместитель главы администрации Волоконовского района по строительству и ЖКХ | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Волоконовского района | Администрация муниципального района «Волоконовский район в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства | |
| Период реализации муниципальной программы Волоконовского района | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Волоконовского района | Повышение к 2030 году качества городской среды на территории Волоконовского района к уровню 2023 года на 49 процентов | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Волоконовского района | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения  за весь период реализации,  в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 22 501,00 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 22 501,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 2 709,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /  Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 6 общественных территорий комфортной городской среды к 2030 году» | |
| 2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» /  Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» | |
| Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Белгородской области, направленных на сокращение внутрирегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития» / («Развитие городских агломераций»).  2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие».  2.1. Показатель «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году: 49 процентов» | |

#### **2. Показатели муниципальной программы Волоконовского района**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Связь  с показателями национальных целей** | **Связь  с показателями государственных программ Российской Федерации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды на территории Волоконовского района к уровню 2023 года на 49 процентов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению  к 2023 году | МП | Прогрессирующий | Процент | 13 | 2023 | 21 | 22 | 34 | 39 | 44 | 49 | Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 г.  № 1710 | Администрация муниципального района «Волоконовский район | Улучшение качества городской среды  в полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению  к 2023 году |
| 2. | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий | МП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 г.  № 1710 | Администрация муниципального района «Волоконовский район | Улучшение качества городской среды  в полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению  к 2023 году |
| 3. | Количество светоточек  на территории района | ГП | Прогрессирующий | Тыс. единиц | 3,817 | 2023 | 3,841 | 3,865 | 3,885 | 3,905 | 3,925 | 3,945 | - | Администрация муниципального района «Волоконовский район | Улучшение качества городской среды  в полтора раза | - |
| 4. | Доля компенсационных расходов  на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | ГП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон  от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» | Администрация муниципального района «Волоконовский район | - | - |
| 5. | Количество реализованных проектов  для повышения уровня жизни граждан | ГП | Прогрессирующий | Единица | 10 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Закон Белгородской области  от 26.12.2020 г. № 20  «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области  от 28.12.2020 г.  № 598-пп «О реализации инициативных проектов  на территории Белгородской области» | Администрация муниципального района «Волоконовский район | Улучшение качества городской среды  в полтора раза | - |
| 6. | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты  по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | ГП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Прирост среднего индекса качества городской среды  по отношению - | Администрация муниципального района «Волоконовский район | Благоустройство сельских территорий |  |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды на территории Волоконовского района к уровню 2023 года  на 49 процентов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 1.2 | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий муниципальных образований Белгородской области | МП | Единица | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество светоточек на территории населенных пунктов области | МП | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,841 |
| 1.4 | Доля компенсационных расходов  на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.5 | Количество реализованных проектов  для повышения уровня жизни граждан  в муниципальных образованиях Белгородской области | МП | Единица | - | - | - | - |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 |
| 1.6 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты  по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | МП | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.7 | Количество выявленных лучших практик | МП | Единица |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |

#### **5. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект  (Куратор проекта – Копица Валентина Васильевна) | | |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Волоконовского района | | Срок реализации: 2025 – 2030\* |
| 1.1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | Ежегодно на территории муниципальных образований будут:  - улучшены условия жизни граждан  в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;  - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году.  Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий Волоконовского района |
| 2. | Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект  (Куратор проекта – Копица Валентина Васильевна) | | |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 2.1. | Задача «Реализация инициативных проектов  в рамках инициативного бюджетирования» | На территориях муниципальных образований будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий Волоконовского района.  Количество реализованных проектов  для повышения условий жизни граждан  в Волоконовском районе |
| 3 | Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий», не входящий в национальный проект  (Куратор проекта – Копица Валентина Васильевна) | | |
| 3.1. | Задача «Реализация проектов по благоустройству общественных пространств  на сельских территориях» | Улучшены условия жизни граждан,  проживающих на сельских территориях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей, приведение в нормативное состояние общественные пространства сельских территорий | Количество населенных пунктов,  в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»  (Куратор проекта – Копица Валентина Васильевна) | | |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 4.1. | Задача 1. «Повышение надежности  и эффективности установок наружного освещения» | Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения  и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление  и устранение возникающих неисправностей | Количество светоточек на территории населенных пунктов района |
| 4.2. | Задача 2. «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | Погребение умершего и оказание услуг  по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела | Доля компенсационных расходов  на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг |
| 4.3 | Задача 3 «Организация и проведение районного конкурса благоустройства» | Выявление наиболее интересных реализованных проектов благоустройства городских и сельских поселений района, привлечение средств и трудовых ресурсов населения к работе по благоустройству городских и сельских поселений района; обобщение и распространение положительного опыта в данной сфере; развитие гражданской и общественной инициативы, активности населения района. | Количество выявленных лучших практик |

**6. Финансовое обеспечение муниципальной программы Волоконовского района**

| **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. Муниципальная программа Волоконовского района «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района», в том числе:** | 850050314031000000000 | **22 501,0** | 19 346,0 | 20 119,0 | 20 119,00 | 20 119,0 | 20 119,0 | **122 323,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: | **22 501,0** | 19 346,0 | 20 119,0 | 20 119,00 | 20 119,0 | 20 119,0 | **122 323,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | **2 709,00** | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | **2754,0** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| -межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий  в национальный проект** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий» не входящий в национальный проект** | 0820000000  0820200000  0820300000 | **3771,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3 771,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: | **3771,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3 771,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| -межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | **2700,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2700,0** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | 1040171350  1040121340 | **18 604,0** | 19 346,00 | 20 119,00 | 20 119,00 | 20 119,00 | 20 119,00 | **118 426,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: | **18 604,0** | 19 346,00 | 20 119,00 | 20 119,00 | 20 119,00 | 20 119,00 | **118 426,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | **9,00** | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 54 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -  межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение конкурсов по благоустройству муниципальных образований»** | 10402299990 | **126,0** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | **126,0** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| -  межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

### III. Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»,

### входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект 1)

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025\* | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Копица Валентина Васильевна | | Заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта | Сучалкина Елена Владимировна | | Главный специалист отдела ЖКХ администрации Волоконовского района | | |
| Администратор муниципального проекта | Мальцева Евгения Сергеевна | | Главный специалист по ЖКХ МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | | |
| Соисполнители государственной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население Волоконовского района | | | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |
| 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

\* С 2019 года по 2024 год реализация проекта осуществлялась в рамках государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 августа 2017 года № 329-пп.

#### **2. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |  | |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |

**3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия  по благоустройству мест массового отдыха населения , общественных территорий (набережные, центральные площади, парки  и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Х | Единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Благо-устройство террито-рии, ремонт объектов недви-жимого имущества | МП | Да | Количество благоустроенных общественных территорий;  количество городов  с благоприятной городской средой;  индекс качества городской среды; |

#### **4. Показатели муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 |  | - | - | - | - | Да |

**5.  Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
| 1. | Задача «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | |
|  | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего | 850050314031000000000 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | |  |  |  |  |  | |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | |  |  |  |  |  | |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | |  |  |  |  | 0 | |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | |  |  |  |  |  | |  |

#### **6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,**

#### **предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец**  **2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект** |

#### **План реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2025 году реализации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Копица В.В. заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 30.04.2025 | - | - | Копица В.В. заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | 01.03.2025 | 31.05.2025 | - | - | Копица В.В. заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - | - | Положительное заключение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Проведена конкурсная процедура по определению поставщика, подрядчика | 01.04.2025 | 30.06.2025 | - | - | Копица В.В. заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 01.06.2025 | 01.12.2025 | - | - | Копица В.В. заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - | - | Акты выполненных работ |

### 

### V. Паспорт муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект 2)

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Копица Валентина Васильевна | | Заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта | Мальцева Евгения Сергеевна | | Главный специалист по ЖКХ МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | | |
| Администратор регионального проекта | Сучалкина Елена Владимировна | | Главный специалист отдела ЖКХ администрации Волоконовского района | | |
| Соисполнители государственной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население Волоконовского района | | | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

**2. Показатели муниципального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | МП | Прогрессирующий | Единица | 10 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Нет |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | МП | Единица | - | - | -- | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |

#### **4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 2**

| **№   п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измере-ния  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципаль-ного образования»** | **Связь  с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы инициативные проекты  в рамках инициативного бюджетирования | Х | Единица | 6 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Количество реализованных проектов  по благоустройству мест массового отдыха;  количество реализованных проектов  для повышения условий жизни граждан  в муниципальных образованиях Белгородской области |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | |
|  | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования | 10202S0300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | |  |  |  |  |  | |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |

#### **6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец**  **2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта  «Реализация инициативных проектов  в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект** |

#### **План реализации регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последова**  **тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования»  в 2025 году реализации | **01.01.2025** | **31.12.2025** | - | - | Копица В.В.  заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | **-** | **-** | **-** |  | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии  для выполнения работ» | 01.01.2025 | 15.02.2025 | - | - | Копица В.В.  заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - |  | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение» | 01.02.2025 | 01.03.2025 | - | - | Копица В.В.  заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - |  | Проектно-сметная документация |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2025 | 01.05.2025 | - | - | Копица В.В.  заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.08.2025 | 31.12.2025 | - | - | Копица В.В.  заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - |  | Акты выполненных работ |

**Паспорт муниципального проекта «Благоустройство сельских территорий»,**

### не входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект 3)

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Копица Валентина Васильевна | | Заместитель главы администрации Волоконовского района по строительству и ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта | Сучалкина Елена Владимировна | | Главный специалист отдела ЖКХ администрации Волоконовского района | | |
| Администратор регионального проекта | Мальцева Евгения Сергеевна | | Главный специалист по ЖКХ МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | | |
| Соисполнители государственной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население Волоконовского района | | | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий | | |

**2. Показатели муниципального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество населенных пунктов в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | МП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество населенных пунктов в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | МП | Единица | - | - | -- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

#### **4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 3**

| **№   п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измере-ния  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь  с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств  на сельских территориях | Х | Единица |  | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Количество населенных пунктов,  в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
| 1. | Задача «Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | | | | | | | | | | |
|  | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |  | 3 771,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 771,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 3 771,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 771,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 2700,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2700,0 |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

#### **6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 3 в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец**  **2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.0 | 1771.0 | 0 | 3 771,0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта  «Благоустройство сельских территорий»,  не входящего в национальный проект** |

#### **План реализации регионального проекта «Благоустройство сельских территорий»**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последователи** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 «Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | - | - | Копица В.В.  заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | **-** | **-** | **-** |  | Итоговый отчет  о реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии  для выполнения работ» | **01.01.2025** | **15.02.2025** | - | - | Копица В.В.  заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - |  | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение» | **01.02.2025** | **01.03.2025** | - | - | Копица В.В.  заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - |  | Проектно-сметная документация |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | **01.03.2025** | **01.05.2025** | - | - | Копица В.В.  заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | **01.08.2025** | **31.12.2025** | - | - | Копица В.В.  заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | - | - | - |  | Акты выполненных работ |

|  |  |
| --- | --- |
| **VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»**  **(далее – комплекс процессных мероприятий 1)** | |
| **1. Общие положения** | |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области | Администрация муниципального района «Волоконовский район»  Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды  на территории Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование  показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое**  **значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество светоточек  на территории населенных пунктов Волоконовского района | Прогрессирующий | МП | Тыс. единиц | 3,817 | 2023 | 3,841 | 3,865 | 3,885 | 3,905 | 3,925 | 3,945 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | Регрессирующий | МП | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| 3. Задача 3 «Организация и проведение районного конкурса благоустройства» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество выявленных лучших практик | Прогрессирующий | МП | Единица | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество светоточек на территории населенных пунктов области | МП | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,841 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3. Задача 3 «Организация и проведение конкурса благоустройства» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество выявленных лучших практик | МП | Единица |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 3,817 | 2023 | 3,841 | 3,865 | 3,885 | 3,905 | 3,925 | 3,945 | Количество светоточек  на территории населенных пунктов Волоконовского района |
| Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг  по погребению муниципальным образованиям области | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя |
| Погребение умершего и оказание услуг муниципальным образованиям области по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3 «Организация и проведение конкурса благоустройства» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество выявленных лучших практик | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Количество выявленных лучших практик |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», в том числе** | 0820000000 | **18730,00** | 19 346,0 | 20 119,0 | 20 119,0 | 20 119,0 | 20 119,0 | 118 552,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 18730,00 | 19 346,0 | 20 119,0 | 20 110,0 | 20 110,0 | 20 110,0 | 118 498,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Волоконовского района», всего, в том числе:** | 0820200000  0820221340 | **18 595,00** | **19337,00** | **20110,00** | **20 110,00** | **20 110,00** | **20 110,00** | **118372,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: | **18 595** | **19337** | **20110** | **20 110** | **20 110** | **20 110** | **118372** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) «Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области», всего, в том числе:** | 0820300000  0820371350 | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **54** |
| Местный бюджет (всего), из них: | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **54** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **54** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) «Организация и проведение конкурса благоустройства», всего, в том числе:** | 10402299990 | **126,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **126,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы РФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к комплексу процессных мероприятий**  **«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения**

**населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»**

| **№  п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области» в 2025 году реализации | х | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | х |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Финансирование фактических расходов связанных с организацией наружного освещения в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Финансирование фактических расходов связанных с организацией наружного освещения во 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Финансирование фактических расходов связанных с организацией наружного освещения в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Финансирование фактических расходов связанных с организацией наружного освещения в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области» в 2025 году реализации | х |  | х |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами  по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 2.2.4. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами  по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 2.2.5. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 2.2.6. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами  по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 2.2.7. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг  по погребению в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 2.2.8. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами  по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |
| 3. | Задача 3 «Организация и проведение районного конкурса благоустройства» |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Организация проведения районного конкурса благоустройства» | х | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | х |
| 3.3.1. | Контрольная точка «Подготовка постановления о проведении районного конкурса благоустройства» | 15.06.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Постановление |
| 3.3.2. | Контрольная точка «Сбор конкурсных заявок» | 10.08.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Пояснительная записка |
| 3.3.3. | Контрольная точка «Подведение итого районного конкурса благоустройства, определение лучших практик 2025 года» | 15.09.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Аналитическая информация |
| 3.3.4. | Контрольная точка «Финансирование фактических расходов связанных с организацией районного конкурса благоустройства 2025 года» | 30.10.2025 | Копица Валентина Васильевна, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Отчет |

|  |
| --- |
| **Приложение № 1**  **к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»** |

**Адресный перечень общественных территорий**

**поселений Волоконовского района\*, планируемых к благоустройству в:**

1. Парк Победителей этап 2. **2025 год**

\* Адрес территории может уточняться.

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района»**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,**

**находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся и подлежащих благоустройству**

1. Прилегающая территория к ювелирному магазину «Русское золото», ИП Кудряшов В.Ю., п. Волоконовка, ул. Ленина, 72.

2. Прилегающая территория к кафе «Тайм», ИП Мартынова С.Н., п. Волоконовка, ул. Невского, 32.

3. Земельный участок по адресу: п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, 147, арендатор Леденев В.А.

4. Прилегающая территория к СТО с магазином «АВТОМИР», ИП Смоленский Ю.В., п. Пятницкое, ул. Свободы, 2.