**ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П о с т а н о в л е н и е

**Волоконовка**

**\_\_\_\_\_\_\_2024г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 03 сентября 2014 года № 333**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1991 года № 145-ФЗ, постановлением главы администрации Волоконовского района от 05 сентября 2013 года № 413 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волоконовского района», в целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района», **п о с т а н о в л я ю**:

1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации Волоконовского района от 03 сентября 2014 года № 333 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района»:

- муниципальную программу Волоконовского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района», утвержденную в пункте 1 названного постановления, изложить в новой редакции (далее – Программа, прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная М.В.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный Октябрь» (Тимошевская И.А.) и разместить на официальном сайте администрации Волоконовского района в сети Интернет [http://](http://www.oskoladmin.ru)[volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru](https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/) (Дрогачева О.А.).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – секретаря Совета безопасности района Карлина И.С.

**Глава администрации района С.И. Бикетов**

**Приложение**

**к постановлению администрации района**

**от \_\_\_\_\_\_\_ 2024 года**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа Волоконовского района**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**Волоконовского района»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы Волоконовского района**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**Волоконовского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Содержание |
| 1 | Наименование муниципальной программы | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района» |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице Совета безопасности Волоконовского района |
| 4 | Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| 5 | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Укрепление общественного порядка. 2. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения. 4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Волоконовском районе.   5. [Противодействие терроризму и экстремизму](#P1668). |
| 6 | Цель муниципальной программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района Белгородской области |
| 7 | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения. 2. Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом. 3. Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, защите населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня безопасности. 4. Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 5. Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Волоконовского района. |
| 8 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:  1 этап – 2015 – 2020 годы;  2 этап – 2021 – 2026 годы. |
| 9 | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2026 годах за счет всех источников финансирования 79 537,2 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2026 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит 54 028,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 1 439 тыс. рублей;  2016 год – 1 842 тыс. рублей;  2017 год – 1 746,3 тыс. рублей;  2018 год – 2 490 тыс. рублей;  2019 год – 2 456 тыс. рублей;  2020 год – 3 105,5 тыс. рублей;  2021 год – 3 309,6 тыс. рублей;  2022 год – 8 357,2 тыс. рублей;  2023 год – 5 843,6 тыс. рублей;  2024 год – 39 460 тыс. рублей;  2025 год – 5113 тыс. рублей;  2026 год – 4 375 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2026 годах за счет средств областного бюджета составит 25 509 тыс. рублей. |
| 10 | Конечные результаты муниципальной программы | В 2026 году планируется:  1. Снижение показателя числа общего немедицинского потребления наркотиков до 100 на 100 тысяч населения.  2. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 0 человек.  3. Снижение количества пожаров до 12 единиц.  4. Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 0.  5. Полное обеспечение физической охраной образовательных учреждений района.  6. Полное обеспечение населения средствами оповещения.  7. Снижение количества преступлений до 35 на 10 тыс. населения. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 25 января 2010 года № 27-пп, определено, что стратегической целью развития области является достижение для населения Белгородской области достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение на основе инновационно-ориентированной экономической и социальной политики.

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является создание условий для безопасной жизнедеятельности населения на территории Волоконовского района, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности неизбежно приводят к выводу о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Анализ статистических данных последних лет показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилактике правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечению безопасности дорожного движения, принимаемых мер в указанном направлении явно недостаточно. По отдельным показателям криминальная обстановка и состояние аварийности на транспорте продолжает оставаться достаточно напряженной.

Действуя в непростых условиях, органы внутренних дел, с учетом складывающейся криминогенной обстановки обеспечивают безопасность граждан, меняется имидж сотрудника полиции, «приблизив» его к людям, сместив акцент на профилактику правонарушений. Особое внимание в работе ОМВД России по Волоконовскому району уделяется реализации комплекса мероприятий, направленных на героико-патриотическое, культурно-просветительское и духовно-нравственное воспитание личного состава, а также популяризацию службы в органах внутренних дел. Совместно усилиями всех сотрудников региональной муниципальной власти, а также контролирующих и надзорных органов удалось не допустить на территории района проявлений экстремизма и массовых беспорядков.

Оперативная обстановка на территории района за 2013 год характеризуется снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 3,7% (со 189 до 182), при этом число тяжких и особо тяжких посягательств сократилось на 24,1% (с 29 до 22), а их удельный вес составил 12,1%, что ниже среднеобластного показателя – 17%.

Сократилось количество противопожарных посягательств, совершенных против собственности на 20,4% (со 108 до 86), а вот количество преступлений против личности увеличились на 29,6% (с 44 до 57). Выявлено 4 преступления, совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору, что на 63,3% меньше АППГ – 11 фактов.

За 12 месяцев 2014 года зарегистрировано 125 преступлений, которые совершили безработные и лица без постоянного источника дохода, рост на 4,2% (АППГ – 120).

Ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения по итогам 2013 года на территории района зарегистрировано 345 дорожно-транспортных происшествий (2012г.-304) + 13,5%, в том числе 26 дорожно-транспортных происшествий (24 – 2012 г.) – 10,3% совершено в нетрезвом состоянии.

В 2013 году зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий (29 – 2012г.) – 10,3%, в которых имелись пострадавшие, из них 31 (2012 – 34) – 88% человек ранено, 4 (2012г. – 10) – 60% погибло, в нетрезвом состоянии совершено 4 (2012г. – 1) + 300% дорожно-транспортных происшествия.

Выявлено 6353 (2012г. – 8005) – 20,7% нарушений правил дорожного движения, из них 186 (2012г. – 197) в нетрезвом состоянии, вынесено 5834 (2012г. – 7837) постановления в виде штрафов на сумму 3516,900 рублей, взыскано 3250,541 рубль или 94%.

Однако несмотря на достигнутые результаты, ежегодно на территории района в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения люди. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, и дальнейшего снижения ее показателей до уровня развитых стран мира необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспечение финансовыми ресурсами.

В Волоконовском районе реализуется комплекс организационных и практических мер, направленных на координацию усилий органов и учреждений системы профилактики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, их трудовому и бытовому устройству, организацию занятости, отдыха и досуга детей и подростков, на профилактику семейного неблагополучия, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2013 года на территории Волоконовского района уровень количества совершенных преступлений несовершеннолетними снизился по сравнению с прошлым годом. Несовершеннолетними совершено 2 преступления – кражи чужого имущества (2012 год – 3), в совершении которых принимали участие 2 несовершеннолетних, в том числе – ранее уже совершавшие преступления (2012 год – 6 несовершеннолетних совершили преступления).

Несовершеннолетними не допущено совершения преступлений, в составе групп, в смешанной группе, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В 2013 году в группе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Волоконовскому району состоит на индивидуальном профилактическом учете 21 несовершеннолетний правонарушитель (2012г. – 17). За 12 месяцев 2013 года сняты с учета 12 подростков (2012г. – 33), поставлены на учет 17 подростков (2012г. – 28).

За 12 месяцев 2013 года сотрудниками ПДН было выявлено по линии несовершеннолетних 218 правонарушений (2012г. – 214). В отношении несовершеннолетних были составлены 24 административных протокола (2012г. – 32 протокола), также было составлено 194 административных протокола на взрослых лиц за совершение правонарушений в отношении несовершеннолетних (за 2012г. было составлено 182 административных протоколов), выявлено 6 фактов реализации пива несовершеннолетним, ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ, (АППГ – 11) и 11 фактов реализации сигарет несовершеннолетним, ст. 14.2 КоАП РФ – (в прошлом году данных правонарушений не выявлено).

С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних за 12 месяцев 2013 года ОМВД России по Волоконовскому району проведено 178 профилактических рейдов по линии несовершеннолетних, из них, совместно с другими органами профилактики – 34 рейда, в учебных заведениях района сотрудниками ПДН совместно с УУП, ГИБДД проведено 223 выступления на правовые темы с несовершеннолетними и их родителями.

В районе проведено 28 заседаний, где составлено 268 административных материалов, составлено 6 материалов самовольных уходов из семей (2012г. – 2).

Выявлено 10 безнадзорных в 2013 г. в возрасте до 15 лет.

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 8 материалов на учащихся за уклонение от учебы.

Активизирована работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся для формирования негативного общественного мнения к экстремизму.

С 1 февраля 2013 года на базе Ютановского агромеханического техникума районным отделением ДОССАФ открыт военно-патриотический клуб «Честь и мужество», где занимается 25 подростков, из них 4 состоящие на учете в ПДН.

Совместно с управлением по делам молодежи и спорта администрации района проводится работа по вовлечению несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений к занятиям в военно-патриотических клубах «Беркут» и «Честь и Мужество».

Проводятся мероприятия, направленные на выявление преступлений, связанных с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, действий, соединенных с жестоким обращением с детьми (ст. 156 УК РФ), выявление взрослых, вовлекающих подростков в систематическое употребление спиртных напитков (ст. 151 УК РФ), а также выявление взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150 УК РФ).

Будет продолжена работа по выявлению случаев реализации спиртного несовершеннолетним (ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ).

Продолжится проведение рейдовых мероприятий в вечернее время на территории Волоконовского района по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественном месте после 23 часов без сопровождения взрослых (ст. 6.7 ЗБО), с целью профилактики совершения преступных посягательств в отношении несовершеннолетних.

Анализ ситуации, связанной со злоупотреблением наркотиками и заболеваемости алкоголизмом в районе, свидетельствует о том, что наркоситуация продолжает оставаться сложной.

На 01.01.2014 г. на территории района с диагнозом «наркомания» состоит на учете 32 человека, из них четыре женщины. В возрасте от 18 до 24 – 1 человек, от 25 до 29 – 10 человек, от 30 до 49 – 21 человек.

Состоит на учете за потребление наркотических веществ с ежегодными последствиями (профилактический учет) – 97 человек, в том числе 3 женщины.

В 2013 году снято с диспансерного и профилактического наблюдения 19 человек, зарегистрирован 1 случай со смертельным исходом от передозировки наркотиками. Вызывает озабоченность роста числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ на 29,4% в 2013 году составило 22 факта, против 17 в 2012г., доля таких преступлений в общем массиве увеличилась на 3% с 9,1% в 2012г. до 12,1% в 2013 году. По линии НОН наблюдается значительное снижение выявленных преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере, как в абсолютных числах с 13 в 2012г. до 5 в 2013г., так и по доле в массиве указанной категории на 53,7 с 76,4% в 2013г. до 22,7% в 2013г. При этом в основном выявлялись факты хранения и приобретения наркотиков – в 2012г. было выявлено 12 фактов, а в 2013 г. – 19 фактов.

В тоже время снизилась выявляемость лиц, занимающихся распространением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, так количество выявленных фактов сбыта на 33,3% с 3 в 2012г. до 2 в 2013г. выявленных фактов культивирования на 50% с 2 в 2012г. до 1 в 2013г. К административной ответственности за немедицинское употребление наркотических средств было привлечено 125 лиц (АППГ – 115).

**Таблица 1**

**Таблица стратегического (SWOT) анализа основных преимуществ**

**и проблем обеспечения безопасности населения на территории Волоконовского района**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| - наличие системы мониторинга наркоситуации;  - создание условий для лечения наркозависимых;  - наличие системы мониторинга чрезвычайных ситуаций;  - наличие сети учреждений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - наличие разработанной нормативной правовой базы;  - создание многоуровневой системы профилактики правонарушений;  - наличие системы видеофиксации нарушений в области безопасности  дорожного движения;  - создание условий для успешной социализации в обществе и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | - не выделяются отдельные категории группы риска для проведения профилактической работы;  - гибель людей и причинение материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации;  - недостаточная материально-техническая база для обеспечения жизнедеятельности населения;  - сохранение (роста) уровня отдельных видов преступлений;  - сохранение стабильного уровня дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и травмированных в них людей;  - слабая мотивация у несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, к труду и учебе |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| - формирование системы раннего выявления потребления наркотиков;  - развитие новых направлений реабилитации и ресоциализации больных наркоманией;  - улучшение материально-технической базы;  - создание АПК «Безопасный город»;  - снижение уровня подростковой преступности и правонарушений. | - увеличение смертности лиц, потребляющих наркотики;  - появление новых видов наркотических средств;  - возникновение чрезвычайной ситуации;  - нестабильные социально-экономические условия;  - отсутствие капитального ремонта дорог;  - вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений со стороны взрослых лиц. |

Таким образом, с достигнутыми положительными результатами по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территорий района за 2010-2012 годы Волоконовский район испытывает ряд проблем.

Сохраняется тенденция к превышению среднеобластных показателей выявляемости лиц с пагубным употреблением наркотиков (без синдрома зависимости.

2011г. – 281,8; 2012г. – 294,9; 2013г. – 305,1.

Растет количество несовершеннолетних, поставленных на индивидуально-профилактический учет 21 человек (в 2012г. – 17).

Имеются факты числа преступлений, совершенных несовершеннолетними (кражи чужого имущества), в том числе лицами, ранее уже совершавшими преступления.

Эти и другие угрозы безопасности района требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов районной инфраструктура.

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности Волоконовского района и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. В ходе этого взаимодействия возникает результирующий комплекс угроз, который не является простой их совокупностью.

Исходя из этого обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. Отсюда можно сделать вывод, что меры по обеспечению безопасности Волоконовского района должны носить комплексный и системный характер.

Особенностью муниципальной программы является необходимость учета совместных действий на территории Волоконовского района субъектов обеспечения безопасности областного и федерального уровней.

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волоконовского района позволит осуществить:

- координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, органов исполнительной власти Волоконовского района и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий региона;

- создание эффективно функционирующих районных систем в сферах правоохранительной деятельности и безопасности дорожного движения;

- формирование и развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести последствий преступлений, в том числе среди несовершеннолетних;

- предотвращение и устранение последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, антинаркотической и антитеррористической деятельности.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели**

**достижения целей и решения задач, описание основных конечных**

**результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации**

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения области является повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности.

Для решения возникающих вопросов в муниципальной программе выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи.

Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка» (далее – подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (далее – подпрограмма 3).

Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – подпрограмма 4).

Подпрограмма 5 «Противодействие экстремизму и терроризму» (далее – подпрограмма 5).

Целью муниципальной программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волоконовского района.

Достижение данной цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач:

1. Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом.
2. Создание условий снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района, повышение уровня пожарной безопасности.

3. Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения.

4. Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на территории Волоконовского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение стратегических целей в сфере безопасности и в итоге позволит создать условия по снижению угроз жизнедеятельности, обеспечению прав и законных интересов населения района.

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа в период с 2015 по 2020 годы и с 2021 по 2026 годы.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2026 года, достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.

**3. Перечень нормативных правовых актов, принятие или изменение, которых необходимо для реализации муниципальной программы**

Перечень нормативных правовых актов Волоконовского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка».

Подпрограмма 1 направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.

В рамках подпрограммы 1 решаются следующие задачи:

- повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью за счет внедрения систем видеонаблюдения на территории района;

- сокращение преступности на территории района.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:

- снижение уровня преступности в 2026 году до 35 на 10 тыс. населения;

* сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, в 2026 году до 0 человек;

- охват видеонаблюдением всего района.

Подпрограмма 2 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Подпрограмма 2 направлена на решение задачи муниципальной программы по сокращению масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом.

В рамках подпрограммы 2 решаются следующие задачи:

- создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе  
здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков;

- обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;

- сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании и увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в проведение различных профилактических мероприятий.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит в 2026 году:

* снижение первичной заболеваемости до 10,3 на 100 тыс. населения области;
* снижение показателя общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 100 на 100 тыс. населения;
* увеличение показателя молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями.

Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения».

Подпрограмма 3 направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию условий снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защите населения от их последствий, обеспечению необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышению уровня пожарной безопасности.

В рамках подпрограммы 3 решаются следующие задачи:

* управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
* снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* управление переводом администрации Волоконовского района, организаций, территориальных органов на работу в условиях военного времени;
* обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
* обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории района.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит в 2026 году:

* снижение количества гибели людей при пожарах до 0 человек;
* снижение количества пострадавшего населения до 1 человека;

- снижение количества пожаров до 12 единиц.

Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Подпрограмма 4 направлена на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках подпрограммы 4 решаются следующие задачи:

- реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для обучения, занятости и трудоустройства несовершеннолетних;

- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 4 обеспечит в 2026 году:

- увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, до 100 процентов;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 0;

- увеличение доли несовершеннолетних к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете, до 100 процентов.

Подпрограмма 5 «Противодействие терроризму и экстремизму».

Подпрограмма 5 направлена на усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории Волоконовского района, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

В рамках подпрограммы 5 решаются следующие задачи:

- проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;

- исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы;

- исключение возможности проноса незаконных предметов в период проведения массовых мероприятий;

- совершенствование систем технической защиты потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, образовательных учреждений и объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории района;

- обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 обеспечит в 2026 году:

- доля учреждений образования, ежегодно оборудованных внешним ограждением в 2026 год – 100%;

- степень соответствия антитеррористической защищённости требованиям законодательства к 2026 год – 100%;

- степень готовности оперативных групп для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов к 2026 год – 100%.

Реализация комплекса мероприятий подпрограмм обеспечит достижение среднего уровня целевых показателей муниципальной программы не менее 95 процентов.

Система основных мероприятий и показателей конечных и непосредственных результатов подпрограмм представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, программа реализуется в 2 этапа в период с 2015-2020 годы и 2021-2026 годы.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками**

Применение программно-целевого метода для решения проблемы повышения безопасности жизнедеятельности граждан и защиты объектов на территории района сопряжено с определенными рисками. В процессе реализации муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных программных мероприятий на ситуацию в сфере обеспечения региональной безопасности. В целях недопущения развития такой ситуации при реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированного достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

* ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
* планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

* использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;
* выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);
* мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

* регулярная публикация в средствах массовой информации отчетов о ходе реализации муниципальной программы и подпрограмм;
* повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
* создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
* своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и областным законодательством.

**Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка»**

**Паспорт подпрограммы 1 «Укрепление общественного порядка»**

**(далее – подпрограмма 1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы | «Укрепление общественного порядка в Волоконовском районе» (далее – подпрограмма 1) |
| 2 | Соисполнитель,  ответственный за реализации программы 1 | Администрация муниципального  района «Волоконовский район» (Совет безопасности Волоконовского района) |
| 3 | Участники подпрограммы 1 | Администрация Волоконовского района |
| 4 | Цель подпрограммы 1 | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения |
| 5 | Задачи подпрограммы 1 | 1. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.  2. Сокращение преступности в районе. |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | Программа реализуется в 2 этапа:  1 этап – 2015-2020 годы;  2 этап – 2021-2026 годы |
| 7 | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2026 годах за счет всех источников финансирования составит 760 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2026 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит  760 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 61 тыс. рублей;  2016 год – 290 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 390 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 9,2 тыс. рублей;  2021 год – 9,8 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. рублей. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 | Реализация Подпрограммы 1, по предварительной оценке, к 2026 году позволит достичь следующих результатов:  - снижение уровня преступности в 2026 году до 35 на 10 тыс. населения;   * сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, в 2026 году до 0 человек;   - внедрение и охват видеонаблюдением территории района. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма 1 определяет комплекс мер, направленных на повышение эффективности профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Волоконовского района посредством координации деятельности органов муниципальной власти района, органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан в данном направлении.

Подпрограмма 1 соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития Волоконовского района, системе целей и задач по снижению смертности, сокращению социальной базы преступности, формированию у населения потребности здорового образа жизни, определенных в постановлении Правительства области от 11 июня 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года».

Анализ статистических данных последних лет показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилактике правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечению безопасности дорожного движения, принимаемых мер в указанном направлении явно недостаточно. По отдельным показателям криминальная обстановка и состояние аварийности на транспорте продолжает оставаться достаточно напряженной.

В Волоконовском районе как и Белгородской области в целом продолжают реализовываться комплексные и целевые программы, направленные на решение приоритетных задач по созданию многоуровневой системы профилактики преступлений, обеспечению безопасности дорожного движения, противодействию терроризму и экстремизму, преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, предупреждению правонарушений в подростковой среде, в сфере семейно-бытовых отношений, а также по широкому привлечению общественных объединений правоохранительной направленности к укреплению общественного порядка и безопасности.

Задачи правоохранительной направленности решались во взаимодействии с другими правоохранительными органами (прокуратурой, управлением федеральной службы безопасности, управлениями федеральных служб исполнения наказания и контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ), органами исполнительной, законодательной, судебной власти и местного самоуправления.

В целом общественно-политическая и криминогенная ситуация в районе не претерпела каких-либо кардинальных изменений и находилась под контролем. Оперативная обстановка на территории района за 12 месяцев 2013 года характеризовалась снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 3,7% (со 189 до 182), при этом, число тяжких и особо тяжких посягательств сократилось на 24,1% (с 29 до 22), а их удельный вес составил 12,1%, что ниже среднеобластного показателя – 17%.

Сократилось количество противоправных посягательств, совершенных против собственности на 20,4% (со 108 до 86), а вот количество преступлений против личности увеличилось на 29,6% (с 44 до 57).

Из общего числа преступлений, зарегистрированных в Волоконовском районе за 2013 год, преступления против личности составляют 31,3%. 57 фактов (в АППГ – 44). Указанные преступления традиционно относятся к числу наиболее тяжких, посягающих на общественный порядок и личную неприкосновенность граждан, и являются наименее латентными.

При увеличении количества преступлений данного вида на 29,6% предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений против жизни и здоровья людей продолжает оставаться одной из наиболее актуальных правоохранительных задач. Отличается снижение зарегистрированных умышленных убийств. С положительной стороны отмечается, что раскрываемость составила 100% как и в АППГ.

Количество зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью осталось на прежнем уровне – 2 факта. Раскрываемость данного вида преступления также составляет 100% (как и в АППГ). Правда 1 преступление данной категории повлекло смерть потерпевшего.

Не зарегистрировано фактов изнасилования, хулиганства, разбоя, вымогательства – что свидетельствует о достаточно хорошей профилактической работе.

За 2013 год правоохранительными органами на территории Волоконовского района выявлено 22 (+25,4%) преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Все 34 преступления выявлены сотрудниками ОМВД, из них:

- 6 (+20%) тяжких и особо тяжких составов;

- 5 (-61,5%) совершенных в крупном и особо крупном размерах;

- 2 (-33,3%) фактов сбыта наркотических средств.

Сотрудниками ОМВД России по Волоконовскому району выявлено 18 лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

К административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств было привлечено 125 лиц. На медицинском учете состоит 31 лицо, на оперативном учете в ОМВД России по Волоконовскому району состоит 112 лиц.

В районе активно ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения. Данное направление работы является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и др.) и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

На протяжении последних лет на территории района реализовывалась районная комплексная межведомственная целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения на 2006-2012 годы, которая определила комплекс мероприятий с учетом приоритетного решения задач, поставленных федеральной целевой программой «Повышения безопасности дорожного движения»: сокращение к 2012 году в 1,5 раза количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и на 10 процентов - количества ДТП с пострадавшими.

Довольно продолжительное время является актуальной проблема безопасности дорожного движения в районе, на территории муниципального района реализуются мероприятия федеральной и региональной программы в сфере безопасности дорожного движения, проводится работа по внедрению в деятельность ГИБДД комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автотранспортном режиме.

Вместе с тем, из-за недофинансирования программы по внедрению в деятельность ГИБДД передовых научно-технических достижений и автоматизированных систем в полной мере стабильной обстановку на автодорогах города и района назвать нельзя.

По итогам 12 месяцев 2013 года на территории обслуживания ОМВД возросло количество дорожно-транспортных происшествий с 308 до 345 (+12%). Из них 26 ДТП с пострадавшими, что меньше АППГ на 10,3%, в которых погибло 4 человека (АППГ – 10), ранен 31 человек (АППГ – 38).

В 2012 году зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых телесные повреждения получили 6 детей. По вине водителей совершено 24 ДТП, в том числе нетрезвыми водителями совершено 4 ДТП, из-за нарушений пешеходами правил дорожного движения допущено 2 дорожно-транспортных происшествия.

За 12 месяцев 2013 года возбуждено 6356 дел об административных правонарушениях в области дорожного движения, в том числе 969 – за превышение скорости, 186 – за управление автомобилем в состоянии опьянения, 12 – за отказ от законного требования пройти медицинское освидетельствование на степень опьянения, 664 – за управление транспортом с техническими неисправностями. В суд направлено 356 административных дел за нарушения ПДД. По результатам рассмотрения в суде принято решение о лишении водительских прав – 168, оштрафовано – 110 человек.

В общей структуре аварийности наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств, в таких дорожно-транспортных происшествиях погибают и получают ранения подавляющее большинство пострадавших.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 может сопровождаться возникновением следующих законодательных, информационных, кадровых и иных негативных факторов:

- пробелы и противоречия в нормативной правовой базе, ограничивающие действия и взаимодействие органов муниципальной власти и их способность эффективно реагировать на ситуацию с аварийностью;

- недостаточность, а иногда и отсутствие информации о целях, направлениях и результатах деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения.

Минимизация влияния указанных факторов на реализацию подпрограммы 1 потребует формирования и поддержания в актуальном состоянии процессов планирования, исполнения, мониторинга, контроля и ресурсного обеспечения программной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, межведомственного и межуровневого взаимодействия, обеспечения публичности и информационной открытости.

1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Основная цель подпрограммы 1 – обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Достижение цели возможно при решении следующих задач:

- повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Сроки реализации подпрограммы 1 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, подпрограмма реализуется в 2 этапа, 1 - этап 2015-2020 годы, 2 этап - 2021-2026 годы.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение заявленной цели подпрограммы 1 будет осуществляться путем решения двух задач.

Задача 1 «Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения», в рамках которой предполагается реализовать следующие основные мероприятия.

Мероприятие 1.1 «Внедрение систем видеонаблюдения на территории района».

Данное мероприятие направлено на повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью за счет внедрения систем видеонаблюдения на территории района, повышение уровня антитеррористической защищенности, снижение правонарушений на улицах и в других общественных местах, а также поддержку деятельности по видеофиксации правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств бюджета Волоконовского района.

Задача 2 «Сокращение преступности на территории района».

Указанная деятельность направлена на снижение количества преступлений, повышение правосознания людей.

Данное основное мероприятие предполагает поддержку деятельности по видеофиксации правонарушений и преступлений на территории района.

Подпрограмма 2 соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития Волоконовского района, системе целей и задач по снижению смертности, сокращению социальной базы преступности, формированию у населения потребности здорового образа жизни.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.**

**Перечень показателей подпрограммы 1**

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Целевыми показателями подпрограммы 1 являются:

- уровень преступности (на 10 тыс. населения);

- количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;

- количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности.

В результате реализации подпрограммы 1 в 2025 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- снижение преступности в 2026 году до 35 на 10 тыс. населения;

- сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, в 2026 году до 0 человека;

- полное оснащение системами видеонаблюдения;

Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 2 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»**

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»** **(далее – подпрограмма 2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы 2 | «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» |
| 2 | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 2 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» (Совет безопасности Волоконовского района) |
| 3 | Участники подпрограммы 2 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| 4 | Цель подпрограммы 2 | Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом. |
| 5 | Задачи подпрограммы 2 | 1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков  2. Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Программа реализуется в 2 этапа:  1 этап- 2015-2020 годы;  2 этап- 2021-2026 годы |
| 7 | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2026 годах за счет всех источников финансирования составит 289,17 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2026 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит 289,17 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 30 тыс. рублей;  2021 год – 29,8 тыс. рублей;  2022 год – 49,7 тыс. рублей;  2023 год – 59,67 тыс. рублей;  2024 год – 60 тыс. рублей;  2025 год – 60 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. рублей. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 | В 2026 году планируется:  - снижение первичной заболеваемости до 10,3 на 100 тыс. населения области;  - снижение показателя общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 100 на 100 тыс. населения.  - увеличение показателя молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма 2 определяет комплекс мер, направленных на сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, их незаконного оборота в Волоконовском районе. Объектом её регулирования является немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. Предметом регулирования служит деятельность, оказывающая воздействие на незаконное распространение, а также на причины и последствия немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Сфера действия подпрограммы 2 охватывает вопросы профилактики, выявления и лечения лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Подпрограмма 2 разработана в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690 «Об утверждении Стратегии муниципальной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», постановлением Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области» и соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития Белгородской области, системе целей и задач по снижению смертности, сокращению социальной базы преступности, формированию у населения потребности здорового образа жизни, определенных в постановлении правительства области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года».

Анализ статистических сведений, поступивших в ходе мониторинга наркоситуации в Волоконовском районе, позволяет отметить, что в течение последних трех лет оперативная обстановка в районе в сфере немедицинского потребления наркотиков продолжала характеризоваться как сложная и напряженная. За прошедший год не произошло существенного ослабления влияющих на ее формирование факторов.

На 01.01.2014 г. на территории Волоконовского района с диагнозом «наркомания» состоит на учете 32 человека, из них 4 женщины. В возрасте от 18 до 24 – 1 человек, от 25 до 29 – 10 человек, от 30 до 49 – 21 человек. По социальному положению: рабочие – 2, безработные – 30. За потребление наркотических веществ с вредными последствиями (профилактический учет) состоит на учете – 97 человек, в том числе 3 женщины. В возрасте от 18 до 24 года – 29 человек, от 25 до 29 – 131, от 30 до 49 – 36 человек. Из них учащихся учреждений профобразования – 1, рабочих – 29, безработных – 67 человек.

Больные, у которых впервые в жизни установлен диагноз «потребление наркотических веществ с вредными последствиями» – 25 человек; из них 2 женщины. В возрасте от 16 до 17 лет – 1 человек, от 18 до 24 года – 5 человек, от 25 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 10 человек. По социальному положению: учреждений профессионального образования - 1, служащие – 1, рабочие – 7, безработные – 17.

В 2013 году снято с диспансерного профилактического наркологического наблюдения – 19 человек, зарегистрирован 1 смертельный исход от передозировки наркотиков.

Анализ ситуации, связанной со злоупотреблением наркотиками и заболеваемости алкоголизмом в Волоконовском районе свидетельствует о том, что наркоситуация в районе продолжает оставаться сложной. По сравнению с прежними годами растет количество взятых на учет с диагнозом наркомания в расчете на 100 тысяч населения:

2007 год – 38,4;

2008 год – 62,7;

2009 год – 81,1;

2010 год – 81,8;

2011 год – 104,1;

2012 год – 111,78;

2013 год – 100,6.

Сохраняется тенденция к превышению среднеобластных показателей выявляемости лиц с пагубным употреблением наркотиков (без синдрома зависимости).

Показатели на 100 тыс., населения:

2008 год – 220,8;

2009 год – 252,2;

2010 год – 300,0;

2011 год – 281,8;

2012 год – 294,9;

2013 год – 305,1;

что связано с активной работой всех субъектов межведомственного взаимодействия, прежде всего ОМВД России по Волоконовскому району, и введением тестирования на наркотики более широких слоев населения. В соответствии с приказом по ЦРБ проводятся медицинские осмотры нарколога в полном объеме, с проведением тестирования на употребление наркотических средств и психотропных веществ, с 01.07.2010г. проводится медицинское освидетельствование на 4 вида наркотических ПАВ.

Претерпела изменения структура потребляемых наркотиков больными с пагубным употреблением парентеральных наркотиков и наркоманией, стали регистрироваться случаи потребления больными дезоморфина (16 в 2012г.; в 2013г. – 0) потребление героина – 2 случая, дезоморфина с 10 – 10 – 2013 год. Потребление этого наркотика сопряжено в виду множества осложнений, с госпитализацией больных в соматические стационары. Данный наркотик относительно дешевый в изготовлении, для его производства используются общедоступные компоненты (спички, бензин, растворители), поэтому он пользуется популярностью среди парентеральных потребителей опиатов в основном с уже сформировавшейся зависимостью. Вопросы оказания наркологической помощи населению неоднократно рассматривались на заседаниях муниципальной антинаркотической комиссии, совете при главе местного самоуправления, КДН и ЗП. Проводится работа по раннему выявлению граждан, потребляющих ПАВ. С особой тщательностью проводятся медицинские осмотры учащихся, поступающих в учебные заведения, получающих справки на «автодело», во время проведения диспансеризации подростков осматриваются все юноши допризывного возраста.

В тоже время нельзя не отметить, что относительная стабилизация наркоситуации является отражением только выявленных случаев. О наличии скрытой проблемы потребителей наркотиков свидетельствуют результаты социологических исследований, наличие роста показателей отравлений наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, а также рост смертности от передозировки наркотиками.

Наличие значительного числа лиц, зависимых от наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в районе также является одним из факторов, ухудшающих криминальную обстановку в сфере преступлений общеуголовной направленности, таких как кражи, грабежи и разбои, совершаемые с целью получения средств для приобретения наркотиков, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В 2013 году на территории Волоконовского района сотрудниками ОМВД России по Волоконовскому району было выявлено 22 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, иными службами преступления связанные с НОН на протяжении нескольких последних лет на территории Волоконовского района не выявлялись. Вызывает озабоченность рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ на 29,4% – число таких противоправных деяний как уже указано выше в 2013 году составило 22 факта, против 17 в 2012 году, доля таких преступлений в общем массиве увеличилась на 3% с 9,1% в 2012г. до 12.1. в 2013 году.

По линии НОН наблюдается значительное снижение выявленных преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере, как абсолютных числах с 13 в 2012г. до 5 в 2013г., так и по доле в массиве указанной территории на 53,7% с 76,4% в 2012 г. до 22,7% в 2013г. При этом в основном выявлялись факты хранения и приобретения наркотиков в 2012 году было выявлено 12 фактов, а в 2013 году – 19 фактов.

К административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств было привлечено 125 лиц (АППГ – 115).

Необходимо отметить, что все перечисленные проблемы влекут за собой целый ряд экономических потерь: повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением наркотиков и их аналогов.

Одними из основных проблем в реализации антинаркотической политики являются:

- недостаточный уровень информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании;

- недостаточно развитая система выявления потребителей наркотиков на первоначальном уровне потребления.

Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация профилактической работы, направленной на формирование у молодого поколения ценностной ориентации на здоровый образ жизни. В основе проводимой работы должен быть комплексный подход к решению проблем предупреждения наркомании во всех сферах жизнедеятельности детей, подростков и молодежи (семья, образовательные учреждения досуг). При этом профилактическая работа должна быть обращена к тем, кто еще не сталкивался с ситуацией наркотизации, к тем, кто начал экпериментировать с наркотиками, и к тем, у кого уже сформировалась наркозависимость.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Приоритетом реализации муниципальной антинаркотической политики в сфере реализации подпрограммы 2 является сокращение спроса наркотиков и стабилизация наркоситуации.

Результаты социологического опроса по изучению общественного мнения населения района, позволяют отметить, что волокончане в своей основной массе остаются встревоженными масштабами распространения наркомании в районе. Большинством населения района наркоситуация оценивается как тревожная, что, в свою очередь дает основание утверждать о недостаточной эффективности реализации региональной антинаркотической политики.

В данном случае встревоженность общественного мнения указывает на необходимость поиска дополнительных ресурсов профилактики наркопотребления и наркозависимости. К числу таких ресурсов относится активная информационно-пропагандистская деятельность и имиджевая работа субъектов антинаркотической политики, основанная на популяризации в обществе здорового образа жизни и формировании негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков в регионе

На основании вышеизложенного целью подпрограммы 2 определено сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом.

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач:

1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.

2. Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Сроки реализации подпрограммы 2 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, подпрограмма реализуется в 2 этапа, 1 этап –2015-2020 годы, 2 этап – 2021-2026 годы.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2**

В рамках подпрограммы 2 предположительно будет реализовываться комплекс основных мероприятий.

Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков» направлена на сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании и увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в проведение различных профилактических мероприятий.

Задача 2 «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» направлена на снижение распространенности немедицинского потребления наркотиков, заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств, общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями.

Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков».

Данное основное мероприятие предполагает приобретение экспресс-диагностических тест-систем для проведения медицинского обследования граждан на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Основное мероприятие 2.2 «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения».

Данное основное мероприятие предполагает проведение информационно-пропагандистских мероприятий по распространению и разъяснению знаний, взглядов, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также об ответственности за незаконный оборот наркотиков, проведение комплекса различных профилактических акций, направленных на мотивацию молодежи к ведению здорового образа жизни, привлечение к массовому участию в их проведении подростков и молодежи.

Реализация комплекса мероприятий обеспечит достижение среднего уровня достижения целевых показателей подпрограммы 2 не менее 95 процентов.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.**

**Перечень показателей подпрограммы 2**

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) осуществляется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Источником получения информации для определения уровня достижения целевых показателей являются данные здравоохранения и социальной защиты населения, образования района, управлений молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры района.

В результате реализации подпрограммы 2 в 2026 году планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Снижение показателя числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом (заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств) до 10,3 на 100 тыс. населения.
2. Снижение показателя общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 100 на 100 тыс. населения.
3. Увеличение показателя молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями.

Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 2 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий**

**чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,**

**пожарная безопасность и защита населения»**

**Паспорт подпрограммы 3 «Снижение рисков и смягчение последствий**

**чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,**

**пожарная безопасность и защита населения»**

**(далее – подпрограмма 3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы 3 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (далее – подпрограмма 3) |
| 2 | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 3 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» (Совет безопасности Волоконовского района) |
| 3 | Участники подпрограммы 3 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| 4 | Цель  подпрограммы 3 | Создание условий снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности |
| 5 | Задачи  подпрограммы 3 | 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий области.  2. Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Программа реализуется в 2 этапа:  1 этап- 2015-2020 годы;  2 этап- 2021-2026 годы. |
| 7 | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2026 годах за счет всех источников финансирования составит 78 448 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2026 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит 52 939 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 1 378 тыс. рублей;  2016 год – 1 552 тыс. рублей;  2017 год – 1 746,3 тыс. рублей;  2018 год – 2 100 тыс. рублей;  2019 год – 2 456 тыс. рублей;  2020 год – 3 066,3 тыс. рублей;  2021 год – 3 270 тыс. рублей;  2022 год – 8 297,5 тыс. рублей;  2023 год – 5 773,91 тыс. рублей;  2024 год – 13 881 тыс. рублей;  2025 год – 5 043 тыс. рублей;  2026 год – 4 375 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2026 годах за счет средств областного бюджета составит 25 509 тыс. рублей, |
| 8 | Конечные результаты реализации подпрограммы 3 | В 2026 году планируется:  1. Снижение количества гибели людей при пожарах до 0 человек.  2. Снижение количества пожаров до 12 единиц.  3. Охват населения системами оповещения в 100 процентов. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В условиях сохранения возникновения угроз техногенного и природного характера на территории Волоконовского района одной из важнейших задач является обеспечение безопасности и защиты населения.

Подпрограмма 3 включает в себя направления по обеспечению пожарной безопасности, безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, совершенствованию системы охраны объектов, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, централизованного оповещения населения и связи, а также гражданской обороны.

Подпрограмма 3 направлена на создание условий для снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию профилактических мер и мероприятий по ликвидации причиненного ущерба.

Тяжесть последствий от чрезвычайных ситуаций напрямую зависит от целого ряда превентивных мер, направленных на обеспечение условий для спасения людей и материальных ценностей при возникновении разного рода происшествий.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них спасательных служб.

В настоящее время в Волоконовском районе функционируют такие спасательные службы: охраны общественного порядка; оповещения и связи; медицины катастроф; энергосбережения; противопожарная; автотранспортная; автодорожная, горюче-смазочных материалов; инженерная; коммунально-техническая, убежищ и укрытий; торговли и питания; защиты животных и растений; защиты культурных ценностей.

Накоплен значительный опыт организации взаимодействия спасательных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации, и в основном решены вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими спасательными службами.

Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Расширение грузопотоков и пассажиропотоков, рост плотности населения, увеличение количества мест массового пребывания людей и усиление террористической угрозы поставили перед спасательными службами новые требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточными эффективностью ее функционирования и уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких спасательных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы спасательных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более одной спасательной службы.

Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и пострадавших, а также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования.

Важнейшим показателем эффективности действий спасательных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких спасательных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Как показывают исследования и анализ внедрения системы обеспечения вызова спасательных служб по единому номеру «112» (далее – система 112), в результате ее развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15-25 процентов.

В результате чего число погибших, пострадавших и общий размер ущерба населению и территориям сокращаются примерно на 7-9 процентов.

Минимальный эффект достигается при простых ситуациях с привлечением только одной спасательной службы, максимальный – при сложных происшествиях, когда необходимо участие нескольких спасательных служб (комплексное реагирование).

Для снижения среднего времени оперативного реагирования спасательных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования экстренных оперативных служб, создание и организацию функционирования информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов от населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов.

Анализ опыта реагирования спасательных служб на чрезвычайные ситуации и органов местного самоуправления, позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов спасательных служб, максимальное эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения вызовы является создание системы 112.

За 2012 год обстановка с пожарами в Волоконовском районе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрирован 21 пожар (в 2012г. – 26);

* при пожарах погибло 0 человек (в 2012г. – 2);
* при пожарах получили травмы 1 человек (в 2012г. – 1);

- прямой материальный ущерб причинен в размере 5883 тыс. руб. (в 2012г. – 2038,1 руб.);

Тяжесть последствий от чрезвычайных бедствий напрямую зависит от целого ряда профилактических мер, направленных на спасение людей и материальных ценностей при возникновении разного рода происшествий.

В соответствии с этим подпрограмма 3 позволяет реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оперативной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также снижение риска гибели людей на пожарах.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Цель подпрограммы – создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

- обеспечение вызова спасательных служб по единому номеру «112»;

- обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий Волоконовского района.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий** **подпрограммы 3**

В рамках решения задач подпрограммы 3 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

Для решения задачи 1 «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112».

Данное мероприятие направлено на переход работы всех служб на единый номер вызова «112», работу всех служб в едином цифровом пространстве.

В результате создания и развертывания системы «112» уменьшится время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, более чем на 10 процентов. Соответственно увеличится число спасенных жизней, материальных ценностей, раскрываемость преступлений и т.д.

Данное мероприятие направлено на подключение к системе «112» новых объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, лесных хозяйств, интеграцию новых технологий по обеспечению жизнедеятельности населения.

Для решения задачи 2 «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий области» необходима реализация основных мероприятий, что позволит создать эффективную организационную структуру органов управления и сил, предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В результате реализации подпрограммы будут снижены риски чрезвычайных ситуаций и обеспечен необходимый уровень безопасности населения и территорий области.

Показателями социально-экономической эффективности реализации программы являются:

- обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- повышение эффективности деятельности сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров, системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- создание необходимой материально-технической базы для функционирования противопожарной спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Волоконовского района;

- повышение информирования населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, освещения труда пожарных и спасателей.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3**

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**5. Перечень показателей подпрограммы 3**

Эффективность реализации подпрограммы 3 оценивается с учетом целевых показателей, характеризующих снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2026 году, в том числе:

- снижение количества гибели людей при пожарах до 0 человек;

- обеспечение всеми видами связи противопожарной и спасательной службы района, увеличение охвата населения системами оповещения;

- обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- снижение количества пожаров до 12 единиц.

Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и**

**правонарушений несовершеннолетних в Волоконовском районе»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Профилактика безнадзорности и**

**правонарушений несовершеннолетних в Волоконовском районе»**

**(далее – подпрограмма 4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы 4 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Волоконовском районе» (далее – Подпрограмма 4) |
| 2 | Соисполнитель,  ответственный  за реализацию подпрограммы 4 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| 3 | Участники подпрограммы 4 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| 4 | Цель подпрограммы 4 | - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Волоконовском районе |
| 5 | Задачи подпрограммы 4 | Для достижения цели Подпрограммы предусмотрено решение следующих первоочередных задач:  - реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  **-** создание условий для учебно-воспитательных мероприятий и организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | Подпрограмма реализуется в 2 этапа:  1 этап – 2015-2020 годы;  2 этап – 2021-2026 годы |
| 7 | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2026 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. рублей. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4 | Реализация подпрограммы 4 по предварительной оценке к 2026 году позволит достичь следующих результатов:  - увеличение удельного веса несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по положительным основаниям до 100 %;  - снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 0;  - увеличение доли несовершеннолетних к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете, до 100 процентов. |

**1. Характеристика**

**сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений в Волоконовском районе» (далее – подпрограмма) определяет комплекс организационных и практических мер, направленных на сокращение уровня подростковой преступности, безнадзорности, снижение количества несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении на территории Волоконовского района.

Объектом регулирования подпрограммы является безнадзорность и уровень правонарушения среди несовершеннолетних.

Предметом регулирования служит деятельность, оказывающая воздействие на состояние правонарушений и безнадзорности в подростковой среде.

Сфера действия данной подпрограммы охватывает вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов в Волоконовском районе. В соответствии с указанным законом система органов и учреждений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних имеет многоуровневый характер, как по своему функциональному назначению, так и по уровню властного подчинения. Результативность взаимодействия данной системы органов и учреждений во многом определяется координацией, осуществляемой комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Волоконовского района.

Подпрограмма 4 разработана в соответствии Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ (в ред. от 31.12.2014г.) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Разработка подпрограммы 4 основывается на опыте реализации предыдущих долгосрочных программ «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», принимаемых на соответствующие периоды.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Белгородской области является обеспечение прав детей во всех сферах жизнедеятельности, решение проблем детской безнадзорности, правонарушений, семейного неблагополучия и социального сиротства, организация эффективной реабилитации детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

Для этого в области, в дополнение к федеральной нормативной правовой базе, принят ряд законов Белгородской области, направленных на улучшение положения детей в области, в частности:

- от 13 декабря 2000 года № 123 «О защите прав ребенка в Белгородской области»;

- от 13 декабря 2000 года № 122 «О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений»;

- от 28 декабря 2004 года № 165 «Социальный кодекс Белгородской области»;

- от 31 января 2005 года № 167 закон Белгородской области «Об ответственности родителей за воспитание детей».

В процесс предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области включены по вертикали с ориентиром на результат все субъекты системы профилактики и прежде всего, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы внутренних дел, социальной защиты населения, по делам молодежи, здравоохранения, трудоустройства, образования.

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района осуществляется комплекс организационных и практических мер, направленных на координацию усилий органов и учреждений системы профилактики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, их трудовому и бытовому устройству, организацию занятости, отдыха и досуга детей и подростков, на профилактику семейного неблагополучия, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.

Исходя из поставленных задач и предъявляемых требований, более результативным становится вклад каждого субъекта системы профилактики в общее дело.

По итогам 12 месяцев 2013 года на территории Волоконовского района отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними:

2013г. – 2 преступления (кражи);

2012г. – 3 преступления (3 - кражи);

2011г. – 4 преступления (3 – кражи; 1 – причинение телесных повреждений средней тяжести);

2010г. – 10 преступлений (10 – краж).

В 2013 году хулиганств, преступлений экстремистского характера, совершенных несовершеннолетними, не зарегистрировано. Не допущены преступления такие как убийство и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Не допущено совершение несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности, общественно – опасных деяний, в 2012 году было совершено – 2 общественно – опасных деяния.

Незначительно повысилось число административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними – 74 (2012г. – 66). Большую часть из них по-прежнему составляет употребление спиртных напитков: 31 правонарушение – 42% от числа всех правонарушений, совершенных несовершеннолетними.

Кроме этого проводилась работа, направленная на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение и пресечение совершения в отношении их противоправных деяний. По итогам 2013 года за правонарушения в отношении несовершеннолетних к административной ответственности привлечено 73 (2012 год – 75) взрослых лица, из них: за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и психотропных веществ – 5 (2012 год – 2), за необеспечение безопасности ребенка в общественных местах привлечено к ответственности 68 (2012 год – 73) родителей.

Несмотря на достигнутые положительные результаты и стабилизацию криминогенной обстановки в подростковой среде в Волоконовском районе, наблюдается ряд проблем и тревожных тенденций в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.

Принимаемые в последние годы меры и работа всех субъектов профилактики в рамках закона Белгородской области от 13 декабря 2000 года № 122 «О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактика их безнадзорности и правонарушений в Белгородской области», реализации районных целевых программ «Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2010-2013 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Волоконовском районе на 2010-2012 годы», проведение комплексных профилактических операций «Подросток», «Досуг», «Каникулы», направленных на выявление, профилактику и предупреждение детской безнадзорности, создание широкой сети социальных учреждений для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также существование достаточно широкой сети учреждений дополнительного образования в Волоконовском районе и управления по делам молодежи области, не обеспечивают значимого социального эффекта. Проблема детской безнадзорности и правонарушений продолжает оставаться острой.

Остается высоким уровень потребления спиртных напитков несовершеннолетними, не уменьшается количество родителей, не уделяющих должного внимания воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, допускающих их нахождение в ночное время в общественных местах. Особую тревогу вызывают несовершеннолетние потребители психоактивных веществ, привлеченные за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Было выявлено 6 фактов продажи пива несовершеннолетним, по 5 фактам составлены протоколы по ст. 14.16 КоАП РФ, 1 факт повлек уголовную ответственность (ст. 151 ч. 1 УК РФ).

Проведенный анализ, показывает, что вовлеченным в употребление психоактивных веществ чаще всего оказываются подростки, не занятые общественно-полезной деятельностью, не способные самостоятельно организовать свой досуг в свободное от учебы время, несовершеннолетние из семей, находящихся в социально-опасном положении, где родители не уделяют внимания организации учебного процесса, обеспечению занятости детей.

Кроме этого, по итогам 2013 года на территории района выявлено 10 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите из прав при администрации района рассмотрено более 8 материалов на учащихся за уклонение от учебы.

Не снижается количество самовольных уходов несовершеннолетних из семей. В 2013 году территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Волоконовского района рассмотрено 6 материалов по фактам самовольных уходов несовершеннолетних из семей.

Основными причинами подростковой преступности и безнадзорности являются взаимоотношения в семье, отсутствие взаимопонимания с родителями, равнодушие родителей к времяпровождению и кругу общения ребёнка, не организация занятости и досуга подростков, отсутствие у них интереса к здоровому образу жизни и к учебе, а также отрицательное влияние со стороны более старших подростков и взрослых лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, не совместимых с общественными ценностями, в том числе через средства массовой информации.

Вышеперечисленные проблемы, а также негативные социальные последствия, к которым приводят детская безнадзорность, обуславливают необходимость в выработке системы межведомственных комплексных профилактических мер, направленных на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Волоконовском районе, усиление организационных мер, направленных на обеспечении досуга и занятости всех категорий несовершеннолетних, социальной адаптации и интеграции подростков правонарушителей с детским сообществом, оказания своевременной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении.

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Приоритетом реализации муниципальной политики в отношении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере реализации подпрограммы 4 является сокращение уровня подростковой преступности и безнадзорности несовершеннолетних, недопущение противоправных посягательств в отношении детей и жестокого обращения с ними.

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Волоконовском районе. Создание условий для творческого досуга, всестороннего развития, оздоровления, временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

- реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

**-** создание условий для учебно-воспитательных мероприятий и организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках Подпрограммы эти и другие задачи решаются программно-целевыми методами.

Подпрограмма 4 реализуется в период с 2015-2026 годы в 2 этапа, 1 этап – 2015-2020 годы и 2 этап – 2021-2026 годы.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4**

Мероприятия профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних предназначены для несовершеннолетнего населения Волоконовского района (лиц, не достигших возраста 18 лет), родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

В целях решения задач подпрограммы 4 предположительно будет реализовываться комплекс основных мероприятий.

Задача 1. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Данная задача направлена на реализацию комплекса межведомственных организационных и профилактических мер, обеспечивающих организованный полноценный досуг и отдых несовершеннолетних, организацию их занятости и трудоустройства, формирование у несовершеннолетних интереса к здоровому образу жизни, активным формам досуга, в том числе и несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны государства, предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений в подростковой среде, повышение уровня нравственно-правовой культуры несовершеннолетних всех возрастных групп, а также укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, оказывающих помощь несовершеннолетним и их родителям.

Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содействие их занятости и трудоустройству».

Указанное основное мероприятие предполагает комплекс мер по вовлечению несовершеннолетних всех категорий в организованные формы досуга, повышение у них интереса к творчеству, развитию своих индивидуальных творческих способностей, проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и правовой грамотности несовершеннолетних.

Создание условий для проведения учебно-воспитательных мероприятий и организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Данная задача также предполагает реализацию комплекса организационных и практических мер по работе с подростками, вступившими в конфликт с законом, находящимися в трудной жизненной ситуации, оказание им помощи в трудоустройстве, вовлечение в культурно-массовые мероприятия, направление подростков, совершивших общественно-опасные деяния в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4**

1. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

2. Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**5. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

**Перечень показателей подпрограммы 4**

Реализация подпрограммы 4 при условии ответственного отношении исполнителей к реализации запланированных мероприятий по предварительной оценке к 2026 году позволит достичь следующих результатов:

- увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 0;

- увеличение доли несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Источником получения информации для определения уровня достижения целевых показателей являются статистические сведения ОМВД России по Волоконовскому району и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района.

Показатели носят открытый характер и предусматривают возможность корректировки в случае потери информационного содержания показателя (в случае возможного изменения приоритетов муниципальной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).

Ожидаемый прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 4 представлен в приложении № 1 к программе.

**Подпрограмма 5 «Противодействие экстремизму и терроризму»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Противодействие экстремизму и терроризму»**

**(далее – подпрограмма 5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы 5 | «Противодействие экстремизму и терроризму» (далее – Подпрограмма 5) |
| 2 | Соисполнитель,  ответственный  за реализацию подпрограммы 5 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| 3 | Участники подпрограммы 5 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |
| 4 | Цель подпрограммы 5 | Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории Волоконовского района, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности. |
| 5 | Задачи подпрограммы 5 | Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Волоконовского района. |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | Подпрограмма реализуется во 2-ом этапе:  2 этап – 2022-2026 годы |
| 7 | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем финансирования подпрограммы 5 в 2022-2026 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит 40 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 10 тыс. рублей;  2023 год – 10 тыс. рублей;  2024 год – 10 тыс. рублей;  2025 год – 10 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. руб. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5 | Реализация подпрограммы 5 по предварительной оценке к 2026 году позволит достичь следующих результатов:  - оснащение объектов образования физической охраной до 19 единиц;  - количество разработанных паспортов безопасности на объектах террористических посягательств до 89 единиц (до полного количества данных объектов). |

**1. Характеристика**

**сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Приоритеты муниципальной политики в сфере противодействия терроризму на период до 2026 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:

Федеральный закон от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537).

Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются:

- совершенствование деятельности органов местного самоуправления, направленной на своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма;

- практическая реализация на территории района мер по укреплению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;

- обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов;

- повышение качества информационного сопровождения проводимых в районе антитеррористических мероприятий;

- организация работы с населением по вопросам повышения бдительности в условиях повседневной жизнедеятельности и совершенствование обучения жителей района правилам поведения при угрозе совершения террористического акта;

- повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц ответственных за антитеррористическую деятельность.

Необходимость принятия подпрограммы «Противодействие экстремизму и терроризму в Волоконовском районе» на 2022-2026 годы (далее –подпрограмма 5) и последующая реализация вызвана тем, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной политики по стабилизации обстановки в стране лидеры незаконных вооруженных формирований – организаторы террористической деятельности в связи с лишением их возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в различных регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения. Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.

Кроме того, на территории района расположены критически важные, потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами в качестве объектов проведения террористических актов.

Правоохранительными органами Волоконовского района в 2017 году проделана работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен достаточный опыт работы в новых социально-экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов остается.

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укреплённостью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.

Реализация предложенных подпрограммой 5 мер позволит значительно расширить потенциал института профилактики терроризма в целом, повысить эффективность деятельности органов, задействованных в сфере борьбы с терроризмом, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, усовершенствовать современную упреждающую систему мер противодействия терроризму в Волоконовском районе.

1. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 5**

Целью подпрограммы 5 является усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности и предполагает решение задачи «Реализация мер по противодействию экстремизму и терроризму на территории Волоконовского района».

Подпрограмма 5 реализуется во 2 этапе с 2022 по 2026 годы.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы**

Для решения задачи «Реализация мер по противодействию экстремизму и терроризму на территории Волоконовского района» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

- проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;

- исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы;

- обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов.

Данные мероприятия включают в себя расходы на усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении муниципального образования, проведение антитеррористических учений, направленных на отработку взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также направлены на разъяснение общественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 5.**

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**5. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

**Перечень показателей подпрограммы 5**

Реализация подпрограммы 5 при условии ее полного финансирования и ответственного отношении исполнителей к реализации запланированных мероприятий, по предварительной оценке, в 2026 году позволит достичь следующих результатов:

Комплексная оценка выполнения мероприятий подпрограммы 5 будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению – организационные, технические и практические.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы 5 являются: - степень соответствия антитеррористической защищённости требованиям законодательства (2026 год – 100 %)

- степень готовности оперативных групп для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов (2026 год – 100%);

- количество случаев незаконного проникновения неблагонадёжных лиц на объекты производственного и социального значения (2026 год – 0 ед.).

Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит достичь следующих результатов:

- улучшить социальную защищенность общества и техническую укрепленность организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;

- повысить уровень организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;

- обеспечить готовность сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и охраняемые объекты и минимизацию их последствий;

- усовершенствовать систему информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающую задействование органов муниципальной власти района, возможностей правоохранительных органов и спецслужб, общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе Волоконовского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и**

**показателей муниципальной программы на 1 этапе реализации**

| **№** | **Наименование муници-пальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Ответствен-ный исполнитель (соиспол-нитель, участник), ответствен-ный за реализацию** | **Срок реализа-ции (начало, заверше-ние)** | **Вид показа-теля** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятель-ности населения Волоконовского района» | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2026г. |  | Показатель 1  Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 |
| Показатель 2  Распространенность  немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности, (случаев  на 100 тыс. населения) | 362,9 | 359,3 | 355,6 | | 352,0 | 348,5 | 345,0 |
| Показатель 3  Количество погибших людей при пожарах, человек | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 | 1 |
| Показатель 4  Охват несовершенно-летних, вовлеченных в мероприятия,  процент | 50 | 50 | 55 | | 55 | 60 | 60 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка» | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2026г. |  | Показатель 1  Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение правопорядка в общественных местах» | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2026г. |  | Показатель 1.1  Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  «Профилактика терроризма и экстремизма» | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2021г. |  | Показатель 1.2.  Количество разработанных паспортов безопасности на объектах | 53 | 54 | 55 | | 56 | 57 | 58 |
| 2 | Подпрограмма 2  «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2026г. |  | Показатель 2  Распространенность  немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности, (случаев  на 100 тыс. населения) | 362,9 | 359,3 | 355,6 | 352,0 | | 348,5 | 345,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  «Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков» | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2026г. |  | Показатель 2.1.  Распространенность  немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности, (случаев  на 100 тыс. населения) | 362,9 | 359,3 | 355,6 | 352,0 | | 348,5 | 345,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2026г. |  | Показатель 3  Количество погибших людей при пожарах, человек | 6 | 5 | 4 | 3 | | 2 | 1 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Реализация мероприятий по созданию, развёртыванию, поддержанию в готовности системы «112» | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2026г. |  | Показатель 3.1  Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Волоконовского района. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процент | 75 | 75 | 80 | 80 | | 83 | 84 |
| 3.1.2 |  | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2025г. |  | Показатель 3.1.2. Готовность к обеспечению видами связи главу района, руководящего состава Волоконовского района и районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 75 | 75 | 80 | 80 | | 83 | 84 |
| 3.1.3 |  | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2026г. |  | Показатель 3.1.3. Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Волоконовского района. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процент | 75 | 75 | 80 | 80 | | 83 | 84 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-  2026г. |  | Показатель 3.2.  Отсутствие неудовлетвори-тельной работы по ликвидации ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних в Волоконовском районе» | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2026г. |  | Показатель 4.  Охват несовершенно-летних, вовлеченных в мероприятия,  процент | 50 | 50 | 55 | 55 | | 60 | 60 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1  «Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Админист-рация Волоконов-ского района | 2015-2026г. |  | Показатель 4.1.1  Удельный вес подростков,  снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процент | 74,5 | 75 | 76 | 76,5 | | 77 | 77,5 |
| 4.1.2 |  |  |  |  | Показатель 4.1.2  Количество преступлений, совершенных несовершенно-летними или при их участии, единиц | 4 | 4 | 3 | 3 | | 3 | 2 |
| 4.1.3 |  |  |  |  | Показатель 4.1.3  Количество несовершенно-летних, совершивших преступления повторно, человек | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 4.1.4 |  |  |  |  | Показатель 4.1.4  Доля несовершенно-летних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации несовершенно-летних (трудоустройство, отдых, психологическая помощь), проценты | 20 | 25 | 25,5 | 30 | | 30 | 40 |
| 4.1.5 |  |  |  |  | Показатель 4.1.5  Доля несовершен-нолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процент | 30 | 35 | 40 | 40 | | 45 | 50 |

**Система основных мероприятий (мероприятий) и**

**показателей муниципальной программы на 2 этапе реализации**

| **№** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Ответст-венный исполни-тель (соиспол-нитель, участ-ник), ответст-венный за реализа-цию** | **Срок реализа-ции (начало, заверше-ние)** | **Вид показа-теля2** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района Белгородской области | | | | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятель-ности населения Волоконовского района» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-2025г. |  | Показатель 1 Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 2  Распростра-  ненность  немедицинского потребления  наркотиков  (случаев  на 100 тыс. населения) | 250 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 |
| Показатель 3  Количество погибших людей при пожарах, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 4  Удельный вес подростков, снятых с профилакти-ческого учета по положительным основаниям, процент | 46 | 81 | 95 | 98 | 99 | 100 |
| Показатель 5 Оснащение объектов образования физической охраной, единиц | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Задача 1 «Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-2026г. |  | Показатель 1  Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение правопорядка в общественных местах» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-2026г. |  | Показатель 1.1  Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.1 |  |  |  |  | Показатель 1.1.1  Количество зарегистрированных преступлений, единиц  на 10 тыс. населения | 74,5 | 51,2 | 89 | 45,5 | 40 | 35 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  «Профилактика терроризма и экстремизма» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-  2021г. |  | Показатель 1.2.  Количество разработанных паспортов безопасности на объектах | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Волоконовского района». | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2023-2026г. |  | Показатель 1.3.  Количество капитально отремонтирован-ных объектов муниципальной собственности, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 «Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом» | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма 2  «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и  психотропных веществ» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-2026г. |  | Показатель 2  Распростра-ненность  немедицинского потребления  наркотиков  (случаев  на 100 тыс. населения) | 250 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  «Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-2026г. |  | Показатель 2.1.  Первичная заболеваемость, употребление наркотических средств вредными последствиями (случаев  на 100 тыс. населения) | 23,9 | 20,9 | 17 | 14,6 | 12,3 | 10,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркоти-ческой пропаганды и антинаркоти-ческого просвещения". | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2023-2026г. |  | Показатель 2.2.  Доля молодежи района, охваченной информационно-пропагандист-скими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи района, процентов | 0 | 0 | 58 | 70 | 90 | 100 |
| 2.2.1 |  |  |  |  | Показатель 2.2.1.  Доля обучающихся  1 - 11 классов общеобразова-тельных учреждений области, принявших участие в профилакти-ческой акции, процентов | 0 | 0 | 85 | 94 | 98 | 100 |
| Задача 3 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района, повышение уровня безопасности» | | | | | | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 3 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-2026г. |  | Показатель 3  Количество погибших людей при пожарах, человек | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Реализация мероприятий по созданию, развёртыванию, поддержанию в готовности системы «112» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-  2026г. |  | Показатель 3.1  Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений государственной противопожар-ной и спасательной службы, добровольных противопожар-ных формирований Волоконовского района. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2  «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-  2026г. |  | Показатель 3.2.  Количество пожаров | 27 | 30 | 40 | 22 | 14 | 12 |
| Задача 4 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | |
| 4 | Подпрограмма 4  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних в Волоконовском районе» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-2026г. |  | Показатель 4  Удельный вес подростков, снятых с профилакти-ческого учета по положительным основаниям, процент | 46 | 81 | 95 | 98 | 100 | 100 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1  «Создание условий для занятости и трудоустройства несовершенно-летних, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2015-2026г. |  | Показатель 4.1.  Количество преступлений, совершенных несовершенно-летними или при их участии, единиц | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4.1.1 |  |  |  |  | Показатель 4.1.1.  Доля несовершенно-летних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации несовершенно-летних (трудоустройст-во, отдых, психологическая помощь), проценты | 87 | 66 | 52 | 48 | 45 | 40 |
| 4.1.2 |  |  |  |  | Показатель 4.1.2  Доля несовершенно-летних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилакти-ческом учете в органах профилактики, процент | 85 | 87 | 94 | 96 | 98 | 100 |
|  | Задача 5 «Повышение эффективности профилактики терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | |
| 5 | Подпрограмма 5 «Противодейст-вие экстремизму и терроризму» | Адми-нистрация Волоко-новского района | 2022-2026г. |  | Показатель 5 Оснащение объектов образования физической охраной, единиц | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  | Показатель 5.1.  Количество разработанных паспортов безопасности на объектах террористи-ческих посягательств, единиц | 58 | 70 | 75 | 81 | 85 | 89 |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе Волоконовского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района»**

**Основные меры правового регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы Волоконовского района**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Наименование**  **(или основные положения) нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Срок принятия** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление главы администрации Волоконовского района  от 03.09.2014 года № 333 | Внесение изменений в постановление главы администрации Волоконовского района  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Волоконовского района» | Совет безопасности администрации Волоконовского района | 2015-2026 годы (по мере необходимости) |
| 2 | Распоряжение администрации Волоконовского района  от 12.02.2020 года  № 99-01/93 | «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Волоконовском районе» | Совет безопасности администрации Волоконовского района | 12.02.2020 года |
| 3 | Постановление администрации Волоконовского района  от 25.03.2016 года № 117А | Об утверждении Перечня населенных пунктов муниципального района «Волоконовский район», подверженных угрозе лесных пожаров | Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации Волоконовского района | 25.03.2016 года |
| 4 | Постановление администрации Волоконовского района  от 12.02.2020 года  № 99-01/52 | Об утверждении состава антинаркотической комиссии в Волоконовском районе. | Антинаркотическая комиссия в Волоконовском районе | 12.02.2020 года |
| 5 | Постановление главы администрации района  от 02 июня 2021 года  № 99-01/175 | О мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений на территории Волоконовского района в 2021 году | Антинаркотическая комиссия  в Волоконовском районе | 02.06.2021 год |
| 6 | Распоряжение главы администрации района  от 20 апреля 2021 года  № 99-01/29 | О внесении изменений в распоряжение главы «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время в 2021 году» | КДН и ЗП администрации района | 20.04.2021 года |
| 7 | Постановление администрации Волоконовского района  от 10.08.2020 года  № 99-01/262 | Об определении персонального состава антитеррористической комиссии в Волоконовском районе | Антитеррористическая комиссия  в Волоконовском районе | 10.08.2020 года |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе Волоконовского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию**

**основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы**

**из различных источников финансирования на 1 этапе реализации**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Общий объем финан-сиро-вания,**  **тыс. рублей** | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | | | **Итого на 1 этапе (2015-2020г.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015**  **год** | **2016**  **год** | **2017 год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |  |

| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района» | | Всего | **79537,2** | 1439 | 1842 | 1746,3 | 2490 | 2456 | 3105,5 | **13078,8** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 25509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 54028,2 | 1439 | 1842 | 1746,3 | 2490 | 2456 | 3105,5 | 13078,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | | «Укрепление общественного порядка» | | Всего | **760** | 61 | 290 | 0 | 390 | 0 | 9,2 | **750,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | **760** | 61 | 290 | 0 | 390 | 0 | 9,2 | 750,2 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | | «Обеспечение правопорядка в общественных местах» | | Всего | 351 | 61 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 351 | 61 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | | «Профилактика терроризма и экстремизма» | | Всего | 409 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 9,2 | 399,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 409 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 9,2 | 399,2 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Волоконовского района». | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | | «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | | Всего | **289,17** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | **30** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 289,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | | «Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков» | | Всего | 289,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 289,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятии 2.2 | | «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | | Всего | **78448** | 1378 | 1552 | 1746,3 | 2100 | 2456 | 3066,3 | **12298,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 25509 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 52939 | 1378 | 1552 | 1746,3 | 2100 | 2456 | 3066,3 | 12298,6 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | | «Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» | | Всего | 37686,6 | 1352 | 1526 | 1720,4 | 2001 | 2430 | 3012,5 | 12 041,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 37686,6 | 1352 | 1526 | 1720,4 | 2001 | 2430 | 3012,5 | 12 041,9 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | | «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» | | Всего | 40761,45 | 26 | 26 | 25,9 | 99 | 26 | 53,8 | 256,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 25509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 15252,45 | 26 | 26 | 25,9 | 99 | 26 | 53,8 | 256,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | Всего | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | | «Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации» | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | «Противодействие терроризму и экстремизму» | | Всего | | **40** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | «Профилактика терроризма и экстремизма» | | Всего | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию**

**основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы**

**из различных источников финансирования на 2 этапе реализации**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | | | **Итого на 2 этапе (2021-2026г.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района» | Всего | 3309,6 | 8357,2 | 5843,6 | 39460 | 5113 | 4375 | **66458,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 25509 |  |  | 25509 |
| бюджет муниципального образования | 3309,6 | 8357,2 | 5843,6 | 13951 | 5113 | 4375 | 40949,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | «Укрепление общественного порядка» | Всего | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9,8** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение правопорядка в общественных местах» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | «Профилактика терроризму и экстремизму» | Всего | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Волоконовского района». | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | Всего | 29,8 | 49,7 | 59,67 | 60 | 60 | 0 | **259,17** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 29,8 | 49,7 | 59,67 | 60 | 60 | 0 | 259,17 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков» | Всего | 29,8 | 49,7 | 59,67 | 60 | 60 | 0 | 259,17 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 29,8 | 49,7 | 59,67 | 60 | 60 | 0 | 259,17 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятии 2.2 | «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | Всего | 3270 | 8297,5 | 5773,91 | 39390 | 5043 | 4375 | **66149,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 25509 | 0 | 0 | 25509 |
| бюджет муниципального образования | 3270 | 8297,5 | 5773,91 | 13881 | 5043 | 4375 | 40640,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112»» | Всего | 3153,4 | 4634,9 | 4258,37 | 4542 | 4681 | 4375 | 25644,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 3153,4 | 4634,9 | 4258,37 | 4542 | 4681 | 4375 | 25644,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» | Всего | 116,6 | 3662,6 | 1515,55 | 34848 | 362 | 0 | 40504,75 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 25509 | 0 | 0 | 25509 |
| бюджет муниципального образования | 116,6 | 3662,6 | 1515,55 | 9339 | 362 | 0 | 14995,75 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | «Создание условий для занятости и трудоустройства несовершенно-летних, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | «Противодействие терроризму и экстремизму» | Всего | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | **40** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | «Профилактика терроризма и экстремизма» | Всего | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе Волоконовского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Волоконовского района на 1 этапе реализации**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответствен-ный исполнитель, соиспол-нители, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Общий объем фи-нанси-рова-ния, тыс. рублей** | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | | | **Итого на 1 этапе (2015-2020 годы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз,**  **Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2015**  **год** | **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018 год** | **2019год** | **2020 год** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | «Обеспечение безопасности жизнедеятель-ности населения Волоконов-ского района» | всего, в том числе: | 850 | X | X | X | **54028,2** | 1439 | 1842 | 1746,3 | 2490 | 2456 | 3105,5 | **13078,8** |
| Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | 54028,2 | 1439 | 1842 | 1746,3 | 2490 | 2456 | 3105,5 | 13078,8 |
| **Подпрограмма 1** | «Укрепление обществен-ного порядка» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | **760** | 61 | 290 | 0 | 390 | 0 | 9.2 | **750,2** |
| Основное мероприятие 1.1. | «Обеспечение правопорядка в общественных местах» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | 351 | 61 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| Основное мероприятие 1.2. | «Профилак-тика терроризма и экстремизма» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | 409 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 9.2 | 399.2 |
| Основное мероприятие 1.3. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений (организаций) Волоконов-ского района». | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | «Профилак-тика немедицин-ского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | **289,17** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | **30** |
| Основное мероприятие 2.1 | «Мероприятия  по раннему выявлению потребителей наркотиков» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | 289,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Основное мероприятии 2.2 | «Реализация мероприятий по осуществ-лению антинаркоти-ческой пропаганды и антинаркоти-ческого просвещения» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | **52939** | 1 378 | 1 552 | 1746,3 | 2100 | 2456 | 3066,3 | **12298,6** |
| Основное мероприятие 3.1 | «Реализация мероприятий по созданию, разверты-ванию, поддержанию в готовности системы «112» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | 37686,6 | 1352 | 1526 | 1720,4 | 2001 | 2430 | 3012,5 | 12 041,9 |
| Основное мероприятие 3.2 | «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | 15252,45 | 26 | 26 | 25,9 | 99 | 26 | 53,8 | 256,7 |
| **Подпрограмма 4** | «Профилак-тика безнадзор-ности и правонару-шений несовершен-нолетних» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Основное мероприятие 4.1 | «Создание условий для занятости и трудоуст-ройства несовершен-нолетних, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | «Противо-действие экстремизму и терроризму» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | **40** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Основное мероприятие 5.1 | «Профилак-тика терроризма и экстремизма» | Админист-рация Волоко-новского района, всего | 850 | X | X | X | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Волоконовского района на 2 этапе реализации**

| **Статус** | **Наимено-вание муниципаль-ной программы, подпрограм-мы, основного мероприятия** | **Ответст-венный исполни-тель, соисполни-тели, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | | | **Итого на**  **2 этапе (2021-2026 годы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **Рз,**  **Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026**  **год** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | «Обеспече-ние безопасности жизнедея-тельности населения Волоконов-ского района» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 3309,6 | 8357,2 | 5843,6 | 13951 | 5113 | **4375** | **40949,4** |
| Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 3309,6 | 8357,2 | 5843,6 | 13951 | 5513 | 4375 | 40949,4 |
| **Подпрограмма 1** | «Укрепление обществен-ного порядка» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **9,8** |
| Основное  мероприятие 1.1 | «Обеспече-ние правопорядка в обществен-ных местах» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | «Профилак-тика терроризма и экстремизма» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | Х | Х | Х | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 |
| Основное  мероприятие 1.3 | «Обеспече-ние деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений (организаций) Волоконов-ского района» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | «Профилак-тика немедицин-ского потребления наркоти-ческих средств и психотроп-ных веществ» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 29,8 | 49,7 | 59,67 | 60 | 60 | 0 | **259,17** |
| Основное  мероприятие 2.1 | «Мероприя-тия  по раннему выявлению потребителей наркотиков» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 29,8 | 49,7 | 59,67 | 60 | 60 | 0 | 259,17 |
| Основное  мероприятии 2.2 | «Реализация мероприятий по осуществ-лению антинарко-тической пропаганды и антинарко-тического просве-щения» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 3270 | 8297,5 | 5773,91 | 13881 | 5043 | 4375 | **40640,41** |
| Основное  мероприятие 3.1 | «Реализация  мероприятий по  созданию,  разверты-ванию, поддержанию в  готовности системы  «112» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 3153,4 | 4634,9 | 4258,37 | 4542 | 4681 | 4375 | 25644,7 |
| Основное  мероприятие 3.2 | «Подготовка  населения и  организаций к  действиям в  чрезвычай-ных  ситуациях в мирное и военное время» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 116,6 | 3662,6 | 1515,55 | 9339 | 362 | 0 | 14995,75 |
| **Подпрограмма 4** | «Профилак-тика безнадзор-ности и правонару-шений несовершен-нолетних» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Основное  мероприятие 4.1 | «Создание условий  для занятости и трудоуст-ройства несовершен-нолетних,  в том числе,  находящихся в  трудной жизненной ситуации» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | «Противо-действие  терроризму и  экстремизму» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | Х | Х | Х | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | **40** |
| Основное  мероприятие 5.1 | «Профилак-тика  терроризма и  экстремизма» | Админист-рация Волоконов-ского района, всего | 850 | Х | Х | Х | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |

**Форма 5**

**Сведения о методике расчета**

**показателей конечного результата муниципальной программы Волоконовского района**

| **№** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района»** | | | | | |
| 1 | Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | единицы | Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | Администрация городского поселения «Поселок Волоконовка»  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений | единиц  на 10 тыс. населения | S= (P\*10 000)/N(общ.)  где:  P – количество зарегистрированных преступлений;  *Nобщ*. – среднегодовая численность населения. | ОМВД России по Волоконовскому району  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 3 | Количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности | единицы | Количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности | Отдел капитального строительства администрации района Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 4 | Распространенность  немедицинского потребления  наркотиков на 100 тыс. населения | единиц на 100 тыс. населения | S= (P\*100 000)/N(общ.)  где:  P – количество состоящих на диспансерном наблюдении и потребителей за отчетный период;  *Nобщ*. – среднегодовая численность населения. | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ»  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 5 | Первичная заболеваемость, употребление наркотических средств вредными на 100 тыс.  населения последствиями | единиц на 100 тыс. населения | S= (P\*100 000)/N(общ.)  где:  P – количество человек с диагнозом первичной заболеваемости;  *Nобщ*. – среднегодовая численность населения. | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ»  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 6 | Количество погибших людей при пожарах | человек | Количество людей погибших при пожарах в отчетный период | ОНД и ПР Волоконовского района,  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 7 | Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Волоконовского района. Увеличение охвата населения средствами оповещения | процент | Отношение количества систем оповещения к общему количеству объектов обеспечения средствами оповещения, умноженное на 100% | МКУ «ЕДДС Волоконовского района»  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 8 | Количество пожаров | единицы | Количество пожаров за отчетный период | ОНД и ПР Волоконовского района  Совет безопасности Волоконовского района  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 9 | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процент | процент | Отношение количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, к общему количеству несовершеннолетних, в отношении которых комиссией принято решение о прекращении проведения индивидуально-профилактической работы, умноженное на 100% | КДН и ЗП Волоконовского района  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 10 | Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними или при их участии | единиц | Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними или при их участии | КДН и ЗП Волоконовского района  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 11 | Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации  несовершеннолетних (трудоустройство, отдых, психологическая помощь) | процент | Отношение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации  несовершеннолетних, к общему числу состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, умноженное на 100% | КДН и ЗП Волоконовского района  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 12 | Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики | процент | Отношение количества несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, к общему числу состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, умноженное на 100% | КДН и ЗП Волоконовского района  Административная информация | До 15 января ежегодно |
| 13 | Оснащение объектов образования физической охраной | единицы | Количество учреждений образования, оборудованных физической охраной | Совет безопасности Волоконовского района | До 15 января ежегодно |
| 14 | Количество разработанных паспортов безопасности на объектах террористических посягательств | единицы | Количество разработанных паспортов безопасности на объектах террористических посягательств | Совет безопасности Волоконовского района | До 15 января ежегодно |
| 15 | Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи района | процент | Отношение количества молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общей численности молодежи района, умноженное на 100% | Совет безопасности Волоконовского района | До 15 января ежегодно |
| 16 | Доля обучающихся  1 - 11 классов общеобразовательных учреждений района, принявших участие в профилактической акции | процент | Отношение количества обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений района, принявших участие в профилактической акции, к общей численности молодежи района, умноженное на 100% | Совет безопасности Волоконовского района | До 15 января ежегодно |