**ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П о с т а н о в л е н и е

**Волоконовка**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района»** |

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100019) Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года [№ 540-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94867&dst=100155) «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 27 августа 2024 года № 99-01/287 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Волоконовского района», от 17 сентября 2024 года № 99-01/303 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волоконовского района» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#P43) Волоконовского района «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» (далее – Программа, прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Фартушная М.В.) при формировании проекта бюджета Волоконовского района на 2025-2027 и последующие годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 29 октября 2018 года № 396 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» с 1 января 2025 года.

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Красный Октябрь» (ocrober31.ru) (Тимошевская И.А.) и на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» в сети Интернет по адресу: <https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru> (Дрогачева О.А.).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на врио заместителя главы администрации района, руководителя аппарата главы администрации района Плескачёву Н.Е.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 15 апреля начиная с 2026 года, об исполнении – к 15 апреля 2031 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации района С.И. Бикетов**

|  |
| --- |
| **Утверждена**  **постановлением**  **администрации района**  **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.**  **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная** [**программ**](#P43)**а**

**Волоконовского района «Развитие общественного самоуправления**

**на территории Волоконовского района»**

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

**реализации муниципальной программы** **Волоконовского района**

**«Развитие общественного самоуправления на территории**

**Волоконовского района»**

1.1. Оценка текущего состояния общественного

самоуправления Волоконовского района

Наиболее оптимальным способом формирования правового государства и гражданского общества является стимулирование развития его низовых структур. Среди уровней власти, наиболее приближенным к населению, является местное самоуправление, а значит именно муниципалитет должен в первую очередь формировать основы гражданских правоотношений.

Устойчивое развитие общества во многом зависит от наличия и прочности социальных сетей, объединяющих всевозможные коммерческие, некоммерческие, общественные, религиозные, государственные и муниципальные организации.

Основным механизмом взаимодействия между организациями различного профиля должно стать социальное партнерство. Следовательно, задача муниципального уровня управления – сконструировать каркас социального партнерства и предложить механизмы обеспечения его эффективного функционирования.

В обществе наблюдается дефицит добрососедских отношений, что затрудняет решение множества бытовых проблем.

Для решения социально-бытовых проблем необходимо как социальное партнерство всех организаций на данной территории, так и повышение уровня самоорганизации граждан по месту жительства. При этом задача органов местного самоуправления – обеспечить результаты процесса самоорганизации, приносящие пользу всему районному сообществу.

Роль общественного самоуправления из года в год возрастает. Рационально организованное общественное самоуправление позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Законодательной базой для самоорганизации граждан является Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которым определены нормы законодательной основы для самоорганизации граждан. Среди различных форм самоорганизации населения самой массовой является территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС). Эта форма исключительно гибкая и максимально приближенная к населению.

На данный момент функционируют 204 ТОС, 12 из них зарегистрированы в качестве юридического лица.

С 2019 года стали осуществлять свою деятельность старосты, домовые, уличные комитеты. В настоящее время уже работают 25 старост сельских населенных пунктов, 20 домовых и 35 уличных комитетов.

Созданы и действуют 16 Советов общественности, 5 Советов территорий в поселке Волоконовка, в состав которых входят представители всех форм общественного самоуправления, депутаты, участковые, представители духовенства, педагоги, работники культуры и медицины, предприниматели.

Координирующим органом является Ассоциация развития общественного самоуправления Волоконовского района, которая зарегистрирована в качестве некоммерческой организации.

Таким образом, охват населения деятельностью общественных самоуправлений в нашем районе составляет почти 80 %.

С 2017 года действовала подпрограмма «Социальная поддержка членов территориальных общественных самоуправлений» муниципальной программы Волоконовского района «Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе», которая предполагала грантовую поддержку территориальных общественных самоуправлений.

Настоящая программа предусматривает качественное развитие гражданских институтов. Предполагается провести работу по повышению активности органов общественного самоуправления, что будет способствовать созданию условий для дальнейшего развития системы общественного самоуправления.

Итогом развития общественного самоуправления должно стать повышение эффективности решения всего комплекса вопросов местного значения; учет и воплощение в жизнь пожеланий граждан, живущих либо работающих на конкретной территории. В конечном счете, настоящая программа призвана сосредоточить усилия районного сообщества и реализовать все потенциальные возможности института общественного самоуправления в деле повышения качества жизни населения района.

Таким образом, настоящая Программа ориентирована на общественное самоуправление, общественные объединения, а также на инициативы граждан и нацелена, решая общие проблемы, учитывать специфику организаций каждого направления общественного самоуправления. Конечным результатом настоящей Программы должна стать развитая система многоуровневого партнерства, когда самые широкие слои населения непосредственно участвуют в подготовке и реализации решений, направленных на увеличение собственных благ и рост потенциала территории.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетным направлением реализации муниципальной программы является обеспечение активного участия населения района в процессе социально-экономического развития муниципального района и улучшения качества жизни населения.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития общественного самоуправления в муниципальном районе «Волоконовский район», вовлечение потенциала населения района в решение социально-экономических проблем Волоконовского района.

Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих задач:

– содействие формированию на территории муниципального района развитой сети общественного самоуправления;

– развитие и совершенствование деятельности общественного самоуправления, привлечение граждан к решению социально – значимых проблем;

– повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Волоконовского района с органами общественного самоуправления в реализации социальных и общественно значимых проектов;

– повышение активности общественного самоуправления всех форм: ТОС, старост, уличных комитетов, квартальных, домовых комитетов, Советов общественности.

1.3. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам).

Направление (подпрограмма) «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

– создание социальной инфраструктуры для развития общественного самоуправления;

– обеспечение поддержки инициатив граждан по месту жительства;

– организация взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления в вопросах местного значения.

Направление (подпрограмма) «Социальная поддержка членов территориальных общественных самоуправлений» направлена на решение задачи муниципальной программы по содействию развития социальной активности граждан.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

– обеспечение поддержки социальной активности граждан;

– реализация социального потенциала людей.

II. Паспорт муниципальной программы Волоконовского района

«Развитие общественного самоуправления

на территории Волоконовского района»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Волоконовского района | Плескачёва Наталия Евгеньевна – врио заместителя главы администрации Волоконовского района, руководителя аппарата главы администрации Волоконовского района | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Волоконовского района | Администрация Волоконовского района в лице организационно-контрольного отдела администрации Волоконовского района | |
| Период реализации муниципальной программы Волоконовского района | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Волоконовского района | 1. Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления.  2. Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Волоконовского района | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района».  Направление (подпрограмма) 2 «Социальная поддержка членов территориальных общественных самоуправлений». | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе Волоконовского района, в том числе: | 5420,4 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 5420,4 |
| – межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 |
| – межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0,0 |
| – межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 |
| – межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Белгородской области | Нет | |
| Связь с целями развития Волоконовского района/стратегическими приоритетами Волоконовского района | 1. Стратегическая цель развития муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области – 4.3 «Повышение качества условий жизнедеятельности населения»; 4.3.4. Развитие гражданского общества | |

|  |
| --- |
| **Приложение 1**  **к муниципальной программе**  **«Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района»** |

1. **Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателя государственных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1. Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства,**  **основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных ТОС | МП | П | Единица | 204 | 2023 | 204 | 204 | 205 | 205 | 207 | 207 |  | Организационно-контрольный отдел администрации Волоконовского района |  |  |
| 1.2 | Количество органов ТОС, зарегистрированных в качестве юридических лиц, из общего количества органов ТОС | МП | П | Единица | 12 | 2023 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 1.3 | Материальное поощрение председателей ТОС, уличкомов, квартальных, старост, председателей Советов общественности | МП | П | Тыс.руб. | 0 | 2023 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Финансовое обеспечение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди органов общественного самоуправления | МП | П | Тыс.руб. | 2088,3 | 2023 | 1396,0 | 1636,0 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 587,1 |  | Организационно-контрольный отдел администрации Волоконовского района |  |  |

1. **Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1. Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных ТОС | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
| 1.2. | Количество органов ТОС, зарегистрированных в качестве юридических лиц, из общего количества органов ТОС | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 1.3. | Материальное поощрение председателей ТОС, уличкомов, квартальных, старост, председателей Советов общественности | МП | Тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| **2. Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Финансовое обеспечение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди органов общественного самоуправления | МП | Тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1396,0 |

1. **Структура муниципальной программы**

|  | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Организационно-контрольный отдел администрации Волоконовского района | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.1. | Задача 1. Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления | Реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления | 1. Количество созданных ТОС  2. Количество органов ТОС, зарегистрированных в качестве юридических лиц, из общего количества органов ТОС  3. Материальное поощрение председателей ТОС, уличкомов, квартальных, старост, председателей Советов общественности |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Организационно-контрольный отдел администрации Волоконовского района | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 2.1. | Задача 1. Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района | Реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района | Финансовое обеспечение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди органов общественного самоуправления |

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» (всего), в том числе:** |  | **1 436,0** | **0** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **5420,4** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** |  | **1 436,0** | **1636,0** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **5420,4** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объём налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе:** |  | **1 436,0** | **1636,0** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **5420,4** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** |  | **1 436,0** | **1636,0** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **5420,4** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объём налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления» (всего), в том числе: |  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района» (всего), в том числе: |  | 1 396,0 | 1636,0 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 5380,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 1 396,0 | 1636,0 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 5380,4 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления»**

**(далее комплекс процессных мероприятий 1)**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Организационно-контрольный отдел администрации Волоконовского района (в лице заместителя руководителя аппарата главы администрации Волоконовского района, начальника организационно-контрольного отдела Смоленской Елены Валерьевны) |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| **№ п/п** | **Наименование показателя/**  **задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных ТОС | П | МП | Единица | 204 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Организационно-контрольный отдел администрации Волоконовского района |
| 1.2 | Количество органов ТОС, зарегистрированных в качестве юридических лиц, из общего количества органов ТОС | П | МП | Единица | 12 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1.3 | Материальное поощрение председателей ТОС, уличкомов, квартальных, старост, председателей Советов общественности | П | МП | Тыс.руб. | 0 | 2023 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных ТОС | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
| 1.2 | Количество органов ТОС, зарегистрированных в качестве юридических лиц, из общего количества органов ТОС | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 1.3 | Материальное поощрение председателей ТОС, уличкомов, квартальных, старост, председателей Советов общественности | МП | Тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Создание ТОС» | Подготовка инициативной заявки и проекта решения Совета депутатов «Об установлении границ ТОС» | Единица | 204 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Количество ТОС |
|  | **Мероприятие (результат) «Оказано содействие жителям округа для создания ТОС»** | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Регистрация ТОС в качестве юридического лица из общего количества органов ТОС» | Подготовка документации для регистрации ТОС в качестве юридического лица | Единица | 12 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Количество ТОС, зарегистрированных в качестве юридических лиц, из общего количества органов ТОС |
|  | **Мероприятие (результат) «ТОС, зарегистрированые в качестве юридического лица, из общего количества органов ТОС»** | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Выплата денежного поощрения председателям ТОС, уличкомам, старостам, председателям Советов общественности» | Собраны отчеты руководителей ТОС и старост сельских населенных пунктов, подготовлен протокол и проект распоряжения администрации Волоконовского района | Тыс.руб. | 0 | 2023 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сумма выплат председателям ТОС, уличкомам, старостам, председателям Советов общественности |
|  | **Мероприятие (результат) «Выплачено денежное поощрение председателям ТОС, уличкомам, старостам, председателям Советов общественности»** | | | | | | | | | | | |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** |  | **40,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** |  | **40,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40,0** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объём налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Создание ТОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Регистрация ТОС в качестве юридического лица из общего количества органов ТОС» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выплата денежного поощрения председателям ТОС, уличкомам, старостам, председателям Советов общественности» (всего), в том числе: |  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района» (далее комплекс процессных мероприятий 2)**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Организационно-контрольный отдел администрации Волоконовского района (в лице заместителя руководителя аппарата главы администрации Волоконовского района, начальника организационно-контрольного отдела Смоленской Елены Валерьевны) |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди органов общественного самоуправления | П | МП | Тыс.руб. | 2088,3 | 2023 | 1396,0 | 1636,0 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | Организационно-контрольный отдел администрации Волоконовского района |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди органов общественного самоуправления | МП | Тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1396,0 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волоконовского района** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди органов общественного самоуправления» | Подготовлена конкурсная документация, подготовлены конкурсные протоколы и проекты распоряжений администрации Волоконовского района | Тыс.руб. | 2088,0 | 2023 | 1396,0 | 1636,0 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | Сумма выплат победителям и участникам конкурсов среди органов общественного самоуправления на получение грантов, районных конкурсов среди органов общественного самоуправления |
|  | **Мероприятие (результат) «Выплачены денежные средства победителям и участникам конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди органов общественного самоуправления»** | | | | | | | | | | | |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** |  | **1 396,0** | **1636,0** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **5380,4** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** |  | **1 396,0** | **1636,0** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **587,1** | **5380,4** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объём налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди органов общественного самоуправления»: |  | 1 396,0 | 1636,0 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 5380,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 1 396,0 | 1636,0 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 5380,4 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача 1. Создание социальной инфраструктуры поддержки инициатив граждан по месту жительства, основанной на принципах солидарного общества, для развития общественного самоуправления** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказано содействие жителям округа для создания ТОС» | - | Организационно-контрольный отдел администрации Волоконовского района | - |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка «Зарегистрирован новый ТОС» | 01.12.2025 – 31.12.2030 |  | Положение ТОС |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Регистрация ТОС в качестве юридического лица, из общего количества ТОС» | 01.12.2025 – 31.12.2030 | Организационно-контрольный отдел администрации Волоконовского района | - |
| 1.2.1 К.1 | Контрольная точка «ТОС зарегистрирован в качестве юридического лица, из общего количества ТОС» | 01.12.2025 – 31.12.2030 | - | Свидетельство из ЕГРЮЛ |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Выплата денежного поощрения председателям ТОС, уличкомам, старостам, председателям Советов общественности» | 01.12.2025 – 31.12.2030 | Управление финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района | - |
| 1.3.1 К.1 | Контрольная точка «Выплачено денежное поощрение председателям ТОС, уличкомам, старостам, председателям Советов общественности» | 01.12.2025 – 31.12.2030 | - | Распоряжение администрации Волоконовского района |
| **2.** | **Задача 2. Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления**  **Волоконовского района** | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди органов общественного самоуправления» | 01.12.2025 – 31.12.2030 | Администрация Волоконовского района, администрации городских и сельских поселений Волоконовского района | - |
| 2.1.1 К.1. | Контрольная точка «Подготовлена отчетная документация по реализации проектов ТОС и старост» | 01.12.2025 – 31.12.2030 |  | Отчёты о реализации проектов |

|  |
| --- |
| **Приложение № 2**  **к муниципальной программе**  **«Развитие общественного самоуправления**  **на территории Волоконовского района»** |

**Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики показателя** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления**  **на территории Волоконовского района»** |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных ТОС | ед. | К тос – количество созданных ТОС | административная информация | ежегодно |
| 2. | Количество ТОС, зарегистрированных в качестве юридического лица | ед. | Кзтос- количество зарегистрированных ТОС на основании выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП | прочий | ежегодно |
| 3. | Количество руководителей ТОС и старост, получивших денежное поощрения на территории Волоконовского района | ед. | К артос- количество руководителей и членов активно работающих институтов общественного самоуправления  Протокол комиссии | административная информация | ежегодно |
| 4. | Количество реализованных проектов при участии органов ТОС, старост сельских населенных пунктов | ед. | К з – количество заявок на участие в конкурсах | административная информация | ежегодно |