**Утверждаю:**

**Заместитель главы**

**администрации района - секретарь**

**Совета безопасности района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Карлин**

28 февраля 2024 года

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Волоконовского района**

**за 2023 год**

Наименование

муниципальной

программы:

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района»**

Ответственный

исполнитель:

**Администрация муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области**

Дата формирования отчета:

28 февраля 2024 г.

**Пояснительная записка к муниципальной программе**

**Волоконовского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района»**

Муниципальная программа Волоконовского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района» утверждена [постановление](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EOE2BF)м главы администрации района от 03 сентября 2014 года № 333. В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы принято постановление главы администрации района от 28 февраля 2023 года № 99-01/63 «О внесении изменений в постановление главы администрации района от 03 сентября 2014 года № 333»

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. Укрепление общественного порядка.
2. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения.
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Волоконовском районе.
5. Противодействие экстремизму и терроризму (реализуется с 2022 года).

За 2023 год общий бюджет программы составил 5 843 590 рублей (муниципальный бюджет – 5 843 590 рублей), все финансовые средства были направлены на реализацию мероприятий программы:

- реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» – 4 258 370 рублей (муниципальный бюджет – 4 258 370 рублей);

- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время – 1 515 550 рублей (муниципальный бюджет – 1 515 550 рублей);

- реализация мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма – 10 000 рублей (муниципальный бюджет – 10 000 рублей);

- реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков – 59 670 рублей (муниципальный бюджет – 59 670 рублей).

На мероприятия подпрограммы 4 средства не выделялись.

**Показатели подпрограммы**

**«Укрепление общественного порядка»**

Произошло увеличение уровня преступности на 10 000 населения (2022 г. - 51,2) до 89, это со 148 преступлений показатель вырос до 257.

Рост показателя наблюдается в связи с проведением специальной военной операции на Украине (СВО), увеличением количества иностранных граждан, а также событиями, происходящими в зоне приграничных территорий.

**Показатели подпрограммы**

**«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»**

Уменьшилось количество случаев наркоманией в расчете на 100 тысяч населения в 2023 году до 135 (АППГ – 160), уменьшилось число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями» в 2023 г. – 5 человек (АППГ – 6 чел.).

На профилактическом наблюдении по поводу потребления наркотических средств с вредными последствиями – 39 человек (АППГ – 46).

Считаем, что положительное влияние на предполагаемое снижение количества лиц, употребляющих наркотики, особенно из числа молодежи, оказывает тестирование в военкомате, агромеханическом техникуме, школах района, на предприятиях с повышенным источником опасности, и усиленная работа сотрудников ОМВД, антинаркотической комиссии Волоконовского района, управления образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, КДН и ЗП и ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ».

**Показатели подпрограммы**

**«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»**

Из 3 показателей подпрограммы - 2 не достигли запланированного уровня, так увеличение числа пожаров в 2023 году - 40 (АППГ-30) объясняется несоблюдение правил эксплуатации отопительного оборудования и электрических устройств, 2 человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем в частных домовладениях жилого сектора (АППГ-0).

**Показатели подпрограммы**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Волоконовском районе»**

Основными причинами постановки на профилактический учет несовершеннолетних - это совершение противоправных поступков, отсутствие взаимопонимания с родителями, равнодушие родителей к времяпровождению и кругу общения ребёнка, не организация занятости и досуга подростков, отсутствие у них интереса к здоровому образу жизни и к учебе.

Все показатели приближены к плановым значениям, так по показателю 4.1.1 «Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации несовершеннолетних» достигнут плановый показатель - 52%, 4.1.2 – «Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики» - 94%. В целях недопущения правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них проводится разъяснительная работа с родителями, руководителями учреждений, обеспечивающих организацию занятости и отдыха подростков, за каждым несовершеннолетним, в отношении которого проводится ИПР, закреплены общественные воспитатели.

Одной из основных форм профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является их трудоустройство. Временное трудоустройство несовершеннолетних способствует снижению числа правонарушений среди подростков, а также создает условия для занятости и поддержки доходов детей и их семей из социально незащищенных категорий. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Волоконовского района осуществляется комплекс организационных и практических мер, направленных на координацию усилий органов и учреждений системы профилактики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, их трудовому и бытовому устройству, организации занятости, отдыха и досуга детей и подростков, на профилактику семейного неблагополучия, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.

Так, в соответствии с распоряжением главы администрации района от 8 февраля 2023 года № 99-01/103, планировалось трудоустроить 899 человек, по факту все несовершеннолетние трудоустроены.

**Показатели подпрограммы**

**«Противодействие экстремизму и терроризму»**

В сферу деятельности муниципального образования входит 89 объектов террористических посягательств. Их них прокатегорировано и паспортизировано 75, что соответствует запланированным показателям.

При реализации муниципальной программы осуществлялись меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, определены мероприятия по минимизации следующих видов рисков:

1. Для минимизации финансовых рисков проводятся мероприятия:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Для минимизации воздействия правовых рисков в рамках реализации муниципальной программы на этапе разработки проектов документов привлекаются к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии принимают участие в их согласовании, а также проводится мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве.

3. Для минимизации воздействия информационных рисков проводится работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

4. Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

**Форма 1. Общие сведения о реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Статус мероприятия** | **Плановый срок реализации мероприятия** | | **Фактический срок реализации мероприятия** | | **Расходы на реализацию программы** | | | **Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг** | | |
| **дата начала** | **дата окончания** | **дата начала** | **дата окончания** | **план, тыс. рублей** | **факт, тыс. рублей** | **Факт к плану, %** | **заключено, тыс. рублей** | **оплачено, тыс. рублей** | **отклонение, %,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  | Х | Х | Х | Х | 5265 | 5843,6 | 111 | - | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1  «Обеспечение правопорядка в общественных местах» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Реализуется | 2015 год | 2025 год | 2015 год | 2025 год | 0 | 0 | - |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Реализован | 2015 год | 2021 год | 2015 год | 2021 год | 0 | 0 | - |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3.  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Волоконовского района». | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Планируется к реализации | 2024 год | 2025 год | 2024 год | 2025 год | 0 | 0 | - |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Профилактика  немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  |  |  |  |  | 60 | 59,67 | 99,45 |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по  раннему выявлению потребителей наркотиков» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Реализуется | 2015 год | 2025 год | 2015 год | 2025 год | 60 | 59,67 | 99,45 |  |  |  |
| 1.2.2. | Основное мероприятии 2.2 «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Планируется к реализации | 2023 год | 2025 год | 2023 год | 2025 год | 0 | 0 | - |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  |  |  |  |  | 5195 | 5773,91 | 111 |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Реализуется | 2015 год | 2025 год | 2015 год | 2025 год | 4319 | 4258,37 | 98,5 |  |  |  |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 3.2  «Подготовка населения к действиям в ЧС в мирное и военное время» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Реализуется | 2015 год | 2025 год | 2015 год | 2025 год | 876 | 1515,55 | 173 |  |  |  |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Реализуется | 2015 год | 2025 год | 2015 год | 2025 год | 0 | 0 | - |  |  |  |
| 1.5 | Подпрограмма 5  «Противодействие терроризму и экстремизму» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 100 |  |  |  |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 5.1  «Профилактика терроризма и экстремизма»  «Профилактика терроризма и экстремизма» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Реализуется | 2022 год | 2025 год | 2022 год | 2025 год | 10 | 10 | 100 |  |  |  |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого показателя** | **Вид целевого показателя** | | **Ед. изм.** | | | | **Значение целевого показателя** | | | | | | | | | **Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **Базовый период (факт)** | **Отчетный период** | | | | | | | |
| **план** | | | **факт** | | **Факт к плану, %** | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», единиц | Прогрессирующий | | единиц | | 0 | | | | 1 | | | 0 | | - | На территории района работает 33 камеры, с учетом их модернизации и поддержания работоспособности, нет возможности установки новых. | |
| 2 | Распространенность  немедицинского потребления  наркотиков  (случаев на 100 тыс. населения) | | Регрессирующий | | единиц | | 160 | | | | 160 | | 135 | | 84,4 |  | |
| 3 | Количество погибших людей при пожарах, человек | | Регрессирующий | | человек | | 0 | | | | 0 | | 2 | | - | Связано с неосторожным обращением с огнем в частных домовладениях жилого сектора | |
| 4 | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процент | | Прогрессирующий | | % | | 81 | | | | 82 | | 95 | | 115,9 |  | |
| 5 | Оснащение объектов образования физической охраной, единиц | | Прогрессирующий | | единиц | | 19 | | | | 19 | | 19 | | 100 |  | |
| Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | Прогрессирующий | | единиц | | | | 0 | 1 | | | 0 | | - | | | - |
|  | Основные мероприятия подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | Прогрессирующий | | единиц | | | | 0 | 1 | | | 0 | | - | | | - |
| 8 | Количество зарегистрированных преступлений, на 10 тыс. населения | Регрессирующий | | единиц | | | | 51,2 | 50 | | | 89 | | 178 | | | Наблюдается в связи с проведением специальной военной операции на Украине (СВО), увеличением количества иностранных граждан, а также событиями, происходящими в зоне приграничных территорий. |
| Подпрограмма 2 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Распространенность  немедицинского потребления  наркотиков  (случаев на 100 тыс. населения) | Регрессирующий | | единиц | | | | 160 | 160 | | | 135 | | 84,4 | | |  |
|  | Основные мероприятия подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Первичная заболеваемость, употребление наркотических средств вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения) | Регрессирующий | | случаи | | | | 20,9 | 17 | | | 17 | | 100 | | |  |
| 11 | Распространенность  немедицинского потребления  наркотиков  (случаев на 100 тыс. населения) | Регрессирующий | | единиц | | | | 160 | 160 | | | 135 | | 84,4 | | |  |
| Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Количество погибших людей при пожарах, человек | Регрессирующий | | человек | | | | 0 | 0 | | | 2 | | - | | | - |
|  | Основные мероприятия подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Волоконовского района. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процент | Прогрессирующий | | % | | | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | |  |
| 14 | Количество погибших людей при пожарах, человек | Регрессирующий | | человек | | | | 0 | 0 | | | 2 | | - | | | - |
| 15 | Количество пожаров | Регрессирующий | | единиц | | | | 30 | 29 | | | 40 | | 138 | | | Объясняется несоблюдением правил эксплуатации отопительного оборудования и электрических устройств |
| Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процент | Прогрессирующий | | % | | | | 81 | 83 | | | 95 | | 114,5 | | |  |
|  | Основные мероприятия подпрограммы 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц | Регрессирующий | | единиц | | | | 3 | 2 | | | 1 | | 50 | | |  |
| 18 | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процент | Прогрессирующий | | % | | | | 81 | 83 | | | 95 | | 114,5 | | |  |
| 19 | Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации несовершеннолетних (трудоустройство, отдых, психологическая помощь), проценты | Регрессирующий | | % | | | | 66 | 52 | | | 52 | | 100 | | |  |
| 20 | Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процент | Прогрессирующий | | % | | | | 87 | 90 | | | 94 | | 104,4 | | |  |
|  | Подпрограмма 5 «Противодействие терроризму и экстремизму» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Количество разработанных паспортов безопасности на объектах террористических посягательств, единиц | Прогрессирующий | | единиц | | | | 70 | 75 | | | 75 | | 100 | | |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Оснащение объектов образования физической охраной, единиц | Прогрессирующий | | единиц | | | | 19 | 19 | | | 19 | | 100 | | |  |
| 23 | Количество разработанных паспортов безопасности на объектах террористических посягательств, единиц | Прогрессирующий | | единиц | | | | 70 | 75 | | | 75 | | 100 | | |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы муниципального бюджета на реализацию программы** | | | | |
| **ГРБС** | **Рз / Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **бюджетные ассигнования (план), тыс. рублей** | **кассовый план, тыс. рублей** | **кассовый расход, тыс. рублей** | **Расход к плану %** | **отклонение от кассового плана, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 5265 | 5265 | 5843,6 | 111 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка» | Администрация муниципального района Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение правопорядка в общественных местах» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Волоконовского района». | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика  немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 60 | 60 | 59,67 | 99,5 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по  раннему выявлению потребителей наркотиков» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 60 | 60 | 59,67 | 99,5 |  |
| 2.2 | Основное мероприятии 2.2 «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» | Администрация Волоконовского района, всего | 850 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 3. | Подпрограмма3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 5195 | 5195 | 5773,91 | 111 |  |
| .3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 4319 | 4319 | 4258,37 | 98,5 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Подготовка населения к действиям в ЧС в мирное и военное время» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 876 | 876 | 1515,55 | 173 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Противодействие экстремизму и терроризму» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | X | X | X | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | X | X | X | 10 | 10 | 10 | 100 |  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источник ресурсного обеспечения** | **План** | | **Кассовый расход** | | **Расход к плану, %** |
| **Сумма, тыс. руб.** | **Удельный вес, %** | **Сумма, тыс. руб.** | **Удельный вес, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района» | всего, в том числе: | 5265 | 100 | 5843,6 | 100 | 111 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 5265 | 100 | 5843,6 | 100 | 111 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1  «Укрепление общественного порядка» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  «Обеспечение правопорядка в общественных местах» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  «Профилактика терроризма и экстремизма» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты Волоконовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Волоконовского района». | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты Волоконовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2  «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | всего, в том числе: | 60 | 100 | 59,67 | 100 | 99,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты Волоконовского района | 60 | 100 | 59,67 | 100 | 99,5 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  «Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков» | всего, в том числе: | 60 | 100 | 59,67 | 100 | 99,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты Волоконовского района | 60 | 100 | 59,67 | 100 | 99,5 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2  «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | всего, в том числе: | 5195 | 100 | 5773,91 | 100 | 111 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 5195 | 100 | 5773,91 | 100 | 111 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  «Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» | всего, в том числе: | 4319 | 100 | 4258,37 | 100 | 98,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 4319 | 100 | 4258,37 | 100 | 98,5 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  «Подготовка населения к действиям в ЧС в мирное и военное время» | всего, в том числе: | 876 | 100 | 1515,55 | 100 | 173 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 876 | 100 | 1515,55 | 100 | 173 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1  «Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5  «Противодействие экстремизму и терроризму» | всего, в том числе: | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1  «Профилактика терроризма и экстремизма» | всего, в том числе: | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид, наименование нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы** | **Срок принятия** | | **Примечание** | |
| **план** | **факт** | **результат** | **причины невыполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление главы администрации района от 28.02.2023 г. № 99-01/63 «О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 3 сентября 2014 года № 333» | Администрация Волоконовского района | 1 квартал  2023 года | 1 квартал  2023 года | Принято с срок. | - |