

**ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П о с т а н о в л е н и е

**Волоконовка**

**24 декабря 2024 г. № 99-01/427**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района»** |

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» (далее – Программа, прилагается).

2. Управлению культуры администрации Волоконовского района (Косарева И.И.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Волоконовского района от 04 сентября 2014 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе» с 1 января 2025 года.

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Красный Октябрь» (october31.ru) (Тимошевская И.А.) и на официальном сайте администрации Волоконовского района Белгородской области в сети Интернет по адресу https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru (Дрогачева О.А.).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике Часовскую Г.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации района С.И. Бикетов**

|  |
| --- |
| **Приложение**  **Утверждена**  **постановлением**  **администрации района**  **от 24 декабря 2024 года**  **№ 99-01/427** |

**Муниципальная программа Волоконовского района**

**«Развитие культуры Волоконовского района»**

**I. Стратегические приоритеты**

**в сфере реализации муниципальной программы Волоконовского района**

**«Развитие культуры Волоконовского района»**

**1. Оценка текущего состояния сферы культуры Волоконовского района**

Учреждения культуры и искусств Волоконовского района формируют культурную среду в каждом населенном пункте, изучают и развивают традиционную народную культуру, самодеятельное художественное творчество, являются центром организации досуга, местом коллективного общения и реализации творческих способностей населения.

Основными характеристиками сферы культуры являются:

1. Накопленный культурно-исторический потенциал района, который позволяет рассматривать его в качестве базы для формирования узнаваемого бренда района.

2. Наличие разнопрофильной сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и возможностей для реализации жителями района своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии.

3. Реализация основных направлений и задач национального проекта «Культура» .

4. Информатизация отрасли: создание сайтов всех учреждений культуры, которые являются эффективным средством информирования населения и продвижения услуг учреждений, перевод в электронную форму музейных фондов и библиотечных каталогов, что позволяет сделать их доступными для населения, обеспечивает их сохранность для будущих поколений.

5. Проектная и грантовая деятельность: привлечение внебюджетных источников, реализация творческих идей и трансформация пространства.

Самая большая сеть учреждений культуры Волоконовского района – это культурно-досуговые учреждения. По состоянию на 1 января 2024 года действует 39 учреждений. Более 8 тыс. жителей Волоконовского района являются участниками 587 клубных формирований культурно-досуговых учреждений.

В целях повышения удовлетворенности населения качеством жизни через творческую самореализацию в Волоконовском районе созданы 6 Центров культурного развития.

В районе 1 Дом ремёсел, являющийся самостоятельным структурным подразделением, который принимает активное участие в выставочной деятельности и создании брендовой продукции района. Выставки декоративно-прикладного творчества, выставки самодеятельных художников, фотовыставки проводятся в ходе праздничных мероприятий в учреждениях культуры, в парке культуры и отдыха.

В настоящее время в районе насчитывается 20 самодеятельных коллективов, имеющих звание «Народный» и «Образцовый». Это коллективы разножанровой направленности: 2 хора, 2 фольклорных ансамбля, 1 вокальный ансамбль, 4 ансамбля народной песни, 2 ансамбля казачьей песни, 2 эстрадных группы, 2 ансамбля народного танца, 1 народный театр, 1 духовой оркестр, 1 вокально-инструментальный ансамбль, 2 студии декоративно-прикладного творчества.

Два мастера декоративно-прикладного творчества имеют звание «Народный мастер Белгородской области».

Ежегодно культурно-досуговыми учреждениями проводится около 16 тыс. мероприятий с числом участников более 1 141 тыс. человек.

В рамках областной программы капитальных вложений проводится капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений. В 2023 году капитально отремонтированы Ветчининовский и Чаплянский сельские клубы.

Системные капитальные вложения способствовали тому, что в настоящее время около 90 процентов культурно-досуговых учреждений, расположенных на территории Волоконовского района, находятся в удовлетворительном состоянии.

Дальнейшее развитие деятельности культурно-досуговых учреждений направлено на решение следующих задач:

– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг культурно-досуговых учреждений, создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни региона, а также вовлеченности детей и молодежи в активную социокультурную деятельность;

– обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами;

– модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

– обучение инновационным процессам сотрудников культурно-досуговых учреждений;

– разработка мер поддержки работников культурно-досуговых учреждений;

– капитальный ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, создание условий доступности учреждений для инвалидов.

Развитая сеть библиотек, обеспечивающих доступ жителей района к печатным и периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам, доступным через сеть Интернет, представлена 27 библиотеками: центральная районная библиотека, районная детская библиотека и 25 библиотечных филиалов.

Библиотека располагает фондом изданий, насчитывающим 238,922 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость 561,7 тыс. человек.

Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в районе достигло 18 единиц, или 67 % от всех библиотек, которые могут получить этот статус.

Сеть общедоступных библиотек Волоконовского района обладает значительным потенциалом для распространения проверенной и качественной информации, предоставления образовательных услуг, создания условий для интеллектуального развития, равного доступа к культурным благам для широкого круга граждан района. Библиотеки становятся центрами местных сообществ, точками доступа к проверенным, качественным знаниям и информации.

Активными темпами формируется единое библиотечно-информационное пространство на основе использования автоматизированной информационно-библиотечной системы «OPAC-Global».

Предметом деятельности библиотек является формирование национального и краеведческого собрания информационных ресурсов по всем отраслям знаний, обеспечение их сохранности и организация доступа населения Волоконовского района к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеке.

Библиотека является методическим центром для муниципальных библиотек района. Она оказывает консультационную и практическую помощь, направленную на максимальное удовлетворение библиотеками информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей населения, способствует развитию инновационного творчества библиотекарей и внедрению инноваций в практику.

Вместе с тем в развитии библиотечного дела Волоконовского района существует ряд проблем:

– недостаточный уровень обновляемости книжных фондов библиотек и компьютерного парка библиотек;

– постепенное сокращение кадровой численности основного персонала, отсутствие притока молодых кадров.

Задачи, стоящие перед библиотеками:

– обеспечение комплектования библиотечных фондов;

– обеспечение модернизации библиотек;

– развитие современных, востребованных населением форм и моделей библиотечного обслуживания; создание необходимых условий для развития кадрового потенциала библиотек.

Музейное направление Волоконовского района представлено муниципальным бюджетным учреждением культуры «Волоконовский районный краеведческий музей».

МБУК «Волоконовский районный краеведческий музей», расположенный в здании, которое является памятником истории регионального значения, является научно-исследовательским и научно-просветительским учреждением, осуществляющим комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников естественной истории, материальной и духовной культуры Волоконовского края, входящих в состав музейного фонда Российской Федерации и обеспечивает их учёт.

Ежегодно МБУК «Волоконовский районный краеведческий музей» обслуживает более 29 тысяч человек.

Просветительская деятельность позволяет привлекать в музей новых посетителей. Проведение встреч с выдающимися земляками края, мероприятия, посвященные юбилейным датам и знаменательным событиям, акции. Работа музея с учащимися школ района осуществляется через разработанную музейно-образовательную программу «Музей для всех». Анонс мероприятий и выставок размещается на сайте, в социальных сетях музея, выгружается в систему АИС ЕИПСК.

Сотрудники музея – участники межрайонных и областных краеведческих чтений, семинаров. Исследовательские статьи музея публикуются в краеведческих сборниках.

Для обучающихся в образовательных организациях Белгородской области в возрасте до 14 лет установлено бесплатное посещение музеев, включая экскурсионное обслуживание и проведение музейных уроков   
в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области   
от 10 октября 2022 года № 587-пп «О совершенствовании музейно-просветительской деятельности на территории Белгородской области».

Дальнейшее развитие музейной деятельности в Волоконовском районе будет реализовываться в соответствии с Методическими рекомендациями по модернизации муниципальных музеев на основе Модельного стандарта деятельности муниципального краеведческого музея, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации и разработанного с целью упорядочить работу музеев, запустить процесс модернизации музеев, выровнять уровень их развития, сделать привлекательными для посетителей и эффективными в рамках выставочной и исследовательской деятельности.

Задачи в области музейного дела:

– разработка и внедрение принципиально новых музейных программ и методик взаимодействия с посетителями;

– поддержка музейно-выставочной деятельности;

– обеспечение музеев высокопрофессиональными кадрами.

В Волоконовском районе сеть образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры представлена   
2 муниципальными детскими школами искусств (далее – ДШИ). Количество учащихся ДШИ составляет 24,4 процента от общего числа детей школьного возраста.

Одной из самых действенных форм выявления творчески одарённых детей является участие обучающихся ДШИ в конкурсно-фестивальных и концертных мероприятиях различного уровня. Ежегодно в конкурсах, олимпиадах, выставках и концертах различного уровня участвует до 100 процентов, обучающихся в ДШИ.

Большое внимание уделяется материально-техническому оснащению ДШИ. В рамках национального проекта «Культура» 2 ДШИ Волоконовского района оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой.

Вместе с тем в развитии дополнительного образования отрасли культуры существует ряд проблем: потребность в педагогических кадрах, отсутствие оборудования учебных помещений для обучающихся   
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Механизмы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, приоритетные цели, задачи и направления развития детских школ искусств определены в Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р.

Дальнейшее развитие дополнительного образования в области культуры и искусства направлено на решение следующих задач:

– повышение значимости детских школ искусств, как социального института и их роли в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения;

– увеличения численности обучающихся ДШИ, обеспечение сохранности контингента;

– обеспечение ДШИ высокопрофессиональными кадрами;

– создание условий для формирования творческой среды, способствующей выявлению одаренных детей и развитию детских творческих коллективов;

– обеспечение доступности ДШИ для детей с ограниченными возможностями здоровья;

– регулярное обновление и модернизация материально-технической базы ДШИ.

На сегодняшний день на территории Волоконовского района расположено 190 объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия, 5 выявленных памятников архитектуры и 3 объекта, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Одну из многочисленных категорий памятников истории и культуры района составляют памятники археологии – 138 памятников археологии находятся на территории района, в том числе селища – места, на которых в древности были расположены неукреплённые селения, городища – остатки древнего укрепленного поселения, могильники и курганы – древние погребения.

На территории Волоконовского района расположен 21 памятник архитектуры. Из них 3 здания – памятники истории, 9 храмов и церквей, 6 общественных зданий и 3 промышленных здания, 6 памятников искусства и 2 памятника садово-паркового искусства.

На территории района приняты на государственную охрану 23 памятника воинской славы. Они представлены братскими могилами и одиночными захоронениями воинов и партизан, могилами мирных граждан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Основной задачей данного направления является увеличение доли объектов культурного наследия Волоконовского района, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Для увеличения данного показателя требуется проведение мероприятий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, проведение работ по сохранению, осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Также условием сохранения любого памятника истории   
и культуры является разработка учётной документации (установление границ территории, предметов охраны и зон охраны объектов культурного наследия), позволяющей обеспечить сохранение подлинного внешнего и внутреннего облика, исторически ценных материалов и элементов, а также индивидуальных особенностей объектов культурного наследия, их сохранность в исторической среде и на сопряженной с ними территории, а также пространственной, композиционной роли объектов культурного наследия в исторически сложившейся системе застройки и обеспечения гармоничного единства памятников в современной градостроительной ситуации.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной**

**политики в сфере реализации муниципальной программы**

**Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района»**

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

– Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

– Федеральным законом от 23 ноября 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

– Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

– Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

– Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400   
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

– Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению   
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

– Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 года № 2501-р;

– Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р;

– Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р.

Государственная культурная политика в Российской Федерации основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического   
и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации   
от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России определены в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе.

Основными целями государственной культурной политики согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808   
«Об утверждении Основ государственной культурной политики», являются формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного   
и гуманитарного развития.

Указом Президента Российской Федерации в качестве одной   
из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года определена цель «Возможности для самореализации и развития талантов».

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению   
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти определена в качестве стратегического национального приоритета. Ключевым инструментом государственной политики в области культуры, необходимым для формирования гармонично развитой личности, является воспитание в духе уважения к традиционным ценностям и обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия (в том числе доступа к ним в целях их популяризации).

На основании названных стратегических документов приоритетными направлениями развития культуры Волоконовского района являются:

– продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей   
и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

– обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

– стимулирование повышения качества и разнообразия культурной жизни, разработка и реализация программ поддержки культурной инфраструктуры;

– создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

– цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры, выход на лидирующие позиции   
в области применения современных технологий в сфере культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

– разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия, предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия;

– обеспеченность объектами культуры и соответствие сети учреждений культуры Белгородской области единым социальным нормам и нормативам обеспеченности учреждениями культуры, установленным на уровне Российской Федерации;

– расширение спектра возможностей и доступных гражданам услуг   
в сфере культуры посредством внедрения и развития новых организационных форм и методов работы (разработка и реализация комплексных культурных программ, предусматривающих вовлечение групп детей, подростков, молодежи и родителей, в том числе культурных олимпиад, добровольческих движений в сфере культуры, поддержка культурных стартапов и др.);

– содействие развитию творческих (креативных) индустрий, создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора;

– модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

– повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

– совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

– совершенствование системы художественного образования;

– обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия в реализации культурной политики;

– разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия.

Целями реализации муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» являются:

1. Увеличение числа посещений мероприятий учреждений культуры,

2. Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов.

3. Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры.

4. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.

5. Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Развитие деятельности учреждений культуры:

обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотек, музея, культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования детей);

развитие концертной и выставочной деятельности.

2. Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры (создание условий для реализации творческого потенциала, воспитания на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации):

– продвижение талантливой молодежи в сфере искусства, проведение детских творческих фестивалей и конкурсов;

– поддержка самодеятельного народного творчества посредством проведения фестивалей, конкурсов, смотров любительских творческих коллективов;

– поддержка реализации проектов, направленных на возрождение духовных традиций и сохранение национального культурного наследия, содействие в реализации талантливых и перспективных проектов в области культуры и искусства, воспитание, просвещение и поддержка молодого поколения;

– поддержка развития добровольческой (волонтерской) деятельности   
в сфере культуры;

– реализация культурно-просветительских программ для школьников;

– поддержка деятелей культуры, художественных коллективов, творческих союзов и организаций;

– содействие развитию творческих (креативных) индустрий, создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора;

– предоставление поддержки творческим инициативам в сфере театрального, музыкального, современного изобразительного искусства   
и народного творчества, а также творческим союзам.

3. Развитие инфраструктуры сферы культуры:

– переоснащение муниципальных библиотек в соответствии   
с Концепцией модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек;

– капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений культуры и детских школ искусств;

– реализация проектов по сохранению объектов культурного наследия.

4. Внедрение цифровых технологий в сфере культуры:

– создание виртуальных концертных залов на площадках учреждений культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий;

– создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.

5. Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):

– разработка и утверждение границ территорий, предметов охраны и зон охраны объектов культурного наследия;

– проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями государственной программы Белгородской области**

Реализация муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» оказывает влияние на достижение одной из стратегических целей, определенных государственной программой Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» – увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры.

Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» конкретизируют положения и направления развития сферы культуры Волоконовского района, и обеспечивает согласованность целей, инструментов и механизмов достижения целей с целями и показателями государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области».

Мероприятия муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» основаны на следующих приоритетных направлениях развития отрасли «Культура»:

1. Новая культурная среда, форматы для самореализации жителей и поддержка талантов.

Реализация данного приоритетного направления включает формирование новой культурной среды, форматов для жителей и новых инструментов поддержки талантов.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит создать в Волоконовском районе современную инфраструктуру социокультурной среды для развития талантов и совместной работы.

1. Развитие системы поддержки культурных и креативных инициатив.

Реализация данного приоритета предполагает внедрение управленческих решений для поддержки культурных инициатив, механизмов тиражирования результативных инициатив, создания условий для развития некоммерческого негосударственного сектора в сфере культуры.

1. Формирование новой кадровой политики.

Реализация данного приоритета предполагает проведение мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку кадров, восполнение кадрового дефицита в отрасли за счет внедрения стимулирующих мер поддержки.

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района»**

Задачами муниципального управления в сфере культуры являются:

1. Развитие деятельности учреждений культуры, в том числе обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств).

2. Поддержка непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры для обеспечения учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами.

3. Обеспечение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) на уровне 100 процентов.

4. Обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала населения Волоконовского района.

5. Реализация основных направлений муниципальной политики Волоконовского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.

Реализация указанных задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий региональных составляющих национального проекта «Культура»   
и иных региональных проектов, программ.

## II. Паспорт муниципальной программы Волоконовского район «Развитие культуры Волоконовского района»

#### **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» (далее – муниципальная программа) | Часовская Галина Николаевна – заместитель главы администрации района по социальной политике |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Косарева Инна Иосифовна – начальник управления культуры администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» |
| Цель 2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |
| Цель 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие деятельности организаций культуры»  Направление (подпрограмма) 2 «Развитие инфраструктуры сферы культуры»  Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Всего по муниципальной программе – 1 754 692,7 тыс. рублей, в том числе:  региональный бюджет (всего) – 10 011,1 тыс. рублей, из них:  бюджет муниципального образования – 1 700 181,6 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 44 500 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Белгородской области | 1. Возможности для самореализации и развития талантов:  1.1. Показатель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся».  1.2. Показатель «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  1.3. Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».  2. Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области»:  2.1. Показатель «Число посещений мероприятий организаций культуры».  2.2. Показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области».  2.3. Показатель «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений».  2.4. Показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии». |
| Связь с целями развития Волоконовского района / стратегическими приоритетами Волоконовского района | 1. Стратегическая цель Волоконовского района до 2030 года «Развитие культуры локальности, как инструмента социализации и интеграции молодежи в экономику и поддержки разнообразия культурных услуг, форматов и сервисов для всех групп жителей, сохранение культурно-исторического наследия Волоконовского района».  2. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды».  2.1. Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий».  2.2. Показатель «Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии».  2.3. Показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии». |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уро**  **вень пока**  **зателя** | **Приз**  **нак возрастания/ убыва**  **ния** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Связь с показа**  **телями националь**  **ных целей** **Российской Федерации** | **Связь**  **с показате**  **лями государственной программы Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений мероприятий учреждений культуры | «ГП БО», «МП ВР» | Прог  рес  сиру  ющий | Тыс. ед. | 1279,3 | 2023 | 1556,9 | 1712,5 | 1883,8 | 2166,4 | 2391,3 | 2676,2 | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309  «О национальных целях развития Российской Федерации на период  до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Управление культуры администрации Волоконовского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 101512,5 тыс. единиц в год к концу 2030 года |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области | «ГП БО», «МП ВР» | Прог  рес  сиру  ющий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденный  Президентом Российской Федерации 27 февраля 2019 года  № Пр-294 | Управление культуры администрации Волоконовского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 101512,5 тыс. единиц в год к концу 2030 года |
| **Цель 2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «ГП БО», «МП ВР» | Прог  рес  сиру  ющий | Процент | 88 | 2023 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | Управление культуры администрации Волоконовского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | Развитие инфраструктуры в сфере культуры |
| **Цель 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | «ГП БО», «МП ВР» | Прог-рес-сиру-ющий | Процент | 79 | 2023 | 82 | 84 | 87 | 89 | 92 | 94 | Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года» | Управление культуры администрации Волоконовского района |  | Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | «ГП БО», «МП ВР» | Тыс. ед. | 105,2 | 213,2 | 321,5 | 427,3 | 549,3 | 679,3 | 799,3 | 904,6 | 1010,3 | 1207,3 | 1349,2 | 1556,9 |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области | «ГП БО», «МП ВР» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Цель 2 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «ГП БО», «МП ВР» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| Цель 3 «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | «МП ВР» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |

#### **4. Структура муниципальной программы Волоконовского района**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **1. Направление (подпрограмма) «Развитие деятельности организаций культуры»** | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района | 2025 – 2030 годы | |
| 1.1.1. | Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети Волоконовского района, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию.  Повышены уровень комплектования библиотечных фондов, качество и доступность библиотечных услуг | Число посещений мероприятий организаций культуры;  отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района | 2025 – 2030 годы | |
| 1.2.1. | Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музея Волоконовского района | Созданы условия для устойчивого развития и максимально эффективного использования потенциала музея Волоконовского района для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином конституционных прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры.  Обеспечена сохранность государственной и негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящейся в музее Волоконовского района, повышено качество и доступность музейных услуг. | Число посещений мероприятий организаций культуры;  отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района | 2025 – 2030 годы | |
| 1.3.1. | Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района | Созданы условия для устойчивого развития сети культурно-досуговых учреждений Волоконовского района, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры.  Обеспечена сохранность нематериального культурного наследия региона, повышено качество и доступность услуг культурно-досуговых учреждений | Число посещений мероприятий организаций культуры;  отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района | 2025 – 2030 годы | |
| 1.4.1. | Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района | Созданы условия для устойчивого развития учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства, повышения результативности деятельности учреждений дополнительного образования детей отрасли культуры | Число посещений мероприятий организаций культуры;  отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |
|  | **2. Направление (подпрограмма) «Развитие инфраструктуры сферы культуры»** | | |
|  | 2.1. Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района, отдел капитального строительства администрации Волоконовского района | 2025 – 2030 годы | |
|  | 2.1.1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению за счет реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры Волоконовского района | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений. |
|  | **3. Направление (подпрограмма) «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»** | | |
|  | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района, отдел капитального строительства администрации Волоконовского района | 2025 – 2030 годы | |
|  | 3.1.1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия | Проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия |
|  | **4. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)** | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Волоконовского района | 2025 – 2030 годы | |
| 4.1.1. | Исполнение муниципальных функций органов местного самоуправления в сфере культуры в Волоконовском районе | Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация государственной культурной политики на территории Волоконовского района.  Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в муниципальных учреждениях культуры. | Число посещений мероприятий организаций культуры;  отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |

#### **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Волоконовского района**

#### **«Развитие культуры Волоконовского района»**

| **Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** **Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» (всего), в том числе:** | 05 | 269 185,3 | 283 839,0 | 300 417,1 | 300 417,1 | 300 417,1 | 300 417,1 | 1 754 692,7 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0,5 | 262 685,3 | 276 663,9 | 292 717,1 | 292 717,1 | 292 717,1 | 292 717,1 | 1 710 192,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 10 011,1 |  |  |  |  | 10 011,1 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 6 500,0 | 7 200,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 44 500,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе:** | 05 4 01 00590 | 41 362,0 | 44 730,0 | 49 061,1 | 49 061,1 | 49 061,1 | 49 061,1 | 282 336,4 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 01 00590 | 41 012,0 | 44 340,0 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 279 896,4 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 350,0 | 390,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 2 440,0 |
| **Нераспределенный резерв (местный бюджет)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе:** | 05 402 00590 | 10 586,0 | 9 118,0 | 12 072,0 | 12 072,0 | 12 072,0 | 12 072,0 | 67 992,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 402 00590 | 9 996,0 | 8 463,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 63 867,0 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 590,0 | 655,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 4 125,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе:** | 05 4 03 00590 | 100 252,0 | 99 982,0 | 113 255,0 | 113 255,0 | 113 255,0 | 113 255,0 | 653 254,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 03 00590 | 96 492,0 | 95 827,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 627 119,0 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 3 760,0 | 4 155,0 | 4 555,0 | 4 555,0 | 4 555,0 | 4 555,0 | 26 135,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» (всего), в том числе:** | 05 4 04 00590 | 60 690,0 | 64 190,0 | 68 384,0 | 68 384,0 | 68 384,0 | 68 384,0 | 398 416,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 04 00590 | 58 890,0 | 62 190,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 386 616,0 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,0 | 11 800,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» (всего), в том числе:** | 05 4 06 00 190 | 54 748,0 | 55 281,1 | 57 645,0 | 57 645,0 | 57 645,0 | 57 645,0 | 340 609,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 06 00 190 | 54 748,0 | 55 281,1 | 57 645,0 | 57 645,0 | 57 645,0 | 57 645,0 | 340 609,0 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий** «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» **, (всего), в том числе:** | 05 4 05 42220 | 1 547,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 547,3 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 05 42220 | 1  547,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 547,3 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры», (всего), в том числе:** | 05 3 01 |  | 10 538,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 538,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 3 01 20180 |  | 10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10538 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 05 3 01 40180 |  | 10 011,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 011,1 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

### III. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта «Модернизация объектов культуры»

### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального (ведомственного) проекта | «Модернизация объектов культуры»  (далее – ведомственный проект) | Срок  реализации ведомственного проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального (ведомственного) проекта | Часовская  Галина Николаевна | заместитель главы администрации Волоконовского района по социальной политике | | |
| Руководитель муниципального (ведомственного) проекта | Косарева  Инна Иосифовна | начальник управления культуры администрации Волоконовского района | | |
| Администратор муниципального (ведомственного) проекта | Денисова  Елена Викторовна | директор МБУК «Центр культурного развития п. Волоконовка» | | |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Чупаков  Сергей Викторович | начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | | |
| Целевые группы | - | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Волоконовского района | Муниципальная  программа района | муниципальная программа Волоконовского района  «Развитие культуры Волоконовского района» | | |
| Государственная  программа Белгородской области | «Развитие культуры Белгородской области» | | |

#### **2. Показатели ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показа**  **теля** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастаю**  **щий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество отремонтированных объектов культуры | «ВП» |  | Ед. | 2 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |

#### **3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество отремонтированных объектов культуры | «ВП» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наиме**  **нованием муниципальной программы** | **Едини**  **ца измере**  **ния**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероп**  **риятия** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с показа**  **телями муниципального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт культурно - досуговых учреждений» | Х | Ед. | 2 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | ВП |  | Количество отремонтированных объектов культуры |
| 1.1.1. | На территории Волоконовского района в 2023 году по этому направлению капитально отремонтированы 2 учреждения. В 2026 году планируется отремонтировать кровлю Центра культурного развития поселка Волоконовка. | | | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры», (всего), в том числе:** | 05 3 01 |  | 10 538,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 538,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 3 01 20180 |  | 526,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 05 3 01 40180 |  | 110 011,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 011,1 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт культурно - досуговых учреждений», всего, в том числе:** | 05 3 01 |  | 10 538,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 538,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 3 01 20180 |  | 526,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 05 3 01 40180 |  | 110 011,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 011,1 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального (ведомственного) проекта в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Ремонт культурно - досуговых учреждений» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту ведомственного проекта**  **«Модернизация объектов культуры»** |

#### **План реализации ведомственного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),**  **контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа**  **и характерис**  **тика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача**  **ло** | **окон**  **чание** | **пред**  **шест**  **вен**  **ники** | **после**  **дова**  **тели** | **Едини**  **ца измере**  **ния (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Волоконовского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт культурно - росуговых учреждений» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Косарева И.И. – начальник управления культуры администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | 733 022,5 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен ремонт культурно - досуговых учреждений» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Косарева И.И. – начальник управления культуры администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | 455 443,9 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка размещена  на электронной площадке» | 01.03.2026 | 01.05.2026 | Х | Х | Чупаков С.В. – начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, подтверждаю-щий размещение закупки |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Заключен контракт  на выполнение работ» | 01.05.2026 | 01.06.2026 | Х | Х | Чупаков С.В. – начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | Х | Копия контракта |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | 01.06.2026 | 01.09.2026 | Х | Х | Чупаков С.В. – начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | Х | Копия форм  КС-2, КС-3 |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ» | 01.09.2026 | 10.09.2026 | Х | Х | Чупаков С.В. – начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | Х | Копия акта выполненных работ |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «Создание условий для развития библиотечного дела»

**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

#### **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Волоконовского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление культуры администрации Волоконовского района (Косарева Инна Иосифовна, начальник управления культуры администрации Волоконовского района) |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района,  сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений библиотек Волоконовского района | Прогрес-сирующий | «КПМ» | Тысяча единиц | 561,7 | 2023 | 561,99 | 562,15 | 562,40 | 562,68 | 562,95 | 563,30 | Управление культуры администрации Волоконовского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **15** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района,  сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений библиотек Волоконовского района | «КПМ» | Тысяча единиц | 25.010 | 57,645 | 95,231 | 165,893 | 212,990 | 263,501 | 298,215 | 334,218 | 378,489 | 420,782 | 524,074 | 561,99 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь**  **с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча единиц | 561,7 | 2023 | 561,99 | 562,15 | 562,40 | 562,68 | 562,96 | 563,30 | Число посещений библиотек Волоконовского района |
| 1.1.1. | Центральная библиотека Волоконовского района ежегодно осуществляет в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов, библиографической обработке документов и созданию каталогов, научному и методическому обеспечению развития библиотек.  Значение результата включает число посещений в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела», (всего), в том числе:** | 05 4 01 00590 | 41 362,0 | 44 730,0 | 49 061,1 | 49 061,1 | 49 061,1 | 49 061,1 | 282 336,4 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 01 00590 | 41 012,0 | 44 340,0 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 279 896,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 350,0 | 390,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 2 440,0 |
| **Мероприятие (результат) Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ», всего, в том числе:** | 05 4 01 00590 | 41 362,0 | 44 730,0 | 49 061,1 | 49 061,1 | 49 061,1 | 49 061,1 | 282 336,4 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 01 00590 | 41 012,0 | 44 340,0 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 48 636,1 | 279 896,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 350,0 | 390,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 2 440,0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий**  **для развития библиотечного дела»** |

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий**

#### **«Создание условий для развития библиотечного дела»**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти Волоконовского района (иного муниципального органа, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1*.* | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | **Х** | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) центральной библиотекой Волоконовского района» | 31.01. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  с центральной библиотекой Волоконовского района» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное соглашение |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области;  Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) центральной библиотекой Волоконовского района» | 31.01. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  с центральной библиотекой Волоконовского района» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области;  Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Центральной библиотекой Волоконовского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.01. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) центральной библиотекой Волоконовского района» | 31.01. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области | Утвержденное муниципальное  задание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  с центральной библиотекой Волоконовского района» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Шивлягина О.А. – директор МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» Белгородской области;  Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «**Создание условий для развития музейного дела**»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Волоконовского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление культуры администрации Волоконовского района (Косарева Инна Иосифовна, начальник управления культуры администрации Волоконовского района) |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Уровень показа**  **теля** | **Единица измере**  **ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответствен**  **ный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций  Волоконовского районного краеведческого музея» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений Волоконовского районного краеведческого музея | Прогрессирующий | «МП ВР», «КПМ» | Тысяча человек | 29,3 | 2023 | 41,9 | 46,1 | 50,7 | 55,8 | 61,4 | 79,8 | Управление культуры администрации Волоконовского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименова**  **ние показателя** | **Уровень показа**  **теля** | **Едини**  **ца измере**  **ния**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций Волоконовского районного краеведческого музея» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений музея | «МП ВР», «КПМ» | Тысяча человек | 3,4 | 6,9 | 10,4 | 13,9 | 17,4 | 20,9 | 24,3 | 27,8 | 31,3 | 34,8 | 38,3 | 41,9 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприя**  **тия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)по годам** | | | | | | **Связь**  **с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций Волоконовского районного краеведческого музея» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Волоконовским районным краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча человек | 28,4 | 2023 | 41,5 | 45,7 | 50,3 | 55,3 | 60,9 | 79,3 | Число посещений Волоконовского районного краеведческого музея |
| 1.1.1. | Волоконовский районный краеведческий музей ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Значение результата включает число посетителей в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела», (всего), в том числе:** | 05 4 02 00590 | 10 586,0 | 9 118,0 | 12 072,0 | 12 072,0 | 12 072,0 | 12 072,0 | 67 992,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 02 00590 | 9 996,0 | 8 463,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 63 867,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 590,0 | 655,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 4 125,0 |
| **Мероприятие (результат) «Волоконовским районным краеведческим музеем» обеспечено оказание услуг и выполнение работ», всего, в том числе:** | 05 4 02 00590 | 10 586,0 | 9 118,0 | 12 072,0 | 12 072,0 | 12 072,0 | 12 072,0 | 67 992,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 02 00590 | 9 996,0 | 8 463,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 11 352,0 | 63 867,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 590,0 | 655,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 4 125,0 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий  для развития музейного дела»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий** «**Создание условий для развития музейного дела»**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1*.* | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов  и музейных коллекций Волоконовского районного краеведческого музея» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Волоконовским районным краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | **Х** | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Волоконовским районным краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Волоконовским районным краеведческим музеем» | 31.01. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Заключено соглашение  о порядке и условиях предоставления субсидии  на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с Волоконовским районным краеведческим музеем» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея;  Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Волоконовским районным краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Волоконовским районным краеведческим музеем» | 31.01. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии  на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с Волоконовским районным краеведческим музеем» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея;  Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Государственными музеями обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 10.01. следующего за отчетным периодом | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Волоконовским районным краеведческим музеем» | 31.01. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии  на выполнение муниципального задания  на оказание государственных услуг (выполнение работ) с Волоконовским районным краеведческим музеем» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Сибилева Д.А. – директор Волоконовского районного краеведческого музея;  Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Волоконовского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление культуры администрации Волоконовского района (Косарева Инна Иосифовна, начальник управления культуры администрации Волоконовского района) |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измере**  **ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Белгородской области» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Волоконовского района | Прогрессирующий | «КПМ» | Тысяча единиц | 1279,3 | 2023 | 1556,9 | 1712,5 | 1883,8 | 2166,4 | 2391,3 | 2676,2 | Управление культуры администрации Волоконовского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа**  **теля** | **Едини**  **ца измере**  **ния**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Волоконовского района | «КПМ» | Тысяча единиц | 105,2 | 213,2 | 321,5 | 427,3 | 549,3 | 679,3 | 799,3 | 904,6 | 1010,3 | 1207,3 | 1349,2 | 1556,9 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприя**  **тия**  **(результа**  **та)** | **Единица измере**  **ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача **«**Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Муниципальнымикультурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча человек | 1031,56 | 2023 | 1134,72 | 1248,19 | 1373,01 | 1510,31 | 1661,35 | 2059,49 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Волоконовского района |
| Муниципальные культурно-досуговые учреждения Волоконовского района ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по организации и проведению мероприятий; организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным культурно-досуговым учреждениям могут предоставляться субсидии на иные цели из местного бюджета. Значение результата включает количество участников мероприятий. | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности», (всего), в том числе:** | 05 4 03 00590 | 100 252,0 | 99 982,0 | 113 255,0 | 113 255,0 | 113 255,0 | 113 255,0 | 653 254,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 03 00590 | 96 492,0 | 95 827,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 627 119,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 3 760,0 | 4 155,0 | 4 555,0 | 4 555,0 | 4 555,0 | 4 555,0 | 26 135,0 |
| **Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг», всего, в том числе:** | 05 4 03 00590 | 100 252,0 | 99 982,0 | 113 255,0 | 113 255,0 | 113 255,0 | 113 255,0 | 653 254,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 03 00590 | 96 492,0 | 95 827,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 108 700,0 | 627 119,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 3 760,0 | 4 155,0 | 4 555,0 | 4 555,0 | 4 555,0 | 4 555,0 | 26 135,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных**

**мероприятий «Создание условий**

**для развития культурно-**

**досуговой деятельности»**

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий**

#### **«Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти Волоконовского района (иного муниципального органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг» | **Х** | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2025 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района» | 31.01. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;  Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное соглашение |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 1.1.1.3 «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;  Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет  о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;  Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет  о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района» | 31.01. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;  Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;  Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет  о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;  Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет  о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района» | 31.01. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;  Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Волоконовского района | 20.02. | Григорьева И.В. – начальник отдела правового, социально-экономического обеспечения и развития отрасли министерства культуры Белгородской области | Заключенное соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Бурменская М.В. - заместитель начальника управления культуры администрации Волоконовского района;  Богачева Н.В. – главный экономист централизованной бухгалтерии МКУ «Административно - обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет  о выполнении муниципального задания |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «Создание условий для развития искусства и творчества»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

#### **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Волоконовского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление культуры администрации Волоконовского района (Косарева Инна Иосифовна, начальник управления культуры администрации Волоконовского района) |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уро**  **вень показа**  **теля** | **Единица измере**  **ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района Белгородской области» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Прогрес  сирующий | «КПМ» | Тысяча единиц | 15,306 | 2023 | 15,280 | 15,300 | 15,320 | 15,340 | 15,360 | 15,400 | Управление культуры администрации Волоконовского района |
| 1.2. | Количество участников мероприятий различного уровня | Прогрес  сирующий | «КПМ» | Человек | 646 | 2023 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | Управление культуры администрации Волоконовского района |
| 2. | Задача 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, творческих союзов  и организаций | Прогрес  сирующий | «КПМ» | Единица | 5 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление культуры администрации Волоконовского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень пока**  **зателя** | **Единица измере**  **ния**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** | **дек.** |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | |
| 1. | Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению,  обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | «КПМ» | Тысяча единиц | 1,524 | 1,524 | 1,524 | | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 0,154 | 0,166 | 1,244 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 15,280 | |
| 1.2. | Количество участников мероприятий различного уровня | «КПМ» | Человек | 58 | 58 | 58 | | 58 | 58 | 58 | - | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 646 | |
| 2. | Задача 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, творческих союзов  и организаций | «КПМ» | Человек | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь**  **с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению,  обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района Белгородской области» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 66 | 2023 | 66 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | Количество участников мероприятий различного уровня;  число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств |
| Детские школы искусств Волоконовского района ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуги по организации и проведению мероприятий.  Значение результата включает количество проведенных мероприятий. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры» | Выплаты физическим лицам | Человек | 5 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, творческих союзов и организаций |
| Выплачивается ежемесячная денежная выплата гражданам, добившимся значительных результатов в проведении культурной политики на территории Белгородской области и удостоенным почетных званий в сфере культуры; лицам, являющимся лауреатами международных, всероссийских премий или победителями международных, всероссийских конкурсов, выставок, активно участвующим в культурной и общественной жизни Белгородской области, вышедшим на пенсию в Белгородской области, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 436-пп «Об оказании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры»  Значение результата включает количество граждан, удостоенных почетных званий в сфере культуры, которым оказывается адресная социальная помощь | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества», (всего), в том числе:** | 05 4 04 00590 | 60 690,0 | 64 190,0 | 68 384,0 | 68 384,0 | 68 384,0 | 68 384,0 | 398 416,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 04 00590 | 58 890,0 | 62 190,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 386 616,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,0 | 11 800,0 |
| **Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района Белгородской области»** | | | | | | | | |
| **Мероприятие (результат) «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг», всего, в том числе:** | 05 4 04 00590 | 60 690,0 | 64 190,0 | 68 384,0 | 68 384,0 | 68 384,0 | 68 384,0 | 398 416,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 04 00590 | 58 890,0 | 62 190,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 66 384,0 | 386 616,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,0 | 11 800,0 |
| **Задача 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства»** | | | | | | | | |
| **Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры», всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»** |

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти Волоконовского района (иного муниципального органа, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Задача 1 «Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Волоконовского района Белгородской области»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг» | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг»  в 2025 году реализации | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) детскими школам искусств Волоконовского района | 31.01. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3. «Заключены соглашения c Детскими школами искусств Волоконовского района о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное Соглашение |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.1.4 «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района  Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2026 году реализации | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) детскими школами искусств Волоконовского района | 31.01. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. -директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключены соглашения c Детскими школами искусств Волоконовского района о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное Соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Мирошниченко О.А. -директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. -директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района  Богачева Н.В. – экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Детскими школами искусств Волоконовского района обеспечено оказание услуг» в 2027 году реализации | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) детскими школами искусств Волоконовского района | 31.01. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3 «Заключены соглашения c Детскими школами искусств Волоконовского района о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 20.02. | Богачева Н.В. – главный экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Заключенное Соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района  Богачева Н.В. – экономист отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2. | **Задача 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства»** | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры» | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района.  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры» в 2025 году реализации | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района.  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 2.1.1.1. «Определены получатели адресной социальной помощи» | Два раза в год  до 31.12 и 31.08 | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района.  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Приказ директора детской школы искусств |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2.1.1.2. «Адресная социальная помощь выплачена» | Ежемесячно  до 22 числа | Коваленко М.Е. – главный бухгалтер отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Реестр платежных поручений |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка 2.1.2.1. «Определены получатели адресной социальной помощи» | Два раза в год  до 31.12 и 31.08 | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района.  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Приказ директора детской школы искусств |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2.1.2.2. «Адресная социальная помощь выплачена» | Ежемесячно  до 22 числа | Коваленко М.Е. – главный бухгалтер отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Реестр платежных поручений |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры» в 2027 году реализации | Х | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района |  |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка 2.1.3.1. «Определены получатели адресной социальной помощи» | Два раза в год  до 31.12 и 31.08 | Мирошниченко О.А. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.И.Дейнеко» п.Волоконовка Волоконовского района  Повидыш Н.В. - директор МБУДО «Детская школа искусств имени Г.А.Обрезанова» п.Пятницкое Волоконовского района | Приказ директора детской школы искусств |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка 2.1.3.2. «Адресная социальная помощь выплачена» | Ежемесячно  до 22 числа | Коваленко М.Е. – главный бухгалтер отдела централизованной бухгалтерии МКУ «Административно-обслуживающий центр учреждений культуры Волоконовского района» | Реестр платежных поручений |

**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»

(далее – комплекс процессных мероприятий 5)

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Волоконовского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление культуры администрации Волоконовского района (Косарева Инна Иосифовна, начальник управления культуры администрации Волоконовского района) |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста**  **ния/ убывания** | **Уровень показа**  **теля** | **Единица измере**  **ия (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Прогрес  сирующий | «КПМ» | Процент | 79 | 2023 | 82 | 84 | 87 | 89 | 92 | 94 | Управление культуры администрации Волоконовского района |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица**  **измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | «КПМ» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь  с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **15** |
| 1. | Задача «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия» | Выполнение  работ, оказание услуг | Процент | 79 | 2023 | 82 | 84 | 87 | 89 | 92 | 94 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
| Сохранение объектов культурного наследия в соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2012 года № 326-р, перечнем поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 7 июля 2023 года № 1/1-8947. Значение результата характеризуется количеством объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению. | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий** «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»**, (всего), в том числе:** | 05 4 05 42220 | 1 547,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 547,3 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 05 42220 | 1 547,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 547,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия», всего, в том числе:** | 05 4 05 42220 | 1 547,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 547,3 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 05 4 05 42220 | 1 547,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 547,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»** |

#### **План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа исполнительной власти Волоконовского района (иного государственного органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1*.* | Задача «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Работы по сохранению объектов культурного наследия» | Х | Косарева И.И. - начальник управления культуры администрации Волоконовского района |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Работы по сохранению объектов культурного наследия» в 2025 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Оплата выполненных работ» | 01.02. | Чупаков С.В. – начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | Платежное поручение |