**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**«О ходе реализации муниципальных программ муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области и оценке их эффективности по итогам 2017 года»**

**1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в 2017 году**

В 2017 году в Волоконовском районе осуществлялась реализация 9 муниципальных программ.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ свидетельствуют, что все муниципальные программы Волоконовского района в 2017 году реализовывались эффективно с бальными оценками в диапазоне значений от 9,2 до 10 баллов. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Волоконовского района в рамках годового мониторинга за 2017 год прилагается.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы администрации района от 11 июня 2014г. №232 (с последующими изменениями и дополнениями), на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям: достижение показателей конечного результата, достижение показателей непосредственного результата и освоение средств бюджета Волоконовского района.

Анализ уровня достижения 53 целевых показателей 9 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов:

- полностью достигнуты показатели конечного результата по 51 показателю - 96% от общего количества показателей,

- частично достигнуты показатели конечного результата (более 80%, но менее 100% для прогрессирующих и более 100%, но менее 120% для регрессирующих) по 1 показателю или 2%,

- частично достигнуты показатели конечного результата (более 50%, но менее 80% для прогрессирующих и от 120% до 150% для регрессирующих) по 1 показателю или 2%.

Анализ достижения 158 показателей основных мероприятий муниципальных программ позволяет сделать выводы об уровне выполнения показателей непосредственного результата:

- полностью достигнуты показатели непосредственного результата по 144 показателям или 91% от общего количества показателей,

- не достигли 100%, но имеют показатель выполнения выше 80% (прогрессирующие) или от 100% до 120% (регрессирующие) 9 показателей мероприятий или 6% от общего количества,

- достижение показателей непосредственного результата более 50%, но менее 80% (прогрессирующие) или от 120% до 150% (регрессирующие) имеет 1 показатель или 1%,

- достижение показателей непосредственного результата менее 50% (прогрессирующие) или более 150% (регрессирующие) имеют 4 показателя или 2% от общего количества.

Анализ освоения средств бюджета Волоконовского района по 9 муниципальным программам позволяет сделать выводы о высоком уровне освоения средств - от 97% до 112%.

**О реализации муниципальных программ**

**муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в 2017 году**

Муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района на 2015-2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 03 сентября 2014 года №333.

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. «Укрепление общественного порядка»,
2. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»,
3. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»,

4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Волоконовском районе».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения,

- Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом,

- Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, защите населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня безопасности,

- Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Из 14 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 10 показателей эффективности реализации программных мероприятий также все достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2017 год составили 1746 тыс. руб. (освоено 93,6%) – это средства консолидированного бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2017 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,6 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 03 сентября 2014 года №334.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования»,

2. «Развитие общего образования»,

3. «Развитие дополнительного образования детей»,

4. «Развитие системы оценки качества образования»,

5. «Государственная политика в сфере образования».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Волоконовском районе,

- Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики современным требованиям общества,

- Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей,

- Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования,

- Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» в соответствии с установленными сроками и этапами.

Из 10 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 42 показателей эффективности реализации программных мероприятий 34 достигли запланированного значения.

Расходы муниципальной программы за 2017 год составили 453803 тыс. руб. (99,7% от плана), в т. ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 183041 тыс. руб. (99,4% от плана).

По итогам проведенного мониторинга за 2017 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,2 балла.

Муниципальная программа **«Развитие кадровой политики на 2015-2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 02 сентября 2014 года №332.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. «Развитие муниципальной службы Волоконовского района»,

2. «Молодежь Волоконовского района».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы района,

- Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Все показатели конечного результата муниципальной программы и показатели эффективности реализации программных мероприятий достигли запланированного уровня.

Расходы муниципальной программы за 2017 год составили 982 тыс. руб. (100%) - это средства консолидированного бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2016 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов.

Муниципальная программа **«Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 06 сентября 2014 года №345.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

2. «Социальное обслуживание населения»,

3. «Социальная поддержка семьи и детей»,

4. «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций»,

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан,

- Обеспечение потребностей граждан старшего поколения, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании,

- Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и детей, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращение численности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов к участию в социально-культурных мероприятиях,

- Повышение роли сектора социально-ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

- Обеспечение выполнения программы «Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе на 2015-2020 годы».

Из 5 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 37 показателей эффективности реализации программных мероприятий 36 достигли запланированных значений, по 1 – достижение значений показателей составляет более 80%, но менее 100%.

Расходы муниципальной программы за 2017 год составили 175389 тыс. руб. (90,1% от плана), в т. ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 10333 тыс. руб. (100%).

По итогам проведенного мониторинга за 2017 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 04 сентября 2014 года №344.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. «Развитие библиотечного дела»,
2. «Развитие музейного дела»,
3. «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»,
4. «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»,
5. «Муниципальная политика в сфере культуры».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов,

- Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности краеведческого музея Волоконовского района, сохранности и безопасности музейных фондов,

- Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района,

- Обеспечение охраны, сохранения и популяризация объектов культурного наследия Волоконовского района,

- Обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала населения Волоконовского района,

- Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.

Из 4 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 17 показателей эффективности реализации программных мероприятий 15 достигли запланированных значений.

Расходы на реализацию муниципальной программы за 2017 год составили 86053 тыс. руб. (исполнение – 99,1%), в т. ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 58827 тыс. руб. (исполнение – 99,1%).

По итогам проведенного мониторинга за 2017 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,4 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 22 августа 2014 года №320.

Реализация программы направлена на решение задачи по созданию условий для развития массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения района.

Все показатели муниципальной программы достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2017 год составили 8294 тыс. руб. (освоены в полном объеме) – это средства консолидированного бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2017 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 26 сентября 2014 года №379.

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности»,

2. «Развитие сельского хозяйства»,

3. «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»,

4. «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Волоконовского района и повышение инновационной активности бизнеса,

- Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Волоконовского района и улучшение условий проживания граждан в сельской местности Волоконовского района,

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Волоконовский район» Белгородской области,

- Формирование и развитие в Волоконовском районе эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие Волоконовского района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов района.

Из 8 показателей конечного результата муниципальной программы 6 достигли запланированного уровня. Из 20 показателей эффективности реализации программных мероприятий 19 достигли запланированных значений.

Расходы на реализацию муниципальной программы за 2017 год составили 4344 тыс. руб. (124,9%), в т. ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 3472 тыс. руб. (112,1%).

По итогам проведенного мониторинга за 2017 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,6 баллов.

Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 06 июня 2014 года №226.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. «Стимулирование развития жилищного строительства»,

[2](#Par1385). «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»,

[3](#Par1735). «Обеспечение реализации муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2020 годы».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Повышение уровня доступности и качества жилья для населения,

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Волоконовском районе,

- Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления Волоконовского района в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Из 3 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 16 показателей эффективности реализации программных мероприятий 14 достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2017 год составили 725480 тыс. руб. (103,8%), в т. ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 11261 тыс. руб. (100,4%).

По итогам проведенного мониторинга за 2017 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,4 баллов.

Муниципальная программа **«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 21 июля 2014 года №276.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. «Совершенствование и развитие дорожной сети»,

2. «Совершенствование и развитие транспортной системы»,

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок,

- Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Волоконовском районе,

- Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти при осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения района.

Из 5 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 10 показателей эффективности реализации программных мероприятий также все достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2017 год составили 16888 тыс. руб. (98,7% от плана), в т. ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 16058 тыс. руб. (98,6%).

По итогам проведенного мониторинга за 2017 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,6 баллов.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов по бальному принципу по каждой программе можно сделать вывод, что все действующие муниципальные программы Волоконовского района в 2016 году реализованы с баллом более 8, то есть эффективно.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы в соответствии с нормативными документами, а также в течение 10 дней с даты внесения изменений размещать информацию в ГАС «Управление».

# 2. Информация о результатах проведения выборочного внутреннего финансового контроля реализации муниципальных программ Волоконовского района в 2017 году

В 2017 году на реализацию муниципальных программ Волоконовского района направлено 747440 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 76917 тыс. рублей;

- за счет областного бюджета – 383509 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета – 287014 тыс. рублей.

На 1 рубль собственных средств бюджета Волоконовского района в рамках реализации всех муниципальных программ ответственными исполнителями привлечены 1,34 рублей средств областного бюджета и 27 копеек средств федерального бюджета.

Больше всего областных средств привлечено по следующим муниципальным программам Волоконовского района: «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» - 428662 тыс. рублей, «Социальная поддержка граждан в Волоконовского районе на 2015-2020 годы» - 169286 тыс. рублей, «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы» - 84866 тыс. рублей, «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2020 годы» - 32601 тыс. рублей.

Для реализации 5 муниципальным программам Волоконовского района привлечены федеральные средства: «Социальная поддержка граждан в Волоконовского районе на 2015-2020 годы» - 62282 тыс. рублей, «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2020 годы» - 10931 тыс. рублей, «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе на 2015 – 2020 годы» - 482 тыс. рублей, «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы» - 1599 тыс. рублей.

Из общего объема бюджетного финансирования из средств местного бюджета для реализации муниципальных программ задействовано 38,4% инвестиций.

Все средства используются строго по целевому направлению.

**Заместитель главы администрации**

**района по стратегическому развитию Е. Сотников**