**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**«О ходе реализации муниципальных программ муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области и оценке их эффективности по итогам 2021 года»**

**1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в 2021 году**

В 2021 году в Волоконовском районе осуществлялась реализация 11 муниципальных программ, сформированных по отраслевому принципу с учетом приоритетов Стратегии социально-экономического развития района на период до 2025 года.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ свидетельствуют, что все муниципальные программы Волоконовского района в 2021 году реализовывались эффективно с бальными оценками в диапазоне значений от 8,6 до 10,0 баллов. Средняя итоговая оценка эффективности реализации всех муниципальных программ с учетом весовых коэффициентов – 9,6 баллов (в 2020 году 9,1 баллов). Оценка эффективности реализации муниципальных программ Волоконовского района в рамках годового мониторинга за 2021 год прилагается.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы администрации района от 11 июня 2014г. №232 (с последующими изменениями и дополнениями), на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям: достижение показателей конечного результата, достижение показателей непосредственного результата и освоение средств бюджета Волоконовского района.

Анализ уровня достижения 49 целевых показателей 11 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов:

- полностью достигнуты или перевыполнены показатели конечного результата по 44 показателям – 89,8% от общего количества показателей,

- частично достигнуты показатели конечного результата (более 80%, но менее 100% для прогрессирующих и более 100%, но менее 120% для регрессирующих) по 1 показателю или 2,0%,

- частично достигнуты показатели конечного результата (более 50%, но менее 80% для прогрессирующих и от 120% до 150% для регрессирующих) также по 4 показателям (8,2%),

- частично достигнуты показатели конечного результата (менее 50% для прогрессирующих и более 150% для регрессирующих) - 0.

Анализ достижения 187 показателей основных мероприятий муниципальных программ позволяет сделать выводы об уровне выполнения показателей непосредственного результата:

- полностью достигнуты или перевыполнены показатели непосредственного результата по 163 показателям или 87,2% от общего количества показателей,

- не достигли 100%, но имеют показатель выполнения выше 80% (прогрессирующие) или от 100% до 120% (регрессирующие) 12 показателей мероприятий или 6,4% от общего количества,

- достижение показателей непосредственного результата более 50%, но менее 80% (прогрессирующие) или от 120% до 150% (регрессирующие) имеют 9 показателей или 4,8%,

- достижение показателей непосредственного результата менее 50% (прогрессирующие) или более 150% (регрессирующие) имеют 3 показателя или 1,6% от общего количества.

Анализ освоения средств бюджета Волоконовского района по всем муниципальным программам позволяет сделать выводы о высоком уровне освоения средств - от 99,3% до 100,0%.

**О реализации муниципальных программ муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в 2021 году**

Муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 03 сентября 2014 года №333. Ежегодно в муниципальную программу вносятся изменения и дополнения.

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. «Укрепление общественного порядка»,
2. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»,
3. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»,

4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Волоконовском районе».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения,

- Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом,

- Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, защите населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня безопасности,

- Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Из 5 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 12 показателей эффективности реализации программных мероприятий также все достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2021 год составили 3309,6 тыс. руб. – это средства консолидированного бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие образования Волоконовского района»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 03 сентября 2014 года №334 (ежегодно вносятся изменения и дополнения).

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования»,

2. «Развитие общего образования»,

3. «Развитие дополнительного образования детей»,

4. «Развитие системы оценки качества образования»,

5. «Государственная политика в сфере образования».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Волоконовском районе,

- Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики современным требованиям общества,

- Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей,

- Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования,

- Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Волоконовского района» в соответствии с установленными сроками и этапами.

Из 10 показателей конечного результата муниципальной программы 7 достигли запланированного уровня. Из 42 показателей эффективности реализации программных мероприятий 39 достигли запланированного значения.

Расходы муниципальной программы за 2021 год составили 686777,4 тыс. руб. (освоены в полном объеме), в т. ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 243770,1 тыс. руб.

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,5 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие кадровой политики»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 02 сентября 2014 года №332 (с ежегодной корректировкой).

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. «Развитие муниципальной службы Волоконовского района»,

2. «Молодежь Волоконовского района»,

3. «Развитие профессионального образования»,

4. «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы района,

- Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,

- Создание условий для социальной поддержки студентов, обучающихся по целевой контрактной подготовке,

- Признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в виде поощрений граждан за выдающиеся заслуги в экономике, сельском хозяйстве, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед Волоконовским районом.

Все показатели конечного результата муниципальной программы и показатели эффективности реализации программных мероприятий достигли запланированного уровня.

Фактические расходы муниципальной программы за отчетный год составили 3694,0 тыс. руб. (освоено 100%) - это средства консолидированного бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов.

Муниципальная программа **«Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 06 сентября 2014 года №345 (с ежегодной корректировкой).

Программа состоит из 7-ми подпрограмм:

1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

2. «Социальное обслуживание населения»,

3. «Социальная поддержка семьи и детей»,

4. «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций»,

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»,

6. «Доступная среда»,

7. «Социальная поддержка членов территориальных общественных самоуправлений».

Основными задачами муниципальной программы являются:

- выполнение полномочий по социальной поддержке населения;

-обеспечение потребностей граждан старшего поколения, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей с детьми, в социальном обслуживании;

-обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и детей, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращение численности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей - инвалидов к участию в социально-культурных мероприятиях;

- повышение роли сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в жизни района;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волоконовском районе.

- вовлечение населения Волоконовского района в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения. Совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления Волоконовского района с организациями ТОС.

Из 5 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 42 показателей эффективности реализации программных мероприятий 24 достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2021 год составили 280483,0 тыс. руб. (95,3% от плана), в т. ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 9145,0 тыс. руб. (99,3%).

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 8,6 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 04 сентября 2014 года №344 (в муниципальную программу ежегодно вносятся изменения и дополнения).

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. «Развитие библиотечного дела»,
2. «Развитие музейного дела»,
3. «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»,
4. «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»,
5. «Муниципальная политика в сфере культуры».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов,

- Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности краеведческого музея Волоконовского района, сохранности и безопасности музейных фондов,

- Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района,

- Обеспечение охраны, сохранения и популяризация объектов культурного наследия Волоконовского района,

- Обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала населения Волоконовского района,

- Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.

Из 5 показателей конечного результата и 31 показателя эффективности реализации программных мероприятий все достигли запланированного уровня.

Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный год составили 134762,9 тыс. руб. (исполнение – 100,0%), в т. ч. средства бюджета Волоконовского района 129394,0 тыс. руб. (100,0%).

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10,0 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в Волоконовском районе»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 22 августа 2014 года №320 (с ежегодной корректировкой).

Реализация программы направлена на решение задачи по созданию условий для развития массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения района.

Все показатели муниципальной программы достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2021 год составили 13314,2 тыс. руб. (освоены в полном объеме), в т. ч. 12482,6 тыс. руб. - средства консолидированного бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10,0 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 26 сентября 2014 года №379 (ежегодно в программу вносятся изменения и дополнения).

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности»,

2. «Развитие сельского хозяйства»,

3. «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»,

4. «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Волоконовского района и повышение инновационной активности бизнеса,

- Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Волоконовского района и улучшение условий проживания граждан в сельской местности Волоконовского района,

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Волоконовский район» Белгородской области,

- Формирование и развитие в Волоконовском районе эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие Волоконовского района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов района.

Из 7 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 21 показателя эффективности реализации программных мероприятий 20 достигли запланированных значений.

Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный год составили 3262,0 тыс. руб. (освоены в полном объеме), в т. ч. средства местного бюджета 2147,0 тыс. руб.

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,9 баллов.

Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 06 июня 2014 года №226. Ежегодно в муниципальную программу вносятся изменения и дополнения.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. «Стимулирование развития жилищного строительства»,

[2](#Par1385). «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»,

[3](#Par1735). «Обеспечение реализации муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Повышение уровня доступности и качества жилья для населения,

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Волоконовском районе,

- Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления Волоконовского района в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Из 3 показателей конечного результата муниципальной программы лишь 1 достиг запланированного уровня. Из 16 показателей эффективности реализации программных мероприятий 14 достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2021 год составили 110525,0 тыс. руб. (100,0%), в т. ч. средства бюджета Волоконовского района 10501,0 тыс. руб.

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 8,8 баллов.

Муниципальная программа **«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 21 июля 2014 года №276 (ежегодно вносятся изменения и дополнения).

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. «Совершенствование и развитие дорожной сети»,

2. «Совершенствование и развитие транспортной системы»,

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовском районе».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок,

- Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Волоконовском районе,

- Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти при осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения района.

Из 5 показателей конечного результата муниципальной программы и 10 показателей эффективности реализации программных мероприятий все достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2021 год составили 112711,0 тыс. руб. (освоены в полном объеме), в т. ч. средства бюджета Волоконовского района 33233,0 тыс. руб.

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10,0 баллов.

Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района»** утверждена постановлением администрации Волоконовского района от 01 ноября 2017 года № 364 (с ежегодной корректировкой).

Программа состоит из одной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Волоконовского района».

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий различного функционального назначения.

Все показатели конечного результата и программных мероприятий достигли запланированного уровня.

Общий бюджет программы за отчетный год 9014,0 тыс. рублей (освоены в полном объеме), в т. ч. 228,0 тыс. рублей средства бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10,0 баллов.

Муниципальная программа Волоконовского района «**Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района»** утверждена постановлением администрации района от 29 октября 2018 года № 396. Ежегодно в муниципальную программу вносятся изменения и дополнения.

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района

2. Социальная поддержка членов территориальных общественных самоуправлений.

Реализация подпрограммы направлена на решение следующих задач:

1. содействие формированию на территории муниципального района развитой сети общественного самоуправления;

2. развитие и совершенствование деятельности общественного самоуправления, привлечение граждан к решению социально – значимых проблем;

3. повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Волоконовского района с органами общественного самоуправления в реализации социальных и общественно значимых проектов;

4. создание новых форм общественного самоуправления: не менее 36 старейшин сел, не менее 51 уличного комитета, не менее 4 квартальных, не менее 12 домовых комитетов.

Из 2 показателей конечного результата муниципальной программы и 4 показателей эффективности реализации программных мероприятий все достигли запланированного уровня.

Расходы муниципальной программы за отчетный год составили 2059,5 тыс. руб. (освоены в полном объеме) - это средства консолидированного бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2021 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10,0 баллов.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов по бальному принципу по каждой программе можно сделать вывод, что все действующие муниципальные программы Волоконовского района в 2021 году реализованы с баллом более 8,0 - то есть эффективно.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы в соответствии с нормативными документами, а также в течение 10 дней с даты внесения изменений размещать информацию в ГАС «Управление».

# 2. Информация о результатах проведения выборочного внутреннего финансового контроля реализации муниципальных программ Волоконовского района в 2021 году

В 2021 году на реализацию муниципальных программ Волоконовского района направлено 1 264 014,2 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 135 467,4 тыс. рублей;

- за счет областного бюджета – 678 583,7 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета – 449 963,1 тыс. рублей.

На 1 рубль собственных средств бюджета Волоконовского района, в рамках реализации всех муниципальных программ, ответственными исполнителями привлечены 1,51 рублей средств областного бюджета и 30 копеек средств федерального бюджета.

Больше всего областных средств привлечено по следующим муниципальным программам Волоконовского района:

- «Развитие образования в Волоконовском районе» - 403 388,9 тыс. рублей из 667080 тыс. рублей общего объема бюджетного финансирования программы;

- «Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе» - 154998 тыс. рублей из 276936 тыс. рублей общего объема бюджетного финансирования программы;

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» - 79478,2 тыс. рублей из 112711,7 тыс. рублей общего объема финансирования программы.

Для реализации муниципальным программам Волоконовского района привлечены федеральные средства:

- «Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе» - 112793 тыс. рублей;

- «Развитие образования в Волоконовском района» - 19921 тыс. рублей;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Волоконовского района» - 1635 тыс. рублей.

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» - 864 тыс. рублей;

- «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе» - 254,4 тыс. рублей;

Из местного бюджета для реализации муниципальных программ задействовано 35,6% средств от общего объема бюджетного финансирования.

Все средства использованы строго по целевому назначению.

**Заместитель главы администрации**

**района по стратегическому развитию Е.А. Сотников**

Сергеева Оксана Юрьевна

(47235)5-08-53