**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**«О ходе реализации муниципальных программ муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области и оценке их эффективности по итогам 2015 года»**

**1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в 2015 году**

В 2015 году в Волоконовском районе осуществлялась реализация 9 муниципальных программ.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ свидетельствуют, что все муниципальные программы Волоконовского района в 2015 году реализовывались эффективно с балльными оценками в диапазоне значений от 8,7 до 10 баллов:

| **Программа, подпрограмма**  | **Общая оценка** **(баллы)**  | ***в том числе по критериям:*** | **Вывод об эффективности реализации программ, подпрограмм** |
| --- | --- | --- | --- |
| *достижение показателей конечного результата* | *достижение показателей непосредственного результата*  | *освоение бюджета района*  |
| **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района на 2015-2020 годы»** | **9,5** | **2,9** | **5** | **1,6** | **Реализуется эффективно** |
| *Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 2 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»* | *9,6* | *3* | *5* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Волоконовском районе»* | *9,5* | *2,5* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы»** | **8,8** | **2,8** | **4,4** | **1,6** | **Реализуется эффективно** |
| *Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»* | *9,6* | *3* | *5* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»* | *9* | *2,8* | *4,6* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»* | *9,1* | *2,3* | *4,8* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования»* | *9,6* | *3* | *5* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования»* | *8,4* | *3* | *3,8* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| **Муниципальная программа «Развитие кадровой политики на 2015-2020 годы»** | **9,6** | **3** | **5** | **1,6** | **Реализуется эффективно** |
| *Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Волоконовского района»* | *9,6* | *3* | *5* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 2 «Молодежь Волоконовского района»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** | **9,3** | **3** | **4,7** | **1,6** | ***Реализуется эффективно*** |
| *Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»* | *9,2* | *3* | *4,6* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей»* | *9,7* | *3* | *4,7* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** | **9,6** | **3** | **5** | **1,6** | **Реализуется эффективно** |
| *Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»* | *9,6* | *3* | *5* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»* | *9,6* | *3* | *5* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»* | *9,6* | *3* | *5* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 4 «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»*  | *9,6* | *3* | *5* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** | **10** | **3** | **5** | **2** | **Реализуется эффективно** |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** | **9,3** | **2,9** | **4,8** | **1,6** | **Реализуется эффективно** |
| *Подпрограмма 1 «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности»* | *9,4* | *2,8* | *5* | *1,6* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства»* | *9,5* | *3* | *4,5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»* | *9,8* | *3* | *4,8* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 4 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2015 - 2020 годы»** | **10** | **3** | **5** | **2** | **Реализуется эффективно** |
| *Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2020 годы»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| **Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015 - 2020 годы»** | **8,7** | **2,5** | **4,2** | **2** | **Реализуется эффективно** |
| *Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»* | *7,1* | *1,3* | *3,8* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |
| *Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»* | *10* | *3* | *5* | *2* | *Реализуется эффективно* |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы администрации района от 11 июня 2014г. №232 (с последующими изменениями и дополнениями), на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям: достижение показателей конечного результата, достижение показателей непосредственного результата и освоение средств бюджета Волоконовского района.

Анализ уровня достижения 52 целевых показателей 9 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов:

- полностью достигнуты показатели конечного результата по 46 показателям - 88% от общего количества показателей,

- частично достигнуты показатели конечного результата (более 80%, но менее 100% для прогрессирующих и более 100%, но менее 120% для регрессирующих) по 3 показателям или 6%,

- частично достигнуты показатели конечного результата (более 50%, но менее 80% для прогрессирующих и от 120% до 150% для регрессирующих) по 3 показателям или 6%.

Анализ достижения 160 показателей основных мероприятий муниципальных программ позволяет сделать выводы об уровне выполнения показателей непосредственного результата:

- полностью достигнуты показатели непосредственного результата по 136 показателям или 85% от общего количества показателей,

- не достигли 100%, но имеют показатель выполнения выше 80% (прогрессирующие) или от 100% до 120% (регрессирующие) 15 показателей мероприятий или 9% от общего количества,

- достижение показателей непосредственного результата более 50%, но менее 80% (прогрессирующие) или от 120% до 150% (регрессирующие) имеют 3 показателя или 2%,

- достижение показателей непосредственного результата менее 50% (прогрессирующие) или более 150% (регрессирующие) имеют 6 показателей или 4% от общего количества.

Анализ освоения средств бюджета Волоконовского района по 9 муниципальным программам позволяет сделать выводы о высоком уровне освоения средств:

- 3 муниципальные программы имеют оценку освоения бюджетных средств 100% и более,

- 6 муниципальных программ имеют оценку освоения бюджетных средств более 95%.

**О реализации муниципальных программ**

**муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в 2015 году**

Муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района на 2015-2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 03 сентября 2014 года №333.

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. «Укрепление общественного порядка»,
2. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»,
3. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»,

4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Волоконовском районе».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения,

- Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом,

- Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, защите населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня безопасности,

- Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Из 13 показателей конечного результата муниципальной программы 12 достигли запланированного уровня. Из 9 показателей эффективности реализации программных мероприятий все достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2015 год составили 1397,6 тыс. руб. (освоено 97,1%) – это средства консолидированного бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2015 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,5 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 03 сентября 2014 года №334.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования»,

2. «Развитие общего образования»,

3. «Развитие дополнительного образования детей»,

4. «Развитие системы оценки качества образования»,

5. «Государственная политика в сфере образования».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Волоконовском районе,

- Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики современным требованиям общества,

- Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей,

- Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования,

- Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» в соответствии с установленными сроками и этапами.

Из 10 показателей конечного результата муниципальной программы 8 достигли запланированного уровня. Из 43 показателей эффективности реализации программных мероприятий 34 достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2015 год составили 400088 тыс. руб. (96,5% от плана), в т.ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 157399 тыс. руб. (98,2% от плана).

По итогам проведенного мониторинга за 2015 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 8,8 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие кадровой политики на 2015-2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 02 сентября 2014 года №332.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. «Развитие муниципальной службы Волоконовского района»,

2. «Молодежь Волоконовского района».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы района,

- Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

 Из 2 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 3 показателей эффективности реализации программных мероприятий также все достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2015 год составили 669,9 тыс. руб. (95% - от плана) - это средства консолидированного бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2015 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,6 баллов.

Муниципальная программа **«Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 06 сентября 2014 года №345.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

2. «Социальное обслуживание населения»,

3. «Социальная поддержка семьи и детей»,

4. «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций»,

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан,

- Обеспечение потребностей граждан старшего поколения, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании,

- Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и детей, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращение численности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов к участию в социально-культурных мероприятиях,

- Повышение роли сектора социально-ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

- Обеспечение выполнения программы «Социальная поддержка граждан в Волоконовском районе на 2015-2020 годы».

Из 5 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 35 показателей эффективности реализации программных мероприятий 25 достигли запланированных значений, по 9 – достижение значений показателей составляет более 80%, но менее 100%, по 1 - достижение значения показателя составляет более 50%, но менее 80%.

Бюджетные расходы муниципальной программы за 2015 год составили 165065 тыс. руб. (91% от плана), в т.ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 8413 тыс. руб. (99,5% от плана).

По итогам проведенного мониторинга за 2015 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,3 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 04 сентября 2014 года №344.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. «Развитие библиотечного дела»,
2. «Развитие музейного дела»,
3. «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»,
4. «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»,
5. «Муниципальная политика в сфере культуры».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Волоконовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов,

- Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности краеведческого музея Волоконовского района, сохранности и безопасности музейных фондов,

- Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Волоконовского района,

- Обеспечение охраны, сохранения и популяризация объектов культурного наследия Волоконовского района,

- Обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала населения Волоконовского района,

- Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.

Из 5 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 17 показателей эффективности реализации программных мероприятий также все достигли запланированных значений.

Бюджетные расходы муниципальной программы за 2015 год составили 65147 тыс. руб. (исполнение - 87,8%), в т.ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 55573 тыс. руб. (исполнение - 95,8%).

По итогам проведенного мониторинга за 2015 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,6 баллов.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 22 августа 2014 года №320.

Реализация программы направлена на решение задачи по созданию условий для развития массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения района.

Все показатели муниципальной программы достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2015 год составили 904 тыс. руб. – это средства консолидированного бюджета Волоконовского района.

По итогам проведенного мониторинга за 2015 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов.

 Муниципальная программа **«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 26 сентября 2014 года №379.

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности»,

2. «Развитие сельского хозяйства»,

3. «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»,

4. «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Волоконовского района и повышение инновационной активности бизнеса,

- Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Волоконовского района и улучшение условий проживания граждан в сельской местности Волоконовского района,

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Волоконовский район» Белгородской области,

- Формирование и развитие в Волоконовском районе эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие Волоконовского района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов района.

Из 8 показателей конечного результата муниципальной программы 7 достигли запланированного уровня. Из 24 показателей эффективности реализации программных мероприятий 22 достигли запланированных значений.

Бюджетные расходы муниципальной программы за 2015 год составили 4037 тыс. руб., в т.ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 1443 тыс. руб. (освоено 93%).

По итогам проведенного мониторинга за 2015 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,3 балла.

Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 06 июня 2014 года №226.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. «Стимулирование развития жилищного строительства»,

[2](#Par1385). «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»,

[3](#Par1735). «Обеспечение реализации муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2020 годы».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Повышение уровня доступности и качества жилья для населения,

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Волоконовском районе,

- Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления Волоконовского района в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Из 3 показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня. Из 16 показателей эффективности реализации программных мероприятий также все достигли запланированных значений.

Бюджетные расходы муниципальной программы за 2015 год составили 21475 тыс. руб., в т.ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 3753 тыс. руб. (освоено 100%).

По итогам проведенного мониторинга за 2015 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов.

Муниципальная программа **«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015 - 2020 годы»** утверждена постановлением главы администрации Волоконовского района от 21 июля 2014 года №276.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. «Совершенствование и развитие дорожной сети»,

2. «Совершенствование и развитие транспортной системы»,

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы».

Реализация подпрограмм направлена на решение следующих задач:

- Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок,

- Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Волоконовском районе,

- Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти при осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения района.

Из 4 показателей конечного результата муниципальной программы 2 достигли запланированного уровня. Из 10 показателей эффективности реализации программных мероприятий 7 достигли запланированных значений.

Расходы муниципальной программы за 2015 год составили 12869 тыс. руб., в т.ч. средства консолидированного бюджета Волоконовского района 12484 тыс. руб. (на 6,7% выше запланированной суммы).

По итогам проведенного мониторинга за 2015 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 8,7 баллов.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов по бальному принципу по каждой программе можно сделать вывод, что все действующие муниципальные программы Волоконовского района в 2015 году реализованы с баллом более 8, то есть эффективно.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы в соответствии с нормативными документами.

# 2. Информация о результатах проведения выборочного внутреннего финансового контроля реализации муниципальных программ Волоконовского района в 2015 году

В 2015 году на реализацию муниципальных программ Волоконовского района направлено 671651 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

- за счет областного бюджета – 366897 тыс. рублей;

- за счет федерального бюджета – 62717 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета – 242037 тыс. рублей.

Управлением финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района в прошедшем году осуществлен выборочный внутренний финансовый контроль 4 подпрограмм 2 муниципальных программ: «Развитие кадровой политики на 2015-2020 годы» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волоконовского района на 2015-2020 годы», проверено использование 2067 тыс. рублей. По результатам проверок нарушений и недостатков не выявлено.

На 1 рубль собственных средств бюджета Волоконовского района, в рамках реализации всех муниципальных программ, ответственными исполнителями привлечены 1,5 рублей средств областного бюджета и 26 копеек средств федерального бюджета.

Больше всего областных средств привлечено по следующим муниципальным программам Волоконовского района: «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» - 240082 тыс.рублей, «Социальная поддержка граждан в Волоконовского районе на 2015-2020 годы» - 103005 тыс. рублей, «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2020 годы» - 12812 тыс. рублей.

**Заместитель главы администрации**

**района по стратегическому развитию Е. Сотников**