**Утверждаю:**

Начальник управления

культуры администрации Волоконовского района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Косарева

 «27» февраля 2025 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Волоконовского района**

**за 2024 год**

Наименование

муниципальной

программы:

**Развитие культуры и искусства Волоконовского района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ответственный

исполнитель:

**Управление культуры администрации Волоконовского района**

Дата формирования отчета: 27 февраля 2025 г.

**Информация о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие культуры и искусства Волоконовского района» за 2024 год**

 Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие культуры и искусства Волоконовского района» утверждена постановлением главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 02 апреля 2024 г. № 99-01/129 «О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 04 сентября 2014 года № 344» в новой редакции.

В 2024 году на реализацию программы было запланировано 283 619,6 тыс. рублей, фактически профинансировано и освоено 283 619,6 тыс. рублей, что составляет 100 % к плану.

В ходе реализации программы проведен комплекс мероприятий, направленных на развитие сферы культуры Волоконовского района. По итогам реализации подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» достигнуто значение показателя «Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек» 608,1 тыс. раз в год. В рамках мероприятия «Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района» достигнуты следующие значения показателей: количество зарегистрированных пользователей (в том числе виртуальных) ‒ 22 тыс. человек, количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек ‒ 509,5 тыс. экземпляров, количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет ‒ 220,5 тыс. посещений в год, количество проведенных общественно значимых мероприятий ‒ 3 005 единиц.

 В рамках мероприятия «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки составило 4,8 тыс. экземпляров. По итогам реализации мероприятия «Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек» доля муниципальных библиотек, имеющих статус «модельная», от общего количества муниципальных библиотек, составила 67 %.

 В ходе реализации подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» достигнуто значение показателя «Количество посещений муниципального музея» составляет 45 тыс. единиц. В рамках мероприятия «Оказание услуг краеведческим музеем» достигнуто значение показателя «Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда» ‒ 87,5%, количество организованных виртуальных выставок – 37 единиц.

 В рамках реализации подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» количество посетителей культурно-массовых мероприятий составило 1 320 035 человек. В ходе мероприятия «Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района» достигнуты следующие значения показателей: количество культурно-массовых мероприятий ‒ 15 572 единицы, количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях ‒ 590 единиц, число участников клубных формирований ‒ 8,99 тыс. человек. Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества составило 335 единиц. По итогам мероприятия «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, составила 5,3 %.

 В рамках подпрограммы «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоконовского района составила 82 %. Превышение связано со вступлением в силу 01 сентября 2024 года Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.03.2024 № 509 "Об утверждении перечня и упрощенного порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны" и проведением в 2024 году ремонтных работ в упрощенном порядке на объекте культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчикам в 1941 г.», расположенном в с. Борисовка.

По итогам реализации основного мероприятия «Установление границ территорий объектов культурного наследия на территории Волоконовского района» доля объектов культурного наследия, для которых установлены границы территорий объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоконовского района ‒ 100 %.

 В рамках подпрограммы «Муниципальная политика в сфере культуры» уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составил 95,2 %. В ходе реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области составило 100 %.

 По итогам 2024 года проведен мониторинг эффективности реализации муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры и искусства Волоконовского района».

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меро-приятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
| дата начала | дата окон-чания | дата начала | дата окон-чания | план, тыс. рублей | факт,тыс. рублей | отклонение от плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего помуниципальнойпрограмме **Развитие культуры и искусства Волоконовского района**  | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | **283 619,6** | **283 619,6** | **0** |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1.**Развитие библиотечного дела** | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | **37 113,7** | **37 113,7** | **0** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 **Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 36 924,9 | 36 924,9 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 **Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 188,8 | 188,8 | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 **Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 **Развитие музейного дела** | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | **31 084,7** | **31 084,7** | **0** |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 **Оказание услуг краеведческим музеем** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **6 961,9** | **6 961,9** | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 **Проект 3 А1 «Культурная среда» (техническое оснащение региональных и муниципальных музеев)** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24 122,8 | 24 122,8 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | Х | Х | **118 340,5** | **118 340,5** | **0** |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. **Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 93 289,1 | 93 289,1 | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2**Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3**Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4**Развитие инфраструктуры сферы культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18 041,4 | 18 041,4 | 0 |  |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.4.1**Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18 041,4 | 18 041,4 |  |  |  |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5**Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Основное мероприятие 3.5.1 **Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.6**Проект 3.АГ1 «Культурная среда»** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7 010 | 7 010 |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 **Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)** | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1**Сохранение объектов культурного наследия** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 **Муниципальная политика в сфере культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | **43 731,9** | **43 731,9** | **0** |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1**Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 43 427,5 | 43 427,5 | 0 |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 **Мероприятия** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4**Гранты** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5**Проект 5 А2 «Творческие люди»** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 54,8 | 54,8 | 0 |  |  |  |
| 5.6 | Основное мероприятие 5.6**Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Основное мероприятие 5.7**Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 249,6 | 249,6 |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 **Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | 53 348,8 | 53 348,8 | 0 |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1**Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Волоконовского района** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 52 580,8 | 52 580,8 | 0 |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2**Социальная поддержка педагогических работников** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 768 | 768 |  |  |  |  |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целе-вогопоказа-теля | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | отклонение,% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Волоконовского района»** |
| 1 | Показатель конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек | прогрессирующий | тыс. человек | 495,2 | 495,2 | 608,1 | 22,8  | Превышение связано с увеличением количества проведенных культурно-массовых и информационных мероприятий |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | тыс. человек | 1141,91 | 1031,56  | 1320,35 | 28 | Превышение связано с дополнительным количеством мероприятий в рамках реализации грантов |
|  | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры | прогрессирующий | человек | 690 | 646 | 646 | 0 |  |
|  | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | регрессирующий | % | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 2,5 | Превышение связано со вступлением в силу 01 сентября 2024 года Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.03.2024 № 509 "Об утверждении перечня и упрощенного порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны" и проведением в 2024 году ремонтных работ в упрощенном порядке на объекте культурного наследия. «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчикам в 1941 г.», расположенном в с. Борисовка |
|  | Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | прогрессирующий | % | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»** |
|  | Показатель конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек | прогрессирующий | тыс. раз в год | 495,2 | 495,2  | 608,1 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района» |
|  | Показательнепосредственногорезультата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество зарегистрированных пользователей (в том числе виртуальных) | прогрессирующий | тыс. человек | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек | прогрессирующий | тыс. экземпляров | 430,0 | 509,5 | 509,5 | 0 |  |
| 1.1.3. | Количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет | прогрессирующий | тыс. посещений в год | 210,7 | 220,5 | 220,5 | 0 |  |
| 1.1.4 | Количество виртуальных посещений онлайн-мероприятий библиотеки | прогрессирующий | единиц | 129284 | 191638 | 191638 | 0 |  |
| 1.1.5 | Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций и т.п., размещенных в официальных группах социальных сетей | прогрессирующий | единиц | 60 | 68 | 68 | 0 |  |
| 1.1.6 | Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций и т.п., размещенных в официальных группах социальных сетей, имеющих не менее 200 просмотров | прогрессирующий | единиц | 460 | 492 | 492 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» |
| 1.2.1 | Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки | прогрессирующий | тыс. экземпляров | 4,8 | 4,8 |  4,8 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек» |
| 1.3.1 | Показатель 1.3.1. Доля муниципальных библиотек, имеющих статус «модельная», от общего количества муниципальных библиотек | прогрессирующий | % | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры» |
| 1.4.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области,  | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.5. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| 1.5.1 | Количество проведенных общественно значимых мероприятий | прогрессирующий | единиц | 2 574 | 3 005 | 3 005 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»** |
|  | Показательконечногорезультата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество посещений муниципального музея | прогрессирующий | Тысяч человек | 29,3 | 38,1 | 45 | 18% | Превышение связано с увеличением количества проведенных культурно-образовательных мероприятий |
| Основное мероприятие 2.1. «Оказание услуг краеведческим музеем» |
|  | Показательнепосредственногорезультата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда | прогрессирующий | % | 87,0 | 87,5 | 87,5 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| 2.1.2. | Количество организованных виртуальных выставок | прогрессирующий | единиц | 37 | 37 | 37 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры» |
| 2.1.3. | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области (%) | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»** |
|  | Показательконечногорезультата |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | человек | 1141,91 | 1031,56  | 1320,35 | 28 | Превышение связано с дополнительным количеством мероприятий в рамках реализации грантов |
| Основное мероприятие 3.1. «Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района» |
|  | Показательнепосредственногорезультата |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | единиц | 12490 | 12490 | 15572 | 25 | Превышение связано с дополнительным количеством мероприятий в рамках реализации грантов |
| 3.1.2. | Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях | прогрессирующий | единиц | 587 | 587 | 590  | 0,5 | Превышение связано с развитием новых направлений творчества  |
| 3.1.3. | Число участников клубных формирований | прогрессирующий | тыс. человек | 8,97 | 8,97 | 8,99  | 0,2  | Превышение связано с развитием новых направлений творчества  |
| 3.1.4. | Количество семинаров, конференций, мастер-классов, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района | прогрессирующий | единиц | 233 | 233 | 233 | 0 |   |
| 3.1.5. | Общее количество обращений (визитов) к официальным сайтам культурно-досуговых учреждений | прогрессирующий | единиц | 85000 | 85000 | 85000 | 0 |  |
| 3.1.6. | Общее количество публикаций (оригинальных), размещенных в официальных группах социальных сетей | прогрессирующий | единиц | 6750 | 6750 | 6750 | 0 |  |
| 3.1.7. | Количество публикаций (оригинальных), размещенных в официальных группах социальных сетей, имеющих не менее 200 просмотров | прогрессирующий | единиц | 1020 | 1020 | 1020 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий» |
| 3.2.1. | Количество межрегиональных, межрайонных, районных мероприятий | прогрессирующий | единиц | 32 | 32 | 32 | 0 |  |
| 3.2.2. | Количество онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | прогрессирующий | единиц | 502 | 502 | 527  | 5 | Превышение связано с увеличением количества мероприятий |
| Основное мероприятие 3.3 «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |
| 3.3.1. | Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества | прогрессирующий | единиц | 335 | 335 | 335 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.4 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| 3.4.1 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта | прогрессирующий | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0  |  |
| Основное мероприятие 3.5 «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры» |
| 3.5.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области,  | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.5.1 «Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)» |
| 3.5.1.1 | Количество выездных мероприятий в отдалённых сёлах и хуторах района | прогрессирующий | единиц | 42 | 42 | 42 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Охрана, сохранение и популяризация культурного наследия (памятники истории и культуры)»** |
|  | Показательконечногорезультата |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | регрессирующий | % | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 2,5 | Превышение связано со вступлением в силу 01 сентября 2024 года Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.03.2024 № 509 "Об утверждении перечня и упрощенного порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (за исключением зданий и мемориальных квартир), увековечивающих память о событиях, об участниках и о жертвах Великой Отечественной войны" и проведением в 2024 году ремонтных работ в упрощенном порядке на объекте культурного наследия. «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчикам в 1941 г.», расположенном в с. Борисовка |
| Основное мероприятие 4.1 «Сохранение объектов культурного наследия на территории Волоконовского района» |
|  | Показательнепосредственногорезультата |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля объектов культурного наследия, для которых установлены границы территорий объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоконовского район | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| **Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»** |
|  | Показательконечногорезультата |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | прогрессирующий | % | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» |
|  | Показательнепосредственногорезультата |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение выполнения функций органов мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры» |
| 5.2.1 | Уровень обеспеченности населения Волоконовского района учреждениями культуры | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5.3 «Мероприятия» |
| 5.3.1 | Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | прогрессирующий | % | 95,1 | 95,2 | 95,2 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5.4 «Гранты» |
| 5.4.1 | Количество заявок, поданных учреждениями культуры, для участия в грантовых конкурсах | прогрессирующий | единиц | 59 | 59 | 65 | 10 | Превышение связано с увеличением грантовых конкурсов, в которых могут принять участие учреждения культуры |
| **Подпрограмма 6 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»**  |
|  | Показательконечногорезультата |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры | прогрессирующий | человек | 646 | 646 | 646 | 0 |  |
| Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей»  |
| 6.1.1. | Охват детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, проживающих в Волоконовском районе, деятельностью ДШИ | прогрессирующий | %  | 16 | 18 | 18 | 0 |  |
| 6.1.2. | Число участников культурных мероприятий, проводимых в ДШИ | прогрессирующий | человек | 15000 | 15244 | 15244 | 0 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | откло-нение от кассового плана, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа **Развитие культуры и искусства Волоконовского района**  | всего, в том числе: | X | X | X | X | **231 786,5** | **231 786,5** | **231 786,5** | **0** | **0** |
| ответственный исполнитель, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | **227 870,1** | **227 870,1** | **227 870,1** | **0** | **0** |
| Управление культуры  | **872** | **0801** |  | **X** | **227 870,1** | **227 870,1** | **227 870,1** | **0** | **0** |
| **участник 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **3 916,4** | **3 916,4** | **3 916,4** | **0** | **0** |
| Администрация района | 850 | 0804 | 0520200000 |  243 | 3 916,4 | 3 916,4 | 3 916,4 | **0** | **0** |
| 1.1 | Подпрограмма 1 **Развитие библиотечного дела** | **всего, в том числе** |  | **0801** |  | **X** | **36 542,7** | **36 542,7** | **36 542,7** | **0** | **0** |
| **соисполнитель 1, всего** | **872** | **0801** |  | **X** | **36 542,7** | **36 542,7** | **36 542,7** | **0** | **0** |
| Управление культуры  | 872 | 0801 | 0510100590 | 611 | 36 133,3 | 36 133,3 | 36 133,3 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0510100590 | 612 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 05102L5192 | 244 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация района | 850 | 0801 | 0510442120 |  243 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 **Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района** | **всего, в том числе** | **872** | **0801** |  | **X** | **36 533,3** | **36 533,3** | **36 533,3** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 |  | X | **36 533,3** | **36 533,3** | **36 533,3** | 0 | 0 |
| Управление культуры  | 872 | 0801 | 0510100590 | 611 | 36 133,3 | 36 133,3 | 36 133,3 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0510100590 | 612 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 **Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **9,4** | **9,4** | **9,4** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 |  | 244 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 05102L5192 | 244 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 **Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5 **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности**  | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего | 850 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация района | 850 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2**Развитие музейного дела** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **7 795,5** | **7 795,5** | **7 795,5** | **0** | **0** |
| **соисполнитель 1, всего** | **872** | **0801** | **0520100590** |  | **7 795,5** | **7 795,5** | **7 795,5** | **0** | **0** |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 **Оказание услуг краеведческим музеем** | всего, в том числе | 872 | 0801 | 0520100590 |  | **6 589,4** | **6 589,4** | **6 589,4** | 0 | 0 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 | 0520100590 |  | **6 589,4** | **6 589,4** | **6 589,4** | 0 | 0 |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0520100590 | 611 | **6 589,4** | **6 589,4** | **6 589,4** | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2**Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе** |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация района | 850 | 0804 | 0520200000 | 243 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3**Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры**  | **всего, в том числе** |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 2.4**Проект 3 А1 «Культурная среда»(техническое оснащение региональных и муниципальных музеев)** | **всего, в том числе** |  | X | X | X | **1 206,1** | **1 206,1** | **1 206,1** |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | **1 206,1** | **1 206,1** | **1 206,1** |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 052А15590 | 612 | **1 206,1** | **1 206,1** | **1 206,1** |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **93 351,3** | **93 351,3** | **93 351,3** | **0** | **0** |
| **соисполнитель 1, всего** | **X** | **X** | **X** | **X** | **89 434,9** | **89 434,9** | **89 434,9** | **0** | **0** |
| **участник 1, всего** | **850** | **0801** | **X** | **X** | **3 916,4** | **3 916,4** | **3 916,4** | **0** | **0** |
| Администрация района | 850 | 0801 | 0530342110 | 243 | **3 916,4** | **3 916,4** | **3 916,4** | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 **Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района** | **всего, в том числе** | **872** | **0801** | **0530100590** |  | 89 434,9 | 89 434,9 | 89 434,9 | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 | 0530100590 |  | 89 434,9 | 89 434,9 | 89 434,9 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0530100590 | 611 | 88 017,9 | 88 017,9 | 88 017,9 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0530100590 | 612 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2**Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3.3**Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | **всего, в том числе** | **872** | **0801** | X | **244** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 | X | 244 |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 05303L4670 | 244 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Основное мероприятие 3.4**Развитие инфраструктуры сферы культуры** | **всего, в том числе** | **850** | **0801** | **X** | **X** | **3 566** | **3 566** | **3 566** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 |
| **участник 1, всего** | **850** | **0801** | **X** | **X** | **3 566** | **3 566** | **3 566** | **0** | **0** |
| Администрация района | 850 | 0801 | 0530342110 | 243 | 3 566 | 3 566 | 3 566 | 0 | 0 |
| 1.3.4.1 | Основное мероприятие 3.4.1**Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе** | **850** | **0801** | **X** | **X** | **3 566** | **3 566** | **3 566** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 |
| **участник 1, всего** | **850** | **0801** | **X** | **X** | **3 566** | **3 566** | **3 566** | **0** | **0** |
| Администрация района | 850 | 0801 | 0530342110 | 243 | 3 566 | 3 566 | 3 566 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Основное мероприятие 3.5**Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры**  | **всего, в том числе** |  | **X** | **X** | **X** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 05301S7780 | 111 |  |  |  |  |  |
|  | 872 | 0801 | 05301S7780 | 119 |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | Основное мероприятие 3.5.1**Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)** | **всего, в том числе** |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 053А155190 | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Основное мероприятие 3.6**Проект 3 А1 «Культурная среда»** | **всего, в том числе** |  | **X** | **X** | **X** | **350,4** | **350,4** | **350,4** | **0** | **0** |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| **участник 1, всего** | **850** | **0801** | **X** | **X** | **350,4** | **350,4** | **350,4** | **0** | **0** |
| Администрация района | **850** | 0801 | 053А155130 | 243 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | **0** | **0** |
| 1.4 | Подпрограмма 4 **Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | **X** |  |  |  |  |  |
|  |  | **участник 1, всего** | **850** | **0804** | **0540142220** | **243** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | Администрация района | 850 | 0804 | 0540142220 | 243 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 **Сохранение объектов культурного наследия** | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего | 850 | 0804 | 0540142220 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация района | 850 | 0804 | 0540142220 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 **Муниципальная политика в сфере культуры** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **43 679,8** | **43 679,8** | **43 679,8** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | 43 427,5 | 43 427,5 | 43 427,5 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0550100590 | 111 | 27 459,5 | 27 459,5 | 27 459,5 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 112 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |  |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 119 | 8 215,4 | 8 215,4 | 8 215,4 |  |  |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 242 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 244 | 799 | 799 | 799 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 247 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 852 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 111 | 4 829,8 | 4 829,8 | 4 829,8 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 119 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 242 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 244 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1 **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **43 427,5** | **43 427,5** | **43 427,5** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | 43 427,5 | 43 427,5 | 43 427,5 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0550100590 | 111 | 27 459,5 | 27 459,5 | 27 459,5 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 112 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |  |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 119 | 8 215,4 | 8 215,4 | 8 215,4 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 242 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 244 | 799 | 799 | 799 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 247 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 852 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 111 | 4 829,8 | 4 829,8 | 4 829,8 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 119 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 242 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 244 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |  |  |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.2**Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0550177780 | 111 |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Основное мероприятие 5.3**Мероприятия** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0550529990 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Основное мероприятие 5.4**Гранты** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Управление культуры | 872 | 0801 | 0550247790 | 244 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Основное мероприятие 5.5**Проект 5А2 «Творческие люди»** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **2,7** | **2,7** | **2,7** | **0** | **0** |
|  |  | Управление культуры политики | 872 | 0801 | 055А255195 | 350 | **2,7** | **2,7** | **2,7** | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5.1 | Основное мероприятие 5.5.1**Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **2,7** | **2,7** | **2,7** | **0** | **0** |
| Управление культуры политики | 872 | 0801 | 055А255195 | 350 | **2,7** | **2,7** | **2,7** | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Основное мероприятие 5.6**Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры | 872 | 0801 | 0550675560 | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | Основное мероприятие 5.7**Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **249,6** | **249,6** | **249,6** |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0550323220 | 112 | 249,6 | 249,6 | 249,6 |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  | 249,6 | 249,6 | 249,6 |  |  |
| 1.6 | Подпрограмма 6**Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **50 417,2** | **50 417,2** | **50 417,2** | **0** | **0** |
|  |  | **соисполнитель 1, всего** | **872** | **0703** | **0560100590** |  | **50 417,2** | **50 417,2** | **50 417,2** | **0** | **0** |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.1 **Обеспечение деятельности (оказание) услуг муниципальных учреждений Волоконовского района** | всего, в том числе | 872 | 0703 | 0560100590 |  | 50 417,2 | 50 417,2 | 50 417,2 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего | 872 | 0703 | 0560100590 |  | 50 417,2 | 50 417,2 | 50 417,2 | 0 | 0 |
|  |  | Управление культуры | 872 | 0703 | 0560100590 | 611 | 50 417,2 | 50 417,2 | 50 417,2 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа**Развитие культуры и искусства Волоконовского района**  | **всего, в том числе:** | **283 619,6** | **283 619,6** | 0 |
| **федеральный бюджет** | **22 186,35** | **22 186,35** | 0 |
| **областной бюджет** | **22 864,85**  | **22 864,85**  | 0 |
| **консолидированный бюджет Волоконовского района** | **231 786,5** | **231 786,5** | 0 |
| **территориальные внебюджетные фонды** |  |  |  |
| **иные источники** | **6 781,9** | **6 781,9** | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 **Развитие библиотечного дела** | **всего, в том числе:** | **37 113,7** | **37 113,7** | 0 |
| федеральный бюджет | 136,34 | 136,34 | 0 |
| областной бюджет | 43,06 | 43,06 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 36 542,7 | 36 542,7 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники | 391,6 | 391,6 |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 **Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района**  | **всего, в том числе**: | **36 924,9** | **36 924,9** | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 36 533,3 | 36 533,3 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники | 391,6 | 391,6 |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2.1 **Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек** | **всего, в том числе:** | **188,8** | **188,8** | **0** |
| федеральный бюджет | 136,34379 | 136,34379 | 0 |
| областной бюджет | 43,05621 | 43,05621 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 9,4 | 9,4 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.3 |  Основное мероприятие 1.3 **Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек**  | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4**Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры**  | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5**Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2**Развитие музейного дела** | **всего, в том числе:** | **31 084,7** | **31 084,7** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 22 000,00303 | 22 000,00303 |  |
| областной бюджет | 916,69697 | 916,69697 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 7 795,5 | 7 795,5 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники | 372,5 | 372,5 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 **Оказание услуг краеведческим музеем** | **всего, в том числе:** | **6 961,9** | **6 961,9** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 6 589,4 | 6 589,4 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники | 372,5 | 372,5 |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3**Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 2.4**Проект 3 А1 «Культурная среда» (техническое оснащение региональных и муниципальных музеев)** | **всего, в том числе:** | **24 122,8** | **24 122,8** | **0** |
| федеральный бюджет | 22 000,00303 | 22 000,00303 |  |
| областной бюджет | 916,69697 | 916,69697 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 1 206,1 | 1 206,1 |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3 | **Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество**  | **всего, в том числе:** | **118 340,5** | **118 340,5** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 21 135 | 21 135 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 93 351,3 | 93 351,3 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники | 3 854,2 | 3 854,2 | 0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 **Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района** | **всего, в том числе**: | **93 289,1** | **93 289,1** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 89 434,9 | 89 434,9 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники | 3 854,2 | 3 854,2 | 0 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2**Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3.3 **Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.4 | Основное мероприятие 3.4**Развитие инфраструктуры сферы культуры** | **всего, в том числе**: | **18 041,4** | **18 041,4** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 14 475,4 | 14 475,4 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 3 566 | 3 566 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Основное мероприятие 3.4.1**Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе**: | **18 041,4** | **18 041,4** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 14 475,4 | 14 475,4 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 3 566 | 3 566 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.5 | Основное мероприятие 3.5**Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.5.1 | Основное мероприятие 3.5.1**Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.6 | Основное мероприятие 3.6.**Проект 3А1 «Культурная среда»** | **всего, в том числе:** | **7 010** | **7 010** | **0** |
| федеральный бюджет | 6 065 | 6 065 |  |
| областной бюджет | 6 659,6 | 6 659,6 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 350,4 | 350,4 |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 **Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 **Сохранение объектов культурного наследия** | **всего, в том числе**: | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5 | Подпрограмма 5 **Муниципальная политика в сфере культуры** | **всего, в том числе:** | **43 731,9** | **43 731,9** | **0** |
| федеральный бюджет | 50 | 50 | 0 |
| областной бюджет | 2,1 | 2,1 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 43 679,8 | 43 679,8 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1 **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **43 427,5** | **43 427,5** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 43 427,5 | 43 427,5 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.2**Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.3 | Основное мероприятие 5.3**Мероприятия** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.4 | Основное мероприятие 5.4**Гранты** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.5 | Основное мероприятие 5.5**Проект 5 А2 «Творческие люди»** | **всего, в том числе:** | **54,8** | **54,8** | **0** |
| федеральный бюджет | 50 | 50 | 0 |
| областной бюджет | 2,1 | 2,1 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 2,7 | 2,7 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.5.1. | Основное мероприятие 5.5.1**Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)** | всего, в том числе: | **54,8** | **54,8** | 0 |
| федеральный бюджет | 50 | 50 | 0 |
| областной бюджет | 2,1 | 2,1 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 2,7 | 2,7 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.5.2 | Основное мероприятие 5.5.2**Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)** | всего, в том числе: | **0** | **0** | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0 |
| областной бюджет |  |  | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.6 | Основное мероприятие 5.6**Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих**  | всего, в том числе: | **0** | **0** | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0 |
| областной бюджет |  |  | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.7 | Основное мероприятие 5.7**Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников** | всего, в том числе: | **249,6** | **249,6** | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0 |
| областной бюджет | 249,6 | 249,6 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.6. | Подпрограмма 6 **Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры** | всего, в том числе: | **53 348,8** | **53 348,8** | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0 |
| областной бюджет | 768 | 768 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 50 417,2 | 50 417,2 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники | 2 163,6 | 2 163,6 |  |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.1.**Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Волоконовского района** | всего, в том числе: | **52 580,8** | **52 580,8** | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0 |
| областной бюджет |  |  | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 50 417,2 | 50 417,2 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники | 2 163,6 | 2 163,6 |  |
| 1.6.2 | Основное мероприятие 6.2. **Социальная поддержка педагогических работников** | всего, в том числе: | **768** | **768** | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0 |
| областной бюджет | 768 | 768 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление администрации Волоконовского района «О внесении изменений в постановление главы администрации района от 04.09.2014 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Волоконовского района» | Управление культуры администрации Волоконовского района | по мере необходимости | 02.04.2024 г. | Принят в срок |  |
| 2 | Приказ управления культуры администрации Волоконовского района «О разработке проектов на соискание грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры» | Управление культуры администрации Волоконовского района | ежегодно | 2024 г. | Принят в срок |  |
| 3 | Приказ управления культуры администрации Волоконовского района «О соискании ежегодной премии Губернатора области клубным и библиотечным работникам муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех» | Управление культуры администрации Волоконовского района | Ежегодно первый квартал | 1 квартал 2024 г. | Принят в срок |  |
| 4 | Приказ управлении культуры администрации Волоконовского района «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» | Управление культуры администрации Волоконовского района | Ежегодно первый квартал | 26.02.2024 г. | Принят в срок |  |
| 5 | Постановление администрации Волоконовского района «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры Волоконовского района» | Управление культуры администрации Волоконовского района  | по мере необходимости  | 24.12.2024 г. | Принят в срок  |  |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |
| план | факт | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наименование услуги (работы): |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1**Развитие библиотечного дела** |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие **Обеспечение доступа населения района к библиотечно-информационным ресурсам** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы):**Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество зарегистрированных пользователей (в том числе виртуальных) (тыс. чел.) | 22,0 | 22,0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек (тыс. экземп.) | 509,5 | 509,5 | 0 |  |
| 1.1.3 | Количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет (тыс. посещений) | 220,5 | 220,5 | 0 |  |
| 1.1.4 | Количество виртуальных посещений онлайн-мероприятий библиотеки (единиц) | 191638 | 191638 | 0 |  |
| 1.1.5 | Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций и т.п., размещенных в официальных группах социальных сетей (единиц) | 974 | 974 | 0 |  |
| 1.1.6 | Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций и т.п., размещенных в официальных группах социальных сетей, имеющих не менее 200 просмотров (единиц) | 492 | 492 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие **Обеспечение комплектования и сохранности книжных фондов муниципальных библиотек** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы):**Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки (тыс. экземп.) | 4,8 | 4,8 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие **Создание условий для повышения качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля муниципальных библиотек, имеющих статус «модельная», от общего количества муниципальных библиотек (%) | 67 | 67 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Поддержка отрасли культура** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Развитие инфраструктуры сферы культуры** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество проведенных общественно значимых мероприятий, единиц | 3 005 | 3 005 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2  **Развитие музейного дела** |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие **Обеспечение доступа населения района к библиотечно-информационным ресурсам** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Оказание услуг краеведческим музеем** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда (%) | 87,5 | 87,5 | 0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Развитие инфраструктуры сферы культуры** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество организованных виртуальных выставок (единиц) | 37 | 37 | 0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Поддержка отрасли культура** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3  **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество**  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие **Обеспечение доступа населения Волоконовского района к культурно-досуговым услугам, развитие народного творчества** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество культурно-массовых мероприятий (единиц) | 12490 | 15572 | 25 | Превышение в связи с дополнительным количеством мероприятий в рамках реализации грантов |
| 3.1.2 | Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях (единиц) | 587 | 590 | 0,5 | В связи с развитием новых направлений творчества |
| 3.1.3 | Число участников клубных формирований (тыс. чел) | 8,97 | 8,99 | 0,2 | В связи с развитием новых направлений творчества |
| 3.1.4 | Количество семинаров, конференций, мастер-классов, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района (единиц) | 233 | 233 | 0 |  |
| 3.1.5 | Общее количество обращений (визитов) к цифровым ресурсам в сфере культуры (единиц) | 85000 | 85000 | 0 |  |
| 3.1.6 | Общее количество публикаций (оригинальных), размещенных в официальных группах социальных сетей (единиц) | 6750 | 6750 | 0 |  |
| 3.1.7 | Количество публикаций (оригинальных), размещенных в официальных группах социальных сетей, имеющих не менее 200 просмотров (единиц) | 1020 | 1020 | 0 |  |
| 3.2 | Наименование услуги (работы): **Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество межрегиональных, межрайонных, районных мероприятий (единиц) | 32 | 32 | 0 |  |
| 3.2.2 | Количество онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц) | 502 | 527 | 5 | Превышение связано с увеличением количества мероприятий |
| 3.3 | Наименование услуги (работы): **Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества (единиц) | 335 | 335 | 0 |  |
| 3.4 | Наименование услуги (работы): **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта (%) | 5,3 | 5,3 | 0 |  |
| 3.5 | Наименование услуги (работы): **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 3.5.1 | Наименование услуги (работы): **Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.5.1.1 | Количество выездных мероприятий в отдалённых сёлах и хуторах района | 42 | 42 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 **Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)** |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие **Установление границ территорий объектов культурного наследия на территории Волоконовского района** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Проведение мероприятий по осуществлению контроля за состоянием объектов культурного наследия |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля объектов культурного наследия, для которых установлены границы территорий объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоконовского района (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма 5**Муниципальная политика в сфере культуры** |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие **Исполнение муниципальных функций органов местного самоуправления в сфере культуры в Волоконовском районе** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие**Исполнение муниципальных функций органов местного самоуправления в сфере культуры в Волоконовском районе** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Поддержка отрасли культура |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Уровень обеспеченности населения Волоконовского района учреждениями культуры (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие **Мероприятия** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Формирование единого культурного пространства на территории района |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (%) | 95,2 | 95,2 | 0 |  |
| 5.4. | Основное мероприятие **Гранты** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Привлечение дополнительных источников финансирования |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Количество заявок, поданных учреждениями культуры, для участия в грантовых конкурсах (единиц) | 59 | 65 | 10 | Превышение связано с увеличением грантовых конкурсов, в которых могут принять участие учреждения культуры  |
| 6 | Подпрограмма 6Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры |  |  |  |  |
| 6.1.  | Основное мероприятие  Обеспечение доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Волоконовского района  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Охват детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, проживающих в Волоконовском районе, деятельностью ДШИ, %  | 18 | 18 | 0 |  |
| 6.1.2 | Число участников культурных мероприятий, проводимых в ДШИ, человек  | 15244 | 15244 | 0 |  |