**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Волоконовского района**

 Утверждаю

Заместитель главы администрации Волоконовского района, руководитель аппарата главы администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К.А. Сердечная

«27» февраля 2023 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Волоконовского района**

**за 2022 год**

Наименование

муниципальной

программы:

Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района

Ответственный

исполнитель:

Плескачева Наталия Евгеньевна – начальник организационно-контрольного отдела администрации Волоконовского района

Дата формирования отчета:

27.02.2023г.

**Пояснительная записка**

**к муниципальной программе Волоконовского района «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района»**

Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» утверждена постановлением администрации района от 29 октября 2018 года № 396.

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района
2. Социальная поддержка членов территориальных общественных самоуправлений

За 2022 год общий бюджет программы составил 5818,5 тыс. рублей (муниципальный бюджет – 2651,4 тыс. рублей, областной – 3167,1 тыс. рублей), в т.ч. по основным мероприятиям:

- Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района – 4262,9 тыс. руб.

- Социальная поддержка членов территориальных общественных самоуправлений – 1555,6 тыс. рублей.

Для достижения 3-х показателей конечного результата муниципальной программы проведена следующая работа.

В районе созданы условия для развертывания масштабной сети общественного самоуправления.

При реализации муниципальной программы осуществлялись меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски её реализации.

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители. Возникновение данных рисков может привести к неполному финансированию запланированных мероприятий.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе реализации муниципальной программы.

 С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы проведена работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

По итогам проведенного мониторинга за 2022 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов.

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципаль-нойпрограммы, подпрограм-мы,основного мероприятия, мероприятия | Ответст-венныйисполнитель,соиспол-нитель,участник | Статус меро-приятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
| дата начала | дата окон-чания | дата нача-ла | дата окон-чания | план, тыс. рублей | факт,тыс. рублей | отклонение от плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района | Администрация муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в лице аппарата главы администрации района, организационно-контрольный отдел администрации района, управление социальной защиты населения администрации района | Реализуется | X | X | X | X | 5818,5 | 5818,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района | Реализуется | X | X | X | X | 4262,9 | 4262,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.6 | Организация и проведение научно-практической конференции по общественному самоуправлению | Реализуется | 01.0.2021 | 31.12.2021 | 01.0.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.7 | Освещение в СМИ процессов создания и деятельности институтов гражданского общества | Реализуется | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.8 | Формирование структуры общественного самоуправления: старосты сельских поселений | Реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.10 | Формирование структуры общественного самоуправления: уличные комитеты | Реализуется | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.11 | Формирование структуры общественного самоуправления: председатели домовых комитетов | Реализуется | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Основное мероприятие 1.12 | Формирование структуры общественного самоуправления: квартальные | Реализуется | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Основное мероприятие 1.13 | Регистрация ТОС в качестве юридических лиц | Реализуется | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Основное мероприятие 1.15 | Материальное поощрение, уличкомов, квартальных, старейшин сельских поселений, председателей Советов общественности | Реализуется | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 4262,9 | 4262,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2  | Социальная поддержка членов территориальных общественных самоуправлений | Реализуется | X | X | X | X | 1555,6 | 1555,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1 | Проведение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди ТОС  | Реализуется | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2019 |  | 1555,6 | 1555,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 2.2 | Организация обмена делегациями поселений в целях обмена опытом | Реализуется | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целе-вогопоказа-теля | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | отклонение,% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Количество старост сельских поселений  | Прогрессирующий | ед. | 36 | 0 | 0 | 0 | -  |
| 1.2. | Количество уличных комитетов | Прогрессирующий | ед. | 51 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Количество председателей домовых комитетов | Прогрессирующий | ед. | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4. | Количество квартальных | Прогрессирующий | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Количество ТОС, зарегистрированных в качестве юриди-ческого лица | Прогрессирующий | ед. | 6 | 4 | 4 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Количество конкурсов грантовой поддержки. | Прогрессирующий | ед. | 4 | 2 | 2 | 0 | - |
| 2.2. | Количество ТОС-побратимов | Прогрессирующий | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | - |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 2651,4 | 2651,4 | 2651,4 | 0 | 0 |
| Администрация Волоконовского района в лице аппарата главы администрации района, организационно-контрольный отдел администрации района |  | X | X | X | 2651,4 | 2651,4 | 2651,4 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» | всего, в том числе | X | X | X | X | 1095,8 | 1095,8 | 1095,8 | 0 | 0 |
| Аппарат главы администрации района, управление социальной защиты населения администрации района |  | X | X | X | 1095,8 | 1095,8 | 1095,8 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.15. «Материальное поощрение, уличкомов, квартальных, старейшин сельских поселений, председателей Советов общественности» | Аппарат главы администрации района | 850 | 0503 | 1110129990 | 521 | 1095,8 | 1095,8 | 1095,8 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка членов территориальных общественных самоуправлений» | всего, в том числе | X | X | X | X | 1555,6 | 1555,6 | 1555,6 | 0 | 0 |
| Аппарат главы администрации района, управление социальной защиты населения администрации района |  | X | X | X | 1555,6 | 1555,6 | 1555,6 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Проведение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди ТОС» | Аппарат главы администрации района | 873 | 1003 | 1120129990 | 360 | 1555,6 | 1555,6 | 1555,6 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Организация обмена делегациями поселений в целях обмена опытом» | Организационно-контрольный отдел администрации района, главы администраций городских и сельских поселений района | 873 | 1003 | 1120129990 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» | всего, в том числе: | 5818,5 | 5818,5 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3167,1 | 3167,1 | 0 |
| муниципальный бюджет | 2651,4 | 2651,4 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие общественного самоуправления на территории Волоконовского района» | всего, в том числе: | 4262,9 | 4262,9 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3167,1 | 3167,1 | 0 |
| муниципальный бюджет | 1095,8 | 1095,8 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие «Материальное поощрение, уличкомов, квартальных, старейшин сельских поселений, председателей Советов общественности» | всего, в том числе: | 4262,9 | 4262,9 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3167,1 | 3167,1 | 0 |
| муниципальный бюджет | 1095,8 | 1095,8 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка членов территориальных общественных самоуправлений» | всего, в том числе: | 1555,6 | 1555,6 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 1555,6 | 1555,6 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие «Проведение конкурсов среди гражданских институтов на получение грантов, районных конкурсов среди ТОС» | всего, в том числе: | 1555,6 | 1555,6 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 1555,6 | 1555,6 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие «Организация обмена делегациями поселений в целях обмена опытом» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |