Утверждаю

Заместитель главы администрации

района по строительству и ЖКХ

_________________В.В. Копица

«____» _________ 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Волоконовского района

за 2022 год

Наименование

муниципальной

программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района»

Ответственный

исполнитель:

Администрация муниципального района «Волоконовский район»

Дата формирования отчета: 27 февраля 2023 г.

Пояснительная записка

к муниципальной программе Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района»

Муниципальная программа Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района» утверждена Постановлением главы администрации района от 06 июня 2014 года № 226. В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы приняты постановления главы администрации района от 30.03.2022 г. № 99-01/144, от 12.08.2022 г. №99-01/386, от 22.12.2022 г. №99-01/578 «О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 06 июня 2014 года № 226».

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. «Стимулирование развития жилищного строительства».

2. «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».

1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2021-2025 годы».

За 2022 год общий бюджет программы (с учетом внебюджетных источников) составил 194 256,95 тыс. рублей (федеральный бюджет – 5 788,64 тыс. рублей, областной бюджет – 91 715,62 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 15 548,69 тыс. рублей, территориальный внебюджетный фонд 26 204,0, иные средства участников программы – 55000, 0 тыс. рублей), в т. ч. по основным мероприятиям:

- Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 38 676,27 тыс. рублей.

- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 11 458,99 тыс. рублей.

- предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами – 33 947,44 тыс. руб.

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 6 736,32 тыс. руб.

- Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 3 223,62 тыс. руб.

- На организацию наружного освещения населенных пунктов района – 18 760,57 тыс. рублей.

- Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан – 7,74 тыс. рублей.

- Организация и проведение районных конкурсов по благоустройству муниципальных образований – 242,0 тыс. рублей.

Из 3 показателей конечного результата муниципальной программы 2 показателя достигли запланированного уровня.

Из 17 показателей эффективности реализации программных мероприятий 14 достигли запланированных значений.

При реализации муниципальной программы осуществлялись меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски её реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды и, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на сырьевые ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такие риски для реализации муниципальной программы качественно оценены как высокие и могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней;

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограмм, направленных на улучшение инвестиционного климата в сфере строительства жилья за счет привлечения бюджетных и внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы и расширения платных услуг населению в сфере коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к не достижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объема средств, предусмотренных на финансирование мероприятий муниципальной программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников муниципальной программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

По итогам проведенного мониторинга за 2022 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9 баллов.

Приложение № 2

к Методическим рекомендациям

по мониторингу реализации муниципальных

программ Волоконовского района

Формы представления

ответственными исполнителями муниципальных программ информации

в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус меро-приятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окон-чания | дата начала | дата окон-чания | план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей | отклоне-ние от плана, % | заключено, тыс. рублей | оплаче-но, тыс. рублей | откло-нение, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной Программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2021-2025 годы» | Администрация муниципального района «Волоконовский район». администрации городских и сельских поселений | Реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 450 121,7 | 194 256,95 | -56,8 | 450 121,7 | 194 256,95 | -56,8 |
| 1. | Подпрограмма 1.Стимулирование развития жилищного строительства на территории Волоконовского района | Администрация муниципального района «Волоконовский район». администрации городских и сельских поселений | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 427 333,2 | 169 246,64 | -60,4 | 427 333,2 | 169 246,64 | -60,4 |
| 1.4. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-новленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-чении жильем ветеранов Великой Отечествен-ной войны 1941-1945 годов» (за счет субвенций из федерального бюджета | Администрация муниципального района «Волоконовский район». администрации городских и сельских поселений. | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 0 | 3 223,62 | +100 | 0 | 3 223,62 | +100 |
| 1.5. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за счет субвенций из федерального бюджета) | Администрация муниципального района «Волоконовский район». администрации городских и сельских поселений. | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 920,7 | 0 | -100 | 920,7 | 0 | -100 |
| 1.6 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Администрация муниципального района «Волоконовский район». администрации городских и сельских поселений | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 46 253,5 | 64 880,27 | +40,3 | 46 253,5 | 64 880,27 | +40,3 |
| 1.7 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация муниципального района «Волоконовский район». администрации городских и сельских поселений | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 11458,99 | 11458,99 | 0 | 11458,99 | 11458,99 | 0 |
| 1.8 | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Администрация муниципального района «Волоконовский район». администрации городских и сельских поселений | реализуется | 2022 | 2025 | 2022 | 2025 | 23 700,0 | 33 947,44 | +43,24 | 23 700,0 | 33 947,44 | +43,24 |
| 1.11. | Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков | Администрация муниципального района «Волоконовский район». администрации городских и сельских поселений | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 25000,0 | 25000,0 | 0 | 25000,0 | 25000,0 | 0 |
| 1.14. | Строительство жилья юридическими лицами и индивидуаль-ными застрой-щиками (за счет собственных средств) | Администрация муниципального района «Волоконовский район». администрации городских и сельских поселений | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 320000,0 | 24000,0 | -92,5 | 320000,0 | 24000,0 | -92,5 |
| 1.15. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация муниципального района «Волоконовский район». администрации городских и сельских поселений | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 6 736,32 | 6 736,32 | 0 | 6 736,32 | 6 736,326 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | Администрация муниципального района | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 22 788,5 | 25 010,31 | +9,75 | 22 788,5 | 25 010,31 | +9,75 |
| 2.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-тирных домов | Администрация муниципального района | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 |
| 2.2. | Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов района | Администрация муниципального района | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 16 751,0 | 18 760,57 | +12 | 16 751,0 | 18 760,57 | +12 |
| 2.3. | Субвенции на возмещение расходов по гарантирован-ному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Администрация муниципального района | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 6,5 | 0 | -100 | 6,5 | 0 | -100 |
| 2.4. | Организация и проведение районных конкурсов по благоустройству населенных пунктов района | Администрация муниципального района | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | Администрация муниципального района | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Реализация мероприятии в области улучшения жилищных условий граждан | Администрация муниципального района | реализуется. | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 31 | 7,74 | -75 | 31 | 7,74 | -75 |
| 2.7. | Организация и проведение конкурсов по благоустройству муниципальных образований | Администрация муниципального района | реализуется | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | 0 | 242 | +100 | 0 | 242 | +100 |
| 3. | Обеспечение реализации муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами | Администрация муниципального района | Реализуется. | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | - | - | - | - | - | - |

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем ввода жилья | прогрессирующий | кв.м. | 13980 | 11345 | 7824 | -31 |  |
| 2. | Обеспеченность населения жильем, на одного жителя | прогрессирующий | Кв.м | 26,0 | 25,92 | 25,92 | 0 |  |
| 3. | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей | прогрессирующий | Кол.чел | 5,0 | 10,0 | 13,0 | +30 |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем ввода жилья | прогрессирующий | кв.м. | 13980 | 11345 | 7824 | -31 |  |
|  | Доля строительных проектов, реализуемых с применением энергоэффективных и экологичных материалов и технологий, не менее % | прогрессирующий | % | 85 | 85 | 85 | 0 |  |
|  | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей | прогрессирующий | кол. | 5,0 | 10,0 | 13,0 | +30 |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», количество семей | прогрессирующий | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», количество семей | прогрессирующий | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Количество молодых семей обеспеченных жилыми помещениями, семей | прогрессирующий | чел. | 8 | 8 | 38 | +375,0 |  |
| 1.8. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | прогрессирующий | чел. | 8 | 7 | 6 | -14 |  |
| 1.9 | Количество иных категорий граждан, улучшивших жилищные условия (дети-инвалиды.) | прогрессирующий | Чел. | 0 | 3 | 6 | +100 |  |
| 1.10. | Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка | прогрессирующий | чел. | 10 | 10 | 13 | +30 |  |
| 1.11. | Ввод жилья при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов | прогрессирующий | кв.м. | 1 000 | 1 000 | 2703 | +170,3 |  |
| 1.13 | Ввод жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками | Прогрессирующий | кв.м. | 141,0 | 5000 | 1209 | -76 |  |
|  | Ввод жилья индивидуальными застройщиками | прогрессирующий | кв.м. | 13844,0 | 11345 | 6615 | -41,65 |  |
| 2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, тыс. кв. метров | прогрессирующий | тыс. кв.м | 4,53 | 1,48 | 12,45 | +741 |  |
|  | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах | прогрессирующий | % | 93 | 95 | 95 | 0 |  |
|  | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Волоко-новского района, ежегодно | прогрессирующий | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующий СанПиН, | прогрессирующий | % | 45 | 45 | 45 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму | прогрессирующий | % | 9,38 | 6,1 | 23,4 | +283,6 |  |
| 2.2 | Количество светоточек на территории населенных пунктов района | прогрессирующий | тыс.ед. | 3,674 | 3,66 | 3,77 | +3 |  |
| 2.2 | Снижение объемов потребляемой электроэнергии | регрессирующий | % | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 2.3 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | регрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.4 | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Волоконовского района | прогрессирующий | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 2.5 | Обеспечение нормативным водоснабжением и водоотведением не менее | прогрессирующий | тыс.чел | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | 2.6.1. Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан | прогрессирующий | тыс.чел | 0,05 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей не менее | прогрессирующий | % | 95 | 95 | 95 | 0 |  |
| 3.1 | Обеспечение функций органами местного самоуправления по контролю и надзору в области долевого строительства, % | прогрессирующий | % | 95 | 95 | 95 | 0 |  |

Форма 3. Сведения               об использовании бюджетных                                  ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2025 годы» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 9053,0 | 12987,9 | 15548,69 | +19,71 | +19,71 |
|  |  | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  | X | X | X | 9053,0 | 12987,9 | 15548,69 | +19,71 | +19,71 |
| 1. | Подпрограмма 1 Стимулирование развития жилищного строительства. | всего, в том числе | 850 | 1003 | 0810323770 | 322 | 3402,9 | 3402,9 | 3882,17 | +14 | +14 |
|  |  | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 1003 | 0810323770 | 322 | 3402,9 | 3402,9 | 3882,17 | +14 | +14 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | всего, в том числе | 850 | 1003 | 0810323770 | 322 | 2217,9 | 2217,9 | 2184,8 | -1,5 | -1,5 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 1003 | 0810323770 | 322 | 2217,9 | 2217,9 | 2184,8 | -1,5 | -1,5 |
| 1.8 | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Всего, в том числе | 850 | 1004 | 081 04 23900 | 412 | 1185 | 1185 | 1697,37 | +43,2 | +43,2 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | всего, в том числе | X | X | X | X | 7862,0 | 9585 | 11965,52 | +24,8 | +24,8 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  |  |  |  | 7862,0 | 9585 | 11965,52 | +24,8 | +24,8 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Волоконовского района | всего, в том числе | 850 | 0503 | 0820221340 | 244 | 9554,0 | 9554,0 | 11563,78 | +21 | +21 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0503 | 0820221340 | 244 | 9554,0 | 9554,0 | 11563,78 | +21 | +21 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение районных конкурсов по благоустройству населенных пунктов района | всего, в том числе | 850 | 0503 | 0820371350 | 313 | 0 | 0 | 95 | -100 | -100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0503 | 0820371350 | 313 | 0 | 0 | 95 | -100 | -100 |
| 2.6. | 2.6.1. Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан | всего, в том числе | 850 | 0501 | 0820635020 | 313 | 12,0 | 31 | 7,74 | -75 | -75 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0501 | 0820635020 | 313 | 12,0 | 31 | 7,74 | -75 | -75 |

Форма 4. Сведения       о        ресурсном             обеспечении            муниципальной                 программы

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района на 2014-2025 годы | всего, в том числе: | 450121,7 | 194256,95 | -56,84 |
|  |  | федеральный бюджет | 37623,50 | 5788,64 | -84,61 |
|  |  | областной бюджет | 43910,3 | 91715,62 | +108,8 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 12987,9 | 15548,69 | +19,72 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 4600,0 | 26204,0 | +469 |
|  |  | иные источники | 351000,0 | 55000,00 | -84,33 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 Стимулирование развития жилищного строительства | всего, в том числе: | 427333,2 | 169246,64 | -60,39 |
|  |  | федеральный бюджет | 3653,5 | 5788,64 | +58,44 |
|  |  | областной бюджет | 36706,8 | 84371,83 | +129,85 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 3402,9 | 3882,17 | +14,08 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 4600,0 | 26204,0 | +469 |
|  |  | иные источники | 345000,0 | 49000,0 | -85,8 |
| 1.4 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | всего, в том числе: | 920,7 | 0 | -100 |
|  |  | федеральный бюджет | 920,7 | 0 | -100 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | всего, в том числе: | 46253,5 | 64880,27 | +40,27 |
|  |  | федеральный бюджет | 2732,8 | 2565,02 | -6,1 |
|  |  | областной бюджет | 36702,8 | 33926,4 | -7,56 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 2217,9 | 2184,8 | -1,5 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 4600,0 | 26204,0 | +469 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего, в том числе: | 11459 | 11458,99 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 11459 | 11458,99 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | всего, в том числе: | 23700 | 33947,44 | +43,23 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 22515 | 32250,07 | +43,23 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 1185 | 1697,37 | +43,23 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков | всего, в том числе: | 25000 | 25000 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 25000 | 25000 | 0 |
| 1.11. | Основное мероприятие 1.11. Создание фонда арендного жилья коммерческого и некоммерческого найма | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Основное мероприятие 1.13. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | всего, в том числе: | 320000,0 | 24000,0 | -92,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 320000,0 | 24000,0 | -92,5 |
| 1.15 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | всего, в том числе: | 0 | 6736,32 | +100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 6736,32 | +100 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Обеспечение жильем ветеранам Великой Отечественной войны | всего, в том числе: | 0 | 3223,62 | +100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 3223,62 | +100 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | всего, в том числе: | 22788,5 | 25010,31 | +9,75 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7203,5 | 7343,79 | +2 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 9585 | 11666,52 | +21,7 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 6000,0 | 6000,0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | всего, в том числе: | 6000,0 | 6000,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 6000,0 | 6000,0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Волоконовского района | всего, в том числе: | 16751 | 18760,57 | +12 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7197 | 7196,79 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 9554 | 11563,78 | +21 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | всего, в том числе: | 6,5 | 0 | -100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6,5 | 0 | -100 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение районных конкурсов по благоустройству населенных пунктов района | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | 2.6.1. Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан | всего, в том числе: | 31 | 7,74 | -75,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 31,0 | 7,74 | -75,03 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 |
|  |  | иные источники |  | 0 | 0 |
| 2.8 | Организация и проведение конкурсов по благоустройству муниципальных образований | всего, в том числе: | 0 | 242 | +100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 147 | +100 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 0 | 95 | +100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе

Форма    5.          Сведения         о      мерах                правового                регулирования

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Постановления главы администрации муниципального района «Волоконовский район» «О внесении изменений в постановление главы администрации района от 06.06.2014 года № 226» от 30.03.2022 г. № 99-01/144, от 12.08.2022г. №99-01/386, от 22.12.2022г. №99-01/578 | Администрация муниципального района «Волоконов-ский район» | 2022 год | 2022 год |  |  |

Форма      6.    Сведения        о выполнении            сводных             показателей

муниципальных            заданий             по           муниципальной                программе

| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение, % | причины отклонений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» |  |  |  |  |
| 1. | Общий объем ввода жилья, кв. метров | 11345 | 7824 | -31 |  |
| 2. | Доля строительных проектов, реализуемых с применением энергоэффективных и экологичных материалов и технологий, не менее % | 85 | 85 | 0 |  |
| 3. | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей | 5 | 5 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», количество семей | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», количество семей | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей | 8 | 38 | +375 |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 7 | 7 | 0 |  |
| 8. | Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков | 10 | 10 | 0 |  |
| 9. | Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, тыс. кв. метров | 2,10 | 2,10 | 0 |  |
| 2. | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах | 93 | 93 | 0 |  |
| 3. | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Волоконовского района, ежегодно | 2 | 2 | 0 |  |
| 4. | Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующий СанПиН, | 45 | 45 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму | 5,76 | 5,76 | 0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Количество светоточек на территории населенных пунктов района | 3655 | 3655 | 0 |  |
| 7. | Снижение объемов потребляемой электроэнергии | 3 | 3 | 0 |  |
| 8. | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг. | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Волоконовского района | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей не менее, % |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органами местного самоуправления по контролю и надзору в области долевого строительства, % | 95 | 95 | 0 |  |