

**ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П о с т а н о в л е н и е

**Волоконовка**

**23 декабря 2024 г. № 99-01/418**

**Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе»**

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2024 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100019) Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года [№ 540-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94867&dst=100155) «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 27 августа 2024 года № 99-01/287 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Волоконовского района», от 17 сентября 2024 года № 99-01/303 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волоконовского района» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#P43) Волоконовского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» (далее – Программа, прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Фартушная М.В.) при формировании проекта бюджета Волоконовского района на 2025-2027 и последующие годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 26 сентября 2014 года № 379 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» с 1 января 2025 года.

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Красный Октябрь» (october31.ru) (Тимошевская И.А.) и на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» в сети Интернет (https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru) (Дрогачева О.А.).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по стратегическому развитию Решетняк О.В.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 15 апреля начиная с 2026 года, об исполнении – к 15 апреля 2031 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации района С.И. Бикетов**

**Утверждена**

**постановлением**

**администрации района**

**от 23 декабря 2024 года**

**№ 99-01/418**

**Муниципальная программа Волоконовского района**

**«Развитие экономического потенциала и формирование**

**благоприятного предпринимательского климата**

**в Волоконовском районе»**

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

**реализации муниципальной программы** **Волоконовского района**

**«Развитие экономического потенциала и формирование**

**благоприятного предпринимательского климата**

**в Волоконовском районе»**

1.1. Оценка текущего состояния

экономического развития Волоконовского района

Стратегией социально-экономического развития Волоконовского района определено, что целями второго стратегического направления является:

- создание благоприятного инвестиционного климата и условий для стабильного развития бизнеса, привлечение инвестиций в экономику муниципального района;

- развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства на индустриальной основе, перспективных видов промышленного производства и других видов экономической деятельности;

- развитие малого и среднего бизнеса.

Волоконовский район демонстрирует позитивные тенденции экономического развития, которые подтверждаются основными социально-экономическими показателями района.

Основой экономики района является сельскохозяйственная отрасль. В агропромышленном секторе Волоконовского района осуществляют деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий, включающих в себя как самостоятельные предприятия, так и производственные отделения, филиалы крупных растениеводческих и животноводческих холдингов, 213 семейных ферм, из которых 22 К(Ф)Х, 16 ИП, 6 юридических лиц и 169 ЛПХ.

Валовый объем производства продукции сельского хозяйства за 2023 год составляет 31,5 млрд. рублей, в т. ч. 23,7 млрд. рублей – в животноводстве, 7,8 млрд. рублей – в растениеводстве.

Таблица 1.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Отчет | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Объем производства продукции  сельского хозяйства | млрд. рублей | 23,0 | 22,6 | 29,3 | 30,7 | 31,5 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 107,0 | 98,4 | 101,7 | 102,0 | 105,0 |

Эффективно работают крупные производственные предприятия пищевой промышленности (ООО «Русагро-Белгород» - Филиал «Ника», обособленное подразделение «Волоконовский консервный комбинат» ОАО «Белмолпродукт», Подразделение ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод»), а также обособленное подразделение ОАО «Белагромаш - Сервис имени В.М. Рязанова».

За 2023 год подразделениями и филиалами крупных промышленных предприятий, действующими на территории района, отгружено продукции и выполнено работ на сумму 12777,3 млн. рублей, что составляет 109,9% к аналогичному показателю 2022 года.

Таблица 1.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Отчет | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Объем отгруженной продукции по промышленным видам экономической деятельности | млрд. рублей | 7,3 | 7,2 | 11,0 | 11,8 | 12,8 |
| Индекс промышленного производства | процент | 109,2 | 87,6 | 122,6 | 94,5 | 128,9 |

Индекс промышленного производства увеличился и составил в 2023 году 128,9%, в том числе по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - 128,3%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 150,4%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 38,1%.

В области модернизации и инновационного развития проводятся мероприятия по техническому перевооружению действующих производств. Так, ООО «Русагро-Белгород» - Филиал «Ника» за 2023 год на развитие предприятия затрачено 214,0 млн. рублей, обособленным подразделением «Волоконовский консервный комбинат» ОАО «Белмолпродукт» инвестировано 88,3 млн. рублей.

Общий объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям района по итогам 2023 года составил 804,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 77,5% к уровню 2022 года (таблица 1.1.3).

Таблица 1.1.3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Отчет | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Объем инвестиций в основной капитал  (без субъектов малого предпринимательства  и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. рублей | 601,7 | 604,3 | 720,7 | 970,2 | 804,5 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,7 | 95,3 | 112,0 | 116,2 | 77,5 |

В районе реализуются мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Микрокредитной компанией «Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в 2023 году предоставлены микрозаймы двум субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере транспортных услуг населению, на общую сумму 5,2 млн. рублей.

Министерством экономического развития и промышленности Белгородской области был проведен очередной этап конкурса на предоставление государственной поддержки в форме субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования для создания и расширения производства. В 2023 году субсидия получена ООО «Мясной Регион 31» в сумме 7,9 млн. рублей.

Также в 2023 году поддержка предоставлена 63 субъектам предпринимательской деятельности, «самозанятым» гражданам и физическим лицам, планирующим ведение предпринимательской деятельности, в объеме 22,2 млн. рублей.

Ежегодно проводятся районные конкурсы:

- «Лучший магазин в сельской местности» по отбору проектов на присуждение грантов, направленных на реновацию торговой деятельности в сельских населенных пунктах с численностью жителей до 1000 человек;

- «Гранты начинающим» - предоставляются индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств и физическим лицам с целью развития сельского хозяйства, передачи опыта семейных ферм, поддержки материального благосостояния, укрепления и расширения личных подворий.

Общее количество субъектов МСП в Волоконовском районе по итогам 2023 года составило 766 единиц, численность занятых в этом секторе экономики по итогам года – 1656 человек (таблица 1.1.4).

Таблица 1.1.4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | Отчет | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Количество субъектов МСП | единиц | 804 | 760 | 741 | 741 | 766 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП | человек | 1997 | 1959 | 1916 | 1653 | 1656 |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 1256,0 | 1301,0 | 1325,2 | 1383,2 | 1426,0 |

Основная сфера деятельности предпринимателей – это торговля и перевозка грузов, на третьем месте сельское хозяйство, далее производство и прочие услуги. В районе действует программа развития малого и среднего предпринимательства, благодаря которой оказывается имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса.

Основным вызовом для сектора является стимулирование создания новых бизнесов и всесторонняя поддержка локальных существующих предпринимателей, расширение специализации сектора, включающей производственное, сельское предпринимательство, туризм, финансовые услуги, ИТ-предпринимательство.

Уровень развития земельно-имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики в Волоконовском районе и возможность ее развития в рыночных условиях.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1139-р утверждена Целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», одним из показателей которой является доля количества и доля площади земельных участков с границами, координатное описание которых учтено в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).

По данным Управления Росреестра по Белгородской области на 1 января 2024 года доля площади земельных участков, расположенных на территории Волоконовского района и учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Волоконовского района (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами и земель запаса), составляет 83 процента; доля количества земельных участков, учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН, составляет 80 процентов.

Основными приоритетами в сфере земельно-имущественных отношений области является активная политика по рациональному и качественному управлению и распоряжению земельными ресурсами, развитию гражданского оборота недвижимости, защите прав собственников объектов недвижимости, в том числе землепользователей, обеспечению поступлений в бюджет Волоконовского района дополнительных доходов от продажи и использования земельных ресурсов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Реализация данного направления обеспечит формирование достоверного (качественного и полного) Единого государственного реестра недвижимости, сокращение сроков государственной регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, минимизацию бумажного документооборота и перевод муниципальных услуг преимущественно в электронный вид.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается Волоконовский район, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития района определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Цель 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Волоконовском районе», которая характеризуется в том числе:

- достижением значения оборота субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению в 2030 году не ниже 2090 млрд рублей;

- достижением значения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в 2030 году не ниже 788 единиц;

- достижением значения численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в 2030 году не ниже 1685 человек.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Муниципальная поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и «Гранты».

Цель 2 «Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Волоконовского района».

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Развитие сельского хозяйства, охрана окружающей среды», в рамках которого будут реализовываться процессные мероприятия «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и «Финансирование осуществления отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях».

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев характеризуется тем, что в не менее 4-х сельских поселениях ежегодно будет осуществлена работа по:

- отлову животных без владельцев,

- транспортировке животных без владельцев;

- содержанию животных без владельцев в приютах;

- стерилизации и маркировании отловленных животных без владельцев;

- умерщвлению отловленных животных без владельцев (при необходимости);

- возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания.

Мероприятие «Финансирование осуществления отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях» характеризуется показателем «Уровень взыскаемости дел об административных правонарушениях».

Цель 3 «Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории Волоконовского района», которая характеризуется достижением значения доли количества земельных участков, расположенных на территории Волоконовского района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 2030 году не ниже 100 процентов.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Управление земельными ресурсами и имуществом Волоконовского района», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами и имуществом Волоконовского района».

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Белгородской области

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года:

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- устойчивая и динамичная экономика.

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственных программ Белгородской области:

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 750-пп;

- «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 751-пп;

- «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 792-пп.

1.4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

По направлению (подпрограмме) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» определены ключевые задачи:

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- популяризация молодежного предпринимательства, проявление предпринимательских талантов и бизнес-идей.

Способом эффективного решения этих задач является предоставление грантов и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

По направлению (подпрограмме) реализации «Развитие сельского хозяйства, охрана окружающей среды» определены ключевые задачи.

Первая задача: сохранение и улучшение ветеринарно-санитарного благополучия на территории района. Способом эффективного решения данной задачи является в том числе финансирование мероприятия «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев».

Вторая задача: осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях. Способом решения задачи является реализация мероприятия «Финансирование осуществления отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях».

По направлению (подпрограмме) «Управление земельными ресурсами и имуществом Волоконовского района» определена ключевая задача:

- обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Волоконовского района.

Способом эффективного решения данной задачи является организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения.

II. Паспорт муниципальной программы Волоконовского района

«Развитие экономического потенциала и формирование

благоприятного предпринимательского климата

в Волоконовском районе»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Волоконовского района | Решетняк Оксана Валерьевна –  заместитель главы администрации района  по стратегическому развитию | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Волоконовского района | Администрация Волоконовского района в лице отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района | |
| Период реализации муниципальной программы Волоконовского района | 2025 - 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Волоконовского района | 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства  в Волоконовском районе.  2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Волоконовского района.  3. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории Волоконовского района. | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Волоконовского района | Направление (подпрограмма) 1  «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства».  Направление (подпрограмма) 2  «Развитие сельского хозяйства, охрана окружающей среды».  Направление (подпрограмма) 3 «Управление земельными ресурсами и имуществом Волоконовского района». | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе Волоконовского района, в том числе: | 8127,4 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 8127,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 5683,6 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой  Белгородской области | 1. Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».  Показатель 5 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек». | |
|  | 2. Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»:  2.1. «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства»;  2.2. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых»;  2.3. Доля площади земельных участков, расположенных на территории Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  3. Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»:  3.1. «Доля количества муниципальных районов и городских округов, осуществляющих мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, от общего количества».  4. Государственная программа Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды»:  4.1. «Уровень взыскаемости дел об административных правонарушениях». | |
| Связь с целями развития Волоконовского района/стратегическими приоритетами Волоконовского района | 1. Стратегическая цель развития муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области - повышение качества и увеличение продолжительности жизни населения за счет поступательного экономического развития | |
| 2. Приоритетной стратегической задачей по развитию малого и среднего предпринимательства является обеспечение доступности инфраструктуры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.  2.1. Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства  (ед. на 10 тыс. человек населения)». | |

2. Показатели муниципальной программы Волоконовского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиме-нование показа-теля | Уровень показа-теля | Приз-нак воз-раста-ния/-убы-вания | Еди-ница изме-рения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответст-венный за дости-жение показа-теля | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Связь с показа-телями госу-дарст-венных прог-рамм Белго-родской области |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Волоконовском районе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем инвести-ций в основной капитал | МП | П | млн.  рублей | 804,5 | 2023 | 1009,6 | 1126,3 | 1223,7 | 1284,8 | 1361,0 | 1440,0 | Форма статисти-ческого наблю-дения П-2 (Инвест) | Отдел прогно-зирова-ния и развития муници-пальной эконо-мики адми-  нистра-ции района | Нацио-нальная цель «Достой-ный, эффек-тивный труд и успеш-ное пред-  прини-ма-тельст-во»/  Показа-тели:  «Реаль-ный рост инвес-тиций в основ-ной капитал не менее 70 процен-тов по сравне-нию с показа-телем 2020 года», «Увели-чение числен-ности занятых в сфере малого и среднего пред-прини-ма-тельства, включая индиви-дуаль-ных пред-прини-мателей» | Госу-дарст-венная Белго-родской области «Разви-тие эконо-ми-ческого  потен-циала и форми-рование благо-прият-ного пред-прини-матель-ского климата в Белго-родской области»/  Пока-затели:  «Темп роста (индекс роста) физи-ческого объема инвес-тиций в основ-ной капитал, за исклю-чением инвес-тиций инфра-струк-турных моно-полий (феде-ральные проекты) и бюджет-ных ассигно-ваний феде-рального бюдже-та»,  «Оборот субъек-тов малого и среднего пред-прини-ма-тельст-ва» «Чис-ленность занятых в сфере малого и среднего пред-прини-мат-ельства, включая индиви-дуаль-ных пред-прини-мателей и само-занятых» |
| 1.2. | Оборот субъектов малого и среднего предпри-нима-тельства | МП | П | Млн рублей | 1426,0 | 2023 | 1560,0 | 1640,0 | 1707,2 | 1826,0 | 1955,0 | 2090,0 | - | Отдел муници-пальных закупок и развития предпри-нима-тельства админист-рации района |
| 1.3. | Коли-чество субъектов малого и среднего предпри-нима-тельства, включая индив-идуаль-ных предпри-нимателей | МП | П | Единиц | 766 | 2023 | 772 | 776 | 779 | 782 | 785 | 788 | Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-нима-тельства |
| 1.4. | Числен-ность занятых в сфере малого и среднего предпр-инима-тельства, включая индиви-дуальных предпри-нимателей | МП | П | Человек | 1656 | 2023 | 1663 | 1667 | 1669 | 1674 | 1679 | 1685 | - |
| 2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Волоконовского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень финан-сового обеспече-ния за счет бюджет-ных средств мероприя-тий «Осу-ществ-лении деятель-ности по обраще-нию с живот-ными без владель-цев» и «Финан-сирование осуществ-ления отдельных полномо-чий по рассмот-рению дел об админист-ративных наруше-ниях» | МП | П | Процент | 100,0 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - | Отдел бухгал-терского учета админист-рации района | Нацио-нальная цель «Ком-фортная и безопас-ная среда для жизни»/Показа-тель «Улуч-шение качества среды для жизни в опорных населен-ных пунктах на  30 процен-тов к 2030 году и на 60 процен-тов к 2036  год» | Госу-дарст-венная прог-рамма Белго-родской области «Разви-тие сельс-кого хозяйст-ва и рыбо-водства в Белго-родской облас-  ти»/  Показа-тель «Доля коли-чества муници-пальных районов и город-ских округов, осуществляю-щих меро-приятия по осу-ществ-лению деятель-ности по обраще-нию с живот-ными без владель-цев, от общего коли-чества «Госу-дарст-венная прог-рамма Белго-родской области «Разви-тие водного и лесного хо-зяйства Белго-родской области, охрана окру-жающей среды»/Показа-тель «Уро-вень взыс-каемости дел об адми-нистра-тивных право-наруше-ниях» |
| 2.2. | Уровень взыскае-мости дел об админист-ративных правона-рушениях | МП | П | Процент | 100,0 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ответст-венный освобож-денный секретарь адми-нистра-тивной комиссии |  | Госу-дарст-венная прог-рамма Белго-родской области «Разви-тие водного и лесного хо-зяйства Белго-родской области, охрана окру-жающей среды»/Пока-затель «Уро-вень взыс-каемости дел об адми-нистра-тивных право-наруше-ниях» |
| 3. Управление земельными ресурсами и имуществом Волоконовского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля коли-чества земельных участков, учтенных в Едином госу-дарствен-ном реестре недвижи-мости, с грани-цами, установ-ленными в соответст-вии с требо-ваниями законо-дательства Россий-ской Феде-рации, в общем коли-честве земельных участков, учтенных в Едином госу-дарствен-ном реестре | МП | П | Процент | - | 2023 | 80 | 81,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 100,0 | Постанов-ление Прави-тельства Белгород-ской области от 25 декабря 2023 года № 750-пп «Об утверж-дении государст-венной программы Белгород-ской области «Развитие потенциала и форми-рование благо-приятного предпри-ниматель-ского климата в Белгород-ской области», Распоря-жение Прави-тельства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1139-р | Отдел муници-пальной собствен-ности и земельных ресурсов админист-рации Волоко-новского района | Нацио-нальная цель «Циф-ровая транс-форма-ция госу-дарст-венного и муници-пального управ-ления, эконо-мики и со-циаль-ной сферы» | Поста-новле-ние Прави-тельства Белго-родской области от 25 декабря 2023 года № 750-пп «Об утверж-дении госу-дарст-венной прог-раммы Белго-родской области «Разви-тие потен-циала и форми-рование благо-прият-ного пред-прини-матель-ского климата в Белго-родской облас-ти», Распо-ряжение Прави-тельства Россий-ской Феде-рации от 29 апреля 2021 года № 1139-р |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы Волоконовского района в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние показателя | Уровень показа-теля | Единица изме-рения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Волоконовском районе | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал | МП | Млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009,6 |
| 1.2. | Оборот субъектов малого и среднего предприни-мательства | МП | Млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1560,0 |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предприни-мательства, включая индиви-дуальных предприни-мателей | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772 |
| 1.4. | Численность занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства, включая индиви-дуальных предприни-мателей | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1663 |
| 2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Волоконовского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень финансового обеспечения за счет бюджетных средств мероприятий «Осуществ-ление деятельности по обраще-нию с живот-ными без владельцев» и «Финан-сирование осуществ-ления отдельных полномочий по рассмот-рению дел об админист-ративных нарушениях» | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,0 |
| 3. Управление земельными ресурсами и имуществом Волоконовского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижи-мости, с границами, установ-ленными в соответствии с требова-ниями законода-тельства Российской Федерации,  в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |

4. Структура муниципальной программы Волоконовского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Направление (подпрограмма) 1 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Гранты»,  «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» | | |
|  | Ответственные за реализацию:  управление сельского хозяйства администрации Волоконовского района, отдел муниципальных закупок и развития предпринимательства администрации района | | Срок реализации:  2025-2030 годы |
| 1.1.1. | Задача:  Оказание финансовой поддержка субъектам малого и среднего предпринима-тельства | Проведение ежегодных районных конкурсов:  - «Лучший магазин в сельской местности» по отбору проектов на присуждение грантов, направленных на реновацию торговой деятельности в сельских населенных пунктах с численностью жителей до 1000 человек;  - «Гранты начинающим» - предоставляются с целью развития сельского хозяйства, передачи опыта семейных ферм, поддержки материального благосостояния, укрепления и расширения личных подворий | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 1.1.2. | Задача: Популяризация молодежного предпринима-тельства, проявление предпринима-тельских талантов и бизнес-идей | Проведение ежегодных муниципальных конкурсов для учащихся общеобразовательных организаций района | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 2. Направление (подпрограмма) 2  «Развитие сельского хозяйства, охрана окружающей среды» | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий  «Мероприятия, направленные на улучшение экологической и санитарной обстановки на территории района» | | |
| 2.1.1. | Процессное мероприятие: «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | | |
|  | Ответственный за реализацию:  администрации сельских поселений Волоконовского района | | Срок реализации:  2025-2030 годы |
|  | Задача:  Сохранение и улучшение ветеринарно-санитарного благополучия на территории района | Ежегодное финансирование мероприятий по:  - отлову животных без владельцев,  - транспортировке животных без владельцев;  - содержанию животных без владельцев в приютах;  - стерилизации и маркировании отловленных животных без владельцев;  - умерщвлению отловленных животных без владельцев (при необходимости);  - возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания. | Уровень финансового обеспечения за счет бюджетных средств мероприятий «Осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и «Финансирование осуществления отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях» |
| 2.1.2. | Процессное мероприятие «Финансирование осуществления отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях» | | |
|  | Ответственный за реализацию:  ответственный освобожденный секретарь административной комиссии | | Срок реализации:  2025-2030 годы |
|  | Задача:  Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об администра-тивных нарушениях | Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Уровень финансового обеспечения за счет бюджетных средств мероприятий «Осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и «Финансирование осуществления отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях» |
| 3. Направление (подпрограмма) 3 «Управление земельными ресурсами и имуществом Волоконовского района» | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами и имуществом Волоконовского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | | Срок реализации:  2025-2030 годы |
| 3.1.1 | Задача: Обеспечение проведения землеустрои-тельных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Волоконовского района | Реализация комплекса процессных мероприятий направлена на реализацию конституционных норм и гарантий прав собственности на землю и иную недвижимость, активизацию вовлечения земли в гражданский оборот, формирование базы экономически обоснованного налогообложения, а также совершенствование системы управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Волоконовского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата  в Волоконовском районе» (всего), в том числе: | 07 | 2910,0 | 1756,2 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 8127,4 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 2910,0 | 1756,2 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 8127,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 1346,2 | 876,2 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 5683,6 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «Гранты», «Муниципальная поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» (всего), в том числе: |  | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1760,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1760,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий  «Мероприятия, направленные на улучшение экологической и санитарной обстановки на территории района» (всего), в том числе: |  | 1116,2 | 876,2 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 5453,6 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 1116,2 | 876,2 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 5453,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 916,2 | 876,2 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 5253,6 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий  «Управление земельными ресурсами и имуществом Волоконовского района» (всего),  в том числе: |  | 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,8 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

[III](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99124&dst=100013). Паспорт комплекса процессных мероприятий «Гранты»,

«Муниципальная поддержки малого и среднего предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление сельского хозяйства администрации Волоконовского района,  отдел муниципальных закупок и развития предпринимательства администрации района |
| Связь с муниципальной программой | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание показателя/  задачи | Признак возрас-тания/  убывания | Уровень показа-теля | Еди-ница изме-рения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| зна-чение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предприни-мательства, получивших гранты | П | МП | Единиц | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Управление сельского хозяйства администрации района,  отдел муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации района |
|  | Задача 2 «Популяризация молодежного предпринимательства,  проявление предпринимательских талантов и бизнес-идей» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество победителей муници-пального конкурса | П | МП | Человек | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел муниципальных закупок и развития предпринима-тельства администрации района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиме-нование показа-теля | Уро-вень пока-зате-ля | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Коли-чество субъек-тов малого и сред-него пред-прини-ма-тельст-ва, полу-чивших гранты | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 2. | Задача 2 «Популяризация молодежного предпринимательства,  проявление предпринимательских талантов и бизнес-идей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Коли-чество победи-телей муни-ципаль-ного конкур-са | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

4. Перечень мероприятий (результатов)комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (резуль-тата) | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| зна-чение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Гранты» | Прове-дение конкурсов на получение грантов | Коли-чество конкур-сов | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринима-тельства, получивших гранты |
| 2. | Задача 2 «Популяризация молодежного предпринимательства,  проявление предпринимательских талантов и бизнес-идей» | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринима-тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» | Прове-дение муници-пальных конкурсов среди учащихся общеобра-зователь-ных органи-заций района | Коли-чество конкур-сов | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество победителей муниципального конкурса |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий,  в том числе: | 07401 | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1760,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1760,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Гранты»,  всего, в том числе: | 07401208503000412 | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»,  всего, в том числе: | 07401299903000412 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса**

**процессных мероприятий**

**«Гранты», «Муниципальная поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»**

План

реализации комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контроль-ной точки | Ответственный исполнитель | Вид  подтверждающего документа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Гранты» | - | Управление сельского хозяйства администрации района, отдел муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации района | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Размещено объявление о проведение конкурсов «Гранты начинающим», «Реновация торговой деятельности в сельских населенных пунктах» | 20.10. | Брагин  Александр Иванович –заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации района, Чебордак Светлана Петровна – начальник отдела муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации района | Скрин публикаций на официальном сайте администрации района |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Приняты заявки на участие в конкурсах» | 10.11. | Брагин  Александр Иванович –заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации района, Чебордак Светлана Петровна – начальник отдела муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации района | Отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Проведены конкурсы» | 01.12 | Брагин Александр Иванович –  заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации района, Чебордак Светлана Петровна – начальник отдела муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации района | Протоколы конкурсных комиссий |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Опубликованы результаты конкурсов на официальном сайте администрации района» | 20.12. | Брагин Александр Иванович –заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации района, Чебордак Светлана Петровна – начальник отдела муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации район | Скрин публикаций на официальном сайте администрации района |
| 2. | Задача 2 «Популяризация молодежного предпринимательства, проявление предпринимательских талантов и бизнес-идей» | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальная поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» | - | Отдел муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации района | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Размещено объявление о проведение конкурса среди учащихся общеобразователь-ных организаций района» | 20.10. | Чебордак Светлана Петровна – начальник отдела муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации район | Скрин публикации на официальном сайте администрации района |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Приняты заявки на участие в конкурсе» | 10.11. | Чебордак Светлана Петровна – начальник отдела муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации район | Отчет |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Проведен конкурс» | 01.12 | Чебордак Светлана Петровна – начальник отдела муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации район | Протокол конкурсной комиссии |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Опубликованы результаты на официальном сайте администрации района» | 20.12. | Чебордак Светлана Петровна – начальник отдела муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации район | Скрин публикации на официальном сайте администрации района |

[IV](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99124&dst=100013). Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Мероприятия, направленные на улучшение экологической и санитарной обстановки на территории района»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрации сельских поселений Волоконовского района,  ответственный освобожденный секретарь административной комиссии |
| Связь с государственными программами | «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»,  «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрас-тания/  убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответствен-ный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Сохранение и улучшение ветеринарно-санитарного благополучия на территории района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля количества сельских поселений Волоконовского района, инициирующих мероприятия  по осуществлению деятельности  по обращению  с животными  без владельцев,  от общего  количества | П | МП | Процент | 33,3 | 2023 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Админист-рации сельских поселений Волоконов-ского района |
| 2. | Задача 2 «Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень взыскаемости дел об административных правонарушениях | П | ПМ | Процент | 100,0 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ответствен-ный освобож-денный секретарь админист-ративной комиссии |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Единица изме-рения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача 1 Сохранение и улучшение ветеринарно-санитарного благополучия на территории района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля сельских поселений Волоконовского района, инициирующих мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, от общего количества | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,3 |
| 2. | Задача 2 «Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень взыскаемости дел об административных правонарушениях | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Сохранение и улучшение ветеринарно-санитарного благополучия на территории района» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Организация мероприятия «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | Оказание услуг | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля сельских поселений Волоконов-ского района, инициирую-щих меро-приятия по осуществ-лению деятельности по обращению с животными без владельцев, от общего количества |
| 2. | Задача 2 «Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Финансиро-вание осуществления отдельных полномочий по рассмотрению дел об администра-тивных нарушениях» | Своевре-менные выплаты персоналу, закупка канцеляр-ских товаров | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Уровень взыскаемости дел об админист-ративных правонару-шениях |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 2 (всего), в том числе: | 07402 | 1116,2 | 876,2 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 5453,6 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 1116,2 | 876,2 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 5453,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 916,2 | 876,2 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 865,3 | 5253,6 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Организация мероприятия «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев», всего, в том числе: | 07402238802000405, 07402738802000505 | 430,2 | 184,2 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 1203,6 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 430,2 | 184,2 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 1203,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 230,2 | 184,2 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 1003,6 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Финансирование осуществления отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях», всего, в том числе: | 07402713101000605, 07402713102000605 | 686,0 | 692,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 4250,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 686,0 | 692,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 4250,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 686,0 | 692,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 4250,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Мероприятия, направленные на развитие туризма и**

**гостеприимства**

**в Белгородской области»**

План

реализации комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступ-ления контроль-ной точки | Ответственный исполнитель | Вид  подтверж-дающего документа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Задача 1 «Сохранение и улучшение ветеринарно-санитарного благополучия на территории района» | | | |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат)  Организованы мероприятия «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | - | Главы администраций сельских поселений Волоконовского района | - |
| 2.1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлено техническое задание» | 31.03. | Чебордак Светлана Петровна – начальник отдела муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации района | Техническое задание |
| 2.1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | 30.04. | Чебордак Светлана Петровна – начальник отдела муниципальных закупок и развития предприни-мательства администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 15.12. | Кравцова  Оксана Викторовна –  директор  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Акт выполненных работ (услуг) |
| 2.1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12. | Кравцова  Оксана Викторовна –  директор  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 2.2. | Задача 2 «Осуществление отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях» | | | |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) «Финансирование осуществления отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях» | - | Отдел бухгалтерского учета администрации района | - |
| 2.2.1.К.1. | Контрольная точка «Составлена ведомость на оплату» | Ежеме-сячно | Кравцова  Оксана Викторовна –  директор  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Ведомость |
| 2.2.1.К.2. | Контрольная точка  «Произведена оплата выполненных работ» | Ежеме-сячно | Кравцова  Оксана Викторовна –  директор  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 2.2.1.К.3. | Контрольная точка «Составлен реестр по оплате» | Ежеме-сячно | Кравцова  Оксана Викторовна –  директор  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Реестр |
| 2.2.1.К.4. | Контрольная точка «Закуплены канцелярские товары» | 20.12. | Кравцова  Оксана Викторовна –  директор  МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |

[V](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99124&dst=100013). Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Управление земельными ресурсами и имуществом

Волоконовского района»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Волоконовского района (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | Отдел муниципальной собственности  и земельных ресурсов администрации Волоконовского района (Кравцов С.А.) |
| Связь с муниципальной программой Волоконовского района | Муниципальная программа  Волоконовского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрас-тания/  убыва-ния | Уро-вень показа-теля | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости,  в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости  в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков,  расположенных на территории Волоконовского района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | П | ГП | процент | - | 2023 | 80,0 | 81,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 100,0 | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Волоконовского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиме-нование показа-теля | Уро-вень пока-зателя | Единица изме-рения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Волоконовского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля коли-чества земель-ных участков, учтенных в Едином госу-дарст-венном реестре недви-жимости, с грани-цами, установ-ленными в соот-ветствии с требо-ваниями законо-дательст-ва Россий-ской Феде-рации, в общем коли-честве земель-ных участков, учтенных в Едином госу-дарст-венном реестре недви-жимости | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица изме-рения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Волоконовского района» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 1.1.1. | Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ на территории Волоконовского района за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов и средств бюджета Волоконовского района | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иной проектной и землеустрои-тельной документации, необходимой для их выполнения» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 1.2.1. | Реализация мероприятий предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ,  также подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации  на территории Волоконовского района за счет средств межбюджетных трансфертов  из федерального, областного бюджетов и средств бюджета Волоконовского района | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 3 (всего), в том числе: | 07403 | 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,8 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» всего, в том числе: | 07403404702000412,  07403704702000412,  07403S51102000412 | 713,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,8 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 713,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию» всего, в том числе: | 07403604602000412 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Управление земельными ресурсами и**

**имуществом**

**Волоконовского района»**

План

реализации комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид  подтверждающего документа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Волоконовского района» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | X | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» ежегодно | X | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение проведение комплексных кадастровых работ (включены в реестр соглашений | 15.01 | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | Реестр заключенных соглашений |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение комплексных работ» | 01.02 | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | Реестр отчетов |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» | 30.04 | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | Реестр заключенных контрактов |
| 1.1.К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12 | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | Акт выполненных работ |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы» | X | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы»  в 2025 году | X | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | X |
| 1.2.К.1. | Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение проведение комплексных кадастровых работ» | 15.01 | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | Реестр заключенных соглашений |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение комплексных работ» | 01.02 | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | Реестр отчетов |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» | 30.04 | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | Реестр заключенных контрактов |
| 1.2.К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12 | Кравцов  Сергей Александрович – начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района | Акты выполненных работ |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Волоконовского района**

**«Развитие экономического потенциала**

**и формирование благоприятного**

**предпринимательского климата**

**в Волоконовском района»**

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

**муниципальной программы Волоконовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание показателя | Единица изме-рения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Определение показателя | Вре-менные харак-терис-тики пока-зателя | Алгоритм формиро-вания (формула) и методоло-гические пояснения к показателю | Базовые показатели (исполь-зуемые в формуле) | Метод сбора инфор-мации, индекс формы отчетности | Пункт Федераль-ного плана статисти-ческих работ | Ответст-венный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представ-ления отчетной информации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем инвес-тиций в основной капитал | млн. рублей | Показатель характеризует объем инвестиций в основной капитал, освоенных на территории района (без субъектов малого предприни-мательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статисти-ческими методами) | Еже-квар-тально | - | - | Формы федераль-ного статис-тического наблю-дения № П-2 (Инвест) «Сведения об инвести-ционной деятель-ности» | - | Росстат.  Статисти-ческий справочник 0508 «Сведения об инвестициях Белгородской области в разрезе муниципаль-ных районов и городских округов» | - | Март –  за 4 квартал предыдущего года, июнь, сентябрь, декабрь за предыдущий квартал |
| 2. | Оборот субъектов малого и среднего предпри-нима-тельства | млн. рублей | Стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручку от продажи приобретен-ных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей) | Еже-годно | - | - | Статисти-ческая инфор-мация | - | Росстат | - | До 1 июня года, следующего за отчетным |
| 3. | Коли-чество субъектов малого и среднего предпри-нима-тельства, включая индиви-дуальных предпри-нимателей | Единиц | - | Еже-квар-тально | К=КЮЛ+  КИП | КЮЛ – коли-чество юриди-ческих лиц, входящих в реестр СМСП, КИП – коли-чество индиви-дуальных предпри-нимателей | Статисти-ческая, админист-ративная инфор-мация | - | Росстат, единый реестр субъектов малого и среднего предприни-мательства | - | Не позднее 15 марта,  15 июня,  15 сентября,  15 декабря |
| 4. | Числен-ность занятых в сфере малого и среднего предпри-нима-тельства, включая индиви-дуальных предпри-нимателей | Человек | - | Еже-квар-тально | Ч = ЧРЮЛ + ЧРИП + ЧИП | ЧРЮЛ - число работ-ников юриди-ческих лиц, входящих в реестр СМСП;  ЧРИП - число работ-ников индиви-дуальных предпри-нимателей;  ЧИП - число индиви-дуальных предпри-нимателей | Статисти-ческая, админист-ративная инфор-мация | - | Росстат, единый реестр субъектов малого и среднего предприни-мательства, админист-рация Волоконов-ского района | - | Не позднее 15 марта,  15 июня,  15 сентября,  15 декабря |
| 5. | Уровень финан-сового обеспе-чения за счет бюджет-ных средств меро-приятий «Осу-ществ-лении деятель-ности по обраще-нию с живот-ными без владель-цев» и «Финан-сирование осуществ-ления отдельных полно-мочий по рассмот-рению дел об админист-ративных наруше-ниях» | Процент | Показатель определяет фактическое финанси-рование мероприятий за счет бюджетных средств к общему планируемому финанси-рованию | Еже-годно | УФО=ФФ/  ПФ\*100% | ФФ – факти-ческое финанси-рование за счет бюджет-ных средств, ПФ – плановое финанси-рование | Админист-ративная инфор-мация | - | Отдел бухгалтер-ского учета админист-рации района | - | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 6 | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государст-венном реестре недвижи-мости, с грани-цами, установ-ленными в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства Россий-ской Федера-ции, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государст-венном реестре | Единица | - | Еже-годно | V = V1 / V2 x 100% | V1 – коли-чество земельных участков, учтенных в Едином государст-венном реестре недви-жимости, с грани-цами, установ-ленными в соответст-вии с требова-ниями законо-дательства РФ,  V2- общее коли-чество земельных участков, учтенных в Едином государст-венном реестре недви-жимости | Ведомст-венная отчетность | - | Управление Федеральной службы государст-венной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области | - | До 1 марта года, следующего за отчетным |