**Утверждаю:**

**Врио заместителя главы администрации района по стратегическому развитию**

**Е.С. Васекина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«28» февраля 2023 г.**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Волоконовского района**

**за 2022 год**

Наименование муниципальной программы:

**Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе**

Ответственный

исполнитель:

**Администрация муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области**

Дата формирования отчета:

**28.02.2023г.**

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы Волоконовского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» за 2022 год**

Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» утверждена [постановление](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EOE2BF)м главы администрации района от 26 сентября 2014 года №379. В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы принято постановление администрации района от 16 февраля 2022 года №99-01/71 «О внесении изменений в постановление главы администрации района от 26 сентября 2014 года №379».

Муниципальная программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности»,

2. «Развитие сельского хозяйства»,

3. «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»,

4. «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса».

Общий бюджет программы с учетом внебюджетных источников) за 2022 год составил 4380,3 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета освоено 598,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 218,4 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 3348,3 тыс. рублей, собственные средства участников программы составили 215 тыс. рублей.

В т. ч. по основным мероприятиям:

- организация выставочной деятельности – 15 тыс. рублей,

- подготовка и актуализация, публикация в средствах массовой информации, сети Интернет статей об инвестиционном и инновационном потенциале Волоконовского района – 2467 тыс. рублей,

- реализация проекта «Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами» – 624,8 тыс. рублей,

- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев – 193,5 тыс. рублей,

- муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 10 тыс. рублей,

- гранты – 870 тыс. рублей,

- создание и продвижение туристского продукта Волоконовского района (организация и проведение информационно-рекламных туров) – 200 тыс. рублей.

Из 7-ми показателей конечного результата муниципальной программы 6 достигли запланированного уровня. Индекс промышленного производств при запланированном уровне 102,0% составляет лишь 94,5%. Это связано с тем, что в действующих ценах объем промышленного производства увеличился на 6,8%, но в сопоставимых ценах (с учетом индекса-дефлятора) значение показателя не достигает запланированного уровня. Снижение произошло, в значительной степени, из-за сокращения в 2022 году объема производства сахара-песка из свеклы, т.к. в 2021 году был рекордный рост (в 1,5 раза в сравнении с 2020 годом).

Из 21 показателя эффективности реализации программных мероприятий все достигли запланированных значений.

При реализации муниципальной программы осуществлялись меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски:

1. Макроэкономические риски, снижение которых предусматривается в рамках мероприятий подпрограмм, направленных на улучшение инвестиционного климата и экономическое стимулирование малого и среднего бизнеса, за счет привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, расширения платных услуг населению.

2. Финансовые риски, способом ограничения которых выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

3. Риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, для сокращения возможных негативных последствий которого предусмотрены меры по организации целенаправленного маркетинга, в том числе всестороннего информирования потенциальных инвесторов о наиболее благоприятных сторонах проектов, усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных инвесторов.

4. Правовые риски. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы на этапе разработки проектов документов привлекаются к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии принимают участие в их согласовании, а также проводится мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве.

5. Информационные риски. С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы проводится работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

6. Административные риски, основными условиями минимизации которых являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- публикация на сайте администрации района отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- мониторинг реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

По итогам проведенного мониторинга за 2022 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 9,9 баллов, в т. ч. достижение показателей конечного результата – 2,9 баллов, достижение показателей непосредственного результата – 5 баллов, освоение бюджета Волоконовского района – 2 балла.

**Форма 1. Общие сведения о реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Статус мероприя-тия** | **Плановый срок реализации мероприятия** | | **Фактический срок реализации мероприятия** | | **Расходы на реализацию программы** | | | **Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг** | | |
| **дата начала** | **дата окончания** | **дата начала** | **дата окончания** | **план, тыс. рублей** | **факт, тыс. рублей** | **отклонение от плана, %** | **заключено, тыс. рублей** | **оплачено, тыс. рублей** | **отклонение, %,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Х | Х | Х | Х | Х | 4380,3 | 4380,3 | - | 1224,8 | 1224,8 | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики | Х | Х | Х | Х | Х | 2482 | 2482 | - | 600 | 600 | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 Организация выставочной деятельности | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики | Реализуется | 2015 год | 2025 год | 2015 год | 2025 год | 15 | 15 | - |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 Подготовка и актуализация, публикация в средствах массовой информации, сети Интернет статей, презентационных материалов, выпуск каталогов об инвестиционном и инновационном потенциале района | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики | Реализуется | 2015 год | 2025 год | 2015 год | 2025 год | 2467 | 2467 | - | 600 | 600 | - |
| 1.2. | Подпрограмма 2 Развитие сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства администрации района | Х | Х | Х | Х | Х | 818,3 | 818,3 | - | 624,8 | 624,8 | - |
| 1.2.6. | Основное мероприятие 2.6  Проект «Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами» | Управление сельского хозяйства администрации района | Реализуется | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 624,8 | 624,8 | - | 624,8 | 624,8 | - |
| 1.2.7. | Основное мероприятие 2.7  Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Управление сельского хозяйства администрации района | Реализуется | 2022 год | 2025 год | 2022 год | 2025 год | 193,5 | 193,5 |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального района «Волоконовский район» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела муниципальных закупок и развития предпринимательства | Х | Х | Х | Х | Х | 880 | 880 | - |  |  |  |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 3.2 Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела муниципальных закупок и развития предпринимательства | Реализуется | 2015 год | 2025 год | 2015 год | 2025 год | 10 | 10 | - |  |  |  |
| 1.3.3. | Гранты | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела муниципальных закупок и развития предпринимательства | реализуется | 2020 год | 2025 год | 2020 год | 2025 год | 870 | 870 | - |  |  |  |
| 1.4. | Подпрограмма 4 Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице управления культуры администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | 200 | - |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 Создание и продвижение туристского продукта Волоконовского района (организация и проведение информационно-рекламных туров) | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице управления культуры администрации Волоконовского района | Реализуется | 2015 год | 2025 год | 2015 год | 2025 год | 200 | 200 | - |  |  |  |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Вид целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | | | | **Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **Базовый период (факт)** | **Отчетный период** | | |
| **план** | **факт** | **Факт к плану, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» | | | | | | | | |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Прогрессирующий | млн. рублей | 0,061 | 0,067 | 0,078 | 116,4 |  |
| 2 | Индекс промышленного производства | Прогрессирующий | % | 122,6 | 102,0 | 94,5 | 92,6 | В действующих ценах объем промышленного производства увеличился на 6,8%, но в сопоставимых ценах (с учетом индекса-дефлятора) значение показателя не достигает запланированного уровня. Снижение произошло, в значительной степени, из-за сокращения в 2022 году объема производства сахара-песка из свеклы, т.к. в 2021 году был рекордный рост (в 1,5 раза в сравнении с 2020 годом) |
| 3 | Количество семейных ферм, созданных в рамках программы | Прогрессирующий | шт. | 207 | 224 | 224 | 100,0 |  |
| 4 | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на  территории Волоконовского района | Прогрессирующий | га | 4750 | 4825 | 4825 | 100,0 |  |
| 5 | Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в районе | Прогрессирующий | баллов | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100,0 |  |
| 6 | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе, баллов | Прогрессирующий | баллов | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 100,0 |  |
| 7 | Количество туристов, посетивших Волоконовский район | Прогрессирующий | человек | 6049 | 45261 | 45261 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности» | | | | | | | | |
| 1.1 | Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в районе | Прогрессирующий | баллов | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100,0 |  |
| 1.2 | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | Прогрессирующий | баллов | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество выставок в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, в которых район принял участие | Прогрессирующий | единиц | 1 | 2 | 2 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество публикаций в СМИ и сети интернет | Прогрессирующий | единиц | 5 | 5 | 5 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Доля населения Волоконовского района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общей численности населения района | Прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 1.3.2 | Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | Прогрессирующий | % | 95 | 95 | 95 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 Поддержка некоммерческих организаций | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Объем финансирования деятельности некоммерческих организация из бюджета района | Прогрессирующий | тыс. рублей | 1077 | 2467 | 2467 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства, охрана окружающей среды» | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество семейных ферм, созданных в рамках программы | Прогрессирующий | шт. | 207 | 224 | 224 | 100,0 |  |
| 2.2 | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Волоконовского района | Прогрессирующий | га | 4750 | 4825 | 4825 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Поддержка малых форм хозяйствования» | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество семейных ферм, созданных в рамках программы | Прогрессирующий | шт. | 207 | 224 | 224 | 100,0 |  |
| 2.1.3 | Объем производства сельскохозяйственной продукции малыми формами (в действующих ценах реализации) | Прогрессирующий | тыс. рублей | 672379 | 683367,7 | 683367,7 | 100,0 |  |
| 2.1.4 | Прирост производства сельскохозяйственной продукции малыми формами (в действующих ценах реализации) | Прогрессирующий | % | -4,5 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зелёная столица» | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Рост применения органических удобрений на основе свиноводческих стоков в растениеводстве | Прогрессирующий | %  к 2010 году | 70,0 | 65,0 | 65,0 | 100,0 |  |
| 2.2.2 | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | Прогрессирующий | % | 52,2 | 52,3 | 52,3 | 100,0 |  |
| 2.2.3 | Процент обеспечения коммерческого учета массы твердых бытовых отходов, захороненных на полигоне п.Волоконовка | Прогрессирующий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности работников организаций муниципального района «Волоконовский район» | Прогрессирующий | % | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 100,0 |  |
| 3.2 | Оборот малых и средних предприятий | Прогрессирующий | млн. рублей | 1325,2 | 1383,2 | 1383,2 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших содействие в составлении документации | Прогрессирующий | единиц | 7 | 7 | 7 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2 Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Прогрессирующий | единиц | 741 | 739 | 739 | 100,0 |  |
| 3.2.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку | Прогрессирующий | единиц | 3 | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 3.2.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги, единиц | Прогрессирующий | единиц | 96 | 96 | 96 | 100,0 |  |
| 3.2.4 | Количество созданных рабочих мест, единиц | Прогрессирующий | единиц | 144 | 95 | 95 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество туристов, посетивших Волоконовский район | Прогрессирующий | человек | 6049 | 45261 | 45261 | 100,0 |  |
| 4.2 | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | Прогрессирующий | человек | 2800 | 2441 | 2441 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1 Создание и продвижение туристского продукта Волоконовского района | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Количество событийных мероприятий, проводимых на территории района | Прогрессирующий | единиц | 17 | 17 | 17 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.2 Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Количество коллективных средств размещения  (специализированные и гостиничного типа) | Прогрессирующий | единиц | 4 | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 4.2.2 | Количество номерного фонда в коллективных средствах размещения  (специализированные и гостиничного типа) | Прогрессирующий | единиц | 38 | 37 | 37 | 100,0 |  |
| 4.2.3 | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (специализированные и гостиничного типа) | Прогрессирующий | единиц | 107 | 95 | 95 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.3 Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в сфере сельского туризма | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Численность занятых в сфере туризма | Прогрессирующий | человек | 45 | 46 | 46 | 100,0 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы муниципального бюджета на реализацию программы** | | | | |
| **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **бюджетные ассигнования (план), тыс. рублей** | **кассовый план, тыс. рублей** | **кассовый расход, тыс. рублей** | **отклонение от плана, %** | **отклонение от кассового плана, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х |  |  |  | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Х | Х | Х | Х | 3348,3 | 3348,3 | 3348,3 | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 2467 | 2467 | 2467 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850,  872 | Х | Х | Х | 2467 | 2467 | 2467 | - | - |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 Подготовка и актуализация, публикация в средствах массовой информации, сети Интернет статей, презентационных материалов, выпуск каталогов об инвестиционном и инновационном потенциале района | всего, в том числе | 850,  872 | 1202  1204 | 0710221020 | 244,  631 | 2467 | 2467 | 2467 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850,  872 | 1202  1204 | 0710221020 | 244,  631 | 2467 | 2467 | 2467 | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма 2  Развитие сельского хозяйства | всего, в том числе | 850 | Х | Х | Х | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 2.6 Проект «Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами» | всего, в том числе | 850 | 0503 | 07207L5760 | 521 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0503 | 07207L5760 | 521 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 1.3 | Подпрограмма 3  Развитие и поддержка малого предпринимательства муниципального района «Волоконовский район» | всего, в том числе | 850 | Х | Х | Х | 880 | 880 | 880 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 880 | 880 | 880 | - | - |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2 Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | всего, в том числе | 850 | 0412 | 0730229990 | 350 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0412 | 0730229990 | 350 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 3.3  Гранты | всего, в том числе | 850 | 0412 | 0730320850 | 350 | 870 | 870 | 870 | - | - |
| Администрация муниципального района Волоко-новский район» | 850 | 0412 | 0730320850 | 350 | 870 | 870 | 870 | - | - |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источник ресурсного обеспечения** | **План** | | **Кассовый расход** | | **Отклонение, %** |
| **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, %** | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» | всего, в том числе: | 4380,3 | 100 | 4380,3 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 598,6 | 14 | 598,6 | 14 | - |
| областной бюджет | 218,4 | 5 | 218,4 | 5 | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 3348,3 | 76 | 3348,3 | 76 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | 215 | 5 | 215 | 5 | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1  Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | всего, в том числе: | 2482 | 100 | 2482 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 2467 | 99 | 2467 | 99 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | 15 | 1 | 15 | 1 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1  Организация выставочной деятельности | всего, в том числе: | 15 | 100 | 15 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | 15 | 100 | 15 | 100 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2  Подготовка и актуализация, публикация в средствах массовой информации, сети Интернет статей, презентационных материалов, выпуск каталогов об инвестиционном и инновационном потенциале Волоконовского района | всего, в том числе: | 2467 | 100 | 2467 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 2467 | 100 | 2467 | 100 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма 2  Развитие сельского хозяйства | всего, в том числе: | 818,3 | 100 | 818,3 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 598,6 | 73 | 598,6 | 73 | - |
| областной бюджет | 218,4 | 27 | 218,4 | 27 | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 1,3 | - | 1,3 | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Основное мероприятие 2.6  Проект «Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами» | всего, в том числе: | 624,8 | 100 | 624,8 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 598,6 | 96 | 598,6 | 96 | - |
| областной бюджет | 24,9 | 4 | 24,9 | 4 | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 1,3 | - | 1,3 | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Основное мероприятие 2.7  Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | всего, в том числе: | 193,5 | 100 | 193,5 | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 193,5 | 10 | 193,5 | 10 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | - | - | - | - |  |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - |  |
| иные источники | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3  Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального района «Волоконовский район» | всего, в том числе: | 880 | 100 | 880 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 880 | 100 | 880 | 100 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2  Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | всего, в том числе: | 10 | 100 | 10 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 10 | 100 | 10 | 100 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3.3  Гранты | всего, в том числе: | 870 | 100 | 870 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 870 | 100 | 870 | 100 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Подпрограмма 4  Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | всего, в том числе: | 200 | 100 | 200 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 4.1  Создание и продвижение туристского продукта Волоконовского района (организация и проведение информационно-рекламных туров) | всего, в том числе: | 200 | 100 | 200 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | 200 | 200 | 200 | 200 | - |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид, наименование нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы** | **Срок принятия** | | **Примечание** | |
| **план** | **факт** | **результат** | **причины невыполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление администрации района «О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 26 сентября 2014 года № 379» | Администрация Волоконовского района | 1 квартал  2022 года | №99-01/71  от 16.02.2022г. | Принято в срок |  |