**Утверждаю:**

**Заместитель главы администрации района по стратегическому развитию**

**О.В. Решетняк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«28» февраля 2024 г.**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Волоконовского района**

**за 2023 год**

Наименование муниципальной программы:

**Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе**

Ответственный

исполнитель:

**Администрация муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области**

Дата формирования отчета:

**28.02.2024г.**

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы Волоконовского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» за 2023 год**

Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» утверждена постановлением главы администрации района от 26 сентября 2014 года №379. В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы принято постановление администрации района от 8 февраля 2024 года №99-01/49 «О внесении изменений в постановление главы администрации района от 26 сентября 2014 года №379».

Муниципальная программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности»,

2. «Развитие сельского хозяйства»,

3. «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»,

4. «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса».

Общий бюджет программы (с учетом внебюджетных источников) за 2023 год составил 3392,5 тыс. рублей, в т. ч. из областного бюджета освоено 142,83 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 3234,67 тыс. рублей, собственные средства участников программы составили 15 тыс. рублей.

В т. ч. по основным мероприятиям:

- организация выставочной деятельности – 15 тыс. рублей,

- подготовка и актуализация, публикация в средствах массовой информации, сети Интернет статей об инвестиционном и инновационном потенциале Волоконовского района – 2231,5 тыс. рублей,

- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев – 276,0 тыс. рублей,

- гранты – 870 тыс. рублей.

Из 7-ми показателей конечного результата муниципальной программы все достигли запланированного уровня.

Из 21 показателя эффективности реализации программных мероприятий также все достигли запланированных значений.

При реализации муниципальной программы осуществлялись меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски:

1. Финансовые риски, способом ограничения которых выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, для сокращения возможных негативных последствий которого предусмотрены меры по организации целенаправленного маркетинга, в том числе всестороннего информирования потенциальных инвесторов о наиболее благоприятных сторонах проектов, усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных инвесторов.

3. Правовые риски. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы на этапе разработки проектов документов привлекаются к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии принимают участие в их согласовании, а также проводится мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве.

4. Информационные риски. С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы проводится работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

5. Административные риски, основными условиями минимизации которых являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- публикация на сайте администрации района отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- мониторинг реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов, в т. ч. достижение показателей конечного результата – 3 балла, достижение показателей непосредственного результата – 5 баллов, освоение бюджета Волоконовского района – 2 балла.

**Форма 1. Общие сведения о реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник** | **Статус мероприя-тия** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Фактический срок реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию программы** | **Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг** |
| **дата начала** | **дата окончания** | **дата начала** | **дата окончания** | **план, тыс. рублей** | **факт, тыс. рублей** | **отклонение от плана, %** | **заключено, тыс. рублей** | **оплачено, тыс. рублей** | **отклонение, %,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  1. | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы  | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Х | Х | Х | Х | Х | 3392,5 | 3392,5 | - | 600 | 600 | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики | Х | Х | Х | Х | Х | 2246,5 | 2246,5 | - | 600 | 600 | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 Организация выставочной деятельности | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики | Реализуется | 2015 год | 2026 год | 2015 год | 2026 год | 15 | 15 | - |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 Подготовка и актуализация, публикация в средствах массовой информации, сети Интернет статей, презентационных материалов, выпуск каталогов об инвестиционном и инновационном потенциале района | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики | Реализуется | 2015 год | 2026 год | 2015 год | 2026 год | 2231,5 | 2231,5 | - | 600 | 600 | - |
| 1.2. | Подпрограмма 2 Развитие сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства администрации района | Х | Х | Х | Х | Х | 276 | 276 | - |  |  |  |
| 1.2.7. | Основное мероприятие 2.7Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Управление сельского хозяйства администрации района | Реализуется | 2022 год | 2026 год | 2022 год | 2026 год | 276 | 276 | - |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального района «Волоконовский район» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела муниципальных закупок и развития предпринимательства | Х | Х | Х | Х | Х | 870 | 870 | - |  |  |  |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 3.2 Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела муниципальных закупок и развития предпринимательства | Реализуется | 2015 год | 2026 год | 2015 год | 2026 год | - | - | - |  |  |  |
| 1.3.3. | Гранты | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела муниципальных закупок и развития предпринимательства | реализуется | 2020 год | 2025 год | 2020 год | 2025 год | 870 | 870 | - |  |  |  |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Вид целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя**  | **Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **Базовый период (факт)** | **Отчетный период** |
| **план** | **факт** | **Факт к плану, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения |  Прогрессирующий | млн. рублей | 0,067 | 0,058 | 0,061 | 105,2 |   |
| 2 | Индекс промышленного производства |  Прогрессирующий | % | 94,5 | 102,7 | 128,9 | 125,5 |  |
| 3 | Количество семейных ферм, созданных в рамках программы | Прогрессирующий | шт. | 224 | 218 | 221 | 101,4 |  |
| 4 | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов натерритории Волоконовского района | Прогрессирующий | га | 4825 | 4900 | 5030 | 102,7 |  |
| 5 | Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в районе | Прогрессирующий | баллов | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 100,0 |  |
| 6 | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе, баллов | Прогрессирующий | баллов | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 100,0 |  |
| 7 | Количество туристов, посетивших Волоконовский район | Прогрессирующий | человек | 45261 | 46000 | 46077 | 100,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности» |
| 1.1 | Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в районе | Прогрессирующий | баллов | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 100,0 |   |
| 1.2 | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | Прогрессирующий | баллов | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 100,0 |   |
| Основное мероприятие 1.1 |
| 1.1.1 | Количество выставок в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, в которых район принял участие | Прогрессирующий | единиц | 2 | 2 | 2 | 100,0 |   |
| Основное мероприятие 1.2 |
| 1.2.1 | Количество публикаций в СМИ и сети интернет | Прогрессирующий | единиц | 5  | 5  | 5 | 100,0 |   |
| Основное мероприятие 1.3 |
| 1.3.1 | Доля населения Волоконовского района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общей численности населения района | Прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 1.3.2 | Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | Прогрессирующий | % | 95 | 95 | 95 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 Поддержка некоммерческих организаций |
| 1.4.1 | Объем финансирования деятельности некоммерческих организация из бюджета района | Прогрессирующий | тыс. рублей | 2467 | 2231,5 | 2231,5 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства, охрана окружающей среды» |
| 2.1 | Количество семейных ферм, созданных в рамках программы | Прогрессирующий | шт. | 224 | 218 | 221 | 101,4 |   |
| 2.2 | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Волоконовского района | Прогрессирующий | га | 4825 | 4900 | 5030 | 102,7 |   |
| Основное мероприятие 2.1 «Поддержка малых форм хозяйствования» |
| 2.1.1 | Количество семейных ферм, созданных в рамках программы | Прогрессирующий | шт. | 224 | 218 | 221 | 101,4 |   |
| 2.1.3 | Объем производства сельскохозяйственной продукции малыми формами (в действующих ценах реализации) | Прогрессирующий | тыс. рублей | 683367,7 | 694218,6 | 698760,0 | 100,7 |  |
| 2.1.4 | Прирост производства сельскохозяйственной продукции малыми формами (в действующих ценах реализации) | Прогрессирующий | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зелёная столица» |
| 2.2.1 | Рост применения органических удобрений на основе свиноводческих стоков в растениеводстве | Прогрессирующий |  % к 2010 году | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 100,0 |  |
| 2.2.2 | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | Прогрессирующий | % | 52,3 | 54,0 | 80,0 | 148,1 |  |
| 2.2.3 | Процент обеспечения коммерческого учета массы твердых бытовых отходов, захороненных на полигоне п.Волоконовка | Прогрессирующий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| 3.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности работников организаций муниципального района «Волоконовский район» | Прогрессирующий | % | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 100,0 |  |
| 3.2 | Оборот малых и средних предприятий | Прогрессирующий | млн. рублей | 1383,2 | 1426,0 | 1426,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
| 3.1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших содействие в составлении документации | Прогрессирующий | единиц | 7 | 7 | 7 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2 Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
| 3.2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  | Прогрессирующий | единиц | 739 | 744 | 766 | 103,0 |  |
| 3.2.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку | Прогрессирующий | единиц | 3 | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 3.2.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги, единиц | Прогрессирующий | единиц | 96 | 99 | 99 | 100,0 |  |
| 3.2.4 | Количество созданных рабочих мест, единиц | Прогрессирующий | единиц | 95 | 98 | 149 | 152,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса |
| 4.1 | Количество туристов, посетивших Волоконовский район | Прогрессирующий | человек | 45261 | 46000 | 46077 | 100,2 |   |
| 4.2 | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | Прогрессирующий | человек | 2441 | 2600 | 2660 | 102,3 |   |
| Основное мероприятие 4.1 Создание и продвижение туристского продукта Волоконовского района |
| 4.1.1 | Количество событийных мероприятий, проводимых на территории района | Прогрессирующий | единиц | 17 | 17 | 29 | 170,6 |   |
| Основное мероприятие 4.2 Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса  |
| 4.2.1 | Количество коллективных средств размещения (специализированные и гостиничного типа) | Прогрессирующий | единиц | 4 | 4 | 6 | 150,0 |  |
| 4.2.2 | Количество номерного фонда в коллективных средствах размещения(специализированные и гостиничного типа) | Прогрессирующий | единиц | 37 | 40 | 50 | 125,0 |  |
| 4.2.3 | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (специализированные и гостиничного типа) | Прогрессирующий | единиц | 95 | 110 | 134 | 121,8 |  |
| Основное мероприятие 4.3 Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в сфере сельского туризма |
| 4.3.1 | Численность занятых в сфере туризма | Прогрессирующий | человек | 46 | 46 | 46 | 100,0 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель,соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы муниципального бюджета на реализацию программы** |
| **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **бюджетные ассигнования (план), тыс. рублей** | **кассовый план, тыс. рублей** | **кассовый расход, тыс. рублей** | **отклонение от плана, %** | **отклонение от кассового плана, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе  | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 3234,67 | 3234,67 | 3234,67 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Х | Х | Х | Х | 3234,67 | 3234,67 | 3234,67 | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 2231,5 | 2231,5 | 22,31,5 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850,872 | Х | Х | Х | 2231,5 | 2231,5 | 2231,5 | - | - |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 Подготовка и актуализация, публикация в средствах массовой информации, сети Интернет статей, презентационных материалов, выпуск каталогов об инвестиционном и инновационном потенциале района | всего, в том числе | 850,872 | 12021204 | 0710221020 | 244,631 | 2231,5 | 2231,5 | 22,31,5 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850,872 | 12021204 | 0710221020 | 244,631 | 2231,5 | 2231,5 | 2231,5 | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма 2Развитие сельского хозяйства | всего, в том числе | 850 | Х | Х | Х | 133,17 | 133,17 | 133,17 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 133,17 | 133,17 | 133,17 | - | - |
| 1.2.7. | Основное мероприятие 2.7Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | всего, в том числе | 850 | 0503 | 07207L5760 | 521 | 133,17 | 133,17 | 133,17 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0503 | 07207L5760 | 521 | 133,17 | 133,17 | 133,17 | - | - |
| 1.3 | Подпрограмма 3Развитие и поддержка малого предпринимательства муниципального района «Волоконовский район» | всего, в том числе | 850 | Х | Х | Х | 870 | 870 | 870 | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | Х | Х | Х | 870 | 870 | 870 | - | - |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2 Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | всего, в том числе | 850 | 0412 | 0730229990 | 350 | - | - | - | - | - |
| Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0412 | 0730229990 | 350 | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 3.3Гранты | всего, в том числе | 850 | 0412 | 0730320850 | 350 | 870 | 870 | 870 | - | - |
| Администрация муниципального района Волоко-новский район» | 850 | 0412 | 0730320850 | 350 | 870 | 870 | 870 | - | - |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источник ресурсного обеспечения** | **План** | **Кассовый расход** | **Отклонение, %** |
| **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, %** | **Сумма, тыс. рублей** | **Удельный вес, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Волоконовском районе» | всего, в том числе: | 3392,5 | 100 | 3392,5 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 142,83 | 4,2 | 142,83 | 4,2 | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 3234,67 | 95,3 | 3234,67 | 95,3 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | 15 | 0,5 | 15 | 0,5 | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности | всего, в том числе: | 2246,5 | 100 | 2246,5 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 2231,5 | 99,3 | 2231,5 | 99,3 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | 15 | 0,7 | 15 | 0,7 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организация выставочной деятельности | всего, в том числе: | 15 | 100 | 15 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | 15 | 100 | 15 | 100 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Подготовка и актуализация, публикация в средствах массовой информации, сети Интернет статей, презентационных материалов, выпуск каталогов об инвестиционном и инновационном потенциале Волоконовского района | всего, в том числе: | 2231,5 | 100 | 2231,5 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 2231,5 | 100 | 2231,5 | 100 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма 2Развитие сельского хозяйства | всего, в том числе: | 276 | 100 | 276 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 142,83 | 51,8 | 142,83 | 51,8 | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 133,17 | 48,2 | 133,17 | 48,2 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Основное мероприятие 2.7Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | всего, в том числе: | 276 | 100 | 276 | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 142,83 | 51,8 | 142,83 | 51,8 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 133,17 | 48,2 | 133,17 | 48,2 |  |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - |  |
| иные источники | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального района «Волоконовский район» | всего, в том числе: | 870 | 100 | 870 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 870 | 100 | 870 | 100 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3.3Гранты | всего, в том числе: | 870 | 100 | 870 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 870 | 100 | 870 | 100 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Подпрограмма 4Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид, наименование нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы** | **Срок принятия** | **Примечание**  |
| **план** | **факт** | **результат** | **причины невыполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление администрации района «О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 26 сентября 2014 года № 379» | Администрация Волоконовского района |  2023 год | №99-01/62от 28.02.2023г.,№99-01/414 от 30.11.2023г.  | Принято в срок |  |