**Утверждаю:**

**Врио заместителя главы администрации района, руководителя аппарата главы администрации района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Е. Плескачёва**

«27» февраля 2024 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Волоконовского района**

**за 2023 год**

Наименование

муниципальной

программы: Развитие кадровой политики Волоконовского района

Ответственный

исполнитель:

\_\_Администрация муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в лице отдела муниципальной службы и кадров, отдела молодежной политики администрации муниципального района «Волоконовский район», управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район»

Дата формирования отчета: \_\_\_\_27.02.2024 г.\_\_

**Формы представления**

**ответственными исполнителями муниципальных программ информации**

**в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципаль-ной  программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Ответст-венный  исполнитель,  соиспол-нитель,  участник | Статус меро-приятия | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Расходы на реализацию муниципальной программы | | | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | | |
| дата начала | дата окон-чания | дата нача-ла | дата окон-чания | план, тыс. рублей | факт,  тыс. рублей | отклонение от плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по  муниципальной  программе «Развитие кадровой политики Волоконовско-го района» | Администра-ция Волоконов-ского района в лице отдела муниципальной службы и кадров, отдела молодежной политики.  Администра-ция Волоконовского района в лице управления образования | Реали-зуется | 2015 | 2026 | 2015 | 2026 | 6670 | 6670 | 0 | - | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Волоконовско-го района» | Администра-ция Волоконов-ского района в лице отдела муниципаль-ной службы и кадров | Реали-зуется | 2015 | 2026 | 2015 | 2026 | 594 | 594 | 0 | - | - | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Администра-ция Волоконов-ского района в лице отдела муниципаль-ной службы и кадров | Реали-зуется | 2015 | 2026 | 2015 | 2026 | 594 | 594 | 0 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Молодежь Волоконовско-го района» | Администра-ция Волоконов-ского района в лице отдела молодежной политики | Реали-зуется | 2015 | 2026 | 2015 | 2026 | 5610 | 5610 | 0 | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» | Администра-ция Волоконов-ского района в лице отдела молодежной политики | Реали-зуется | 2015 | 2026 | 2015 | 2026 | 5610 | 5610 | 0 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования» | Администра-ция Волоконов-ского района в лице отдела муниципаль-ной службы и кадров, управления образования | Реали-зуется | 2017 | 2026 | 2017 | 2026 | 388 | 388 | 0 | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Социальная поддержка обучающихся» | Администра-ция Волоконов-ского района в лице отдела муниципаль-ной службы и кадров, управления образования | Реали-зуется | 2017 | 2026 | 2017 | 2026 | 388 | 388 | 0 | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района» | Администра-ция Волоконов-ского района в лице отдела муниципаль-ной службы и кадров | Реали-зуется | 2015 | 2026 | 2015 | 2026 | 78 | 78 | 0 | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Совершенство-вание системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района» | Администра-ция Волоконов-ского района в лице отдела муниципаль-ной службы и кадров | Реали-зуется | 2015 | 2026 | 2015 | 2026 | 78 | 68,0 | 0 | - | - | - |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого  показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период | | |
| план | факт | отклонение,  % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Волоконовского района»** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение достижения уровня соответствия профессиональных компетенций (согласно картам компетенций муниципальных служащих района) не менее чем у 75 процентов муниципальных служащих района | Показатель прогрессирующего результата | Процент | 60 | 80 | 90 | +12,5 % | - |
| 2 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность, от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в районе | Показатель прогрессирующего результата | Процент | 54 | 64 | 75 | +17,2 % | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Волоконовского района» | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение достижения уровня соответствия профессиональных компетенций (согласно картам компетенций муниципальных служащих района) не менее чем у 75 процентов муниципальных служащих района | Показатель прогрессирующего результата | Процент | 60 | 80 | 90 | +12,5 % | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля муниципальных служащих района, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом, от общего количества муниципальных служащих района, процент | Показатель  прогрессирующего результата | Процент | 10 | 10 | 27 | +170 % | - |
| 1.1.2 | Доля граждан, включенных в резерв управленческих кадров на должности муниципальной службы района и глав администраций городских и сельских поселений, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, от общего количества граждан, включенных в резерв управленческих кадров на указанные должности | Показатель  прогрессирующего результата | Процент | 3 | 3 | 6 | +100 % | - |
| 1.1.3 | Доля успешно реализованных проектов в сфере муниципальной службы района в общем количестве проектов, завершенных в сфере муниципальной службы района | Показатель  прогрессирующего результата | Процент | 70 | 70 | 100 | +43 % | - |
| Подпрограмма 2 «Молодежь Волоконовского района» | | | | | | | | |
| 2 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность, от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в районе | Показатель прогрессирующего результата | Процент | 54 | 64 | 70 | +9,4 % | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями, к общему числу молодежи района | Показатель  прогрессирующего результата | Процент | 77,5 | 80 | 85 | +6,3 % | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования» | | | | | | | | |
| 3 | Доля выпускников общеобразовательных школ района, получающих социальную стипендию, от общего количества проходящих обучение в соответствии с контрактом на целевую подготовку | Показатель  прогрессирующего результата | Процент | - | 100 | 100 | 0 | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Социальная поддержка обучающихся» | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля выпускников общеобразовательных школ района, получающих социальную стипендию, от общего количества проходящих обучение в соответствии с контрактом на целевую подготовку | Показатель  прогрессирующего результата | Процент | - | 100 | 100 | 0 | - |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района» | | | | | | | | |
| 4 | Доля жителей района, награжденных различными видами наград, от общего числа, представленных к награждению | Показатель  прогрессирующего результата | Процент | - | 100 | 100 | 0 | - |
| Основное мероприятие 4.1. «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района» | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля жителей района, награжденных различными видами наград, от общего числа, представленных к награждению | Показатель  прогрессирующего результата | Процент | - | 100 | 100 | 0 | - |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Волоконовского района» | всего, в том числе: | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 6670 | 6670 | 6670 | 0 | 0 |
| отдел муниципальной службы и кадров | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 594 | 594 | 594 | 0 | 0 |
| отдел молодежной политики | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 4029,7 | 4029,7 | 4029,7 | 0 | 0 |
|  |  | управление образования | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 308,0 | 338,0 | 338,0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Волоконовского района» | отдел муниципальной службы и кадров | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | отдел муниципальной службы и кадров | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Молодежь Волоконовского района» | отдел  молодежной политики | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 4029,7 | 4029,7 | 4029,7 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» | отдел  молодежной политики | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 4029,7 | 4029,7 | 4029,7 | 0 | 0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования» | управление образования | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Социальная поддержка обучающихся» | управление образования | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района» | отдел муниципальной службы и кадров | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. «Совершенство-вание системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района» | отдел муниципальной службы и кадров | 850 | 0705 | 0310121010 | 244 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 0 | 0 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник  ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Волоконовского района» | всего, в том числе: | 4848 | 4848 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 4848 | 4848 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Волоконовского района» | всего, в том числе: | 488 | 488 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 488 | 488 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | всего, в том числе: | 488 | 488 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 488 | 488 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Молодежь Волоконовского района» | всего, в том числе: | 4014 | 4014 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 4014 | 4014 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» | всего, в том числе: | 4014 | 4014 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 4014 | 4014 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования» | всего, в том числе: | 278 | 278 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 278 | 278 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Социальная поддержка обучающихся» | всего, в том числе: | 278 | 278 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 278 | 278 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района» | всего, в том числе: | 68,0 | 68,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 68,0 | 68,0 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Совершенство-вание системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района» | всего, в том числе: | 68,0 | 68,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 68,0 | 68,0 | - |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |

--------------------------------

<\*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | | Примечание | |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Распоряжение администрации района  «О проведении Всероссийской акции «Мы – граждане России» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 10 апреля 2023 года № 99-01/290 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района  «О проведении районного дня призывника» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 02 мая 2023 года № 99-01/377 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района  «О проведении интерактивных площадок «Молодежное лето» на территории Волоконовского района в рамках проекта «95 лет добра и созидания» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 18 мая 2023 года № 99-01/430 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района  «О Доске Почета «Молодёжный Олимп» 2023 года | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 13 июня 2023 года № 99-01/524 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района  «О проведении Международной акции «Огненные картины войны», Всероссийской акции «Свеча Памяти» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 16 июня 2023 года № 99-01/544 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района  «О проведении районного конкурса «Молодежная усадьба» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 04 июля 2023 года № 99-01/598 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района «О проведении велоэкскурсии, приуроченной ко Дню освобождения  г. Белгорода» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 01 августа 2023 года № 99-01/694 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района  «О проведении Всероссийской акции «Мы – граждане России» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 07 августа 2023 года № 99-01/715 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района  «О проведении VII духовно-патриотического молодежного форума «Аспос ФМ» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 13 сентября 2023 года № 99-01/830 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района  «О проведении районного дня призывника» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 02 октября 2023 года № 99-01/884 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района  «О проведении мероприятия, посвященного открытию пространства для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Территория возможностей» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 23 октября 2023 года № 99-01/945 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района  «О проведении муниципального конкурса на предоставление грантов на поддержку молодежных проектов на территории Волоконовского района» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 23 октября 2023 года № 99-01/946 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района «О служебной командировке» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 20 ноября 2023 года № 99-01/1028 | Исполнено | - |
|  | Распоряжение администрации района «О командировании Плескачёвой Н.Е., Дрогачевой О.А. в г. Москва» | Администрация Волоконовского района | 2023 г. | 20 ноября 2023 года  № 99-01/1029 | Исполнено | - |

**Пояснительная записка к отчету по программе**

**«Развитие кадровой политики Волоконовского района»**

**за 2023 год**

Программа «Развитие кадровой политики Волоконовского района» утверждена постановлением главы администрации района от 2 сентября 2014 года № 332 и состоит их 4-х подпрограмм: подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Волоконовского района», [подпрограмма](#Par1745) 2 «Молодежь Волоконовского района», подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования», подпрограмма 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района».

Общий объем финансирования на мероприятия программы на 2023 год составляет 4848 тыс. рублей, в том числе на реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы Волоконовского района» - 488 тыс. рублей, подпрограммы 2 «Молодежь Волоконовского района» - 4014 тыс. рублей, подпрограммы 3 «Развитие профессионального образования» - 278 тыс. рублей, подпрограммы 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района» - 68 тыс. рублей.

Основные мероприятия и показатели программы выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Волоконовского района»**

Целью подпрограммы 1 является формирование высоко-квалифицированного кадрового состава муниципальной службы Волоконовского района.

Показатель «Обеспечение достижения уровня соответствия профессиональных компетенций (согласно картам компетенций муниципальных служащих района) не менее, чем у 75 процентов муниципальных служащих района» на 2023 год составлял 80 процентов. В результате анализа оценки компетенций муниципальных служащих района выявлено, что значение этого показателя составляет 90 процентов (перевыполнено на 12,5 процентов).

Показатель программы «Доля муниципальных служащих района, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом, от общего количества муниципальных служащих района» в 2023 году перевыполнен на 170 процентов. Прошли обучение на курсах повышения квалификации в 2023 году в соответствии с программой 60 муниципальных служащих.

Доля граждан, включенных в резерв управленческих кадров на должности муниципальной службы района и глав администраций городских и сельских поселений, прошедших обучение по программам профессиональной

переподготовки, повышения квалификации в 2023 году, от общего количества граждан, включенных в резерв управленческих кадров на указанные должности, составляет 6 процентов, план по программе – 3 процента.

Показатель «Доля успешно реализованных проектов в сфере муниципальной службы района в общем количестве проектов, завершенных в сфере муниципальной службы района» составляет 100 процентов.

**Подпрограмма 2 «Молодежь Волоконовского района»**

Целью данной подпрограммы является создание условий для самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, которая должна быть достигнута путем формирования системы продвижения инициативной и талантливой молодежи, развития творческого и инновационного потенциала молодых людей.

Объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета района на 2023 год был запланирован в сумме 5610 тыс. рублей. Фактический расход бюджетных средств составил 5610 тыс. рублей.

Основным показателем конечного результата программы является доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность, от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в районе. По прогнозу на 2023 год он должен был составить 64 %, фактически составил 70 %.

Доля молодежи, охваченной мероприятиями подпрограммы «Молодежь Волоконовского района» должна была составить 80 %, фактически составила 85 %.

Таким образом, все основные показатели программы в 2023 году превысили целевую норму.

**Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования»**

Целью данной подпрограммы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с перспективными задачами развития экономики района и развитие потенциала молодого поколения в интересах инновационного социально- ориентированного развития района.

Объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета района на 2023 год был запланирован в сумме 388 тыс. рублей. Фактический расход бюджетных средств составил 388 тыс. рублей.

Основной показатель конечного результата программы - доля выпускников общеобразовательных школ района, получающих социальную стипендию, от общего количества проходящих обучение в соответствии с контрактом на целевую подготовку исполнен на 100 %.

**Подпрограмма 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района»**

Целью подпрограммы 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Волоконовского района» является совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения граждан и проведения организационных мероприятий на территории района, дополнительной мотивации к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие района.

Объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета района на 2023 год был запланирован в сумме 78 тыс. рублей и фактический расход бюджетных средств составил 68 тыс. рублей.

Основной показатель конечного результата программы - доля жителей района, награжденных различными видами наград, от общего числа, представленных к награждению, исполнен на 100 %.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация программы «Развитие кадровой политики Волоконовского района» оценивается как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов.

**Начальник отдела муниципальной**

**службы и кадров администрации района И.С. Алексеева**