Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Погромского сельского поселения муниципального района «Волоконовский  район»

Белгородской области на 2016 - 2034 годы

Приложение

к решению земского собрания

Погромского  сельского поселения

от 27.12. 2017 года № 234

Раздел 1.

Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Погромского сельского поселения муниципального района «Волоконовский  район» Белгородской области на 2016 - 2034 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Погромского сельского поселения муниципального района « Волоконовский район» Белгородской области на 2016 - 2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов". - Генеральный план Погромского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области утвержден решением земского собрания Погромского сельского поселения муниципального района «Волоконовский » Белгородской области от 28 февраля 2011 г. №137 |
| Заказчик Программы | Администрация Погромского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
| Разработчик Программы | Администрация Погромского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры Погромского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2034 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 28,70 млн. рублей, в т.ч.: 2016 год – 0 млн. рублей; 2017 год –4,07 млн. рублей; 2018 год –24,63 млн. рублей; 2019 год – 0 млн. рублей; 2020 год – 0 млн. рублей; 2021 – 2034 годы – 0 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции, внебюджетные инвестиции. |

Раздел 2.

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Погромское сельское поселение муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области расположено на юге  Волоконовского района. Площадь муниципального образования составляет 109,67 га. Погромское сельское поселение на севере граничит с Грушевским сельским поселением, на северо-западе – с Голофеевским сельским поселением, на востоке с Борисовским сельским поселением. Границы территорий муниципальных образований установлены законом Белгородской области №159 от 20 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района». Село  Погромец является центром поселения. Площадь Погромского сельского поселения равна 109,67 га . Численность населения на 01.01.2016г. составила 1340 человек.

Село Погромец расположено в 17 км от районного центра – п.Волоконовка,  в 110 км от областного центра – города Белгорода.

В состав Погромского сельского поселения входит 5 населенных пунктов.

Административным центром является село Погромец с численностью населения 968 человек.

Таблица 1. Сведения о населении муниципального образования Погромского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра МО |  |  |
| 1 | с. Погромец |  |  | 364 | 968 |
| 2 | х.Давыдкин |  |  | 43 | 98 |
| 3 | х.Плотовка |  |  | 27 | 79 |
| 4 | х.Благодатный |  |  | 1 | - |
| 5 | с.Коновалово |  |  | 74 | 195 |
|  | Итого |  |  | 509 | 1340 |

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социального обслуживания муниципального образования «Погромского сельское поселение» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, и представлена следующими объектами.

Таблица 2 . Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 35 | 80 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 218 | 45 | 1 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 215,7 | 0 | 1 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,3 | 0 | 7 |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 4 | - | 4 |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | 225 | 100 | 3 |
| 7 | Киноустановки (в ДК) | объект | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 14,13 | 14134 | 2 |
| 9 | Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 236 | 100 | 5 |
| 11 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | - | 1 |
| 12 | Отделения связи | объект | 1 | 100 | 1 |
| 13 | Отделение Сбербанка | объект | 1 | 100 | 1 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельского поселения учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Структура образовательных учреждений Погромского сельского поселения представлена учреждением общего образования.

Таблица 3. Перечень и характеристика объектов общего образования сельского поселения

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Погромская средняя общеобразовательная школа» | 309666, Белгородская обл.,Волоконовский район, с.Погромец, ул.Школьная, д.10 | Приходько Валерий Иванович | Управление образования муниципаль-ного района «Волоконовский район» | 19/11 | 102 |
| 2 | МБДОУ Погромский детский сад «Рябинушка» | 309666, Белгородская обл., Волоконовский район, с.Погромец, ул.М.И.Бондаренко, д.99 | ВакуленкоЛюдмила Ивановна | Управление образования муниципаль-ного района «Волоконовский район» | 6,5/4,3 | 28 |
| Итого: |  |  |  | 2 | 25,5/15,3 | 130 |

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории Погромского сельского поселения имеется структурное подразделение «Детский сад»  на 35  мест.

Общеобразовательные школы

В сельском поселении действует 1 школа – МБОУ «Погромская средняя общеобразовательная школа» в с.Погромец. Ее вместимость составляет 218  мест. Посещают школу 102 ученика. Школа работает в одну смену, для учеников из отдаленных населенных пунктов действует система «Школьный автобус».

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Погромского сельского поселения обеспечивается четырмя фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в с. Погромец, х.Плотовка, х.Давыдкин с. Коновалово.

Объекты социальной защиты населения на территории администрации отсутствуют.

Первую медицинскую помощь население Погромского сельского поселения получает в фельдшерско-акушерских пунктах, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Таблица 4 - Перечень учреждений здравоохранения сельского поселения

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт с.Погромец | 309666, Белгородская обл., Волоконовский район, с.Погромец, ул.М.И.Бондаренко, д.75 | Пиминова Светлана Владимировна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 2/1 |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт х.Давыдкин | 309666, Белгородская обл. Волоконовский район, х. Давыдкин ул. Зеленая д.24 | Лисаконова Светлана Николаевна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 0,5/0,25 |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт х.Плотовка | 309666, Белгородская обл. Волоконовский район, х.Плотовка ул. Центральная д.1 | Лисаконова Светлана Николаевна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 0,5/0,25 |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт с.Коновалово | 309667, Белгородская обл. Волоконовский район, с.Коновалово ул. Центральная д.28 | Брода Нина Васильевна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 0,5/0,5 |

Таблица 5 - Характеристика учреждений здравоохранения сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений здравоохранения (отделений) фельдшерско-акушерские пункты | единица | 4 |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения | единица | 1 |
| фельдшерско-акушерские пункты |  | 4 |
| Численность среднего медицинского персонала учреждения здравоохранения | человек | 3 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 1 |

Объекты социальной защиты населения на территории сельского поселения отсутствуют.

Спортивные сооружения

На территории Погромского сельского поселения имеется один спортивный объект для занятия физкультурой и спортом, в том числе восемь плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки) и спортивный зал.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 7 - Перечень и характеристика учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Проектная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБУК Погромский сельский Дом культуры | с.Погромец, ул.М.И.Бондаренко, д.1 | МБУК Погромский сельский Дом культуры | 6/ 4,5 | 150 мест |
| 2. | МБУК Погромский сельский Дом культуры «Плотовский сельский клуб» | х. Плотовка ул.Центральная, д.1 | Администрация Погромскогоо сельского поселения | 0,5 | - мест |
| 3. | МБУК Погромский сельский Дом культуры «Коноваловский сельский клуб» | с. Коновалово, ул.Центральная, д.28 | Администрация Погромского сельского поселения | 1/0,5 | 50 мест |

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Погромское сельское поселение» относятся один Дом культуры, два сельский клуб и две библиотеки - филиала.

В целом потребность населения сельского поселения в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

2.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генерального плана МО произойдет незначительное увеличение численности населения поселения, а, следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод, что на протяжении  2016-2034 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2016 г. Погромское  сельское поселение муниципального района «Волоконовский  район» Белгородской области имеет всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Генеральный план муниципального образования «Погроского сельское поселение» муниципального района «Волоконовский  район» Белгородской области

Решение земского собрания Погромского сельского поселения муниципального района «Волоконовский  район» Белгородской области от 28  февраля 2011 года №137 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Погромского сельское поселение» муниципального района «Волоконовский  район» Белгородской области».

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

1. Строительство офиса семейного врача в с.Погромец;

2.Текущий  ремонт ФАПов  в с.Коновалово, х.Плотовка, х.Давыдкин;

3. Капитальный ремонт МБОУ «Погромская СОШ»;

4.Благоустройство водозаборных колонок с.Погромец,  х.Плотовка,

с.Коновалово;

5. Приобретение детской площадки ТОС «Лучик» с.Коновалово;

6.Ограждение детской площадки  ТОС «Центральный» с.Погромец;

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2034 годы составляет 28,70 млн. рублей.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2034 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые показатели:

1. Строительство офиса семейного врача в с.Погромец – 1 шт.

2.Текущий  ремонт ФАПов в  с.Коновалово, х.Плотовка, х.Давыдкин – 3 шт.

3. Капитальный ремонт МБОУ «Погромская СОШ» - 1 шт.

4.Благоустройство  водозаборных колонок с.Погромец,  х.Плотовка,

с.Коновалово- 35 шт.

5. Приобретение детской площадки ТОС «Лучик» с.Коновалово – 1 шт.

6.Ограждение детской площадки  ТОС «Центральный» с.Погромец – 1 шт.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 2016– 2034 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство офиса семейного врача в с.Погромец | Реконструкция | Реконструкция, внутренний и наружный ремонт здания | 2,5 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг | 2017 |  | 100% федеральный бюджет |
| 2 | Текущий ремонт ФАПов с.Коновалово, х.Плотовка, х.Давыдкин | Реконструкция | Ошивка сайдингом здания,установка окон,дверей,выравнивание штукатурки, шпатлевка потолков, стен,окраска стен,сантехнические внутренние работы | 1,4 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг | 2017 |  | 50% Местный бюджет 50% районный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт МБОУ «Погромская СОШ | Строительство | Капитальный ремонт здания | 24,63 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 |  | 100% региональный бюджет |
| 5 | Благоустройство водозаборных колонок с.Погромец, с.Коновалово | строительство | Ограждение водозаборных колонок бетонной изгородью | 0,082 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 |  | 100% Местный бюджет |
| 6 | Приобретение детской площадки для ТОС «Лучик» с.Коновалово | реконструкция | Приобретение элементов детской площадки | 0,055 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 |  | 100% Местный бюджет |
| 7 | Ограждение детской пощадки ТОС «Центральный» с.Погромец | строительство | Ограждение детской площадки бетонной изгородью | 0,032 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 |  | 100% Местный бюджет |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

План-график мероприятий Программы и целевые показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2034 |
| 1 | Строительство офиса семейного врача в с.Погромец |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт ФАПов с.Коновалово, х.Плотовка, х.Давыдкин |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт МБОУ «Погромская СОШ» |  |  | 24,63 |  |  |  |
| 4 | Благоустройство водозаборных колонок с.Погромец, с.Коновалово |  |  | 0,082 |  |  |  |
| 5 | Приобретение детской площадки для ТОС «Лучик» с.Коновалово |  |  | 0,055 |  |  |  |
| 6 | Ограждение детской площадки ТОС «Центральный» с.Погромец |  |  | 0,032 |  |  |  |