Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Тишанского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район»

Белгородской области на 2017 – 2029 годы

Приложение

к решению земского собрания

Тишанского  сельского поселения

от 26.12. 2017 года № 211

Раздел 1.

Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тишанского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области на 2017 - 2029 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тишанского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области на 2017 - 2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов". - Генеральный план Тишанского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области утвержден решением земского собрания Тишанского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 04 февраля 2011 г. №119 |
| Заказчик Программы | Администрация Тишанского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
| Разработчик Программы | Администрация Тишанского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры Тишанского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2029 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 1,683 млн. рублей, в т.ч.: 2017 год – 1,260 млн. рублей; 2018 год – 0,416 млн. рублей; 2019 год – 0,007 млн. рублей; 2020 год – 0 млн. рублей; 2021 год – 0 млн. рублей; 2022 – 2029 годы – 0 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции, внебюджетные инвестиции. |

Раздел 2.

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Муниципальное образование Тишанское сельское поселение муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области   в соответствии с пунктом 11 статьи 8 закона Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159  «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» обладает статусом сельского поселения и входит в состав муниципального района «Волоконовский район».

Тишанское сельское поселение расположено на западе Волоконовского района. Тишанское сельское поселение на северо-востоке граничит с Волчье-Александровским сельским поселением, на юго-востоке - с Борисовским сельским поселением, на востоке – с Грушевским сельским поселением.

Административным центром  Тишанского сельского поселения является село Тишанка. Село Тишанка удалено на северо-восток от областного города -  Белгорода на 112 км.

Общая площадь поселения 	–   8566 га, в том числе: земли сельскохозяйственного назначения   – 7282 га, земли поселений – 1256 га,

земли лесного фонда 	– 28 га.

Численность населения на 01.01.2017 г. составила 1270 человек.

Административным центром является село Тишанка с численностью населения 465 человек. В состав сельского поселения входит еще девять населенных пунктов: с. Новое, х. Старый, х. Шаховка, х. Заяровка,

х. Бочанка, х. Верный, х. Волчий - Первый, х. Григорьевка.

Таблица 1. Сведения о населении муниципального образования Тишанского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра МО |  |  |
| 1 | с.Тишанка | 35 |  | 191 | 465 |
| 2 | с.Новое | 32 |  | 132 | 286 |
| 3 | х.Шаховка | 32 |  | 81 | 265 |
| 4 | х.Старый | 34 |  | 35 | 66 |
| 5 | х.Верный | 32 |  | 16 | 30 |
| 6 | х.Бочанка | 32 |  | 30 | 64 |
| 7 | х.Волчий -Первый | 31 |  | 34 | 85 |
| 8 | х.Григорьевка | 30 |  | 6 | 8 |
| 9 | х.Заяровка | 32 |  | 1 | 1 |
|  | Итого |  |  | 526 | 1270 |

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социального обслуживания муниципального образования «Тишанское сельское поселение» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, и представлена следующими объектами.

Таблица 2 . Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 50 | 40,0 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 198 | 56,56 | 1 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 269,61 | 0 | 1 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,7 | 74,0 | 7 |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | - | 2 |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | 255 | 100 | 2 |
| 7 | Киноустановки (в ДК) | объект | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 15,43 | 100 | 2 |
| 9 | Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 324 | 100 | 6 |
| 10 | Столовые учебных заведений | м2/мест | 111/120 | 100 | 1 |
| 11 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | - | 1 |
| 12 | Отделения связи | объект | 1 | 100 | 1 |
| 13 | Отделение Сбербанка | объект | 1 | 100 | 1 |
| 14 | Баня | объект | 1 | - | 1 |
| 15 | Храм Святителя Николая | объект | 1 | - | 1 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельского поселения учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Структура образовательных учреждений Тишанского сельского поселения представлена учреждением общего образования.

Таблица 3. Перечень и характеристика объектов общего образования сельского поселения

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Тишанская средняя общеобразовательная школа» | 309676, Белгородская обл., Волоконовский район, с.Тишанка, ул.Школьная, 11 | Фролова Наталья Петровна | Администра-ция муниципаль-ного района «Волоконовский район» | 41/13 | 110 |
| 2 | МБОУ «Тишанская средняя общеобразовательная школа» структурное подразделение «Детский сад» | 309236, Белгородская обл., Волоконовский район, с.Тишанка, ул.Парковая, 2 | Фролова Наталья Петровна | Администра-ция муниципаль-ного района «Волоконовский район» | 2/4 | 20 |
| Итого: |  |  |  | 2 | 43/17 | 130 |

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Тишанского сельского поселения имеется структурное подразделение «Детский сад»  МБОУ «Тишанская  СОШ» на 50 мест, обособленное здание.

Общеобразовательные школы

В сельском поселении действует 1 школа – МБОУ «Тишанская  средняя общеобразовательная школа» в с.Тишанка. Ее вместимость составляет 198 мест. Посещают школу 110 учеников. Школа работает в одну смену, для учеников из отдаленных населенных пунктов действует система «Школьный автобус».

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Тишанского сельского поселения обеспечивается двумя фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в с. Тишанка, х. Шаховка.

Объекты социальной защиты населения на территории администрации отсутствуют.

Первую медицинскую помощь население Тишанского сельского поселения получает в фельдшерско-акушерских пунктах, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Таблица 4 - Перечень учреждений здравоохранения сельского поселения

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Офис семейного врача с. Тишанка | 309676, Белгородская обл., Волоконовский район, с.Тишанка, ул.Школьная, д.9 | Гайворонская Ирина Викторовна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 3/1 |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт х.Шаховка | 309676, Белгородская обл., Волоконовский район, х.Шаховка, ул. Садовая, д.39 | Матвеевич Оксана Федоровна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 1/1 |

Таблица 5 - Характеристика учреждений здравоохранения сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений здравоохранения (отделений) фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения | единица | 2 |
| фельдшерско-акушерские пункты |  |  |
| Численность среднего медицинского персонала учреждения здравоохранения | человек | 3 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 4 |

Объекты социальной защиты населения на территории сельского поселения отсутствуют.

Спортивные сооружения

На территории Тишанского сельского поселения имеется один спортивный объект для занятия физкультурой и спортом, в том числе восемь плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки) и спортивный зал и тренажерный зал.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 7 - Перечень и характеристика учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников осн./технич. | Проектная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Тишанский сельский Дом культуры» | с.Тишанка, ул. Парковая, д. 6 | Тишанское сельское поселение | 3/2 | 150 мест |
| 2 | Филиал МБУК «Тишанский сельский Дом культуры» Шаховский сельский клуб | х.Шаховка, ул. Садовая, д. 39 | Тишанское сельское поселение | 2/1 | 105 мест |
| 3 | МКУК «Волоконовская центральная районная библиотека» Тишанская модельная сельская библиотека - филиал | с.Тишанка, ул. Парковая, д. 6 | Тишанское сельское поселение | 1/1 | 10 чел. |
| 4 | МКУК «Волоконовская центральная районная библиотека» Шаховская модельная сельская библиотека - филиал | х.Шаховка, ул. Садовая, д. 39 | Тишанское сельское поселение | 1/1 | 10 чел. |

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Тишанское сельское поселение» относится Тишанский Дом культуры, Шаховский  сельский клуб и две модельные библиотеки - филиалы.

В целом потребность населения сельского поселения в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

2.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генерального плана МО произойдет незначительное увеличение численности населения поселения, а, следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод, что на протяжении  2017-2029 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2017 г. Тишанское сельское поселение муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области имеет всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Генеральный план муниципального образования «Тишанское сельское поселение» муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области

Решение земского собрания Тишанского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 04 февраля 2011г. №119  «Об утверждении Генерального плана Тишанского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области».

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

1. Ремонт офиса семейного врача - 1 шт.;

2. Благоустройство ФАПа х. Шаховка - 1 шт.;

3. Благоустройство офиса семейного врача в с.Тишанка- 1 шт.;

4. Ремонт фасада здания Почтового отделения- 1 шт.;

5. Благоустройство и озеленение территории Шаховского сельского клуба- 1 шт.;

6.Вырубка американского клёна в хуторе Бочанка -  1 км;

7.Обустройство прибрежной зоны реки Волчьей- 1 шт.;

8. Благоустройство парковой зоны территории Тишанского СДК- 1 шт.;

9. Благоустройство  ТОСов поселения: ТОС «Парк», «Заречное», «Центральное» - 3 шт.;

10. Установка ограждения   на  кладбище х.Волчий – Первый - 1 шт.;

11.Благоустройство   ТОС имени Н.А. Кошелева - 1 шт.;

12.Благоустройство родника «Криница»  в х.Старый - 1 шт.;

13. Вырубка американского клёна в хуторе Волчий-Первый – 1,5 км.

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2029 годы составляет 1,683 млн. рублей.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2029 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые показатели:

- Ремонт офиса семейного врача - 1 шт.;

- Благоустройство ФАПа х. Шаховка - 1 шт.;

- Благоустройство офиса семейного врача в с.Тишанка- 1 шт.;

- Ремонт фасада здания Почтового отделения- 1 шт.;

- Благоустройство и озеленение территории Шаховского сельского клуба- 1 шт.;

- Вырубка американского клёна в хуторе Бочанка -  1 км;

- Обустройство прибрежной зоны реки Волчьей- 1 шт.;

- Благоустройство парковой зоны территории Тишанского СДК- 1 шт.;

-Благоустройство  ТОСов поселения: ТОС «Парк», «Заречное», «Центральное» - 3 шт.;

- Установка ограждения   на  кладбище х.Волчий – Первый - 1 шт.;

- Благоустройство   ТОС имени Н.А. Кошелева - 1 шт.;

- Благоустройство родника «Криница»  в х.Старый - 1 шт.;

- Вырубка американского клёна в хуторе Волчий-Первый – 1,5 км.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на  2017– 2029 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт офиса семейного врача | Ремонт | Ремонт имеющегося здания | 1,2 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг | 2017 | 2018 | 100% областной бюджет |
| 2 | Благоустройство ФАПа х. Шаховка | Реконструкция | Покупка и посадка саженцев | 0,027 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 | 2019 | 100% местный бюджет |
| 3 | Благоустройство офиса семейного врача в с.Тишанка | Реконструкция | Покупка и посадка саженцев | 0,028 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2023 | 100% местный бюджет |
| 4 | Ремонт фасада здания Почтового отделения | Ремонт | Оштукатуривание стен, покраска фасада | 0,005 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | 100% местный бюджет |
| 5 | Благоустройство и озеленение территории Шаховского сельского клуба | Реконструкция | Укладка асфальтогранулятора, установка беседки, скамеек, разбивка клумб, посадка деревьев | 0,222 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | 100% местный бюджет |
| 6 | Вырубка американского клёна в хуторе Бочанка | Вырубка клена | Вырубка деревьев | 0,001 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | 100% местный бюджет |
| 7 | Обустройство прибрежной зоны реки Волчьей | Реконструкция | Очистка территории от старых деревьев, кустарника, установка волейбольной площадки | 0,005 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | 100% местный бюджет |
| 8 | Благоустройство парковой зоны территории Тишанского СДК | Строительство | Заготовка природного материала для этнографической площадки, изготовление элементов площадки, установка площадки в парке | 0,004 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | 100% местный бюджет |
| 9 | Благоустройство ТОСов поселения: ТОС «Парк», «Заречное», «Центральное» | Строительство | Установка беседок, покраска элементов | 0,017 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | внебюджетные средства |
| 10 | Установка ограждения на кладбище х.Волчий – Первый | Строительство | Установка ограждения | 0,167 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | 100% местный бюджет |
| 11 | Благоустройство ТОСов поселения: ТОС имени Н.А. Кошелева | Строительство | Установка беседок, покраска элементов | 0,005 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | внебюджетные средства |
| 12 | Благоустройство родника «Криница» в х.Старый | Строительство | Установка скамеек, посадка деревьев | 0,001 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | 100% местный бюджет |
| 13 | Вырубка американского клёна в хуторе Волчий-Первый | Вырубка клена | Вырубка деревьев | 0,001 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | 100% местный бюджет |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

План-график мероприятий Программы и целевые показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |
| 1 | Ремонт офиса семейного врача |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство ФАПа х. Шаховка |  | 0,027 |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство офиса семейного врача в с.Тишанка |  | 0,028 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт фасада здания Почтового отделения |  | 0,005 |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство и озеленение территории Шаховского сельского клуба |  |  | 0,222 |  |  |  |
| 6 | Вырубка американского клёна в хуторе Бочанка |  |  | 0,001 |  |  |  |
| 7 | Обустройство прибрежной зоны реки Волчьей |  |  | 0,005 |  |  |  |
| 8 | Благоустройство парковой зоны территории Тишанского СДК |  |  | 0,004 |  |  |  |
| 9 | Благоустройство ТОСов поселения: ТОС «Парк», «Заречное», «Центральное» |  |  | 0,017 |  |  |  |
| 10 | Установка ограждения на кладбище х.Волчий – Первый |  |  | 0,167 |  |  |  |
| 11 | Благоустройство ТОСов поселения: ТОС имени Н.А. Кошелева |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 12 | Благоустройство родника «Криница» в х.Старый |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 13 | Вырубка американского клёна в хуторе Волчий-Первый |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  | ИТОГО: | 0 | 1,26 | 0,416 | 0,007 | 0 | 0 |